## 5,872
Harmonogram stavby
stavba: Oprava mostu v km 5,872 tratě Český Těšín – Ostrava-Kunčice
měsíc | červen 2020 | [13 empty] | červenec 2020 | [30 empty] | srpen 2020 | [30 empty] | září 2020 | [29 empty] | říjen 2020
týden | 25 |  |  |  |  | 26 | [6 empty] | 27 | [6 empty] | 28 | [6 empty] | 29 | [6 empty] | 30 | [6 empty] | 31 | [6 empty] | 32 | [6 empty] | 33 | [6 empty] | 34 | [6 empty] | 35 | [6 empty] | 36 | [6 empty] | 37 | [6 empty] | 38 | [6 empty] | 39 | [6 empty] | 40 | [6 empty] | 41
den | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
stavební postup
Oprava mostu v km 5,872 tratě Český Těšín – Ostrava-Kunčice
Plánované výluky pro jiné stavby
nepřetržitá výluka TV nad trať. kol. č. 1 , 5a (bez kol.č. 1, 5a) TÚ 2501: 27. 6. 2020 - 30. 7. 2020
nepřetržitá výluka TV nad trať. kol. č. 2 (bez kol.č. 2) TÚ 2501: 31. 7. 2020 - 18. 8. 2020
noční výluka, celá žst. Louky nad Olší (TV+ kol) TÚ 2501: dne 21.8.2020 - 21:00 - 4:20hod
noční výluka, celá žst. Louky nad Olší ( TV+ kol) TÚ 2501: dne 22.8.2020 - 21:00 - 4:20hod
noční výluka, celá žst. Louky nad Olší (TV+ kol) TÚ 2501: dne 23.8.2020 - 20:30 - 4:20hod
noční výluka, celá žst. Louky nad Olší (TV+ kol) TÚ 2501: dne 24.8.2020 - 21:00 - 4:20hod
denní výluka jen TV kol.č.2 (TÚ 2501): 17. + 18.9.2020 7:15-17:30hod
denní výluka jen TV kol.č.1+ 5a (TÚ 2501): 19. + 20.9.2020 7:15-17:30hod
Plán výluk pro opravu mostu
denní výluka trať. kol. č. 2 TÚ 2521: 21. 9. 2020 , 7:00 - 15:00hod
nepřetržitá výluka TV+trať. kol. č. 2 TÚ 2521: 22. 9. 2020 - 30. 9. 2020
noční výluka kol.č. 2 (jen kolej bez TV) TÚ 2521: dne 24.7.2020 - 23:10 - 4:00hod
noční výluka kol.č. 2 (jen kolej bez TV) TÚ 2521: dne 25.7.2020 - 23:10 - 4:00hod
noční výluka kol.č. 2 (jen kolej bez TV) TÚ 2521: dne 26.7.2020 - 23:10 - 4:00hod
noční výluka TV + manip. kol. č. 5a TÚ 2501: 21., 22., 23., 24.8.2020
denní výluka TV + manip. kol. č. 5a TÚ 2501: 25.8.2020
omezení rychlosti na trať. kol. č. 2 TÚ 2521 na 30 km/h (na mostě)
Plán uzavírek silničních komunikací (omezení provozu na jeden jízdí pruh)
částečná uzavírka sil. I/67: obousm. provoz v jednom pruhu řízen semafory
omezení provozu na MK - ul. Ke Statku (Karviná-Louky)
SO 01 – most v km 5,872
Přípravné a dokončovací práce
zřízení přístupové cesty
vybudování zařízení staveniště
vytyčení inženýrských sítí
odstranění zařízení staveniště
rekultivace ploch zařízení staveniště
odstranění přístupové cesty
Oprava nosné konstrukce mostu
K01 - řezání a tmelení spar v konzolách z vnější strany mostu (z plošiny) 4.
K02 - řezání a tmelení spar v konzolách z vnější strany mostu (z plošiny) 1.
K03 - řezání a tmelení spar v konzolách z vnější strany mostu (z plošiny) 2.
K04 - řezání a tmelení spar v konzolách z vnější strany mostu (z plošiny) 3. - v noci
K05 - řezání a tmelení spar v konzolách z vnější strany mostu (z plošiny) 5.
K01 - pažení a odkopání štěrk. lože, dokončení řezů a nová izolace (na mostě)
K02 - pažení a odkopání štěrk. lože, dokončení řezů a nová izolace (na mostě)
K03 - pažení a odkopání štěrk. lože, dokončení řezů a nová izolace (na mostě)
K04 - pažení a odkopání štěrk. lože, dokončení řezů a nová izolace (na mostě)
K05 - pažení a odkopání štěrk. lože, dokončení řezů a nová izolace (na mostě)
K02 - sanace podélných spár podhledu nosníků (z plošiny)
K02 - sanace šikmé trhliny konzoly kol. vany, helik. výztuž (z plošiny)
K02 - sanace podhledu v místě bývalých odvodňovačů, vložení trubky (z plošiny)
K03, K04 - u P03 sanace pohledových čelních ploch u ložisek a kot. oblastí (z lešení)
K04, K05 - u P04 sanace pohledových čelních ploch u ložisek a kot. oblastí (z lešení)
K04, K05 - u P04 sanace příčné tmelené spáry (z lešení)
K04 - u P04 doplnění šroubu spřáhla válcového ložiska (z lešení)
K02 - sanace beton. krycích ploch dodat. předp. výztuže (kapotáže) (z plošiny)
K04 - sanace beton. krycích ploch dodat. předp. výztuže (kapotáže) (z plošiny)
K04 - sanace podélných spár podhledu nosníků (z plošiny)
K05 - sanace beton. krycích ploch dodat. předp. výztuže (kapotáže) (z plošiny)
K05 - sanace pohledových ploch (z plošiny)
K01 - oprava dílce zábradlí - posunutí sloupku mimo spáru (z mostu)
K02 - oprava dílce zábradlí - posunutí sloupku mimo spáru a nový kryt spáry (z mostu)
K04 - oprava dílce zábradlí - posunutí sloupku mimo spáru) a nový kryt spáry (z mostu)
dokončení řezů a úpravy spár a izolace v kolizních místech se sloupky zábradlí
K02 - sanace šikmé trhliny konzoly kol. vany, helik. výztuž (z mostu)
definitivní úprava kolejového lože u konzol NK
sanační nátěr římsy mostu
Oprava spodní stavby mostu
O01 a O02 - sanace příčných tmelených spár
O01 a O02 - sanace části pohledových ploch opěr
P01 až P04 - sanace části pohledových ploch pilířů do výšky 2,5 m
Úpravy pod mostem
odstranění vegetace
O01 a O02 - oprava dlažeb
SO 02 – žel. svršek na mostě v km 5,872
zřízení kolejnicových styků(3*2ks) = zrušení BK na a v předpolí mostu
zřízení pažení štěrkového lože za hlavami pražců
odstranění pažení štěrkového lože za hlavami pražců, zřízení kabel žlabu
svařování kolejnic (3*2ks svarů), zřízení BK na a v předpolí mostu
směrová, výšková úprava koleje (ASP)
Poznámky: | [28 empty] | Legenda:
TÚ 2521 Český Těšín (mimo) - Ostrava-Kunčice (mimo) | [29 empty] | naplánované výluky tratí
TÚ 2501 Čadca (ŽSR) (část) - Dětmarovice (mimo) | [29 empty] | naplánované výluky komunikací
práce ve výlukách a v uzavírkách - nelze měnit termín
K01 nosná konstrukce nad silnicí I/67 | [29 empty] | práce nezávislé na výlukách - lze mírně upravit termín
K02 nosná konstrukce nad volnou plochou
K03 nosná konstrukce nad volnou plochou
K04 nosná konstrukce nad tratí TÚ 2501 (žst. Louky nad Olší)
K05 nosná konstrukce nad MK ul. Ke Statku a potokem