## Hanušovice-Jeseník (NR)
NABÍDKOVÝ ROZPOČET
Veřejná zakázka: Oprava traťového úseku Hanušovice - Jeseník
Objednatel: Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Olomouc
Místo: ST Olomouc, obvod VTM1 | [6 empty] | Zhotovitel: DOPLNIT
Cenová soustava: Sborník pro údržbu a opravy žel. infrastruktury 2020
[6 empty] | CELKEM veřejná zakázka "Oprava traťového úseku Hanušovice - Jeseník" | 25708012
Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem
SO-01, Oprava koleje v úseku Hanušovice - Jindřichov na Moravě | [6 empty] | 0
|  | ZRN (základní rozpočtové náklady) |  |  |  |  | 0
1 | TrH | 5902005010 | Operativní odstranění závad na železničním spodku nebo svršku | hod | 220 |  | 0
2 | TrH | 5905020010 | Oprava stezky strojně s odstraněním drnu a nánosu do 10 cm | m2 | 4150 |  | 0
3 | TrH | 5905065010 | Samostatná úprava vrstvy kolejového lože pod ložnou plochou pražců v koleji | m2 | 17816 |  | 0
4 | TrH | 5905085020 | Souvislé čištění KL strojně koleje pražce dřevěné rozdělení "d" | km | 4.454 |  | 0
5 | TrH | 5905105030 | Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji | m3 | 2495 |  | 0
6 | TrH | 5905115010 | Příplatek za úpravu nadvýšení KL v oblouku o malém poloměru | m | 919 |  | 0
7 | TrH | 5906130400 | Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové vystrojené tv. S49 rozdělení "u" | km | 4.454 |  | 0
8 | TrH | 5906135080 | Demontáž kolejového roštu koleje na úložišti pražce dřevěné tv. S49 rozdělení "d" | km | 4.454 |  | 0
9 | TrH | 5907050020 | Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením tv. S49 | kus | 22 |  | 0
10 | TrH | 5907050120 | Dělení kolejnic kyslíkem tv. S49 | kus | 364 |  | 0
11 | TrH | 5909031020 | Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové | km | 4.554 |  | 0
12 | TrH | 5909032020 | Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové | km | 4.554 |  | 0
13 | TrH | 5910015020 | Odtavovací stykové svařování mobilní svářečkou kolejnic nových délky do 150 m tv. S49 | svar | 92 |  | 0
14 | TrH | 5910030310 | Příplatek za směrové vyrovnání kolejnic v obloucích o poloměru 300 m a menším | svar | 24 |  | 0
15 | TrH | 5910035030 | Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49 | svar | 18 |  | 0
16 | TrH | 5910040330 | Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel s osazením kluzných podložek rozdělení pražců "u" | m | 9208 |  | 0
17 | TrH | 5910040430 | Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel s odstraněním kluzných podložek rozdělení pražců "u" | m | 9208 |  | 0
18 | TrH | 5910045030 | Zajištění polohy kolejnice bočními válečkovými opěrkami rozdělení pražců "u" | m | 3198 |  | 0
19 | TrH | 5910135010 | Demontáž pražcové kotvy v koleji | kus | 104 |  | 0
20 | TrH | 5910136010 | Montáž pražcové kotvy v koleji | kus | 156 |  | 0
21 | TrH | 5912020090 | Demontáž návěstidla staničníku | kus | 44 |  | 0
22 | TrH | 5912035090 | Montáž návěstidla staničníku kamenného | kus | 23 |  | 0
23 | TrH | 5912045090 | Montáž návěstidla včetně sloupku a patky staničníku | kus | 23 |  | 0
24 | TrH | 5912060010 | Demontáž zajišťovací značky samostatné | kus | 105 |  | 0
25 | TrH | 5912065020 | Montáž zajišťovací značky samostatné hřeb | kus | 10 |  | 0
26 | TrH | 5912065210 | Montáž zajišťovací značky včetně sloupku a základu konzolové | kus | 95 |  | 0
27 | TrH | 5913035220 | Demontáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnitřní | m | 37.8 |  | 0
28 | TrH | 5913035230 | Demontáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnější a vnitřní včetně závěrných zídek | m | 15 |  | 0
29 | TrH | 5913040020 | Montáž celopryžové přejezdové konstrukce málo zatížené v koleji část vnitřní | m | 32.4 |  | 0
30 | TrH | 5913040220 | Montáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnitřní | m | 52.8 |  | 0
31 | TrH | 5913070010 | Demontáž betonové přejezdové konstrukce část vnější a vnitřní bez závěrných zídek | m | 26 |  | 0
32 | TrH | 5913215010 | Demontáž kolejnicových dílů přejezdu zaklopená kolejnice | m | 32 |  | 0
33 | TrH | 5913240030 | Odstranění AB komunikace odtěžením nebo frézováním hloubky do 30 cm | m2 | 401 |  | 0
34 | TrH | 5913245010 | Oprava komunikace vyplněním trhlin zálivkovou hmotou | m | 319 |  | 0
35 | TrH | 5913250020 | Zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové dle vzorového listu Ž těžké - podkladní, ložní a obrusná vrstva tloušťky do 25 cm | m2 | 565 |  | 0
36 | TrH | 5913322030 | Demontáž svislé dopravní značky včetně sloupku a patky | kus | 14 |  | 0
37 | TrH | 5913323030 | Montáž svislé dopravní značky včetně sloupku a patky | kus | 14 |  | 0
38 | TrH | 5913335030 | Nátěr vodorovného dopravního značení souvislá čára šíře do 150 mm | m | 104 |  | 0
39 | TrH | 5913410010 | Nátěr traťových značek kilometrovníku | kus | 23 |  | 0
40 | TrH | 5914015040 | Čištění odvodňovacích zařízení ručně příkopová zídka s krytem | m3 | 6 |  | 0
41 | TrH | 5914020020 | Čištění otevřených odvodňovacích zařízení strojně příkop nezpevněný | m3 | 215 |  | 0
42 | TrH | 5914025150 | Výměna dílů otevřeného odvodnění příkopového žlabu ze staveništního prefabrikátu | m | 10 |  | 0
43 | TrH | 5915005020 | Hloubení rýh nebo jam na železničním spodku II. třídy | m3 | 158 |  | 0
44 | TrH | 5915015010 | Svahování zemního tělesa železničního spodku v náspu | m2 | 2680 |  | 0
45 | TrH | 5915015020 | Svahování zemního tělesa železničního spodku v zářezu | m2 | 1230 |  | 0
46 | TrH | 5999005010 | Třídění spojovacích a upevňovacích součástí | t | 319.9 |  | 0
47 | TrH | 5999005020 | Třídění pražců a kolejnicových podpor | t | 620.9 |  | 0
48 | TrH | 5999005030 | Třídění kolejnic | t | 436.5 |  | 0
49 | TrH | 5999010010 | Vyjmutí a snesení konstrukcí nebo dílů hmotnosti do 10 t | t | 1348 |  | 0
50 | 595 | 5955101005 | Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy min. BII | t | 4024 |  | 0
51 | 595 | 5956140050 | Pražec betonový příčný vystrojený tv. SB 8 P | kus | 34 |  | 0
52 | 595 | 5958125005 | Komplety s antikorozní úpravou Skl 24 (svěrka Skl24, šroub RS0, matice M22, podložka Uls6) | kus | 360 |  | 0
53 | 595 | 5958158005 | Podložka pryžová pod patu kolejnice S49 183/126/6 | kus | 228 |  | 0
54 | 596 | 5960101030 | Pražcové kotvy TDHB pro pražec betonový B 03 | kus | 156 |  | 0
55 | 596 | 5962101100 | Návěstidlo staničník 320x610 pozink jednomístný | kus | 23 |  | 0
56 | 596 | 5962113000 | Sloupek ocelový pozinkovaný 70 mm | kus | 130 |  | 0
57 | 596 | 5962114000 | Výstroj sloupku objímka 50 až 100 mm kompletní | kus | 130 |  | 0
58 | 596 | 5962114015 | Výstroj sloupku víčko plast 70 mm | kus | 130 |  | 0
59 | 596 | 5962114025 | Výstroj sloupku patka hliníková kompletní (4 otvory) | kus | 130 |  | 0
60 | 596 | 5962101065 | Návěstidlo výstražný kříž jednokolejný-značka 32a fluorescenční obrys včetně čísla přejezdu | kus | 14 |  | 0
61 | 596 | 5962101010 | Návěstidlo rychlostník - obdélník | kus | 2 |  | 0
62 | 596 | 5962101090 | Návěstidlo sloupek s návěstí pískejte | kus | 19 |  | 0
63 | 596 | 5962101051 | Zastavte práci pluhu | kus | 26 |  | 0
64 | 596 | 5962101052 | Začněte práci pluhu | kus | 26 |  | 0
65 | 596 | 5962101110 | Návěstidlo sklonovník reflexní | kus | 20 |  | 0
66 | 596 | 5962101075 | Návěstidlo stůj dej přednost v jízdě reflexní | kus | 4 |  | 0
67 | 596 | 5964127000 | Odvodňovací žlaby štěrbinové betonové malé s průběžnou štěrbinou | m | 8 |  | 0
68 | 596 | 5964127005 | Odvodňovací žlaby štěrbinové betonové masívní s průběžnou štěrbinou | m | 18 |  | 0
69 | 596 | 5964104021 | Kanalizační díly plastové trubka hladká DN 800 | m | 6 |  | 0
70 | 596 | 5964161010 | Beton lehce zhutnitelný C 20/25;X0 F5 2 285 2 765 | m3 | 30 |  | 0
71 | 596 | 5962119020 | Zajištění PPK štítek konzolové a hřebové značky | kus | 105 |  | 0
72 | 596 | 5962119010 | Zajištění PPK konzolová značka, bet. základ | kus | 95 |  | 0
73 | 596 | 5962119015 | Zajištění PPK hřebová litinová značka | kus | 10 |  | 0
74 | 596 | 5963101035 | Přejezd celopryžový Strail panel vnitřní (0,6m) | kus | 39 |  | 0
75 | 596 | 5963101036 | Přejezd celopryžový InnoStrail panel vnitřní (0,9m) | kus | 36 |  | 0
76 | 596 | 5963101135 | Přejezd celopryžový Strail pojistka proti posuvu | kus | 44 |  | 0
77 | 596 | 5963101055 | Přejezd celopryžový Strail náběhový klín | kus | 22 |  | 0
78 | 596 | 5963101080 | Přejezd celopryžový Strail spínací táhlo | m | 115.6 |  | 0
79 | 596 | 5963152000 | Asfaltová zálivka pro trhliny a spáry | kg | 103 |  | 0
80 | 596 | 5963157005 | Nátěr hmota nátěrová syntetická základní | litr | 95 |  | 0
81 | 596 | 5963146010 | Asfaltový beton ACL 16S 50/70 hrubozrnný-ložní vrstva | t | 152 |  | 0
82 | 596 | 5963146005 | Asfaltový beton ACO 8 50/70 jemnozrnný-obrusná vrstva | t | 162 |  | 0
|  | VON (vedlejší a ostatní náklady) |  |  |  |  | 0
83 | XDp | 9902100200 | Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 20 km | t | 1130 |  | 0
84 | XDp | 9902100700 | Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 100 km | t | 4024 |  | 0
85 | XDp | 9902200100 | Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 10 km | t | 441 |  | 0
86 | XDp | 9902200700 | Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 100 km | t | 1890.5 |  | 0
87 | XDp | 9903100100 | Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km | kus | 4 |  | 0
88 | XDp | 9903100200 | Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t do 200 km | kus | 2 |  | 0
89 | XDp | 9903200100 | Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km | kus | 3 |  | 0
90 | XDp | 9903200200 | Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km | kus | 3 |  | 0
91 | XDp | 9909000100 | Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální skládku | t | 80 |  | 0
92 | XDp | 9909000300 | Poplatek za likvidaci dřevěných kolejnicových podpor | t | 540 |  | 0
93 | XDp | 9909000400 | Poplatek za likvidaci plastových součástí | t | 3.8 |  | 0
94 | XDp | 9909000600 | Poplatek za recyklaci odpadu (asfaltové směsi, kusový beton) | t | 223 |  | 0
95 | VON | 021211001 | Průzkumné práce pro opravy Doplňující laboratorní rozbor kontaminace zeminy nebo kol. lože | kus | 2 |  | 0
96 | VON | 022101001 | Geodetické práce Geodetické práce před opravou | km | 4.6 |  | 0
97 | VON | 022101011 | Geodetické práce Geodetické práce v průběhu opravy | km | 4.6 |  | 0
98 | VON | 022101021 | Geodetické práce Geodetické práce po ukončení opravy | km | 4.6 |  | 0
99 | VON | 022121001 | Geodetické práce Diagnostika technické infrastruktury Vytýčení trasy inženýrských sítí | Kč/hod | 32 |  | 0
100 | VON | 023131001 | Projektové práce Dokumentace skutečného provedení železničního svršku a spodku | km | 4.6 |  | 0
101 | VON | 024101401 | Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost | Kč/hod | 64 |  | 0
102 | VON | 031101041 | Zařízení a vybavení staveniště vyjma dále jmenované práce včetně opatření na ochranu sousedních pozemků, včetně opatření na ochranu sousedních pozemků, informační tabule, dopravního značení na staveništi aj. při velikosti nákladů přes 20 mil. Kč | ks | 1 |  | 0
103 | VON | 033111001 | Provozní vlivy Výluka silničního provozu se zajištěním objížďky do 3 km (uřední projednání, dopravní značení) | kus | 8 |  | 0
104 | VON | 033111002 | Provozní vlivy Výluka silničního provozu se zajištěním objížďky nad 3 km (uřední projednání, dopravní značení) | kus | 5 |  | 0
105 | VON | 033131001 | Provozní vlivy Organizační zajištění prací při zřizování a udržování BK kolejí a výhybek | m | 9208 |  | 0
106 | VON | 034111001 | Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích | Kč/hod | 1440 |  | 0
SO-02, Oprava koleje v úseku Lipová lázně - Jeseník | [6 empty] | 0
|  | ZRN (základní rozpočtové náklady) |  |  |  |  | 0
107 | TrH | 5902005010 | Operativní odstranění závad na železničním spodku nebo svršku | hod | 150 |  | 0
108 | TrH | 5905020010 | Oprava stezky strojně s odstraněním drnu a nánosu do 10 cm | m2 | 1080 |  | 0
109 | TrH | 5905065010 | Samostatná úprava vrstvy kolejového lože pod ložnou plochou pražců v koleji | m2 | 5200 |  | 0
110 | TrH | 5905085020 | Souvislé čištění KL strojně koleje pražce dřevěné rozdělení "d" | km | 1.3 |  | 0
111 | TrH | 5905105030 | Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji | m3 | 878 |  | 0
112 | TrH | 5905115010 | Příplatek za úpravu nadvýšení KL v oblouku o malém poloměru | m | 620 |  | 0
113 | TrH | 5906130400 | Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové vystrojené tv. S49 rozdělení "u" | km | 1.3 |  | 0
114 | TrH | 5906135080 | Demontáž kolejového roštu koleje na úložišti pražce dřevěné tv. S49 rozdělení "d" | km | 1.3 |  | 0
115 | TrH | 5907050020 | Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením tv. S49 | kus | 16 |  | 0
116 | TrH | 5907050120 | Dělení kolejnic kyslíkem tv. S49 | kus | 112 |  | 0
117 | TrH | 5909031020 | Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové | km | 1.4 |  | 0
118 | TrH | 5909032020 | Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové | km | 2.93 |  | 0
119 | TrH | 5910015020 | Odtavovací stykové svařování mobilní svářečkou kolejnic nových délky do 150 m tv. S49 | svar | 40 |  | 0
120 | TrH | 5910030310 | Příplatek za směrové vyrovnání kolejnic v obloucích o poloměru 300 m a menším | svar | 22 |  | 0
121 | TrH | 5910035030 | Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49 | svar | 14 |  | 0
122 | TrH | 5910040330 | Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel s osazením kluzných podložek rozdělení pražců "u" | m | 3000 |  | 0
123 | TrH | 5910040430 | Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel s odstraněním kluzných podložek rozdělení pražců "u" | m | 3000 |  | 0
124 | TrH | 5910045030 | Zajištění polohy kolejnice bočními válečkovými opěrkami rozdělení pražců "u" | m | 1680 |  | 0
125 | TrH | 5910136010 | Montáž pražcové kotvy v koleji | kus | 437 |  | 0
126 | TrH | 5912020090 | Demontáž návěstidla staničníku | kus | 26 |  | 0
127 | TrH | 5912035090 | Montáž návěstidla staničníku kamenného | kus | 14 |  | 0
128 | TrH | 5912045090 | Montáž návěstidla včetně sloupku a patky staničníku | kus | 15 |  | 0
129 | TrH | 5912060010 | Demontáž zajišťovací značky samostatné | kus | 69 |  | 0
130 | TrH | 5912065020 | Montáž zajišťovací značky samostatné hřeb | kus | 5 |  | 0
131 | TrH | 5912065210 | Montáž zajišťovací značky včetně sloupku a základu konzolové | kus | 64 |  | 0
132 | TrH | 5913035220 | Demontáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnitřní | m | 37.8 |  | 0
133 | TrH | 5913035230 | Demontáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnější a vnitřní včetně závěrných zídek | m | 5.4 |  | 0
134 | TrH | 5913040020 | Montáž celopryžové přejezdové konstrukce málo zatížené v koleji část vnitřní | m | 9.9 |  | 0
135 | TrH | 5913040220 | Montáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnitřní | m | 15.6 |  | 0
136 | TrH | 5913070010 | Demontáž betonové přejezdové konstrukce část vnější a vnitřní bez závěrných zídek | m | 8 |  | 0
137 | TrH | 5913075010 | Montáž betonové přejezdové konstrukce část vnější a vnitřní bez závěrných zídek | m | 4 |  | 0
138 | TrH | 5913215010 | Demontáž kolejnicových dílů přejezdu zaklopená kolejnice | m | 16 |  | 0
139 | TrH | 5913215011 | Montáž kolejnicových dílů přejezdu zaklopená kolejnice | m | 8 |  | 0
140 | TrH | 5913240030 | Odstranění AB komunikace odtěžením nebo frézováním hloubky do 30 cm | m2 | 124 |  | 0
141 | TrH | 5913245010 | Oprava komunikace vyplněním trhlin zálivkovou hmotou | m | 99 |  | 0
142 | TrH | 5913250020 | Zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové dle vzorového listu Ž těžké - podkladní, ložní a obrusná vrstva tloušťky do 25 cm | m2 | 194 |  | 0
143 | TrH | 5913335030 | Nátěr vodorovného dopravního značení souvislá čára šíře do 150 mm | m | 32 |  | 0
144 | TrH | 5913410010 | Nátěr traťových značek kilometrovníku | kus | 14 |  | 0
145 | TrH | 5914015040 | Čištění odvodňovacích zařízení ručně příkopová zídka s krytem | m3 | 5 |  | 0
146 | TrH | 5914020020 | Čištění otevřených odvodňovacích zařízení strojně příkop nezpevněný | m3 | 80 |  | 0
147 | TrH | 5915005020 | Hloubení rýh nebo jam na železničním spodku II. třídy | m3 | 88 |  | 0
148 | TrH | 5915015010 | Svahování zemního tělesa železničního spodku v náspu | m2 | 1200 |  | 0
149 | TrH | 5915015020 | Svahování zemního tělesa železničního spodku v zářezu | m2 | 400 |  | 0
150 | TrH | 5999005010 | Třídění spojovacích a upevňovacích součástí | t | 94 |  | 0
151 | TrH | 5999005020 | Třídění pražců a kolejnicových podpor | t | 181 |  | 0
152 | TrH | 5999005030 | Třídění kolejnic | t | 127 |  | 0
153 | TrH | 5999010010 | Vyjmutí a snesení konstrukcí nebo dílů hmotnosti do 10 t | t | 393 |  | 0
154 | 595 | 5955101005 | Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy min. BII | t | 1424 |  | 0
155 | 595 | 5956140050 | Pražec betonový příčný vystrojený tv. SB 8 P | kus | 34 |  | 0
156 | 595 | 5958125005 | Komplety s antikorozní úpravou Skl 24 (svěrka Skl24, šroub RS0, matice M22, podložka Uls6) | kus | 136 |  | 0
157 | 595 | 5958158005 | Podložka pryžová pod patu kolejnice S49 183/126/6 | kus | 68 |  | 0
158 | 596 | 5960101030 | Pražcové kotvy TDHB pro pražec betonový B 03 | kus | 437 |  | 0
159 | 596 | 5962101105 | Návěstidlo staničník 480x610 pozink dvoumístný | kus | 15 |  | 0
160 | 596 | 5962113000 | Sloupek ocelový pozinkovaný 70 mm | kus | 15 |  | 0
161 | 596 | 5962114000 | Výstroj sloupku objímka 50 až 100 mm kompletní | kus | 15 |  | 0
162 | 596 | 5962114015 | Výstroj sloupku víčko plast 70 mm | kus | 15 |  | 0
163 | 596 | 5962114025 | Výstroj sloupku patka hliníková kompletní (4 otvory) | kus | 15 |  | 0
164 | 596 | 5964127005 | Odvodňovací žlaby štěrbinové betonové masívní s průběžnou štěrbinou | m | 19 |  | 0
165 | 596 | 5964161010 | Beton lehce zhutnitelný C 20/25;X0 F5 2 285 2 765 | m3 | 20 |  | 0
166 | 596 | 5962119020 | Zajištění PPK štítek konzolové a hřebové značky | kus | 69 |  | 0
167 | 596 | 5962119010 | Zajištění PPK konzolová značka, bet. základ | kus | 64 |  | 0
168 | 596 | 5962119015 | Zajištění PPK hřebová litinová značka | kus | 5 |  | 0
169 | 596 | 5963101035 | Přejezd celopryžový Strail panel vnitřní (0,6m) | kus | 26 |  | 0
170 | 596 | 5963101036 | Přejezd celopryžový InnoStrail panel vnitřní (0,9m) | kus | 11 |  | 0
171 | 596 | 5963101135 | Přejezd celopryžový Strail pojistka proti posuvu | kus | 12 |  | 0
172 | 596 | 5963101055 | Přejezd celopryžový Strail náběhový klín | kus | 6 |  | 0
173 | 596 | 5963101080 | Přejezd celopryžový Strail spínací táhlo | m | 51 |  | 0
174 | 596 | 5963152000 | Asfaltová zálivka pro trhliny a spáry | kg | 32 |  | 0
175 | 596 | 5963157005 | Nátěr hmota nátěrová syntetická základní | litr | 30 |  | 0
176 | 596 | 5963146010 | Asfaltový beton ACL 16S 50/70 hrubozrnný-ložní vrstva | t | 52 |  | 0
177 | 596 | 5963146005 | Asfaltový beton ACO 8 50/70 jemnozrnný-obrusná vrstva | t | 56 |  | 0
178 | 596 | 5962101010 | Návěstidlo rychlostník - obdélník | kus | 4 |  | 0
179 | 596 | 5962101090 | Návěstidlo sloupek s návěstí pískejte | kus | 12 |  | 0
180 | 596 | 5962101051 | Zastavte práci pluhu | kus | 12 |  | 0
181 | 596 | 5962101052 | Začněte práci pluhu | kus | 12 |  | 0
182 | 596 | 5962101110 | Návěstidlo sklonovník reflexní | kus | 14 |  | 0
|  | VON (vedlejší a ostatní náklady) |  |  |  |  | 0
183 | XDp | 9902100500 | Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 60 km | t | 395 |  | 0
184 | XDp | 9902100600 | Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 80 km | t | 1424 |  | 0
185 | XDp | 9902200300 | Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 30 km | t | 205.8 |  | 0
186 | XDp | 9902200800 | Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 150 km | t | 912 |  | 0
187 | XDp | 9903100100 | Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km | kus | 4 |  | 0
188 | XDp | 9903100200 | Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t do 200 km | kus | 2 |  | 0
189 | XDp | 9903200100 | Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km | kus | 3 |  | 0
190 | XDp | 9903200200 | Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km | kus | 3 |  | 0
191 | XDp | 9909000100 | Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální skládku | t | 30 |  | 0
192 | XDp | 9909000300 | Poplatek za likvidaci dřevěných kolejnicových podpor | t | 149 |  | 0
193 | XDp | 9909000400 | Poplatek za likvidaci plastových součástí | t | 1.9 |  | 0
194 | XDp | 9909000600 | Poplatek za recyklaci odpadu (asfaltové směsi, kusový beton) | t | 69 |  | 0
195 | VON | 021211001 | Průzkumné práce pro opravy Doplňující laboratorní rozbor kontaminace zeminy nebo kol. lože | kus | 2 |  | 0
196 | VON | 022101001 | Geodetické práce Geodetické práce před opravou | km | 4.6 |  | 0
197 | VON | 022101011 | Geodetické práce Geodetické práce v průběhu opravy | km | 4.6 |  | 0
198 | VON | 022101021 | Geodetické práce Geodetické práce po ukončení opravy | km | 4.6 |  | 0
199 | VON | 022121001 | Geodetické práce Diagnostika technické infrastruktury Vytýčení trasy inženýrských sítí | Kč/hod | 32 |  | 0
200 | VON | 023131001 | Projektové práce Dokumentace skutečného provedení železničního svršku a spodku | km | 4.6 |  | 0
201 | VON | 024101401 | Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost | Kč/hod | 64 |  | 0
202 | VON | 031101041 | Zařízení a vybavení staveniště vyjma dále jmenované práce včetně opatření na ochranu sousedních pozemků, včetně opatření na ochranu sousedních pozemků, informační tabule, dopravního značení na staveništi aj. při velikosti nákladů přes 20 mil. Kč | ks | 1 |  | 0
203 | VON | 033111001 | Provozní vlivy Výluka silničního provozu se zajištěním objížďky do 3 km (uřední projednání, dopravní značení) | kus | 8 |  | 0
204 | VON | 033111002 | Provozní vlivy Výluka silničního provozu se zajištěním objížďky nad 3 km (uřední projednání, dopravní značení) | kus | 5 |  | 0
205 | VON | 033131001 | Provozní vlivy Organizační zajištění prací při zřizování a udržování BK kolejí a výhybek | m | 9208 |  | 0
206 | VON | 034111001 | Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích | Kč/hod | 1440 |  | 0
PS-03.01, Úpravy zabezpečovacího zařízení, úsek Hanušovice – Jindřichov na Moravě | [6 empty] | 0
|  | ZRN (základní rozpočtové náklady) |  |  |  |  | 0
207 | SZT | 7590145044 | Montáž závěru kabelového zabezpečovacího na zemní podpěru UKMP | kus | 13 |  | 0
208 | SZT | 7590147044 | Demontáž závěru kabelového zabezpečovacího na zemní podpěru UKMP | kus | 13 |  | 0
209 | SZT | 7590155042 | Montáž pasivní ochrany pro omezení atmosférických vlivů u neelektrizovaných tratí pro návěstidla, výstražníky a přejezd | kus | 22 |  | 0
210 | SZT | 7590157040 | Demontáž uzemnění pasivní ochrany u neelektrizovaných tratí | kus | 22 |  | 0
211 | SZT | 7592005050 | Montáž počítacího bodu (senzoru) RSR 180 | kus | 13 |  | 0
212 | SZT | 7592007050 | Demontáž počítacího bodu (senzoru) RSR 180 | kus | 13 |  | 0
213 | SZT | 7593315425 | Zhotovení jednoho zapojení při volné vazbě | kus | 70 |  | 0
214 | SZT | 7593317010 | Zrušení jednoho zapojení při volné vazbě | kus | 70 |  | 0
215 | SZT | 7598095085 | Přezkoušení a regulace senzoru počítacího bodu | kus | 13 |  | 0
216 | SZT | 7598095090 | Přezkoušení a regulace počítače náprav včetně vyhotovení protokolu za 1 úsek | kus | 9 |  | 0
217 | SZT | 7598095445 | Příprava ke komplexním zkouškám automatických přejezdových zabezpečovacích zařízení bez závor jednokolejné | kus | 3 |  | 0
218 | SZT | 7598095550 | Vyhotovení protokolu UTZ pro PZZ bez závor jedna kolej | kus | 5 |  | 0
219 | SZT | 7598095560 | Vyhotovení protokolu UTZ pro PZZ se závorou jedna kolej | kus | 2 |  | 0
|  | VON (vedlejší a ostatní náklady) |  |  |  |  | 0
220 | VON | 023122001 | Projektové práce Projektová dokumentace - přípravné práce Projekt opravy zabezpečovacích, sdělovacích, elektrických zařízení | kus | 7 |  | 0
221 | VON | 023131011 | Projektové práce Dokumentace skutečného provedení zabezpečovacích, sdělovacích, elektrických zařízení | kus | 7 |  | 0
PS-03.02, Úpravy zabezpečovacího zařízení, úsek Lipová lázně – Jeseník | [6 empty] | 0
|  | ZRN (základní rozpočtové náklady) |  |  |  |  | 0
222 | SZT | 7590145044 | Montáž závěru kabelového zabezpečovacího na zemní podpěru UKMP | kus | 4 |  | 0
223 | SZT | 7590147044 | Demontáž závěru kabelového zabezpečovacího na zemní podpěru UKMP | kus | 4 |  | 0
224 | SZT | 7590155042 | Montáž pasivní ochrany pro omezení atmosférických vlivů u neelektrizovaných tratí pro návěstidla, výstražníky a přejezd | kus | 7 |  | 0
225 | SZT | 7590157040 | Demontáž uzemnění pasivní ochrany u neelektrizovaných tratí | kus | 7 |  | 0
226 | SZT | 7592005050 | Montáž počítacího bodu (senzoru) RSR 180 | kus | 7 |  | 0
227 | SZT | 7592007050 | Demontáž počítacího bodu (senzoru) RSR 180 | kus | 7 |  | 0
228 | SZT | 7598095085 | Přezkoušení a regulace senzoru počítacího bodu | kus | 7 |  | 0
229 | SZT | 7598095090 | Přezkoušení a regulace počítače náprav včetně vyhotovení protokolu za 1 úsek | kus | 7 |  | 0
[6 empty] | Celkem práce a materiál zhotovitele "Oprava traťového úseku Hanušovice - Jeseník" | 0
Materiál dodávaný objednatelem
230 | DX | DX2000001 | Materiál dodávaný objednatelem | soubor | 1 | 25708012 | 25708012
[6 empty] | Celkem veřejná zakázka "Oprava traťového úseku Hanušovice - Jeseník" | 25708012