Příloha č. 2 c) Zadávací dokumentace

Zvláštní technické podmínky

Zhotovení stavby

„Výměna kolejnic v úseku Suchdol nad Odrou – Heřmánky“

Datum vydání: 	8. 6. 2020

Obsah

SEZNAM ZKRATEK	2

1.	SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA	3

1.1	Účel a rozsah předmětu Díla	3

1.2	Umístění stavby	3

2.	PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ	8

2.1	Projektová dokumentace	8

2.2	Související dokumentace	8

3.	KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI	9

4.	ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA PROVEDENÍ DÍLA	9

4.1	Všeobecně	9

4.2	Zeměměřická činnost zhotovitele	12

4.3	Doklady překládané zhotovitelem	12

4.4	Dokumentace zhotovitele pro stavbu	13

4.5	Dokumentace skutečného provedení stavby	13

4.6	Zabezpečovací zařízení	13

4.7	Sdělovací zařízení	13

4.8	Silnoproudá technologie včetně DŘT, trakční a energetická zařízení	13

4.9	Ostatní technologická zařízení	13

4.10	Železniční svršek	13

4.11	Železniční spodek	13

4.12	Nástupiště	14

4.13	Železniční přejezdy	14

4.14	Mosty, propustky a zdi	14

4.15	Ostatní inženýrské objekty	14

4.16	Železniční tunely	14

4.17	Pozemní komunikace	14

4.18	Kabelovody, kolektory	14

4.19	Protihlukové objekty	15

4.20	Pozemní stavební objekty	15

4.21	Trakční a energická zařízení	15

4.22	Vyzískaný materiál	15

4.23	Životní prostředí a nakládání s odpady	15

4.24	Další požadavky zhotovitele	15

5.	ORGANIZACE VÝSTAVBY, VÝLUKY	15

6.	SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY	16

7.	PŘÍLOHY	16

- SEZNAM ZKRATEK

Není-li v těchto ZTP výslovně uvedeno jinak, mají zkratky použité v těchto ZTP význam definovaný ve Všeobecných technických podmínkách.

- SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA

  - Účel a rozsah předmětu Díla

    - Předmětem díla je zhotovení stavby „Výměna kolejnic v úseku Suchdol nad Odrou - Heřmánky“ jejímž cílem je výměna kolejnic, oprava přejezdů v místě výměny, úprava GPK a zřízení bezstykové koleje.

    - Rozsah díla „Výměna kolejnic v úseku Suchdol nad Odrou - Heřmánky“  je rozdělena do těchto stavebních objektů:

- SO 01 – Výměna kolejnic v km 1,693 – 1,868 Suchdol n. O. – Odry

- SO 02 - Výměna kolejnic v km  3,405 – 3,630 Suchdol n. O. – Odry

- SO 03 - Výměna kolejnic v km  3,970 – 4,195 Suchdol n. O. – Odry

- SO 04 - Výměna kolejnic v km  4,630 – 4,780 Suchdol n. O. – Odry

- SO 05 - Výměna kolejnic v km  5,810 – 6,110 Suchdol n. O. – Odry

- SO 06 - Výměna kolejnic v km  6,230 – 6,380 Suchdol n. O. – Odry

- SO 07 - Výměna kolejnic v km  8,435 – 8,660 Suchdol n. O. – Odry

- SO 08 - Výměna kolejnic v km  11,940 – 12,115 Odry – Heřmánky

- SO 09 - Výměna kolejnic v km  15,405 – 15,607 Odry – Heřmánky

- SO 10 - Výměna kolejnic v km  16,200 – 16,650 Odry - Heřmánky

SO 01 – Výměna kolejnic v km 1,693 – 1,868 Suchdol n. O. - Odry

Parametry tratě:

Kolej v km 1,693 – 1,863 je zbudována na betonových pražcích SB5 a SB3, kolejnice tvaru S49 a T, kolej je bezstyková.

Soupis prací:

- Vývoz nových kolejnic do tratě (kolejnice dodá objednatel),

- demontáž a zpětná montáž počítače náprav,

- řezání kolejnic kyslíkem,

- výměnu 175 m kolejnic 49 E1 v obou pásech, délka kolejnicových pásů 75 a 25 m,

- dodání a výměnu pryžových podložek v obou kolejnicových pásech,

- částečná výměna šroubů T5, matic, podložek a vložek M,

- svaření kolejnic termitem

- osazení koleje kluznými podložkami při zřízení bezstykové koleje,

- zřízení bezstykové koleje,

- nakládka a převoz vyměněných kolejnic.

Podrobnější informace o objemech prací a množství materiálu dodaného zhotovitelem jsou uvedeny ve výkazu výměr. Materiál neuvedený ve výkazu výměr dodá objednatel

SO 02 – Výměna kolejnic v km  3,405 – 3,630 Suchdol n. O. – Odry

Parametry tratě:

Kolej v km  3,405 – 3,360 je zbudována na betonových pražcích SB5 a SB3, kolejnice tvaru T, kolej je bezstyková.

Soupis prací:

- Vývoz nových kolejnic do tratě (kolejnice dodá objednatel),

- řezání kolejnic kyslíkem,

- výměnu 225 m kolejnic 49 E1 v obou pásech, délka kolejnicových pásů 75 m,

- dodání a výměnu pryžových podložek v obou kolejnicových pásech,

- částečná výměna šroubů T5, matic, podložek a vložek M,

- svaření kolejnic termitem

- osazení koleje kluznými podložkami při zřízení bezstykové koleje,

- zřízení bezstykové koleje,

- nakládka a převoz vyměněných kolejnic.

Podrobnější informace o objemech prací a množství materiálu dodaného zhotovitelem jsou uvedeny ve výkazu výměr. Materiál neuvedený ve výkazu výměr dodá objednatel

SO 03 – Výměna kolejnic v km  3,970 – 4,195 Suchdol n. O. - Odry

Parametry tratě:

Kolej v km  3,970 – 4,195 je zbudována na betonových pražcích SB5 a SB3, kolejnice tvaru T, kolej je bezstyková.

Soupis prací:

- Zajištění silniční uzávěry,

- vytýčení inženýrských sítí,

- Vývoz nových kolejnic do tratě (kolejnice dodá objednatel),

- řezání živičného krytu

- vybourání živičného krytu přejezdu,

- demontáž přejezdové konstrukce innoSTRAIL jen vnitřní,

- odkop substrátu,

- řezání kolejnic kyslíkem,

- demontáž kolejového pole v ose 11 m,

- odstranění štěrkového lože 20 cm pod ložnou plochu pražců,

- montáž kolejového pole v ose 11 m (pražce dodá objednatel), zbylý materiál dodá zhotovitel,

- zřízení nového štěrkového lože,

- úprava GPK pomocí ASP včetně doplnění štěrkového lože,

- montáž přejezdové konstrukce innoSTRAIL jen vnitřní (přejezdová konstrukce zůstane stávající),

- zřízení živičného krytu vozovky,

- zřízení zpevněných krajnic,

- zálivka spár

- likvidace vybouraných hmot,

- převoz vyzískaného materiálu do Suchdola nad Odrou,

- výměnu 214 m kolejnic 49 E1 v obou pásech, délka kolejnicových pásů 75 m,

- dodání a výměnu pryžových podložek v obou kolejnicových pásech,

- částečná výměna šroubů T5, matic, podložek a vložek M,

- svaření kolejnic termitem,

- osazení koleje kluznými podložkami při zřízení bezstykové koleje,

- zřízení bezstykové koleje,

- nakládka a převoz vyměněných kolejnic.

Podrobnější informace o objemech prací a množství materiálu dodaného zhotovitelem jsou uvedeny ve výkazu výměr. Materiál neuvedený ve výkazu výměr dodá objednatel

SO 04 – Výměna kolejnic v km  4,630 – 4,780 Suchdol n. O. – Odry

Parametry tratě:

Kolej v km 4,630 – 4,780 je zbudována na betonových pražcích SB3, kolejnice tvaru T, kolej je bezstyková.

Soupis prací:

- Vývoz nových kolejnic do tratě (kolejnice dodá objednatel),

- řezání kolejnic kyslíkem,

- výměnu 150 m kolejnic 49 E1 v obou pásech, délka kolejnicových pásů 75 m,

- dodání a výměnu pryžových podložek v obou kolejnicových pásech,

- částečná výměna šroubů T5, matic, podložek a vložek M,

- svaření kolejnic termitem

- osazení koleje kluznými podložkami při zřízení bezstykové koleje,

- zřízení bezstykové koleje,

- nakládka a převoz vyměněných kolejnic.

Podrobnější informace o objemech prací a množství materiálu dodaného zhotovitelem jsou uvedeny ve výkazu výměr. Materiál neuvedený ve výkazu výměr dodá objednatel

SO 05 – Výměna kolejnic v km  5,810 – 6,110 Suchdol n. O. – Odry

Parametry tratě:

Kolej v km 5,810 – 6,110 je zbudována na betonových pražcích SB5 a SB3, kolejnice tvaru T, kolej je stykovaná.

Soupis prací:

- Vývoz nových kolejnic do tratě (kolejnice dodá objednatel),

- demontáž styků,

- výměnu 300 m kolejnic 49 E1 v obou pásech, délka kolejnicových pásů 75 m,

- dodání a výměnu pryžových podložek v obou kolejnicových pásech,

- částečná výměna šroubů T5, matic, podložek a vložek M,

- svaření kolejnic termitem,

- úprava GPK pomocí ASP včetně doplnění štěrkového lože,

- zřízení rozšířeného a nadvýšeného štěrkového lože,

- osazení koleje kluznými podložkami při zřízení bezstykové koleje,

- zřízení bezstykové koleje,

- nakládka a převoz vyměněných kolejnic.

Podrobnější informace o objemech prací a množství materiálu dodaného zhotovitelem jsou uvedeny ve výkazu výměr. Materiál neuvedený ve výkazu výměr dodá objednatel

SO 06 – Výměna kolejnic v km 6,230 – 6,380 Suchdol n. O. - Odry

Parametry tratě:

Kolej v km 6,230 – 6,380 je zbudována na betonových pražcích SB5 a SB3, kolejnice tvaru T, kolej je bezstyková.

Soupis prací:

- Zajištění silniční uzávěry,

- vytýčení inženýrských sítí,

- Vývoz nových kolejnic do tratě (kolejnice dodá objednatel),

- odtěžení substrátu pro zřízení živičného krytu a zpevněných krajnic,

- demontáž přejezdové konstrukce z panelů jen vnitřní,

- řezání kolejnic kyslíkem,

- demontáž kolejového pole v ose 11 m,

- odstranění štěrkového lože 20 cm pod ložnou plochu pražců,

- montáž kolejového pole v ose 11 m (pražce dodá objednatel), zbylý materiál dodá zhotovitel,

- zřízení nového štěrkového lože,

- úprava GPK pomocí ASP včetně doplnění štěrkového lože,

- montáž přejezdové konstrukce STRAIL jen vnitřní (přejezdovou konstrukci dodá objednatel),

- zřízení živičného krytu vozovky,

- zřízení zpevněných krajnic,

- zálivka spár

- likvidace vybouraných hmot,

- převoz vyzískaného materiálu do Suchdola nad Odrou,

- výměnu 142 m kolejnic 49 E1 v obou pásech, délka kolejnicových pásů 75 m,

- dodání a výměnu pryžových podložek v obou kolejnicových pásech,

- částečná výměna šroubů T5, matic, podložek a vložek M,

- svaření kolejnic termitem,

- osazení koleje kluznými podložkami při zřízení bezstykové koleje,

- zřízení bezstykové koleje,

- nakládka a převoz vyměněných kolejnic.

Podrobnější informace o objemech prací a množství materiálu dodaného zhotovitelem jsou uvedeny ve výkazu výměr. Materiál neuvedený ve výkazu výměr dodá objednatel.

SO 07 – Výměna kolejnic v km  8,435 – 8,660 Suchdol n. O. – Odry

Parametry tratě:

Kolej v km 8,435 – 8,660 je zbudována na betonových pražcích SB3 a SB5, kolejnice tvaru T, kolej je bezstyková.

Soupis prací:

- Vývoz nových kolejnic do tratě (kolejnice dodá objednatel),

- řezání kolejnic kyslíkem,

- výměnu 225 m kolejnic 49 E1 v obou pásech, délka kolejnicových pásů 75 m,

- dodání a výměnu pryžových podložek v obou kolejnicových pásech,

- částečná výměna šroubů T5, matic, podložek a vložek M,

- svaření kolejnic termitem,

- úprava GPK pomocí ASP včetně doplnění štěrkového lože,

- osazení koleje kluznými podložkami při zřízení bezstykové koleje,

- zřízení bezstykové koleje,

- nakládka a převoz vyměněných kolejnic.

Podrobnější informace o objemech prací a množství materiálu dodaného zhotovitelem jsou uvedeny ve výkazu výměr. Materiál neuvedený ve výkazu výměr dodá objednatel

SO 08 – Výměna kolejnic v km  11,940 – 12,115 Odry - Heřmánky

Parametry tratě:

Kolej v km 11,940 – 12,115 je zbudována na betonových pražcích SB3 a SB5, kolejnice tvaru T, kolej je bezstyková.

Soupis prací:

- Vývoz nových kolejnic do tratě (kolejnice dodá objednatel),

- řezání kolejnic kyslíkem,

- výměnu 175 m kolejnic 49 E1 v obou pásech, délka kolejnicových pásů 75 m a 25m,

- dodání a výměnu pryžových podložek v obou kolejnicových pásech,

- částečná výměna šroubů T5, matic, podložek a vložek M,

- svaření kolejnic termitem,

- osazení koleje kluznými podložkami při zřízení bezstykové koleje,

- zřízení bezstykové koleje,

- nakládka a převoz vyměněných kolejnic.

Podrobnější informace o objemech prací a množství materiálu dodaného zhotovitelem jsou uvedeny ve výkazu výměr. Materiál neuvedený ve výkazu výměr dodá objednatel

SO 09 – Výměna kolejnic v km  15,405 – 15,607 Suchdol n. O. – Odry

Parametry tratě:

Kolej v km 15,405 – 15,607 je zbudována na betonových pražcích SB3 a SB5, kolejnice tvaru T, kolej je stykovaná.

Soupis prací:

- Vývoz nových kolejnic do tratě (kolejnice dodá objednatel),

- demontáž styků,

- výměnu 201,5 m kolejnic 49 E1 v obou pásech, délka kolejnic 25 m,

- dodání a výměnu pryžových podložek v obou kolejnicových pásech,

- částečná výměna šroubů T5, matic, podložek a vložek M,

- svaření kolejnic termitem,

- zřízení kolejnicových styků,

- úprava GPK pomocí ASP včetně doplnění štěrkového lože,

- nakládka a převoz vyměněných kolejnic.

Podrobnější informace o objemech prací a množství materiálu dodaného zhotovitelem jsou uvedeny ve výkazu výměr. Materiál neuvedený ve výkazu výměr dodá objednatel

SO 10 – Výměna kolejnic v km 16,200 – 16,650 Suchdol n. O. - Odry

Parametry tratě:

Kolej v km 16,200 – 16,650 je zbudována na betonových pražcích SB5, kolejnice tvaru T, kolej je stykovaná.

Soupis prací:

- Zajištění silniční uzávěry,

- vytýčení inženýrských sítí,

- Vývoz nových kolejnic do tratě (kolejnice dodá objednatel),

- odtěžení substrátu pro zřízení živičného krytu a zpevněných krajnic,

- likvidace živičného krytu,

- demontáž přejezdové konstrukce z panelů jen vnitřní,

- řezání kolejnic kyslíkem,

- demontáž styků

- demontáž kolejového pole v ose 8 m,

- odstranění štěrkového lože 20 cm pod ložnou plochu pražců,

- montáž kolejového pole v ose 8 m (pražce dodá objednatel), zbylý materiál dodá zhotovitel,

- zřízení nového štěrkového lože,

- úprava GPK pomocí ASP včetně doplnění štěrkového lože,

- montáž přejezdové konstrukce STRAIL jen vnitřní (přejezdovou konstrukci dodá objednatel),

- zřízení živičného krytu vozovky,

- zřízení zpevněných krajnic,

- zálivka spár

- likvidace vybouraných hmot,

- převoz vyzískaného materiálu do Suchdola nad Odrou,

- výměnu 441,8 m kolejnic 49 E1 v obou pásech, délka kolejnic 25 m,

- výměna 11 ks dřevěných pražců za betonové (betonové pražce dodá objednatel)

- dodání a výměnu pryžových podložek v obou kolejnicových pásech,

- částečná výměna šroubů T5, matic, podložek a vložek M,

- svaření kolejnic termitem,

- osazení koleje kluznými podložkami při zřízení bezstykové koleje,

- zřízení bezstykové koleje,

- nakládka a převoz vyměněných kolejnic.

Podrobnější informace o objemech prací a množství materiálu dodaného zhotovitelem jsou uvedeny ve výkazu výměr. Materiál neuvedený ve výkazu výměr dodá objednatel.

  - Umístění stavby

    - Stavba bude probíhat v úseku Suchdol nad Odrou - Heřmánky na trati č. 276 Suchdol nad Odrou – Budišov nad Budišovkou

- PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ

  - Projektová dokumentace

  - Projektová dokumentace „Projekt osy koleje č. 1 na TÚ 1961 Suchdol nad Odrou – Budišov nad Budišovkou“, zpracovatel EXPROJEKT. Popis jednotlivých stavebních postupů viz. část 1.1. Účel a rozsah předmětu Díla, zpracovatelé: SO 01 – SO 10 – Bc. Jakub Skřížala, VPI ST.

    - Stavební povolení není vydáno

- KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI

    - Zhotovení stavby musí být provedeno v koordinaci s připravovanými, případně aktuálně realizovanými akcemi a to i dalších investorů, které přímo s předmětnou akcí souvisí nebo ji mohou ovlivnit. Součástí plnění Díla je i zajištění koordinace při realizaci prací, poskytování a rozsahu výluk, přidělení prostorů pro staveniště v jednotlivých žst. apod.

    - Koordinace musí probíhat zejména s níže uvedenými opravnými pracemi:

- Zrušení a propojení výhybek č. 3 a 4 v dopravně Odry

- Oprava přejezdu 15,385 EUROVIA kamenolom Jakubčovice

- ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA PROVEDENÍ DÍLA

  - Všeobecně

    - Čl. 1.1.10. VTP se ruší.

    - Čl. 3.1.1. VTP se mění takto:

- Zhotovitel se zavazuje vést Stavební deník o stavbě v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. [1] a § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb. [28]. Identifikační údaje ve Stavebním deníku (údržba a opravy staveb státních drah) se vyplní v rozsahu dle Příl. 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb. [28]    a to ode dne převzetí Staveniště do dne řádného předání a převzetí Díla nebo jeho části do Předčasného užívání Díla nebo části Díla ke Zkušebnímu provozu, popřípadě do dne odstranění poslední vady nebo dokončení nedokončené práce, zjištěné při kontrolní prohlídce Díla. Zhotovitel je povinen vést Stavební deník v českém jazyce.

    - Čl. 3.1.2. VTP se mění takto:

- Zhotovitel je povinen používat typizovaný stavební deník SŽDC: Stavební deník (údržba a opravy staveb státních drah).

    - Čl. 3.1.3. VTP se mění takto:

- Typizovaný stavební deník a informace ke správnému vedení jsou uvedeny ve vzoru tohoto stavebního deníku. Kontakt, kde je možné vzor SD stáhnout, samotné SD zakoupit, či stáhnout (včetně pravidel číslování), jsou uvedené v závěrečné kapitole těchto VTP „12. Právní předpisy“.

    - Čl. 3.2.1. VTP se mění takto:

- Denní záznamy do Stavebního deníku budou obsahovat náležitosti, které vyplývají z Příl. 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb. [28], TKP [64]. Budou do něj zejména zapisovány všechny záznamy související se stavební činností, kontrolou a všechny skutečnosti důležité pro věcné, časové a finanční plnění SOD, včetně množství provedených prací a montáží. U nasazení mechanizačních prostředků bude uveden druh mechanizace (kolejové, zemní či speciální) s uvedením pracovní doby, ne však nářadí.

    - Čl. 3.2.2. VTP se mění takto:

- Zhotovitel se zavazuje, že Stavební deník bude obsahovat mimo jiné i následující náležitosti, které se týkají příslušného Díla, Část Díla nad rámec vyhlášky č. 499/2006 Sb. [28]:

- a)  zahájení a ukončení výluk,

- b) vyjádření ÚOZI Zhotovitele o provedení zaměření podzemních vedení a zařízení technické infrastruktury před zakrytím a souhlas TDS se zakrýváním prací,

- c) zdůvodnění rozdílů provedených prací od Projektové dokumentace (pokud je vyhotovena) nebo těchto ZTP včetně jejich příloh, případně stavebního povolení, odůvodnění změn materiálů a změn technického řešení a odchylek od Projektové dokumentace, včetně způsobu projednání,

- d)  údaje potřebné k posouzení prací správními úřady a orgány státního dozoru,

- e)  výsledky činnosti autorizovaného inspektora (pokud je určen),

- f)  výsledky činnosti Koordinátora BOZP (pokud je určen),

- g)  výsledky činnosti odborně způsobilé osoby pro ekologický dozor (pokud je určen).

    - Čl. 3.3.1. VTP se mění takto:

- Stavební deník (viz 3.1.2.1) bude uložen na pracovišti člena osoby Zhotovitele zmocněné vedením stavby dle SOD.

    - Čl. 3.3.5. VTP se ruší.

    - Čl. 3.3.6. VTP se mění takto:

- Objednatel provádí potvrzování (potvrzení podpisem přečtení záznamů) Stavebního deníku až po jejich předchozím potvrzení Zhotovitelem.

    - Čl. 3.3.7. VTP se mění takto:

- Potřebné stanovisko další oprávněné osoby včetně Objednatele k záznamům ve Stavebním deníku musí být zaznamenáno do Stavebního deníku do 5 pracovních dnů po jejich předložení příslušné oprávněné osobě a Objednateli, podle toho, komu bude záznam předložen později. Nevyjádří-li se Objednatel ve lhůtě 5 pracovních dní ode dne, kdy mu byl předložen záznam, má se za to, že Objednatel s obsahem záznamu souhlasí.

    - Čl. 3.3.8. VTP se mění takto:

- Jestliže oprávněný zaměstnanec Zhotovitele, popř. jeho zmocněný zástupce, nesouhlasí se záznamem Objednatele, nebo jiné oprávněné osoby, provedeným ve Stavebním deníku, je povinen připojit k uvedenému záznamu do 2 pracovních dnů po jeho zapsání své vyjádření a předat je v tomto termínu na předem určeném a dohodnutém místě pro přístup ke Stavebnímu deníku. Nevyjádří-li Zhotovitel svůj nesouhlas ve lhůtě 2 pracovních dní ode dne, kdy mu bylo předloženo předmětné vyjádření, má se za to, že Zhotovitel s obsahem záznamu souhlasí.

    - V čl. 4.1.2. VTP se ruší text „… a finančního plnění“.

    - V čl. 4.1.4. VTP se ruší text „…části – Geodetická dokumentace“.

    - Čl. 4.1.7. VTP se ruší.

    - Čl. 4.1.8. VTP se ruší.

    - V čl. 4.2.1. VTP se ruší druhá a třetí věta textu.

    - Čl. 4.2.2. VTP se ruší.

    - V čl. 4.2.9. VTP se mění lhůta z 21 dnů na 7 dnů.

    - Čl. 4.2.18. VTP se mění takto:

- Přístupové cesty ke staveništi a objekty na nich jsou navrženy v ZOV zpravidla po stávajících komunikacích. U pozemních komunikací, kde je to požadováno, uzavře Zhotovitel nájemní smlouvu na jejich využívání. Zhotovitel během stavby zajistí u komunikací používaných stavbou čištění, kropení proti prašnosti a průběžnou údržbu.  Po ukončení stavby Zhotovitel po dohodě s vlastníkem (správcem komunikace) odstraní případné vzniklé závady. Zhotovitel je rovněž povinen uhradit náklady spojené s odstraněním závad ve sjízdnosti přístupových cest, s jejich poškozením a jejich znečištěním v souladu s § 27 a § 28 zákona č. 13/1997 Sb. [17]. Zhotovitel odpovídá za vzniklé škody způsobené nedodržením těchto povinností. Náklady a poplatky za jejich užívání a náklady na odstranění závad jsou součástí Ceny Díla.

    - Čl. 4.3.2. VTP se ruší.

    - Čl. 4.3.3. VTP se mění takto:

- Zhotovitel se zavazuje zpracovat havarijní plán pro případný únik ropných látek ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb. [10].

    - Čl. 5.1.4. VTP se ruší.

    - V čl. 5.1.10. VTP se text „5 pracovních dnů“ nahrazuje textem „2 pracovní dny“.

    - V čl. 5.2.4. VTP se mění lhůta ze čtyř týdnů na dva týdny. Ruší se text “…. a písemně přizvat dotčené orgány veřejné správy (odbor životního prostředí příslušného úřadu)“.

    - Čl. 6.3.1. VTP se ruší.

    - V čl. 6.3.2. VTP se text “TDS“ nahrazuje textem „Objednateli“.

    - Čl. 7.1.7. VTP se mění takto:

- Pokud je podzemních vedení a zařízení technické infrastruktury ve správě místně příslušné OJ SŽDC, Zhotovitel se zavazuje zažádat písemnou objednávkou o jejich vytyčení minimálně 5 pracovních dnů před zahájením výkopových prací. Tyto činnosti jsou součástí Ceny Díla.

    - V čl. 7.1.11. VTP se text „po rekonstrukci“ nahrazuje textem „po opravě a údržbě“, a text rekonstrukce“ se nahrazuje textem „oprava a údržba“.

    - Čl. 7.2.1. VTP se mění takto:

- Objednatel se zavazuje zajistit a projednat žádosti o vyhotovení výlukových rozkazů v souladu s Interními předpisy Objednatele - SŽDC D7/2 [72].

    - V čl. 8.1.1. VTP se ruší text „posuzovací a schvalovací protokol“.

    - V čl. 8.1.4. VTP, odstavec a) se ruší text „…je vedena jako samostatná položka Soupisu prací“.

    - Čl. 8.1.4. VTP, odstavec c) se mění takto:

- Zhotovitel předá 15 dní před zahájením prací dle PDPS jedno pracovní vyhotovení PDPS zhotoviteli Projektové dokumentace k posouzení souladu PDPS s DSP/DOS a 1 pracovní vyhotovení Objednateli k posouzení a ke schválení, vč. případného rozdílového Soupisu prací.

    - Čl. 8.1.4. VTP, odstavec e) se mění takto:

- Po odsouhlasení zpracovatelem Projektové dokumentace (pokud je vyhotovena), zapracování případných připomínek a schválení Objednatelem předá Zhotovitel Objednateli dokumentaci PDPS SO a PS do 7 dnů před zahájením prací ve 3 vyhotoveních v listinné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě.

    - Čl. 8.1.4. VTP, odstavec f) se mění takto:

- Po schválení závěrových tabulek předá Zhotovitel Objednateli dokumentaci PDPS do 7 dnů před zahájením prací ve 3 vyhotoveních v listinné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě.

    - V čl. 8.1.5. VTP se mění lhůta z 90 dnů na 30 dnů.

    - V čl. 8.1.6. VTP se mění lhůta ze 45 dnů na 15 dnů.

    - V čl. 8.2.2. VTP se ruší text“… a Směrnice SŽDC č. 117 [79]“

    - Čl. 8.2.3. VTP se ruší.

    - V čl. 8.2.8. VTP se ruší text „…..v rozsahu požadavků přílohy „H“ – Dokladová část dle Směrnice GŘ č. 11 [66]“. Ruší se odstavec b).

    - Čl. 8.3.3. VTP se mění takto:

- Dokumentace skutečného provedení nebude požadována.

    - Čl. 8.3.4. VTP se ruší.

    - Čl. 8.3.5. VTP se mění takto:

- Dokumentace skutečného provedení nebude požadována.

    - Čl. 10.2.5. VTP se mění takto:

- Zhotovitel se zavazuje zajistit u svých zaměstnanců a zaměstnanců Poddodavatelů prokazatelné seznámení s plánem BOZP Díla [19] a doložit splnění této povinnosti písemně před předáním Staveniště Zhotoviteli.

    - Neobsazeno

    - Neobsazeno

  - Zeměměřická činnost zhotovitele

    - Kontakt pro zjištění informací o bodech ŽBP je  SŽG Olomouc (Ing. Karel Parchanský, +420 972 765 182, Parchansky@szdc.cz).

    - Před zahájením stavebních prací má zhotovitel povinnost zjistit u objednatele lokalizační informace o bodech ŽBP v dotčených oblastech jeho pracovní činnosti včetně přístupových cest, manipulačních a skladových ploch. Zhotovitel má povinnost zajistit ochranu dotčených bodů ŽBD před jejich poškozením nebo narušením bez ohledu na vlastnictví pozemku, na němž je bod ŽBP umístěn.

    - Poškozením a narušením bodu ŽBP se rozumí jeho fyzické zničení, porušení jeho stabilizace, změna polohy, výšky nebo znemožnění geodetického využití bodu ŽBP (zasypání, zakrytí apod).

    - Každé narušení nebo poškození bodu ŽBP je zhotovitel povinen neprodleně ohlásit TDS a správci ŽBP kontakt viz bod 4.2.1 ZTP. Náhrada zničeného nebo poškozeného bodu ŽBP je provedena na náklady zhotovitele.

    - Nahrazením narušeného nebo zničeného bodu ŽBP se rozumí oprava stávající stabilizace nebo zřízení nové stabilizace, jeho geodetické zaměření a vypracování geodetické dokumentace.  Geodetickou dokumentaci bodu ŽBP předá zhotovitel správci ŽBP.

    - V případě, že je nutno v rámci stavebních prací provést neplánované přeložení bodu ŽBP, které je vyvoláno nepředvídatelnými okolnostmi, které nebyly Objednateli ani Zhotoviteli známy v době podpisu SOD, je Zhotovitel tuto skutečnost povinen Objednateli prokazatelně nahlásit min 7 dní předem. Náklady na náhradu nebo přeložení jsou v tomto případě hrazeny Objednatelem.

    - Neobsazeno

  - Doklady překládané zhotovitelem

    - Výčet dokladů předkládaných zhotovitelem je definován ve výzvě k podání nabídek, případně dalších částech zadávací dokumentace.

  - Dokumentace zhotovitele pro stavbu

    - Za dodání schválené související výkresové dokumentace pro ostatní stavební postupy zodpovídá Zhotovitel stavby v souladu se Směrnicí GŘ č. 11/2006, Příloha č. 4.

    - Zpracování technologických postupů (TP) provádění prací včetně kontrolního a zkušebního plánu v jednotlivých etapách stavby (především v plánované výluce) jednotlivých SO a PS v přiměřeném rozsahu nutném pro realizaci stavby

    - Neobsazeno

  - Dokumentace skutečného provedení stavby

- Neobsazeno

  - Zabezpečovací zařízení

- Neobsazeno

  - Sdělovací zařízení

    - Neobsazeno

  - Silnoproudá technologie včetně DŘT, trakční a energetická zařízení

    - Neobsazeno

  - Ostatní technologická zařízení

    - Neobsazeno

  - Železniční svršek

    - Neobsazeno

    - Centrální nákup materiálu

      - Kolejnice, betonové pražce a  přejezdové konstrukce (dále „Materiál“), které jsou součástí SO 01 až SO 10 dle technické specifikace položky v Soupisu prací jednotlivých položek, nejsou součástí dodávky na zhotovení stavby a nejsou součástí nákladů stavby. Nákup vystrojených betonových pražců, kolejnic a přejezdových konstrukcí provede centrálně Objednatel. Zhotovitel zajistí přepravu z místa předání (dále „Místa předání“).

      - Součástí činnosti Zhotovitele je u položek v Soupisu prací, u nichž je dodavatelem Materiálu Objednatel, veškerá manipulace a přeprava Materiálu z Místa předání až do místa na stavbě určeného Projektovou dokumentací včetně jeho zabudování a včetně nákladů na tyto činnosti.

      - Centrálně dodávaný Materiál je v Místě předání předáván Zhotoviteli včetně nakládky na dopravní prostředky, které si Zhotovitel zajistí sám nebo prostřednictvím dodavatele Materiálu na základě jednotlivých objednávek. Zhotovitel si u dodavatele Materiálu ověří možnosti nakládky na vlastní dopravní prostředky. Doprava z Místa předání je na náklady Zhotovitele.

      - Pro přepravu z Místa předání až do místa stavby určeného Projektovou dokumentací jsou v soupisu prací jednotlivých SO uvedeny položky pro dopravu z předpokládaných Míst předání: pro kolejnice 49E1, betonové pražce a přejezdové konstrukce je žst Suchdol nad Odrou. Místo předání může být objednatelem v průběhu zhotovení stavby změněno. Položky dopravy budou čerpány dle skutečných Míst předání.

  - Železniční spodek

    - Neobsazeno

  - Nástupiště

- Neobsazeno

  - Železniční přejezdy

- Neobsazeno

  - Mosty, propustky a zdi

- Neobsazeno

  - Ostatní inženýrské objekty

- Neobsazeno

  - Železniční tunely

- Neobsazeno

  - Pozemní komunikace

- Neobsazeno

  - Kabelovody, kolektory

- Neobsazeno

  - Protihlukové objekty

- Neobsazeno

  - Pozemní stavební objekty

- Neobsazeno

  - Trakční a energická zařízení

- Neobsazeno

  - Vyzískaný materiál

    - Vyzískaný nepoužitelný kovový materiál bude předán smluvnímu partnerovi objednatele k odvozu do šrotu.

    - Užitý materiál bude převezen do Suchdola nad Odrou dle dispozic objednatele.

  - Životní prostředí a nakládání s odpady

    - Staré pryžové podložky pod patu kolejnice, štěrkového lože, živice a odtěžený substrát  bude ekologicky zlikvidován a bude dodán doklad o nakládání s odpady.

  - Další požadavky zhotovitele

Neobsazeno

- ORGANIZACE VÝSTAVBY, VÝLUKY

    - V harmonogramu postupu prací je nutno respektovat zejména následující požadavky a termíny:

- termín zahájení a ukončení stavby

- možné termíny uvádění provozuschopných celků do provozu

- výlukovou činnost s maximálním využitím výlukových časů

- uzavírky pozemních komunikací

- přechodové stavy, provozní zkoušky (kontrolní a zkušební plán)

- koordinace se souběžně probíhajícími stavbami

    - Zhotovitel se zavazuje v souladu s Projektovou dokumentací, část dopravní technologie, považovat zde uvedené množství a délku výluk za maximální. Objednatel si vyhrazuje právo pozměnit Zhotoviteli navržené časové horizonty rozhodujících výluk s cílem dosáhnout jejich maximálního využití a sladění s výlukami sousedních staveb.

    - Závazným pro Zhotovitele jsou termíny a rozsah výluk, které jsou uvedeny v následující tabulce:

| Postup | Činnosti | Typ výluky | Doba trvání |
| --- | --- | --- | --- |
|  | zahájení stavby |  | Září 2020 |
|  | Přípravné práce | Bez výluky | 1. 9. 2020 – 8. 9. 2020 |
| 1.ROV 23109 Etapa A | Suchdol nad Odrou – Budišov nad Budišokou | 10N | 9. 9. – 18. 9. 2020 |
|  | Ukončení stavby |  | 30. 11. 2020 |

- SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY

    - Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy České republiky a EU, technickými normami a s interními předpisy a dokumenty Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění.

    - Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke všem svým interním předpisům a dokumentům následujícím způsobem:

Správa železnic, státní organizace

Centrum telematiky a diagnostiky,

Oddělení distribuce dokumentace

Jeremenkova 103/23

779 00 Olomouc

kontaktní osoba: p. Jarmila Strnadová, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782

e-mail: typdok@tudc.cz

www: www.tudc.cz nebo www.spravazeleznic.cz v sekci „O nás / Vnitřní předpisy / odkaz Dokumenty a předpisy“

- PŘÍLOHY