Příloha č. 2 c) Zadávací dokumentace

Zvláštní technické podmínky

Zhotovení stavby

Oprava kolejí a výhybek v žst. Ostrava hl. n., obvod pravé n.

Datum vydání: 	26. 5. 2020

Obsah

SEZNAM ZKRATEK	2

1.	SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA	3

1.1	Účel a rozsah předmětu Díla	3

1.2	Umístění stavby	5

2.	PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ	5

2.1	Projektová dokumentace	5

2.2	Související dokumentace	5

3.	KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI	5

4.	ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA PROVEDENÍ DÍLA	5

4.1	Všeobecně	5

4.2	Zeměměřická činnost zhotovitele	8

4.3	Doklady překládané zhotovitelem	8

4.4	Dokumentace zhotovitele pro stavbu	9

4.5	Dokumentace skutečného provedení stavby	9

4.6	Zabezpečovací zařízení	9

4.7	Sdělovací zařízení	9

4.8	Silnoproudá technologie včetně DŘT, trakční a energetická zařízení	9

4.9	Ostatní technologická zařízení	9

4.10	Železniční svršek	9

4.11	Železniční spodek	9

4.12	Nástupiště	9

4.13	Železniční přejezdy	9

4.14	Mosty, propustky a zdi	10

4.15	Ostatní inženýrské objekty	10

4.16	Železniční tunely	10

4.17	Pozemní komunikace	10

4.18	Kabelovody, kolektory	10

4.19	Protihlukové objekty	10

4.20	Pozemní stavební objekty	10

4.21	Trakční a energická zařízení	10

4.22	Vyzískaný materiál	10

4.23	Životní prostředí a nakládání s odpady	10

4.24	Další požadavky zhotovitele	10

5.	ORGANIZACE VÝSTAVBY, VÝLUKY	10

6.	SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY	11

7.	PŘÍLOHY	11

- SEZNAM ZKRATEK

Není-li v těchto ZTP výslovně uvedeno jinak, mají zkratky použité v těchto ZTP význam definovaný ve Všeobecných technických podmínkách.

- SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA

  - Účel a rozsah předmětu Díla

Předmětem díla je zhotovení stavby „Oprava kolejí a výhybek v žst. Ostrava hl. n., obvod pravé n.“, jejímž cílem je Rozsah Díla „Oprava kolejí a výhybek v žst. oprava koleje č. 250, 252, zaměřená na odstranění nánosu nad horní plachou pražce, opravu stezek, částečná výměna kolejového roštu, štěrkového lože, výměna pražců, upevňovadel, celkové svaření do bezstykové koleje, podbití ASP a kompletní výměna výhybkových pražců, výměna drobného kolejiva, oprava rozchodu v navazujících úsecích na výměnu pražců, doplnění štěrkového lože včetně úpravy drážních stezek, úprava GPK a výměna kolejových pražců v přípojích výhybek a kolejích - za provozu, doplnění štěrkového lože, včetně úpravy drážních stezek, úprava GPK, zřízení žlábků pod patou kolejnice v podbíjených úsecích a převoz užitých pražců SB8 z Brna – Šlapanice

Ostrava hl. n., obvod pravé n.“ je rozdělena do těchto stavebních objektů:

- SO 01 „Oprava koleje č. 250, 252 v žst. Ostrava hl. n.“

- SO 02 „Výměna výhybkových pražců ve výhybce S49 1:9-300, T10.“

- SO 03 „Výměna výhybkových pražců ve výhybce S49 1:9-300, ŽS4.“

- SO 04 „Výměna výhybkových pražců ve výhybce S49 1:9-190, T10.“

- SO 05 „Výměna výhybkových pražců ve výhybce S49 1:9-190, ŽS4.“

- SO 06 „Výměna výhybkových pražců ve výhybce S49 1:7,5-190, ŽS4.“

- SO 07 „Výměna pražců v přípojích výhybek.“

- SO 01 „Oprava koleje č. 250, 252 v žst. Ostrava hl. n.“

Stávající stav:

kolej č. 250, dl. 730m (KV č. 233 - KV č. 213), kolejnice S49, upevňovadla ŽS3/T, dřevěné a betonové pražce SB5, stykovaná

kolej č. 252, dl. 667m (KV č. 308 - KV č. 238), kolejnice S49, upevňovadla ŽS3, dřevěné a betonové pražce SB8 pražce, stykovaná

Požadované práce po zhotoviteli v koleji č. 250

- provede zaměření a vytyčení podzemních sítí před započetím prací

- provede výměnu dřevěného pražce za betonový pražec SB8 užitý

- provede výměnu 1 ks betonového pražce SB5 za betonový pražec SB8

- provede ruční výměnu štěrkového lože včetně laviček km 0,100-0,120 stavebního staničení

- provede částečnou výměnu T5 šroubů v místě výměny štěrkového lože

- provede výměnu hmoždinek v pražcích SB5

- provede demontáž a montáž ukolejnění

- provede odstranění nánosu na horní ploše pražce

- provede odtěžení stávajících stezek

- provede demontáž kolíkových propojek

- provede demontáž stávajících spojek

- provede řezy S49 v koleji

- snese kolejové pole, betonové pražce SB5, rozponové podkladnice T5, S49, „c“

- snese kolejové pole, dřevěné pražce, rozponové podkladnice T5, S49, „c“

- odstraní štěrkové lože do hl. 20 cm pod ložnou plochu dřevěné pražce a šířky 3,40 m, rozdělení „c“

- odstraní štěrkové lože do hl. 15 cm pod ložnou plochu betonového pražce SB5 a šířky 3,40 m, „c“

- zřídí nové kolejové lože frakce 32- 63 tl. 10 cm pod ložnou plochu pražce SB8, šířky 3,40 m, „c“

- převeze vyzískané pražce SB8 z Brna – Šlapanice

- smontuje v ose kolejové pole, užité betonové pražce, kolejnice S49 nové

- provede podbití ASP koleje a výhybky č. 313 JS49 1:9-300 a výhybky č. 233 JS49 1:9-190

- provede svaření kolejnic, termitovými svary S49, umožní volné dilatace, použije válečky pro přímou kolej, bez napínání

- provede ruční výměnu dřevěných kolejových pražců 2,6 m a upevňovadel

- provede následné podbití ASP

- provede konečnou úpravu štěrkového lože po následném podbití s doplněním štěrku fr.32/63

- provede snížení kolejového lože pod patou kolejnice

- provede snížení kolejového lože pod patou kolejnice ve výhybkách č. 313 a č. 233

- zřídí stezku mezi kolejemi č. 250 – 248 v šíři 1,8m kamenivem frakce 8-16 mm tl. 10 cm. se zhutněním

- provede demontáž vyzískaných kolejových polí

Požadované práce po zhotoviteli v koleji č. 252

- provede zaměření a vytyčení podzemních sítí před započetím prací

- provede odtěžení stávajících stezek

- provede demontáž a montáž ukolejnění

- provede odstranění nánosu na horní ploše pražce

- provede podbití ASP koleje a výhybky č. 308, 237

- provede snížení kolejového lože pod patou kolejnice v koleji

- provede snížení kolejového lože pod patou kolejnice ve výhybkách č. 308 a č. 237

- provede výměnu spojkových šroubů

- provede výměnu upevnění ŽS3 za ŽS4

- provede ruční výměnu kolejových dřevěných pražců

- zřídí stezku vlevo i vpravo vně koleje č. 252 kamenivem frakce 8-16 mm tl. 10 cm. se zhutněním

Dodávka materiálu:

- zhotovitel dle výkazu výměr

- objednatel zajistí 420 ks užitých betonových pražců SB8 a 600 m nových kolejnic 49E1 (8 ks po 75 m)

- SO 02 „Výměna výhybkových pražců ve výhybce S49 1:9-300, T10.“

Stávající stav:

Výhybky v ŽST Ostrava hl. n. - obvod uhelné a seřaďovací nádraží, jsou zbudovány na dřevěných pražcích, tvaru železničního svršku S49.

Soupis prací prováděných dodavatelem:     3 ks výhybek

- vymění celou sadu dřevěných výhybkových pražců, části drobného kolejiva a polyetylenové podložek ve výhybce

- vymění drobné kolejivo a opravu rozchodu v navazujících úsecích na výměnu pražců

- doplní štěrkového lože včetně úpravy drážních stezek

- upraví GPK ve výhybkách a navazujících přípojích

- zřídí žlábky pod patou kolejnice v podbíjených úsecích

- odveze vyměněné pražce

Dodávka materiálu:

- zhotovitel dle výkazu výměr

- SO 03 „Výměna výhybkových pražců ve výhybce S49 1:9-300, ŽS4.“

Stávající stav:

Výhybky v ŽST Ostrava hl. n. - obvod uhelné a seřaďovací nádraží, jsou zbudovány na dřevěných pražcích, tvaru železničního svršku S49.

Soupis prací prováděných dodavatelem: 5 ks výhybek

- vymění celou sadu dřevěných výhybkových pražců, části drobného kolejiva a polyetylenové podložek ve výhybce

- vymění drobné kolejivo a opravu rozchodu v navazujících úsecích na výměnu pražců

- doplní štěrkového lože včetně úpravy drážních stezek

- upraví GPK ve výhybkách a navazujících přípojích

- zřídí žlábky pod patou kolejnice v podbíjených úsecích

- odveze vyměněné pražce

- SO 04 „Výměna výhybkových pražců ve výhybce S49 1:9-190, T10.“

Stávající stav:

Výhybky v ŽST Ostrava hl. n. - obvod uhelné a seřaďovací nádraží, jsou zbudovány na dřevěných pražcích, tvaru železničního svršku S49.

Soupis prací prováděných dodavatelem: 4 ks výhybek

- vymění celou sadu dřevěných výhybkových pražců, části drobného kolejiva a polyetylenové podložek ve výhybce

- vymění drobné kolejivo a opravu rozchodu v navazujících úsecích na výměnu pražců

- doplní štěrkového lože včetně úpravy drážních stezek

- upraví GPK ve výhybkách a navazujících přípojích

- zřídí žlábky pod patou kolejnice v podbíjených úsecích

- odveze vyměněné pražce

Dodávka materiálu:

- zhotovitel dle výkazu výměr

- SO 05 „Výměna výhybkových pražců ve výhybce S49 1:9-190, ŽS4.“

Stávající stav:

Výhybky v ŽST Ostrava hl. n. - obvod uhelné a seřaďovací nádraží, jsou zbudovány na dřevěných pražcích, tvaru železničního svršku S49.

Soupis prací prováděných dodavatelem:  3 ks výhybek

- vymění celou sadu dřevěných výhybkových pražců, části drobného kolejiva a polyetylenové podložek ve výhybce

- vymění drobné kolejivo a opravu rozchodu v navazujících úsecích na výměnu pražců

- doplní štěrkového lože včetně úpravy drážních stezek

- upraví GPK ve výhybkách a navazujících přípojích

- zřídí žlábky pod patou kolejnice v podbíjených úsecích

- odveze vyměněné pražce

Dodávka materiálu:

- zhotovitel dle výkazu výměr

- SO 06 „Výměna výhybkových pražců ve výhybce S49 1:7,5-190, ŽS4.“

Stávající stav:

Výhybky v ŽST Ostrava hl. n. - obvod uhelné a seřaďovací nádraží, jsou zbudovány na dřevěných pražcích, tvaru železničního svršku S49.

Soupis prací prováděných dodavatelem:  3 ks výhybek

- vymění celou sadu dřevěných výhybkových pražců, části drobného kolejiva a polyetylenové podložek ve výhybce

- vymění drobné kolejivo a opravu rozchodu v navazujících úsecích na výměnu pražců

- doplní štěrkového lože včetně úpravy drážních stezek

- upraví GPK ve výhybkách a navazujících přípojích

- zřídí žlábky pod patou kolejnice v podbíjených úsecích

- zřídí žlábky pod patou kolejnice v podbíjených úsecích

- odveze vyměněné pražce

Dodávka materiálu:

- zhotovitel dle výkazu výměr

- SO 07 „Výměna pražců v přípojích výhybek.“

Parametry opravovaného úseku:

Koleje a přípoje výhybek v ŽST Ostrava hl. n. - obvod uhelné nádraží a seřaďovací, jsou zbudovány na dřevěných pražcích, tvaru železničního svršku S49.

Soupis prací prováděných dodavatelem:

- vymění kolejové dřevěné pražce, včetně výměny podkladnic, polyetylenových podložek v přípojích výhybek, za provozu

- doplní štěrkové lože, včetně úpravy drážních stezek

- upraví GPK ve výhybkách a navazujících přípojích

- zřízení žlábků pod patou kolejnice v podbíjených úsecích

- odvoz vyměněných pražců

Dodávka materiálu:

- zhotovitel dle výkazu výměr

  - Umístění stavby

    - Stavba bude probíhat na trati č. 270 v úseku Přerov - Bohumín, Moravskoslezský kraj v

- žst. Ostrava hl. n.

- PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ

  - Projektová dokumentace

    - Projektová dokumentace není vyhotovena. Popis jednotlivých stavebních postupů zpracoval: Dalibor Hábl, VPI ST, datum 26. 5. 2020.

  - Související dokumentace

    - Neobsazeno.

- KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI

    - Neobsazeno.

- ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA PROVEDENÍ DÍLA

  - Všeobecně

    - Čl. 1.1.10. VTP se ruší.

    - Čl. 3.1.1. VTP se mění takto:

- Zhotovitel se zavazuje vést Stavební deník o stavbě v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. [1] a § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb. [28]. Identifikační údaje ve Stavebním deníku (údržba a opravy staveb státních drah) se vyplní v rozsahu dle Příl. 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb. [28]    a to ode dne převzetí Staveniště do dne řádného předání a převzetí Díla nebo jeho části do Předčasného užívání Díla nebo části Díla ke Zkušebnímu provozu, popřípadě do dne odstranění poslední vady nebo dokončení nedokončené práce, zjištěné při kontrolní prohlídce Díla. Zhotovitel je povinen vést Stavební deník v českém jazyce.

    - Čl. 3.1.2. VTP se mění takto:

- Zhotovitel je povinen používat typizovaný stavební deník SŽDC: Stavební deník (údržba a opravy staveb státních drah).

    - Čl. 3.1.3. VTP se mění takto:

- Typizovaný stavební deník a informace ke správnému vedení jsou uvedeny ve vzoru tohoto stavebního deníku. Kontakt, kde je možné vzor SD stáhnout, samotné SD zakoupit, či stáhnout (včetně pravidel číslování), jsou uvedené v závěrečné kapitole těchto VTP „12. Právní předpisy“.

    - Čl. 3.2.1. VTP se mění takto:

- Denní záznamy do Stavebního deníku budou obsahovat náležitosti, které vyplývají z Příl. 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb. [28], TKP [64]. Budou do něj zejména zapisovány všechny záznamy související se stavební činností, kontrolou a všechny skutečnosti důležité pro věcné, časové a finanční plnění SOD, včetně množství provedených prací a montáží. U nasazení mechanizačních prostředků bude uveden druh mechanizace (kolejové, zemní či speciální) s uvedením pracovní doby, ne však nářadí.

    - Čl. 3.2.2. VTP se mění takto:

- Zhotovitel se zavazuje, že Stavební deník bude obsahovat mimo jiné i následující náležitosti, které se týkají příslušného Díla, Část Díla nad rámec vyhlášky č. 499/2006 Sb. [28]:

- a)  zahájení a ukončení výluk,

- b) vyjádření ÚOZI Zhotovitele o provedení zaměření podzemních vedení a zařízení technické infrastruktury před zakrytím a souhlas TDS se zakrýváním prací,

- c) zdůvodnění rozdílů provedených prací od Projektové dokumentace (pokud je vyhotovena) nebo těchto ZTP včetně jejich příloh, případně stavebního povolení, odůvodnění změn materiálů a změn technického řešení a odchylek od Projektové dokumentace, včetně způsobu projednání,

- d)  údaje potřebné k posouzení prací správními úřady a orgány státního dozoru,

- e)  výsledky činnosti autorizovaného inspektora (pokud je určen),

- f)  výsledky činnosti Koordinátora BOZP (pokud je určen),

- g)  výsledky činnosti odborně způsobilé osoby pro ekologický dozor (pokud je určen).

    - Čl. 3.3.1. VTP se mění takto:

- Stavební deník (viz 3.1.2.1) bude uložen na pracovišti člena osoby Zhotovitele zmocněné vedením stavby dle SOD.

    - Čl. 3.3.5. VTP se ruší.

    - Čl. 3.3.6. VTP se mění takto:

- Objednatel provádí potvrzování (potvrzení podpisem přečtení záznamů) Stavebního deníku až po jejich předchozím potvrzení Zhotovitelem.

    - Čl. 3.3.7. VTP se mění takto:

- Potřebné stanovisko další oprávněné osoby včetně Objednatele k záznamům ve Stavebním deníku musí být zaznamenáno do Stavebního deníku do 5 pracovních dnů po jejich předložení příslušné oprávněné osobě a Objednateli, podle toho, komu bude záznam předložen později. Nevyjádří-li se Objednatel ve lhůtě 5 pracovních dní ode dne, kdy mu byl předložen záznam, má se za to, že Objednatel s obsahem záznamu souhlasí.

    - Čl. 3.3.8. VTP se mění takto:

- Jestliže oprávněný zaměstnanec Zhotovitele, popř. jeho zmocněný zástupce, nesouhlasí se záznamem Objednatele, nebo jiné oprávněné osoby, provedeným ve Stavebním deníku, je povinen připojit k uvedenému záznamu do 2 pracovních dnů po jeho zapsání své vyjádření a předat je v tomto termínu na předem určeném a dohodnutém místě pro přístup ke Stavebnímu deníku. Nevyjádří-li Zhotovitel svůj nesouhlas ve lhůtě 2 pracovních dní ode dne, kdy mu bylo předloženo předmětné vyjádření, má se za to, že Zhotovitel s obsahem záznamu souhlasí.

    - V čl. 4.1.2. VTP se ruší text „… a finančního plnění“.

    - V čl. 4.1.4. VTP se ruší text „…části – Geodetická dokumentace“.

    - Čl. 4.1.7. VTP se ruší.

    - Čl. 4.1.8. VTP se ruší.

    - V čl. 4.2.1. VTP se ruší druhá a třetí věta textu.

    - Čl. 4.2.2. VTP se ruší.

    - V čl. 4.2.9. VTP se mění lhůta z 21 dnů na 7 dnů.

    - Čl. 4.2.18. VTP se mění takto:

- Přístupové cesty ke staveništi a objekty na nich jsou navrženy zpravidla po stávajících komunikacích. U pozemních komunikací, kde je to požadováno, uzavře Zhotovitel nájemní smlouvu na jejich využívání. Zhotovitel během stavby zajistí u komunikací používaných stavbou čištění, kropení proti prašnosti a průběžnou údržbu.  Po ukončení stavby Zhotovitel po dohodě s vlastníkem (správcem komunikace) odstraní případné vzniklé závady. Zhotovitel je rovněž povinen uhradit náklady spojené s odstraněním závad ve sjízdnosti přístupových cest, s jejich poškozením a jejich znečištěním v souladu s § 27 a § 28 zákona č. 13/1997 Sb. [17]. Zhotovitel odpovídá za vzniklé škody způsobené nedodržením těchto povinností. Náklady a poplatky za jejich užívání a náklady na odstranění závad jsou součástí Ceny Díla.

    - Čl. 4.3.2. VTP se ruší.

    - Čl. 4.3.3. VTP se mění takto:

- Zhotovitel se zavazuje zpracovat havarijní plán pro případný únik ropných látek ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb. [10].

    - Čl. 5.1.4. VTP se ruší.

    - V čl. 5.1.10. VTP se text „5 pracovních dnů“ nahrazuje textem „2 pracovní dny“.

    - V čl. 5.2.4. VTP se mění lhůta ze čtyř týdnů na dva týdny. Ruší se text “…. a písemně přizvat dotčené orgány veřejné správy (odbor životního prostředí příslušného úřadu)“.

    - Čl. 6.3.1. VTP se ruší.

    - V čl. 6.3.2. VTP se text “TDS“ nahrazuje textem „Objednateli“.

    - Čl. 7.1.7. VTP se mění takto:

- Pokud je podzemních vedení a zařízení technické infrastruktury ve správě místně příslušné OJ SŽDC, Zhotovitel se zavazuje zažádat písemnou objednávkou o jejich vytyčení minimálně 5 pracovních dnů před zahájením výkopových prací. Tyto činnosti jsou součástí Ceny Díla.

    - V čl. 7.1.11. VTP se text „po rekonstrukci“ nahrazuje textem „po opravě a údržbě“, a text rekonstrukce“ se nahrazuje textem „oprava a údržba“.

    - Čl. 7.2.1. VTP se mění takto:

- Objednatel se zavazuje zajistit a projednat žádosti o vyhotovení výlukových rozkazů v souladu s Interními předpisy Objednatele - SŽDC D7/2 [72].

    - V čl. 8.1.1. VTP se ruší text „posuzovací a schvalovací protokol“.

    - V čl. 8.1.4. VTP, odstavec a) se ruší text „…je vedena jako samostatná položka Soupisu prací“.

    - Čl. 8.1.4. VTP, odstavec c) se mění takto:

- Zhotovitel předá 15 dní před zahájením prací dle PDPS jedno pracovní vyhotovení PDPS zhotoviteli Projektové dokumentace k posouzení souladu PDPS s DSP/DOS a 1 pracovní vyhotovení Objednateli k posouzení a ke schválení, vč. případného rozdílového Soupisu prací.

    - Čl. 8.1.4. VTP, odstavec e) se mění takto:

- Po odsouhlasení zpracovatelem Projektové dokumentace (pokud je vyhotovena), zapracování případných připomínek a schválení Objednatelem předá Zhotovitel Objednateli dokumentaci PDPS SO a PS do 7 dnů před zahájením prací ve 3 vyhotoveních v listinné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě.

    - Čl. 8.1.4. VTP, odstavec f) se mění takto:

- Po schválení závěrových tabulek předá Zhotovitel Objednateli dokumentaci PDPS do 7 dnů před zahájením prací ve 3 vyhotoveních v listinné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě.

    - V čl. 8.1.5. VTP se mění lhůta z 90 dnů na 30 dnů.

    - V čl. 8.1.6. VTP se mění lhůta ze 45 dnů na 15 dnů.

    - V čl. 8.2.2. VTP se ruší text“… a Směrnice SŽDC č. 117 [79]“

    - Čl. 8.2.3. VTP se ruší.

    - V čl. 8.2.8. VTP se ruší text „…..v rozsahu požadavků přílohy „H“ – Dokladová část dle Směrnice GŘ č. 11 [66]“. Ruší se odstavec b).

    - Čl. 8.3.3. VTP se mění takto:

- Předání Dokumentace skutečného provedení stavby týkající se Díla Zhotovitelem Objednateli proběhne v listinné podobě ve 3 vyhotoveních pro technickou část do 2 měsíců, pro geodetickou část do 2 měsíců a kompletní dokumentace v elektronické podobě v rozsahu dle odstavce 8.3.5 těchto VTP do 3 měsíců ode dne, kdy bylo vydán Zápis o předání a převzetí Díla, nejpozději však do termínu ukončení smluvního vztahu.

    - Čl. 8.3.4. VTP se ruší.

    - Čl. 8.3.5. VTP se mění takto:

- Odevzdání dokumentace bude v elektronické podobě provedeno dle pravidel pro vzájemnou výměnu digitálních dat mezi drážními a mimodrážními organizacemi [78] následovně:

- 2 × CD (DVD) – kompletní dokumentace stavby v otevřené formě

- 2 × CD (DVD) – kompletní dokumentace stavby v uzavřené formě

    - Čl. 10.2.5. VTP se mění takto:

- Zhotovitel se zavazuje zajistit u svých zaměstnanců a zaměstnanců Poddodavatelů prokazatelné seznámení s plánem BOZP Díla [19] a doložit splnění této povinnosti písemně před předáním Staveniště Zhotoviteli.

  - Zeměměřická činnost zhotovitele

    - Kontakt pro zjištění informací o bodech ŽBP je SŽG Olomouc (Ing. Karel Parchanský, +420 972 765 182, Parchansky@szdc.cz).

    - Před zahájením stavebních prací má zhotovitel povinnost zjistit u objednatele lokalizační informace o bodech ŽBP v dotčených oblastech jeho pracovní činnosti včetně přístupových cest, manipulačních a skladových ploch. Zhotovitel má povinnost zajistit ochranu dotčených bodů ŽBD před jejich poškozením nebo narušením bez ohledu na vlastnictví pozemku, na němž je bod ŽBP umístěn.

    - Poškozením a narušením bodu ŽBP se rozumí jeho fyzické zničení, porušení jeho stabilizace, změna polohy, výšky nebo znemožnění geodetického využití bodu ŽBP (zasypání, zakrytí apod).

    - Každé narušení nebo poškození bodu ŽBP je zhotovitel povinen neprodleně ohlásit TDS a správci ŽBP kontakt viz bod 4.2.1 ZTP. Náhrada zničeného nebo poškozeného bodu ŽBP je provedena na náklady zhotovitele.

    - Nahrazením narušeného nebo zničeného bodu ŽBP se rozumí oprava stávající stabilizace nebo zřízení nové stabilizace, jeho geodetické zaměření a vypracování geodetické dokumentace.  Geodetickou dokumentaci bodu ŽBP předá zhotovitel správci ŽBP.

    - V případě, že je nutno v rámci stavebních prací provést neplánované přeložení bodu ŽBP, které je vyvoláno nepředvídatelnými okolnostmi, které nebyly Objednateli ani Zhotoviteli známy v době podpisu SOD, je Zhotovitel tuto skutečnost povinen Objednateli prokazatelně nahlásit min 7 dní předem. Náklady na náhradu nebo přeložení jsou v tomto případě hrazeny Objednatelem.

  - Doklady překládané zhotovitelem

    - Výčet dokladů předkládaných zhotovitelem je definován ve výzvě k podání nabídek, případně dalších částech zadávací dokumentace.

  - Dokumentace zhotovitele pro stavbu

    - Neobsazeno.

  - Dokumentace skutečného provedení stavby

    - Součástí dokumentace dle skutečného stavu provedení kromě jiného budou:

- Neobsazeno

  - Zabezpečovací zařízení

    - Neobsazeno.

  - Sdělovací zařízení

    - Neobsazeno.

  - Silnoproudá technologie včetně DŘT, trakční a energetická zařízení

    - Neobsazeno.

  - Ostatní technologická zařízení

    - Neobsazeno.

  - Železniční svršek

    - Neobsazeno

    - Centrální nákup materiálu

    - Nové kolejnice, které jsou součástí dle technické specifikace položky v Soupisu prací jednotlivých položek, nejsou součástí dodávky zhotovitele (nákup kolejnic provede centrálně Objednatel včetně dodávky na „Místo předání“).

- Součástí činnosti zhotovitele budou u položek v Soupisu prací, u nichž je  dodavatelem kolejnic objednatel, veškerá manipulace a přeprava kolejnic z „Místa předání“ až do místa stavby určeného dokumentací včetně jeho zabudování a včetně nákladů na tyto činnosti.

- Pro přepravu z „Místa předání“ až do místa stavby je v rozpočtu SO uvedena položka pro dopravu z předpokládaného „Místa předání“:

- SO 01  - kolejnice 49E1, S49 - 8 x 75 m, v termínu min. 1 den před zahájením výluky pro vývoz - dodání na vagónech.

    - Užité betonové pražce SB8, které jsou součástí dle technické specifikace položky v Soupisu prací jednotlivých položek, nejsou součástí dodávky zhotovitele (nákup provede Objednatel).

- Pro přepravu z „Místa předání“ až do místa stavby je v rozpočtu SO uvedena položka pro dopravu z předpokládaného „Místa předání“:

- SO 01 - užité betonové pražce SB8 1 225 ks (977 ks Šlapanice, 248 ks Královo Pole) 420 kusů vloží do koleje č. 250 a 805 kusů uloží na koleji č.509a, doprava dle výkazu výměr.

  - Železniční spodek

    - Neobsazeno

  - Nástupiště

    - Neobsazeno.

  - Železniční přejezdy

    - Neobsazeno

  - Mosty, propustky a zdi

    - Neobsazeno.

  - Ostatní inženýrské objekty

    - Neobsazeno.

  - Železniční tunely

    - Neobsazeno.

  - Pozemní komunikace

    - Neobsazeno.

  - Kabelovody, kolektory

    - Neobsazeno.

  - Protihlukové objekty

    - Neobsazeno.

  - Pozemní stavební objekty

    - Neobsazeno.

  - Trakční a energická zařízení

    - Neobsazeno.

  - Vyzískaný materiál

    - Svoz veškerých výzisků vyměněných kolejnic a drobného kolejiva bude uskutečněn během výluk.

    - Vyzískaný nepoužitelný kovový materiál bude předán smluvnímu partnerovi objednatele k odvozu do šrotu. Likvidaci vyzískaných dřevěných pražců zajistí objednatel.

  - Životní prostředí a nakládání s odpady

    - Staré pryžové podložky pod patu kolejnice (budou ekologicky zlikvidovány a bude dodán doklad o nakládání s odpady.

  - Další požadavky zhotovitele

    - Neobsazeno.

- ORGANIZACE VÝSTAVBY, VÝLUKY

    - Rozhodující milníky doporučeného časového harmonogramu: Při zpracování harmonogramu je nutné vycházet z jednotlivých stavebních postupů a dodržet množství a délku předjednaných výluk V harmonogramu postupu prací je nutno respektovat zejména následující požadavky a termíny:

- termín zahájení a ukončení stavby

- možné termíny uvádění provozuschopných celků do provozu

- výlukovou činnost s maximálním využitím výlukových časů

    - Závazným pro Zhotovitele jsou termíny a rozsah výluk, které jsou uvedeny v následující tabulce:

| Postup | Činnost | Typ a délka výluky | Termín výluky |
| --- | --- | --- | --- |
| ROV 00000 Etapa | SO 01 „Oprava koleje č. 250, 252 v žst. Ostrava hl. n.“ | 14 N | 17 – 13. 9. 2020 |
| ROV 00000 Etapa | SO 02 „Výměna výhybkových pražců ve výhybce S49 1:9-300, T10.“ SO 03 „Výměna výhybkových pražců ve výhybce S49 1:9-300, ŽS4.“ SO 04 „Výměna výhybkových pražců ve výhybce S49 1:9-190, T10.“ SO 05 „Výměna výhybkových pražců ve výhybce S49 1:9-190, ŽS4.“ SO 06 „Výměna výhybkových pražců ve výhybce S49 1:7,5-190, ŽS4.“ SO 07 „Výměna pražců v přípojích výhybek.“ | 3 N na jednotku výh. | srpen září říjen |
| ROV 00000 Etapa | SO 02 „Výměna výhybkových pražců ve výhybce S49 1:9-300, T10.“ SO 03 „Výměna výhybkových pražců ve výhybce S49 1:9-300, ŽS4.“ SO 04 „Výměna výhybkových pražců ve výhybce S49 1:9-190, T10.“ SO 05 „Výměna výhybkových pražců ve výhybce S49 1:9-190, ŽS4.“ SO 06 „Výměna výhybkových pražců ve výhybce S49 1:7,5-190, ŽS4.“ SO 07 „Výměna pražců v přípojích výhybek.“ – následné podbití ASP | 4 x 12 hodin | 23 - 26. 10. 2020 |
| ROV 00000 Etapa | SO 01 „Oprava koleje č. 250, 252 v žst. Ostrava hl. n.“ – následné podbití ASP | 1 x 12 hodiny | 2. 11. 2020 |

- SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY

    - Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy České republiky a EU, technickými normami a s interními předpisy a dokumenty Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění.

    - Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke všem svým interním předpisům a dokumentům následujícím způsobem:

Správa železnic, státní organizace

Centrum telematiky a diagnostiky,

Oddělení distribuce dokumentace

Jeremenkova 103/23

779 00 Olomouc

kontaktní osoba: p. Jarmila Strnadová, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782

e-mail: typdok@tudc.cz

www: www.tudc.cz nebo www.szdc.cz v sekci „O nás / Vnitřní předpisy / odkaz Dokumenty a předpisy“

- PŘÍLOHY

    - Situační schéma Ostrava hl. n. osobní, levé a pravé nádr.

    - Situační schéma Ostrava hl. n. báňské, báňské seřaďovací nádr.