Z A D Á V A C Í   D O K U M E N T A C E

TECHNICKÁ ZPRÁVA

- Základní údaje zadavatele

Název akce:                    29 - Oprava staničních kolejí v žst. St. Boleslav

Trať podle JŘ:	072 Ústí nad Labem – Lysá nad Labem

TU:	Žst. Stará Boleslav

Kraj:	Středočeský

Zadavatel:	Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Praha

Partyzánská 24, 170 00 Praha 7

- Obsah a členění zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace – Technická zpráva

- Požadavky a specifikace prací

Popis stávajícího stavu:

V žst. Stará Boleslav ve staničních kolejích č.1 a č.2, jsou ojeté kolejnice, špatná držebnost upevňovadel, vymačkané pryžové podložky, znečištěné štěrkové lože, ve výhybce č.15 vyžilé dřevěné pražce.

V rámci technické prohlídky staveniště byl vypracován rozsah oprav, který je součástí této technické zprávy.

SO 1

V žst. Stará Boleslav v 1.SK (v km 348,212 – 348,726), 2.SK (v km 348,212 – 348,761) zhotovitel provede

- souvislé čištění kolejového lože

- výměna kolejového lože včetně lavičky (2.SK v km 348,731-348,761)

- úprava a oprava povrchu stezky (mezi 1-3SK; 1-2SK; 2-4SK)

- doplnění stezky štěrkodrtí (mezi 1-3SK; 1-2SK; 2-4SK)

- výměna pražce užitý vystrojený SB 6 (100+100ks dodá TO)

- souvislá výměna nových kolejnicových pásů tv. 60 E2 délky 75 m (14+15 ks dodá TO) včetně nových kompletů ŽS4 (20%) a pryžových podložek (dodá TO)

- 1.SK výměna LISŮ tv.UIC délky 3,6m 2ks (dodá TO) s tepelně upravenou hlavou

- 2.SK výměna LISŮ tv.UIC délky 3,6m 4ks (dodá TO) s tepelně upravenou hlavou

- doplnění stezky štěrkodrtí 20m

- v 1. a 2.SK demontáž přechodů

- v 1.SK montáž přechodů (2*3m a 6m UIC – SB8) se silničními panely část vnitřní a vnější podle vzorového listu – původní panely, zřízení ochranné vrstvy z geotextílie pod panely, panel přijde podsypat kamennou drtí a zajistí se proti pohybu vložením asfaltu mezi kolejnici a panel po celé délce konstrukce (pouze 6m), nové náběhové klíny

- demontáž – montáž přechodu ze zámkové dlažby (6m nástupiště č.1 a č.2)

- demontáž – montáž nástupištních desek (nástupiště č.1 a č.2)

- doplnění kolejového lože kamenivem

- úprava GPK směrového a výškového uspořádání koleje metoda přesná

- stabilizace kolejového lože

- snížení kolejového lože

- dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením tv. R65, UIC60

- dělení kolejnic kyslíkem tv. R65, UIC60

- svary odtavovací stykové tv.UIC60

- svary termitové tv. R65, UIC60

- svary přechodové tv. R65/UIC60

- dosažení dovolené upínací teploty v BK

- umožnění volné dilatace, svaření do BK

- demontáž betonových pražců

- demontáž – montáž ukolejnění

- demontáž – montáž MIB 6

- odpojení – zpětné připojení lisů

- kompletace ŽS4 na uložišti

V žst. Stará Boleslav na v.č. 15 (R65 1:9-300) zhotovitel provede

- vyjmutí a snesení – vložení výhybky

- výměna kolejového lože 100% se snesením KR výhybky

- demontáž a montáž výhybky na úložišti, 100% pražce nové výhybkové dřevěné (dodá TO), užité kolejnice tv. S49 středové (dodá TO), nové přídržnice Kn60 (dodá TO), včetně nových kompletů ŽS4, vrtulí, kroužků, matic M24, pryžových a polyetylenových podložek,

- výměna VP svorníku soustavy R65

- KV č.15 výměnu dřevěných výhybkových pražců za nové 5ks(dodá TO) včetně nových kompletů ŽS4, vrtulí, kroužků, pryžových a polyetylenových podložek (dodá TO), včetně výměny KL

- KV č.15 – 2.SK výměnu dřevěných nevystrojených pražců za nové 3ks (dodá TO), včetně nových kompletů ŽS4, vrtulí, kroužků, pryžových a polyetylenových podložek (dodá TO) včetně výměny KL

- KV č.15 – 4.SK výměna kolejnic za užité tv. R65 (2*10m - dodá TO), výměnu dřevěných nevystrojených pražců za nové 4ks (dodá TO), včetně nových kompletů ŽS4, vrtulí, kroužků, pryžových a polyetylenových podložek (dodá TO) včetně výměny KL

- výměna LIS tv.R65 délky 3,6m 2ks (dodá TO) s tepelně zpracovanou hlavou

- mezi v.č.15-16 výměna LIS tv.R65 asymetrické délky 5+3m 2ks (dodá TO) s tepelně zpracovanou hlavou, výměnu dřevěných vystrojených pražců za nové 4ks (dodá TO), včetně nových kompletů ŽS4 a pryžových podložek (dodá TO), výměna pražce za užité betonové vystrojené SB 6 (R65) 11ks včetně kompletů ŽS4 a pryžové podložky (dodá TO), včetně výměny KL

- dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením

- svary termitové tv. R65

- umožnění volné dilatace, svaření do BK

- úpravu směrového a výškového uspořádání výhybky metodou přesnou výhybky

- stabilizace kolejového lože

- snížení kolejového lože pod patou kolejnice

- doplnění kolejového lože kamenivem

- demontáž dřevěných pražců

- demontáž – montáž hákového závěru

- demontáž – montáž elektrického ohřevu EOV

- odpojení – zpětné připojení lisů

- kompletace ŽS4 na uložišti

V žst. Kostomlaty nad Labem zhotovitel provede

- naložení a odvoz výzisku na skládku

SO2

Přeprava mechanizace

SO3

VON

SO4

KSU a TP

Ostatní

Výzisk z čištění a výměny kolejového lože, vyzískané betonové a dřevěné pražce, plastové součásti budou odvezeny a uloženy na skládku. Veškerý kovový odpad předá zhotovitel zástupci TO Všetaty.

- Lhůty plněni:

Zahájení prací:        10.10.2020

Ukončení prací:       15.11.2020

Ukončení díla:         10.12.2020

5.   Technický dozor geometrického a polohového určení osy koleje:

Ing. Moravcová Jana, pracovník SŽG Praha:+420 702 228 979, e-mail: MoravcovaJa@szdc.cz

Zhotovitel si vyžádá u Ing. Moravcové projekt PPK a mapový podklad z archivu Správy železnic, státní organizace a Projekt průjezdné osy koleje, jenž je závazný.

Zhotovitel při narušení nebo poškození bodového pole nebo zajišťovacích značek kontaktuje SŽG Praha – Ing. Moravcová Jana : +420 702 228 979

Specifikace položek:

Soupis dodávek materiálu:

Materiál a jeho soupis je uveden v příloze „Položkový soupis prací s výkazem výměr “.

Ostatní:

Požadavek na využití délky výlukového času:

Opravné práce této zakázky vyžadují vyloučení provozu a budou prováděny ve výluce traťových kolejí. Výluky zajistí Správa tratí Praha východ. Výluky jsou zařazeny do plánu výluk na měsíc říjen a listopad:

19.10. - N - 11.11.2020  (24 dní)

Požadavek na vytyčení sítí technické infrastruktury:

V oblasti staveniště jsou vedena podzemní kabelová vedení. Vyjádření jednotlivých správců podzemních sítí a vytyčení podzemních sítí a jejich ochranu při realizaci zajistí zhotovitel.

Požadavky na splnění stavebních odchylek pro převzetí prací:

- V souladu a dle ČSN 73 6360-2 a TPK 2000 v platné změně.

Požadavek na stav zařízení po provedení prací:

Dodavatel dodrží objem a rozsah požadovaných prací stanovených zadávací dokumentací, kvalitu doloží nutnými doklady stanovenými v příloze „Doklady a dokumentace k převzetí opravných a údržbových prací k zajištění provozuschopnosti železniční dopravní cesty“. V nabídce uchazeč dokládá, že ve výkazu výměr objekt SO1 položka číslo 62, 73, 79-84 zajistí vlastními kapacitami, jakékoli ostatní zvolené položky mohou být provedeny subdodavatelsky, soupis svých subdodavatelů se sídlem, v čestném prohlášení uvede, že jeho subdodavatelé splňují kvalifikační předpoklady pro provedení prací jim zadaných uchazečem.

Rozsah prací, výkony včetně množství materiálu jsou v příloze „Položkový soupis prací s výkazem výměr“ této akce.