Žádost o ROV 63221

řediteli OŘ Praha

Č.j.: 20.4.2020

Účel:Podbíjení ASP v úseku Zdice - Kařízek dle ROV 63221.

Zpracovatel:

Tomáš Škopek, hlavní zpracovateltel.: +420 972 224 885; e-mail: Skopek@spravazeleznic.cz

1. Místo výluky:

Etapa A1, A6:

Vyloučí se:

kolejově 2. traťová kolej Beroun - Zdice

kolejově záhlaví a zhlaví berounské, jeho část od náv. 2L po náv. Se5 v dopravně Zdice

kolejově výhybka(y): 1 v dopravně Zdice

Etapa B1, B3, B6:

Vyloučí se:

kolejově 1. traťová kolej Zdice - Beroun

kolejově záhlaví berounské, jeho část od náv. 1L po náv. Se4 v dopravně Zdice

Etapa C1, C6:

Vyloučí se:

kolejově 2a staniční kolej v dopravně Zdice

Etapa D2, D6:

Vyloučí se:

kolejově zhlaví berounské, jeho část od náv. Se6 po náv. S2, S4, S6, S8 a Se10 v dopravně Zdice

kolejově výhybka(y): 4,5,6,8,9 v dopravně Zdice

Etapa E2, E4, E6:

Vyloučí se:

kolejově 2. staniční kolej v dopravně Zdice

Etapa F1, F3, F6:

Vyloučí se:

kolejově záhlaví a zhlaví berounské, jeho část od náv. Se4 po náv. S1 a S3a v dopravně Zdice

kolejově výhybka(y): 2,3,7 v dopravně Zdice

Etapa G1, G6:

Vyloučí se:

kolejově 1. staniční kolej v dopravně Zdice

Etapa H6, H7:

Vyloučí se:

kolejově zhlaví hořovické, jeho část od náv. L1 po náv. Se23 v dopravně Zdice

kolejově výhybka(y): 26,27,28,29 v dopravně Zdice

Etapa I4, I6:

Vyloučí se:

kolejově zhlaví hořovické, jeho část od náv. L2, L4, L6 a L8 po Se19 v dopravně Zdice

kolejově výhybka(y): 16,17,18,24,25 v dopravně Zdice

Etapa J4, J6:

Vyloučí se:

kolejově 2b staniční kolej v dopravně Zdice

Etapa K4, K5, K6, K7:

Vyloučí se:

kolejově 1. traťová kolej Hořovice - Zdice

kolejově záhlaví hořovické, jeho část od náv. 1S po náv. Se23 v dopravně Zdice

kolejově záhlaví a zhlaví zdické, jeho část od náv. 1L po IS mezi výh. č. 1 a výh. č. 5 v km cca 57,520 v dopravně Hořovice

kolejově výhybka(y): 1 v dopravně Hořovice

Etapa L4, L6:

Vyloučí se:

kolejově 2. traťová kolej Zdice - Hořovice

kolejově záhlaví a zhlaví hořovické, jeho část od náv. 2S po Se22 v dopravně Zdice

kolejově výhybka(y): 32 v dopravně Zdice

kolejově záhlaví zdické, jeho část od náv. 2L po náv. Se4 v dopravně Hořovice

Etapa M4, M6, M7:

Vyloučí se:

kolejově zhlaví zdické, jeho část od IS mezi výh. č. 1 a výh. č. 5 v km cca 57,520 po náv. S1, S3 v dopravně Hořovice

kolejově výhybka(y): 5,6,7 v dopravně Hořovice

Etapa N4, N6:

Vyloučí se:

kolejově záhlaví a zhlaví zdické, jeho část od náv. Se4 po náv. S2, S4 v dopravně Hořovice

kolejově výhybka(y): 2,3,4 v dopravně Hořovice

Etapa O4, O6:

Vyloučí se:

kolejově 1. staniční kolej v dopravně Hořovice

Etapa P4, P6:

Vyloučí se:

kolejově 2. staniční kolej v dopravně Hořovice

Etapa Q4, Q6, Q7:

Vyloučí se:

kolejově zhlaví plzeňské, jeho část od náv. Lc2, Lc4 po náv. Se13, Se14 v dopravně Hořovice

kolejově výhybka(y): 13,15,16,17 v dopravně Hořovice

Etapa R4, R6:

Vyloučí se:

kolejově zhlaví plzeňské, jeho část od náv. Lc1, Lc3 po IS mezi výh. č. 14 a výh. č. 18 v km cca 58,730 v dopravně Hořovice

kolejově výhybka(y): 12,14 v dopravně Hořovice

Etapa S4, S6, S8:

Vyloučí se:

kolejově 1. traťová kolej Kařízek - Zbiroh - Hořovice

kolejově 1c,1b,1a staniční kolej v dopravně Hořovice

kolejově záhlaví a zhlaví plzeňské, jeho část od náv. 1S po IS mezi výh. č. 14 a výh. č. 18 v km cca 58,730 v dopravně Hořovice

kolejově výhybka(y): 20,18 v dopravně Hořovice

kolejově záhlaví hořovické, jeho část od náv. 1L po náv. Se4 v dopravně Kařízek

Etapa T4, T6, T8:

Vyloučí se:

kolejově 2. traťová kolej Hořovice - Zbiroh - Kařízek

kolejově výhybka(y): 3 v dopravně Zbiroh

kolejově 2b,2a staniční kolej v dopravně Hořovice

kolejově záhlaví plzeňské v dopravně Hořovice

kolejově záhlaví a zhlaví hořovické, jeho část od náv. 2L po IS mezi výh. č. 1 a výh. č. 4 v km cca 71,660 v dopravně Kařízek

kolejově výhybka(y): 1 v dopravně Kařízek

Etapa U6:

Vyloučí se:

kolejově 3b staniční kolej v dopravně Zdice

kolejově zhlaví lochovické, jeho část od náv. L3 po náv. Se25 a Se26 v dopravně Zdice

kolejově výhybka(y): 21,22,30,31 v dopravně Zdice

Etapa V:

Vyloučí se:

kolejově výhybka(y): kolejové spojky 25/27 a 29/32 v dopravně Zdice

další popis: od hrotů jazyků výh. č. 25 vedlejším směrem po hroty jazyků výh. č. 27 z vedlejšího směru a od hrotů jazyků výh. č. 29 vedlejším směrem po hroty jazyků výh. č. 32 z vedlejšího směru

Etapa W:

Vyloučí se:

kolejově výhybka(y): kolejové spojky 14/15 a 16/18 v dopravně Hořovice

další popis: od hrotů jazyků výh. č. 14 vedlejším směrem po hroty jazyků výh. č. 15 z vedlejšího směru a od hrotů jazyků výh. č. 16 vedlejším směrem po hroty jazyků výh. č. 18 z vedlejšího směru

Etapa X:

Vyloučí se:

kolejově výhybka(y): kolejové spojky 1/2 a 3/5 v dopravně Hořovice

další popis: od hrotů jazyků výh. č. 1 vedlejším směrem po hroty jazyků výh. č. 2 z vedlejšího směru a od hrotů jazyků výh. č. 3 vedlejším směrem po hroty jazyků výh. č. 5 z vedlejšího směru

Etapa Y4, Y6:

Vyloučí se:

kolejově zhlaví zbirožské, jeho část od náv. S3 a S1 po náv. Se4 v dopravně Kařízek

2. Doba konání výluky:

Etapa A1, B1, C1, F1, G1:

Noční výluka

a) začátek výluky koleje		 19:20 hodin

b) konec výluky koleje		 04:00 hodin

Etapa A6, B6, C6, D6, E6, F6, G6, I6, J6:

Noční výluka

a) začátek výluky koleje		 23:30 hodin

b) konec výluky koleje		 04:00 hodin

Etapa B3, F3:

Denní výluka

a) začátek výluky koleje		 00:30 hodin

b) konec výluky koleje		 05:30 hodin

Etapa D2, E2:

Noční výluka

a) začátek výluky koleje		 21:40 hodin

b) konec výluky koleje		 04:00 hodin

Etapa E4, I4, J4:

Noční výluka

a) začátek výluky koleje		 19:20 hodin

b) konec výluky koleje		 05:30 hodin

Etapa H6, K6, L6, M6, N6, O6, P6, U6:

Noční výluka

a) začátek výluky koleje		 23:30 hodin

b) konec výluky koleje		 03:50 hodin

Etapa H7, K7, M7:

Denní výluka

a) začátek výluky koleje		 00:40 hodin

b) konec výluky koleje		 03:50 hodin

Etapa K4, L4, N4, P4:

Noční výluka

a) začátek výluky koleje		 19:20 hodin

b) konec výluky koleje		 05:20 hodin

Etapa K5:

Noční výluka

a) začátek výluky koleje		 21:40 hodin

b) konec výluky koleje		 05:20 hodin

Etapa M4, O4, Q4, R4, S4, T4, Y4:

Noční výluka

a) začátek výluky koleje		 19:30 hodin

b) konec výluky koleje		 05:20 hodin

Etapa Q6, R6, S6, T6, Y6:

Noční výluka

a) začátek výluky koleje		 23:40 hodin

b) konec výluky koleje		 03:40 hodin

Etapa Q7:

Denní výluka

a) začátek výluky koleje		 00:40 hodin

b) konec výluky koleje		 03:40 hodin

Etapa S8, T8:

Denní výluka

a) začátek výluky koleje		 08:00 hodin

b) konec výluky koleje		 17:00 hodin

Etapa V, X:

Nepřetržitá výluka

a) začátek výluky koleje		 05:20 hodin - 1. den nepřetržité výluky

b) konec výluky koleje		 03:50 hodin - 2. den nepřetržité výluky

Etapa W:

Nepřetržitá výluka

a) začátek výluky koleje		 05:20 hodin - 1. den nepřetržité výluky

b) konec výluky koleje		 03:40 hodin - 2. den nepřetržité výluky

3. Předpokládané termíny a souběhy etap výluk:

Předpokládané termíny konání výluk:

Etapa A1:	16./17.9. 2020

Etapa A6:	30./31.8. 2020

Etapa B1:	17./18.9.2020

Etapa B3:	17.9.2020

Etapa B6:	5./6.9.2020

Etapa C1:	16./17.9.2020

Etapa C6:	30./31.8.2020

Etapa D2:	16./17.9.2020

Etapa D6:	30./31.8.2020

Etapa E2:	16./17.9.2020

Etapa E4:	18./19.9.2020

Etapa E6:	30./31.8., 31.8./1.9.2020

Etapa F1:	17./18.9.2020

Etapa F3:	17.9.2020

Etapa F6:	5./6.9.2020

Etapa G1:	17./18.9.2020

Etapa G6:	5./6., 6./7.9.2020

Etapa H6:	6./7.9.2020, 17./18.9.2020

Etapa H7:	19.9.2020

Etapa I4:	18./19.9.2020

Etapa I6:	31.8./1.9.2020

Etapa J4:	18./19.9.2020

Etapa J6:	31.8./1.9.2020

Etapa K4:	21./22.9.2020

Etapa K5:	17./18.9.2020

Etapa K6:	6./7., 7./8.9.2020

Etapa K7:	23.9.2020

Etapa L4:	18./19.9.2020, 22./23.9.2020

Etapa L6:	31.8./1.9.2020, 1./2.9.2020

Etapa M4:	11./12.9.2020, 21./22.9.2020

Etapa M6:	7./8.9.2020

Etapa M7:	23.9.2020

Etapa N4:	22./23.9.2020

Etapa N6:	1./2.9.2020

Etapa O4:	20./21.9.2020, 21./22.9.2020

Etapa O6:	7./8.9.2020, 8./9.9.2020

Etapa P4:	19./20.9.2020, 22./23.9.2020

Etapa P6:	1./2.9.2020, 2./3.9.2020

Etapa Q4:	12./13.9.2020, 19./20.9.2020

Etapa Q6:	2./3.2020

Etapa Q7:	21.9.2020

Etapa R4:	20./21.9.2020, 21./22.9.2020

Etapa R6:	8./9.9.2020

Etapa S4:	15./16.9.2020, 20./21.9.2020

Etapa S6:	8./9.9.2020, 9./10.9.2020, 10./11.9.2020

Etapa S8:	27.9.2020

Etapa T4:	12./13.9.2020, 13./14.9.2020, 14./15.9.2020, 19./20.9.2020

Etapa T6:	2./3.9.2020, 3./4.9.2020,4./5.9.2020

Etapa T8:	26.9.2020

Etapa U6:	17./18.9.2020

Etapa V:	18.9.-N-19.9.2020

Etapa W:	20.9.-N-21.9.2020

Etapa X:	22.9.-N-23.9.2020

Etapa Y4:	20./21.9.2020

Etapa Y6:	10./11.9.2020

Povolené souběhy etap:

A6+C6+D6+E6

E6+I6+J6+L6

L6+N6+P6

P6+Q6+T6

B6+F6+G6

G6+H6+K6

K6+M6+O6

O6+R6+S6

S6+Y6

M4 + 63223 H4

Q4+T4+63223 F4, I4

T4+63223 I4

S4+63223 J4

A1+C1+63223 A1

A1+C1+D2+E2+63223 A1,B2

F3+B3+63223D3, C7

A1+C1+D2+E2+F3+B3+63223 A1, B2, D3, C7

B1+F1+G1

B1+F1+G1+H6+K5+U6

K5+63223 G5

B1+F1+G1+H6+K5+U6+63223 C6, D6, G5

E4+I4+J4+ 63223 B4

L4+63223 E4

H7+63223D7

V+E4+I4+J4+L4+H7+63223B4,E4,D7

Q4+T4+63223 L4, F4,I4

P4+Q4+T4+63223 L4, F4,I4

R4+S4+Y4+63224 K4,H4,J4

Q7+F7

W+O4+R4+S4+Y4+63223 K4,H4,J4,Q7,F7

M4+O4+R4+63223 H4

K4+63223G4

M4+O4+R4+K4+63223 H4,G4

P4+N4+L4+63223E4

M7+K7+63223 H7

X+P4+N4+L4+M7+K7+63223 F4, E4, H7

T8+63223 I8

S8+63223 J8

4. Dopravna nebo pracoviště určené k zahájení, přerušení a ukončení výluky:

Etapa A1, A6, B1, B3, B6, C1, C6, D2, D6, E2, E4, E6, F1, F3, F6, G1, G6, H6, H7, I4, I6, J4, J6, K4, K5, K6, K7, L4, L6, M4, M6, M7, N4, N6, O4, O6, P4, P6, Q4, Q6, Q7, R4, R6, S4, S6, S8, T4, T6, T8, U6, V, W, X, Y4, Y6:

Pracoviště CDP Praha, tel. č.: 972 095 511

Připravenost k výluce/oznámení o ukončení výlukových prací oznámí OZOV telefonicky (se záznamníkem hovorů) dispečerovi CDP Praha

5. Účel a rozsah prováděných prací:

Ve výluce budou provedeny opravné a údržbové práce:

- cyklické podbíjení ASP

- sypání štěrku

Použitá mechanizace:

- ASP

- SSP

- TLv + Ua vozy

- Facce a Faccs

- MHS

- MVTV

- brousící souprava

Vyčleněné koleje pro mechanizaci a prostředky pro výluku:

- Zdice - SK 10, 10a, 7a

- Hořovice - SK 5, 7, 9, 11

Podíl organizací na výluce:

6. Provozní, dopravní a přepravní opatření:

a) Provozní a dopravní opatření

Neobsazeno.

7. Opatření pro TV a silnoproudá zařízení:

Zpracovatel: Míček Petr , tel: 972 245 406,e-mail: MicekP@szdc.cz.

- Odpovědný zástupce SEE:  VMTV Černý Jan, OTV Karlštejn, tel.: 972 251 150

e-mail: CernyJ@szdc.cz

SP – EOV nesmí být poškozeno, kabelové trasy nesmí být narušeny.

Odpojení EOV nutno s předstihem projednat s příslušným správcem SP.

Odpovědný zástupce SEE: VMSP Květoň Pavel, SP2 Praha Smíchov ,tel.: 972 226 468

e-mail: Kveton@szdc.cz

Při jakémkoliv narušení zpětné cesty (výměna kolejnic, výměna výhybky atd.) je nutné dodržet znění článku 4.1 směrnice SŽDC č. 33 ohledně ukolejnění.

Po dobu výluky je třeba zajistit vedení zpětného trakčního proudu a ukolejnění náhradním způsobem -zajistí a odpovídá zhotovitel dle TNŽ 343109, SĎC S3 díl XIV.

Dojde-li ke změně projektované polohy koleje je nutné úpravu polohy koleje

posuzovat i s ohledem na GPT, zejména na její výškovou a směrovou polohu. Objednavatel s předstihem zajistí zpravení odpovědného správce SEE o dané skutečnosti s požadavkem na pantografovou prohlídku. Na případné úpravy GPT je nutná napěťová výluka.

Po dokončení prací musí být bezpodmínečně obnoveno kolejnicové propojení a ukolejnění všech kovových konstrukcí! Při nesplnění této podmínky nebude trakční vedení uvedeno pod napětí. Ukolejnění nesmí být poškozeno, demontáž a zpětné připojení zajistí zhotovitel.

Po dokončení prací, před uvedením do provozu žádá SEE Praha v době výluky čas 2 hodiny na uvedení trakčního vedení do původního stavu  a  na  případné úpravy  trolejového drátu.

Před ukončením akce musí být očištěny od výzisku základy stožárů.

Dodržujte TNŽ 343109 !

8. Opatření pro zabezpečovací a sdělovací zařízení:

Zpracoval: Korbel Jan, tel.: 725 307 521; e-mail: Korbel@spravazeleznic.cz

Výlukovými pracemi nesmí dojít k poškození sdělovacího a zabezpečovacího zařízení (kabely, kabelové trasy, počítače náprav,  kabelové závěry, návěstidla, apod.). Pokud dojde při provádění výlukových prací k znečištění nebo zasypání vnějších prvků zabezpečovacího zařízení, provede zhotovitel jejich očištění, které bude provedeno s náležitou opatrností ručně, aby nedošlo k jejich poškození .

Dodavatel stavebních prací si včas tj. nejméně 2 týdny před zahájením prací objedná vytyčení kabelových tras ve správě SSZT Praha západ . Při vytyčení budou dohodnuta případná opatření k ochraně kabelů před  poškozením (např. upřesnění polohy a hloubky uložení sondážními výkopy za dozoru odpovědného zástupce SSZT). V případě, že stavební práce vyvolají potřebu přeložení stávajících kabelů, dodavatel tuto přeložku zajistí na vlastní náklady.

Před zahájením výluky :

Požadavek na vypnutí či provedení úpravy PZS či jiného zab.zař. předloží OZOV výhradně zaměstnanci OŘ Praha , SSZT Praha západ západ v dostatečném předstihu (min. 3 pracovní dny)!

V případě potřeby demontáže vnějších prvků zabezpečovacího zařízení pro umožnění realizace výlukových prací provede demontáž zhotovitel (pokud nebude v dalším textu upřesněno jinak). K provedení demontáže si vyžádá u zodpovědného zástupce SSZT vypnutí demontovaných prvků a dozor. Zhotovitel provede úschovu demontovaných prvků do doby jejich zpětné montáže. K zpětné montáži si vyžádá zhotovitel opět dozor u zodpovědného pracovníka SSZT a poskytne potřebnou součinnost při přezkoušení zařízení před jeho zpětným uvedením do provozu.

Kontaktní osoby SSZT Praha západ:

Jan Korbel, tel: 725 307 521, e-mail: korbel@szdc.cz

Bc.Jaroslav Vajdiak, tel. 724 836 438, e-mail: vajdiak@szdc.cz

Pohotovost SSZT Pz (v mimopracovní době 14:30-6:30, ve dnech pracovního klidu), tel: 724 004 429

Vlastní výluková činnost smí být zahájena až po ohlášení udržujícího zaměstnance SSZT Praha západ, že všechny úpravy zabezpečovacího zařízení byly provedeny a zařízení v prostoru dotčeného výlukovými pracemi je řádně zabezpečeno před případnou škodou.

ETAPA A1,A6 :

Na PZS v km 42,808 a v km 44,104 bude provedeno (na základě včasné žádosti OZOV) zrušení závislostí na ovládacích úsecích v 2.TK aktivací výlukové zásuvky.

Na kolejovém obvodu 2LK v žst.Zdice  zavede na žádost OZOV dispečer CDP Praha ,,výluku obvodu ujetí vozidel” povelem VOP> z obslužného  menu kolejového úseku na JOP. Tímto povelem nebude spuštěna výstraha na PZS v km 46,811 při obsazení uvedeného kolejového obvodu.

ETAPA B1,B3,B6 :

Na PZS v km 42,808 a v km 44,104 bude provedeno (na základě včasné žádosti OZOV) zrušení závislostí na ovládacích úsecích v 1.TK aktivací výlukové zásuvky.

Na kolejovém obvodu 1LK v žst.Zdice  zavede na žádost OZOV dispečer CDP Praha ,,výluku obvodu ujetí vozidel” povelem VOP> z obslužného  menu kolejového úseku na JOP. Tímto povelem nebude spuštěna výstraha na PZS v km 46,811 při obsazení uvedeného kolejového obvodu.

Před ukončením výluky:

Technologie výlukových prací musí být zpracována tak, aby byl dostatečný prostor na aktivaci a přezkoušení vypnutých zabezpečovacích zařízení.

ETAPA A1,A6:

Po uvolnění ovládacích úseků PZS km 42,808 a 44,104 v 2.traťové koleji bude obnovena závislost na kolejových obvodech deaktivací výlukové zásuvky.

Na kolejovém obvodu 2LK v žst.Zdice  zruší  dispečer CDP Praha ,,výluku obvodu ujetí vozidel” povelem VOP< z obslužného  menu kolejového obvodu na JOP.

ETAPA B1,B3,B6:

Po uvolnění ovládacích úseků PZS km 42,808 a 44,104 v 1.traťové koleji bude obnovena závislost na kolejových obvodech deaktivací výlukové zásuvky.

Na kolejovém obvodu 1LK v žst.Zdice  zruší  dispečer CDP Praha ,,výluku obvodu ujetí vozidel” povelem VOP< z obslužného  menu kolejového obvodu na JOP.

V případě, že nebude možné v důsledku výlukových prací uvést některé z výše uvedených PZZ do provozu nejpozději s ukončením výluky, zajistí zhotovitel výlukových prací veškerá nutná opatření, která jsou požadována předpisy Správy železnic (projednání a osazení dopravního značení pro uživatele pozemní komunikace, osazení přenosných přejezdníků atd.).

Pracovník SSZT Praha západ po zjištění, že zabezpečovací zařízení splňuje veškeré technické podmínky pro správnou a spolehlivou činnost, uvede zařízení do provozu spolu s provedením obvyklého zápisu do Záznamníku poruch (v souladu s předpisem SŽDC (ČD) T100) a seznámí OZOV se stavem zabezpečovacího zařízení dotčeného výlukovými pracemi.

9. Neobsazeno

10. Omezení rychlosti:

Během výlukových prací bude v úseku Beroun - Zdice po sousední koleji zavedena bezpečnostní PJ 50km/h v délce cca 3750m.

Během výlukových prací bude v úseku Zdice - Hořovice po sousední koleji zavedena bezpečnostní PJ 50km/h v délce cca 8500m.

Během výlukových prací bude v úseku Hořovice - Kařízek po sousední koleji zavedena bezpečnostní PJ 50km/h v délce cca 12700m.

Definitivní pomalé jízdy budou zavedeny depeší příslušnou odbornou správou, a to až na základě písemné žádosti oprávněného zástupce zhotovitele díla.

11. Bezpečnostní opatření:

- Bezpečnost práce na výluce bude zajištěna ve smyslu znění předpisu SŽDC Bp1 a předpisu SŽDC D7/2.

- Za dodržování bezpečného průjezdného průřezu na nevyloučených a provozovaných kolejích odpovídají zaměstnanci provádějící stavební, opravné a údržbové práce.

12. Zřízení dočasných přejezdů:

Neobsazeno.

13. Jiná závazná opatření:

- Všechny přípravné práce, které budou mít vliv na železniční provoz, provede zhotovitel před zahájením výluky.

- Během výluk budou ze strany objednavatele a dodavatele výluk dodržena všechna vztažná ustanovení interních předpisů SŽDC a příslušných norem TNŽ, ČSN a EN.

Přílohy:

Neobsazeno.

V Praze dne 20.04.2020

Ing. Juraj Gánovský

provozní náměstek

OŘ Praha