## TPVP
POSTUP PRÁCE: Oprava kolejí č. 1,3 a výh. 14, 15, 16 v Žst. Kopidlno
Datum:
Lokalita: Kopidlno |  | Předpokládaný začátek / konec výluky: |  |  |  | 17.8 - 9.9.2020
|  | Předpokládaná doba výluky: |  |  |  | Výluka v etapách
Den/č. | Popis práce | Objem prací | Začátek | Konec | Trvání | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |  |  | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16.
|  |  | práce | práce | práce | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 |  |  | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00
PŘÍPRAVNÉ PRÁCE - BEZ VÝLUKY
| Diagnostika tras technické infrastruktury | soubor |  |  | 2 dny
| Laboratorní rozbor kol.lože a zeminy | soubor |  |  | 1 den
| Zřízení staveniště | soubor | 2020-08-11 | 2020-08-12 | 2 dny
| Navážení materiálů | soubor | 2020-08-10 | 2020-08-14 | 5 dní
| ZAČÁTEK NEPŘETRŽITÉ VÝLUKY 2.SK a 4. SK Kopidlno |  | 7:00
1/1 | Výhybka č.14 - snesení výhybky | 1 ks | 7:00 | 9:00 | 2:00 | 2xbagr, 1 x parta
1/2 | 2. SK + 4. SK - demontáž v ose | 379 m | 9:00 | 18:00 | 9:00 |  |  | 2 x bagr, 1 x parta
1/3 | 2. SK a 4. SK - demontáž ostatního zařízení dráhy ( zabzař ) |  | 7:00 | 10:00 | 3:00 | Ručně, 1 x parta
2/2 | 2. SK + 4. SK - demontáž v ose | 252 m | 7:00 | 18:00 | 11:00 | 2 x bagr, 1 x parta
2/3 | 2. SK + 4. SK- vyřezání stykových komor a defektoskopických vad | soub | 7:00 | 18:00 | 11:00
3/1 | Výhybka č.14 - regenerace na uložišti | 1 Ks | 7:00 | 18:00 | 11:00 | 1 x bagr, 1/2 party
3/2 | 2. SK + 4. SK + výhybka č.14 - odtěžení kolejového lože tl. 350 mm | 252 m | 7:00 | 18:00 | 11:00 | 2 x bagr + 12 x tatra + 1/2 party
4/1 | Výhybka č.14 - regenerace na uložišti | 1 Ks | 7:00 | 18:00 | 11:00 | 1 x bagr, 1/2 party
4/2 | 2. SK + 4. SK + výhybka č.14 - odtěžení kolejového lože tl. 350 mm | 252 m | 7:00 | 18:00 | 11:00 | 2 x bagr + 12 x tatra + 1/2 party
5/1 | Výhybka č.14 - regenerace na uložišti | 1 Ks | 7:00 | 13:00 | 6:00 | 1 x bagr, 1/2 party
5/2 | 2. SK + 4. SK + výhybka č.14 - zřízení předštěrkování fr 31,5/63 BI | 252 m | 7:00 | 18:00 | 11:00 | 2 x bagr + LOKO + UA + 1/2 party, válec
18:00
6/1 | 2. SK + 4. SK - pokládka pražců a kolejnic v ose | soub. | 7:00 | 17:00 | 10:00 | 2 x bagr, 1 x parta
7/1 | 2. SK + 4. SK - pokládka pražců a kolejnic v ose | 1000 m | 7:00 | 13:00 | 6:00 | 2 x bagr, 1 x parta
7/2 | 2. SK + 4. SK - zaštěrkování kolejového roštu stěrkem fr 31,5/63 BI | soub | 13:00 | 18:00 | 5:00 | [8 empty] | LOKO + SA, bagr, 1/2 x party
ZAČÁTEK NEPŘETRŽITÉ VÝLUKY 2.SK, 4.SK, 1.SK, 3.SK
8/1 | 1. TK - demontáž v ose | 108 | 7:00 | 13:00 | 6:00 | 1 x bagr, 1/2 x party
8/3 | 3. SK - demontáž koleje v ose | 347 m | 7:00 | 18:00 | 11:00 | 3 x bagr,1,5 x parta, vozy RES
9/1 | 3. SK - demontáž koleje v ose | 347 m | 7:00 | 18:00 | 11:00 | 2 x bagr,1 x parta, vozy RES
9/2 | Výhybky č. 15, č 16 - snesení výhybek | 2 Ks | 7:00 | 11:00 | 4:00 | 2xbagr, 1 x parta
9/3 | 1. TK - odtěžení kolejového lože tl. 350 mm | 108 | 7:00 | 18:00 | 11:00 | [5 empty] | 1 x bagr + 6 x tatra
10/1 | 1.SK - demontáž koleje v ose | 379 | 7:00 | 18:00 | 11:00 | 2 x bagr,1 x parta, vozy RES
10/2 | Výhybky č. 15, č 16 - regenerace na uložišti | 2 Ks | 7:00 | 18:00 | 11:00 | 1 x bagr, 1 x parta
10/3 | 1. TK - odtěžení kolejového lože tl. 350 mm | 108 | 13:00 | 18:00 | 5:00 | 1 x bagr + 6 x tatra
10/4 | Výhybka č.16, č. 15 | 2Ks | 7:00 | 18:00 | 11:00 | [9 empty] | 1 x bagr + 6 x tatra
11/1 | Výhybky č. 15, č 16 - regenerace na uložišti | 2 Ks | 7:00 | 18:00 | 11:00 | 1 x bagr, 1 x parta
11/2 | 1. SK - odtěžení kolejového lože tl. 350 mm | 379 m | 7:00 | 18:00 | 11:00 | 3 x bagr + 18 x tatra
0:00
12/1 | 1.TK + výhybka č15,č16 - zřízení předštěrkování | soub | 7:00 | 18:00 | 11:00 | 1 x bagr + 12 x tatra, válec
12/2 | 1.SK - zřízení předštěrkování | 379 m | 7:00 | 18:00 | 11:00 | 2 x bagr + LOKO + UA + 1/2 party, válec
13/1 | 1.TK - pokládka koleje v ose |  |  |  |  | 2 x bagr, 1 x parta, 3 x tatra
13/2 | Výhybka č16, č.15, č. 14 - pokládka | [11 empty] | 2 x bagr, 1 x parta
13/3 | 1. SK - pokládka pražců a kolejnic v ose s potažením a vyřezáním | 379 | 7:00 | 18:00 | 11:00 | 2 x bagr, 1 x parta
14/1 | 1.SK + výhybky č.14, č.15, č.16 + 1 .TK - zaštěrkování fr 31,5/63 BI | soub. | 7:00 | 11:00 | 4:00 | LOKO + SA, bagr, 1/2 x party
14/2 | 2. SK + 1. SK + 1. TK - Úprava GPK | soub. | 7:00 | 18:00 | 11:00 | ASPv, SSP, Loko + vozy
15/1 | 1 SK, 1 TK, Výhybky č15,16 Montážní vaření + zřízení BK | soub | 7:00 | 18:00 | 11:00 | svářeči, 1 x parta
15/2 | 2. SK + výhybka č.14 - Úprava GPK | soub | 7:00 | 10:00 | 3:00 | ASPv, SSP, Loko + vozy
16/1 | 1 SK, 1 TK, Výhybky č15,16, 14 a 2 S.K Montážní vaření + zřízení BK | soub | 7:00 | 18:00 | 11:00 | svářeči, 1 x parta
16/2 | 3. SK - odtěžení kolejového lože tl. 350 mm | 347 m | 7:00 | 18:00 | 11:00 | 2 x bagr, Loko + UA
16/3 | Úprava profilu kol. lože | soub. | 7:00 | 18:00 | 11:00 | 1 x parta, 2 x bagr
17/1 | Dodělávky | soub | 7:00 | 18:00 | 11:00 | 1 x parta, 2 x bagr
17/2 | 3. SK - odtěžení kolejového lože tl. 350 mm | 347 m | 7:00 | 18:00 | 11:00 | 2 x bagr, Loko + UA
17/2 | Montáž Zabezpečovacího zařízení | soub | 7:00 | 18:00 | 11:00 | 1 x parta SSZT
Konec nepřetržité výluky 2.SK, 4.SK, 1.SK,
18/1 | Výhybka č. 13, 13 xa - přepasování středovek | soub | 7:00 | 18:00 | 11:00 | 1 x bagr, 1/2 party
18/2 | 3.SK - zřízení předštěrkování | 349 m | 7:00 | 18:00 | 11:00 | 2 x bagr + LOKO + UA + 1/2 party, válec
19/1 | 3. SK - pokládka pražců a kolejnic v ose | 349 | 7:00 | 18:00 | 11:00 | 2 x bagr, 1 x parta
20/1 | 3. SK - pokládka pražců a kolejnic v ose | 349 | 7:00 | 13:00 | 6:00 | 2 x bagr, 1 x parta
20/2 | 3.SK - zaštěrkování fr 31,5/63 BI |  | 13:00 | 18:00 | 5:00 | [6 empty] | LOKO + SA, bagr, 1/2 x party
21/1 | 3. SK + výhybka č.13, 13xa - Úprava GPK | soub | 7:00 | 10:00 | 3:00 | ASPv, SSP, Loko + vozy
22/1 | 3.SK + výhybky č. 13 + 13xa - Montážní vaření | soub | 7:00 | 18:00 | 11:00 | svářeči, 1 x parta
23/1 | 3.SK + výhybky č. 13 + 13xa -zřízení bezstykové koleje | soub | 7:00 | 18:00 | 11:00 | svářeči, 1 x parta
23/2 | 3 SK + úprava profilu kol. lože | soub | 7:00 | 18:00 | 11:00 | 2 x bagr
24/1 | Dodělávky + úpravy | soub | 7:00 | 18:00 | 11:00 | 1 x parta, 2 x bagr
24/2 | Montáž Zabezpečovacího zařízení | soub | 7:00 | 18:00 | 11:00 | 1 x parta SSZT
Konec nepřetržité výluky 3. SK