Příloha č. 2 c) Zadávací dokumentace

Zvláštní technické podmínky

Zhotovení stavby

Oprava trati v úseku Milotice nad Opavou – Vrbno pod Pradědem

Datum vydání: 	22. 7. 2020

Obsah

SEZNAM ZKRATEK	3

1.	SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA	4

1.1	Účel a rozsah předmětu Díla	4

1.2	Umístění stavby	4

2.	PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ	4

2.1	Projektová dokumentace	4

2.2	Související dokumentace	4

3.	KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI	4

4.	ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA PROVEDENÍ DÍLA	5

4.1	Všeobecně	5

4.2	Zeměměřická činnost zhotovitele	8

4.3	Doklady překládané zhotovitelem	9

4.4	Dokumentace zhotovitele pro stavbu	9

4.5	Dokumentace skutečného provedení stavby	9

4.6	Zabezpečovací zařízení	10

4.7	Sdělovací zařízení	10

4.8	Silnoproudá technologie včetně DŘT, trakční a energetická zařízení	10

4.9	Ostatní technologická zařízení	10

4.10	Železniční svršek	10

4.11	Železniční spodek	12

4.12	Nástupiště	12

4.13	Železniční přejezdy	12

4.14	Mosty, propustky a zdi	12

4.15	Ostatní inženýrské objekty	12

4.16	Železniční tunely	12

4.17	Pozemní komunikace	12

4.18	Kabelovody, kolektory	12

4.19	Protihlukové objekty	12

4.20	Pozemní stavební objekty	12

4.21	Trakční a energická zařízení	12

4.22	Vyzískaný materiál	13

4.23	Životní prostředí a nakládání s odpady	13

4.24	Další požadavky zhotovitele	13

5.	ORGANIZACE VÝSTAVBY, VÝLUKY	13

6.	SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY	14

7.	PŘÍLOHY	14

- SEZNAM ZKRATEK

Není-li v těchto ZTP výslovně uvedeno jinak, mají zkratky použité v těchto ZTP význam definovaný ve Všeobecných technických podmínkách.

- SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA

  - Účel a rozsah předmětu Díla

    - Předmětem díla je zhotovení stavby „Oprava trati v úseku Milotice nad Opavou – Vrbno pod Pradědem“, jejímž cílem je kompletní výměna kolejového lože a kolejového roštu traťové koleje Milotice nad Opavou – Vrbno pod Pradědem v km 0,178 – 0,554. Stávající kolejový rošt S49/dřevo/T5/c bude snesen a nahrazen novým kolejovým roštem tvořeným z části betonovými pražci S49/B91S2/u a z části ocelovými pražci Y S49/Y/l. Traťová kolej bude v celém úseku upravena do požadované směrové a výškové polohy a  svařena do bezstykové koleje. Dále bude opravena staniční kolej č. 3, 3c a č. 5a

    - Rozsah Díla „Oprava trati v úseku Milotice nad Opavou – Vrbno pod Pradědem“ je rozdělena do těchto stavebních objektů:

SO 01 – Oprava traťové koleje v km 0,178 – 0,554

SO 02 – Oprava staniční koleje č. 3 a 3c

SO 03 – Oprava staniční koleje č. 5a

- SO 01 – Oprava traťové koleje v km 0,178 – 0,554

- Soupis prací:

- Vytýčení pozemních sítí

- Odpojení zabezpečovacího zařízení

- Rozebrání kolejových styků S49

- Dělení kolejnic S49/T kyslíkem

- Přepanelování nebo přesypání drátovodu

- Pročištění odvodňovacích příkopů dl.100 m po obou stranách a odvoz na skládku

- Vyjmutí a složení kolejových polí – dřevo / S49,T/c

- Odstranění kolejového lože v délky, šířky 3,20 m, 0,2 m pod ložnou plochu dřevěného pražce a odvoz nákladními vozy na skládku

- Odstranění kolejového lože v délky, šířky 2,60 m, 0,25 m pod ložnou plochu dřevěného pražce a odvoz nákladními vozy na skládku

- Zřízení nového kolejového lože v délky, šířky 3,20 m,

- 0,15 m pod ložnou plochu betonového pražce B91S/2

- 0,20 m pod ložnou plochu dřevěného pražce

- Zřízení nového kolejového lože v délky, šířky 2,60 m,

- 0,30 m pod ložnou plochu ocelového pražce Y

- Montáž kolejového roštu v ose koleje S49/ B91S /u

- Montáž kolejového roštu v ose koleje S49/ dřevo /c

- Zkrácení dřevěného pražce odřezáním

- Montáž kolejového roštu v ose koleje S49/ ocel Y / l

- Výšková úprava GPK – ASP – (B91S , dřevo , ocel )

- Výšková úprava GPK – ASPv – výhybek č. 17, 16 (dřevo)

- Následná úprava GPK – ASP – (B91S, dřevo, ocel )

- Následná úprava GPK – ASPv – výhybek č. 17, 16 (dřevo)

- Doplnění štěrkového lože po následném podbití – fr. 31,5/63

- Úprava štěrkového lože do profilu

- Vevaření 4 ks LISů S49 (3,40 m)

- Zřízení svarů S49 termitových

- Zřízení BK,  napínák

- Osazení pražcových kotev  na B91S/2

- Zřízení stezky štěrk fr. 8/16

- Osazení výškových značek  9x konzolová ZZ na kovovém sloupku, 1x hřebová ZZ v základu lampy č. 37

- Demontáž kolejových polí – dřevo / S49,T/c

- Likvidace gum a plastů

Podrobnější informace o objemech prací a množství materiálu dodaného zhotovitelem jsou uvedeny ve výkazu výměr.

- SO 02 – Oprava staniční koleje č. 3 a 3c

- Soupis prací:

- Vytýčení pozemních sítí

- Odpojení zabezpečovacího zařízení.

- Montáž a demontáž provizorního dřevěného přechodu pro pěší

- Přepanelování, nebo přesypání drátovodu v k.č.3 u stavědla

- Demontáž přechodů Pedestrail

- Dělení kolejnic S49/T kyslíkem

- Vyjmutí a složení kolejových polí (kol.S49/T / SB3/4,T8 / c)  a

- (kol. T/S49 / dřevo / T5 / c)  a složení v ŽST Milotice nad Opavou

- Výměna kolejnic S49, „c“, s výměnou pryžové podložky S49

- Odstranění kolejového lože v délky, šířky 3,20 m, 0,15 m pod ložnou plochu betonového pražce do vozů Dumcar a odvoz vytěženého starého štěrk. Lože na mezideponii, z mezideponie odvoz nákladními vozy na skládku

- Odstranění kolejového lože v délky, šířky 3,20 m, 0,20 m pod ložnou plochu betonového pražce do vozů Dumcar a odvoz vytěženého starého štěrk. Lože na mezideponii, z mezideponie odvoz nákladními vozy na skládku

- Zřízení nového kolejového lože v délky, šířky 3,20 m,

- 0,15 m pod ložnou plochu betonového pražce B91S/c

- 0,20 m pod ložnou plochu dřevěného pražce/ c

- Montáž kolejového roštu v ose koleje S49/ B91S/2 / c

- Montáž kolejového roštu v ose koleje S49/dřevo/ c

- Zkrácení dřevěného pražce odřezáním

- Výšková úprava GPK – ASP –  (B91S , dřevo )

- Výšková úprava GPK – ASPv – výhybek č. 18, 5, 1 (dřevo)

- Následná úprava GPK – ASP – (B91S , dřevo )

- Následná úprava GPK – ASPv – výhybek č. 18, 5, 1 (dřevo)

- Doplnění štěrkového lože po následném podbití – fr. 31,5/63

- Úprava štěrkového lože do profilu

- Vevaření 8 ks LISů S49 (3,40 m)

- Zřízení svarů S49 termitových

- Zřízení svarů S49 elektrických

- Zřízení BK , napínák

- Vrtání otvorů pro SSZT

- Zřízení přechodů Pedestrail

- Zřízení stezek – štěrku fr.8/16

- Demontáž kolejových polí – SB3/4 /S49,T /c

- Demontáž kolejových polí – dřevo / S49,T/c

- Likvidace gum a plastů

Podrobnější informace o objemech prací a množství materiálu dodaného zhotovitelem jsou uvedeny ve výkazu výměr.

SO 03 – Oprava staniční koleje č. 5a

Soupis prací:

- Vytýčení pozemních sítí

- Dělení kolejnic S49/T kyslíkem

- Vyjmutí a složení kolejových polí – dřevo / S49,T/c

- Odstranění kolejového lože v délky, šířky 3,20 m, 0,15 m pod ložnou plochu dřevěného pražce a odvoz nákladními vozy na skládku

- Zřízení nového kolejového lože v délky, šířky 3,20 m,

- 0,10 m pod ložnou plochu betonového pražce SB 3/4

- Montáž kolejového roštu v ose koleje S49/ SB3/4 /c

- Výšková úprava GPK – ASP – (beton)

- Výšková úprava GPK – ASPv – výhybek č. 15 (dřevo)

- Následná úprava GPK – ASP – (beton)

- Následná úprava GPK – ASPv – výhybek č. 15 (dřevo)

- Doplnění štěrkového lože po následném podbití – fr. 31,5/63

- Úprava štěrkového lože do profilu

- Zřízení stezky štěrk fr 8/16

- Zřízení svarů S49 termitových

- Demontáž kolejových polí – dřevo / S49,T/c

- Likvidace gum a plastů

Podrobnější informace o objemech prací a množství materiálu dodaného zhotovitelem jsou uvedeny ve výkazu výměr.

Materiál dodaný objednatelem:

Betonové pražce SB3/4 – 81 ks včetně upevňovadel (výzisk z sk. č. 3)

Kolejnice S49 – 108 m (výzisk z sk. č. 3)

  - Umístění stavby

    - Stavba SO 01 bude probíhat na trati Milotice nad Opavou – Vrbno pod Pradědem, okres Bruntál, Moravskoslezský kraj. Stavba bude probíhat na pozemcích v majetku ČR, s právem hospodaření Správy železnic a.s., na parcelním čísle 407/14 a 1236, k.ú. Milotice nad Opavou.

    - Stavba SO 02, SO 03 bude probíhat v žst. Milotice nad Opavou na trati Krnov - Olomouc, okres Bruntál, Moravskoslezský kraj. Stavba bude probíhat na pozemcích v majetku ČR, s právem hospodaření Správy železnic a.s., na parcelním čísle 407/46, k.ú. Milotice nad Opavou.

- PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ

  - Projektová dokumentace

    - Projektová dokumentace není vyhotovena. Zpracovatel jednotlivých stavebních postupů SO 01, SO 02, SO 03 Urban Martin VPI ST Ostrava.

  - Související dokumentace

    - Neobsazeno

- KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI

    - Zhotovení stavby musí být provedeno v koordinaci s připravovanými, případně aktuálně realizovanými akcemi a to i dalších investorů, které přímo s předmětnou akcí souvisí nebo ji mohou ovlivnit. Součástí plnění Díla je i zajištění koordinace při realizaci prací, poskytování a rozsahu výluk, přidělení prostorů pro staveniště v jednotlivých žst. apod.

    - U stavebního objektu SO 01 je nutná koordinace se stavbou,, Oprava klenutých podpěr mostu v km 3,226‘‘, která proběhne současně v termínu od 14. 9. 2020 – 14. 10. 2020.

- ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA PROVEDENÍ DÍLA

  - Všeobecně

    - Čl. 1.1.10. VTP se ruší.

    - Čl. 3.1.1. VTP se mění takto:

- Zhotovitel se zavazuje vést Stavební deník o stavbě v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. [1] a § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb. [28]. Identifikační údaje ve Stavebním deníku (údržba a opravy staveb státních drah) se vyplní v rozsahu dle Příl. 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb. [28]    a to ode dne převzetí Staveniště do dne řádného předání a převzetí Díla nebo jeho části do Předčasného užívání Díla nebo části Díla ke Zkušebnímu provozu, popřípadě do dne odstranění poslední vady nebo dokončení nedokončené práce, zjištěné při kontrolní prohlídce Díla. Zhotovitel je povinen vést Stavební deník v českém jazyce.

    - Čl. 3.1.2. VTP se mění takto:

- Zhotovitel je povinen používat typizovaný stavební deník SŽDC: Stavební deník (údržba a opravy staveb státních drah).

    - Čl. 3.1.3. VTP se mění takto:

- Typizovaný stavební deník a informace ke správnému vedení jsou uvedeny ve vzoru tohoto stavebního deníku. Kontakt, kde je možné vzor SD stáhnout, samotné SD zakoupit, či stáhnout (včetně pravidel číslování), jsou uvedené v závěrečné kapitole těchto VTP „12. Právní předpisy“.

    - Čl. 3.2.1. VTP se mění takto:

- Denní záznamy do Stavebního deníku budou obsahovat náležitosti, které vyplývají z Příl. 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb. [28], TKP [64]. Budou do něj zejména zapisovány všechny záznamy související se stavební činností, kontrolou a všechny skutečnosti důležité pro věcné, časové a finanční plnění SOD, včetně množství provedených prací a montáží. U nasazení mechanizačních prostředků bude uveden druh mechanizace (kolejové, zemní či speciální) s uvedením pracovní doby, ne však nářadí.

    - Čl. 3.2.2. VTP se mění takto:

- Zhotovitel se zavazuje, že Stavební deník bude obsahovat mimo jiné i následující náležitosti, které se týkají příslušného Díla, Část Díla nad rámec vyhlášky č. 499/2006 Sb. [28]:

- a)  zahájení a ukončení výluk,

- b) vyjádření ÚOZI Zhotovitele o provedení zaměření podzemních vedení a zařízení technické infrastruktury před zakrytím a souhlas TDS se zakrýváním prací,

- c) zdůvodnění rozdílů provedených prací od Projektové dokumentace (pokud je vyhotovena) nebo těchto ZTP včetně jejich příloh, případně stavebního povolení, odůvodnění změn materiálů a změn technického řešení a odchylek od Projektové dokumentace, včetně způsobu projednání,

- d)  údaje potřebné k posouzení prací správními úřady a orgány státního dozoru,

- e)  výsledky činnosti autorizovaného inspektora (pokud je určen),

- f)  výsledky činnosti Koordinátora BOZP (pokud je určen),

- g)  výsledky činnosti odborně způsobilé osoby pro ekologický dozor (pokud je určen).

    - Čl. 3.3.1. VTP se mění takto:

- Stavební deník (viz 3.1.2.1) bude uložen na pracovišti člena osoby Zhotovitele zmocněné vedením stavby dle SOD.

    - Čl. 3.3.5. VTP se ruší.

    - Čl. 3.3.6. VTP se mění takto:

- Objednatel provádí potvrzování (potvrzení podpisem přečtení záznamů) Stavebního deníku až po jejich předchozím potvrzení Zhotovitelem.

    - Čl. 3.3.7. VTP se mění takto:

- Potřebné stanovisko další oprávněné osoby včetně Objednatele k záznamům ve Stavebním deníku musí být zaznamenáno do Stavebního deníku do 5 pracovních dnů po jejich předložení příslušné oprávněné osobě a Objednateli, podle toho, komu bude záznam předložen později. Nevyjádří-li se Objednatel ve lhůtě 5 pracovních dní ode dne, kdy mu byl předložen záznam, má se za to, že Objednatel s obsahem záznamu souhlasí.

    - Čl. 3.3.8. VTP se mění takto:

- Jestliže oprávněný zaměstnanec Zhotovitele, popř. jeho zmocněný zástupce, nesouhlasí se záznamem Objednatele, nebo jiné oprávněné osoby, provedeným ve Stavebním deníku, je povinen připojit k uvedenému záznamu do 2 pracovních dnů po jeho zapsání své vyjádření a předat je v tomto termínu na předem určeném a dohodnutém místě pro přístup ke Stavebnímu deníku. Nevyjádří-li Zhotovitel svůj nesouhlas ve lhůtě 2 pracovních dní ode dne, kdy mu bylo předloženo předmětné vyjádření, má se za to, že Zhotovitel s obsahem záznamu souhlasí.

    - V čl. 4.1.2. VTP se ruší text „… a finančního plnění“.

    - V čl. 4.1.4. VTP se ruší text „…části – Geodetická dokumentace“.

    - Čl. 4.1.7. VTP se ruší.

    - Čl. 4.1.8. VTP se ruší.

    - V čl. 4.2.1. VTP se ruší druhá a třetí věta textu.

    - Čl. 4.2.2. VTP se ruší.

    - V čl. 4.2.9. VTP se mění lhůta z 21 dnů na 7 dnů.

    - Čl. 4.2.18. VTP se mění takto:

- Přístupové cesty ke staveništi a objekty na nich jsou navrženy v ZOV zpravidla po stávajících komunikacích. U pozemních komunikací, kde je to požadováno, uzavře Zhotovitel nájemní smlouvu na jejich využívání. Zhotovitel během stavby zajistí u komunikací používaných stavbou čištění, kropení proti prašnosti a průběžnou údržbu.  Po ukončení stavby Zhotovitel po dohodě s vlastníkem (správcem komunikace) odstraní případné vzniklé závady. Zhotovitel je rovněž povinen uhradit náklady spojené s odstraněním závad ve sjízdnosti přístupových cest, s jejich poškozením a jejich znečištěním v souladu s § 27 a § 28 zákona č. 13/1997 Sb. [17]. Zhotovitel odpovídá za vzniklé škody způsobené nedodržením těchto povinností. Náklady a poplatky za jejich užívání a náklady na odstranění závad jsou součástí Ceny Díla.

    - Čl. 4.3.2. VTP se ruší.

    - Čl. 4.3.3. VTP se mění takto:

- Zhotovitel se zavazuje zpracovat havarijní plán pro případný únik ropných látek ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb. [10].

    - Čl. 5.1.4. VTP se ruší.

    - V čl. 5.1.10. VTP se text „5 pracovních dnů“ nahrazuje textem „2 pracovní dny“.

    - V čl. 5.2.4. VTP se mění lhůta ze čtyř týdnů na dva týdny. Ruší se text “…. a písemně přizvat dotčené orgány veřejné správy (odbor životního prostředí příslušného úřadu)“.

    - Čl. 6.3.1. VTP se ruší.

    - V čl. 6.3.2. VTP se text “TDS“ nahrazuje textem „Objednateli“.

    - Čl. 7.1.7. VTP se mění takto:

- Pokud je podzemních vedení a zařízení technické infrastruktury ve správě místně příslušné OJ SŽDC, Zhotovitel se zavazuje zažádat písemnou objednávkou o jejich vytyčení minimálně 5 pracovních dnů před zahájením výkopových prací. Tyto činnosti jsou součástí Ceny Díla.

    - V čl. 7.1.11. VTP se text „po rekonstrukci“ nahrazuje textem „po opravě a údržbě“, a text rekonstrukce“ se nahrazuje textem „oprava a údržba“.

    - Čl. 7.2.1. VTP se mění takto:

- Objednatel se zavazuje zajistit a projednat žádosti o vyhotovení výlukových rozkazů v souladu s Interními předpisy Objednatele - SŽDC D7/2 [72].

    - V čl. 8.1.1. VTP se ruší text „posuzovací a schvalovací protokol“.

    - V čl. 8.1.4. VTP, odstavec a) se ruší text „…je vedena jako samostatná položka Soupisu prací“.

    - Čl. 8.1.4. VTP, odstavec c) se mění takto:

- Zhotovitel předá 15 dní před zahájením prací dle PDPS jedno pracovní vyhotovení PDPS zhotoviteli Projektové dokumentace k posouzení souladu PDPS s DSP/DOS a 1 pracovní vyhotovení Objednateli k posouzení a ke schválení, vč. případného rozdílového Soupisu prací.

    - Čl. 8.1.4. VTP, odstavec e) se mění takto:

- Po odsouhlasení zpracovatelem Projektové dokumentace (pokud je vyhotovena), zapracování případných připomínek a schválení Objednatelem předá Zhotovitel Objednateli dokumentaci PDPS SO a PS do 7 dnů před zahájením prací ve 3 vyhotoveních v listinné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě.

    - Čl. 8.1.4. VTP, odstavec f) se mění takto:

- Po schválení závěrových tabulek předá Zhotovitel Objednateli dokumentaci PDPS do 7 dnů před zahájením prací ve 3 vyhotoveních v listinné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě.

    - V čl. 8.1.5. VTP se mění lhůta z 90 dnů na 30 dnů.

    - V čl. 8.1.6. VTP se mění lhůta ze 45 dnů na 15 dnů.

    - V čl. 8.2.2. VTP se ruší text“… a Směrnice SŽDC č. 117 [79]“

    - Čl. 8.2.3. VTP se ruší.

    - V čl. 8.2.8. VTP se ruší text „…..v rozsahu požadavků přílohy „H“ – Dokladová část dle Směrnice GŘ č. 11 [66]“. Ruší se odstavec b).

    - Čl. 8.3.3. VTP se mění takto:

- Předání Dokumentace skutečného provedení stavby týkající se Díla Zhotovitelem Objednateli proběhne v listinné podobě ve 3 vyhotoveních pro technickou část do 2 měsíců, pro geodetickou část do 2 měsíců a kompletní dokumentace v elektronické podobě v rozsahu dle odstavce 8.3.5 těchto VTP do 3 měsíců ode dne, kdy bylo vydán Zápis o předání a převzetí Díla, nejpozději však do termínu ukončení smluvního vztahu.

    - Čl. 8.3.4. VTP se ruší.

    - Čl. 8.3.5. VTP se mění takto:

- Odevzdání dokumentace bude v elektronické podobě provedeno dle pravidel pro vzájemnou výměnu digitálních dat mezi drážními a mimodrážními organizacemi [78] následovně:

- 2 × CD (DVD) – kompletní dokumentace stavby v otevřené formě

- 2 × CD (DVD) – kompletní dokumentace stavby v uzavřené formě

    - Čl. 10.2.5. VTP se mění takto:

- Zhotovitel se zavazuje zajistit u svých zaměstnanců a zaměstnanců Poddodavatelů prokazatelné seznámení s plánem BOZP Díla [19] a doložit splnění této povinnosti písemně před předáním Staveniště Zhotoviteli.

  - Zeměměřická činnost zhotovitele

    - Kontakt pro zjištění informací o bodech ŽBP je  SŽG Olomouc (Ing. Karel Parchanský, +420 972 765 182, Parchansky@szdc.cz).

    - Před zahájením stavebních prací má zhotovitel povinnost zjistit u objednatele lokalizační informace o bodech ŽBP v dotčených oblastech jeho pracovní činnosti včetně přístupových cest, manipulačních a skladových ploch. Zhotovitel má povinnost zajistit ochranu dotčených bodů ŽBD před jejich poškozením nebo narušením bez ohledu na vlastnictví pozemku, na němž je bod ŽBP umístěn.

    - Poškozením a narušením bodu ŽBP se rozumí jeho fyzické zničení, porušení jeho stabilizace, změna polohy, výšky nebo znemožnění geodetického využití bodu ŽBP (zasypání, zakrytí apod).

    - Každé narušení nebo poškození bodu ŽBP je zhotovitel povinen neprodleně ohlásit TDS a správci ŽBP kontakt viz bod 4.2.1 ZTP. Náhrada zničeného nebo poškozeného bodu ŽBP je provedena na náklady zhotovitele.

    - Nahrazením narušeného nebo zničeného bodu ŽBP se rozumí oprava stávající stabilizace nebo zřízení nové stabilizace, jeho geodetické zaměření a vypracování geodetické dokumentace.  Geodetickou dokumentaci bodu ŽBP předá zhotovitel správci ŽBP.

    - V případě, že je nutno v rámci stavebních prací provést neplánované přeložení bodu ŽBP, které je vyvoláno nepředvídatelnými okolnostmi, které nebyly Objednateli ani Zhotoviteli známy v době podpisu SOD, je Zhotovitel tuto skutečnost povinen Objednateli prokazatelně nahlásit min 7 dní předem. Náklady na náhradu nebo přeložení jsou v tomto případě hrazeny Objednatelem.

  - Doklady překládané zhotovitelem

    - Výčet dokladů předkládaných zhotovitelem je definován ve výzvě k podání nabídek, případně dalších částech zadávací dokumentace.

  - Dokumentace zhotovitele pro stavbu

    - Za dodání schválené související výkresové dokumentace pro ostatní stavební postupy zodpovídá Zhotovitel stavby v souladu se Směrnicí GŘ č. 11/2006, Příloha č. 4.

    - Zpracování technologických postupů (TP) provádění prací včetně kontrolního a zkušebního plánu v jednotlivých etapách stavby (především v plánované výluce) jednotlivých SO a PS v přiměřeném rozsahu nutném pro realizaci stavby

    - Neobsazeno

  - Dokumentace skutečného provedení stavby

    - Součástí dokumentace dle skutečného stavu provedení kromě jiného budou:

- Neobsazeno

  - Zabezpečovací zařízení

    - Neobsazeno

  - Silnoproudá technologie včetně DŘT, trakční a energetická zařízení

    - Neobsazeno.

  - Ostatní technologická zařízení

    - Neobsazeno

  - Železniční svršek

    - Ocelové Y pražce do SO 01 jsou před objednány u fa. INPROVIA a.s. v počtu 210 ks

    - Centrální nákup materiálu

    - Neobsazeno

  - Železniční spodek

    - Pročištění odvodňovacích příkopů v SO 01

  - Nástupiště

    - Neobsazeno

  - Železniční přejezdy

    - Neobsazeno

  - Mosty, propustky a zdi

    - Neobsazeno

  - Ostatní inženýrské objekty

    - Neobsazeno

  - Železniční tunely

    - Neobsazeno

  - Pozemní komunikace

    - Neobsazeno

  - Kabelovody, kolektory

    - Neobsazeno

  - Protihlukové objekty

    - Neobsazeno

  - Pozemní stavební objekty

    - Neobsazeno

  - Trakční a energická zařízení

    - Neobsazeno

  - Vyzískaný materiál

    - Uskladnění veškerých výzisků vyměněných kolejnic a drobného kolejiva bude uskutečňován během výluk dle dispozic VPS TO Krnov. Demontáže proběhnou na určených plochách v žst. Milotice nad Opavou.

    - Likvidaci nepoužitelných pražců zajistí objednatel.

    - Vyzískaný nepoužitelný kovový materiál bude předán smluvnímu partnerovi objednatele k odvozu do šrotu.

  - Životní prostředí a nakládání s odpady

    - Staré pryžové podložky pod patu kolejnice, budou ekologicky zlikvidovány. Vyzískané dřevěné pražce budou uloženy na hromadách a poté odvezeny k ekologické likvidaci (zajistí PS TO Krnov). Nevhodná výkopová zemina, kamenivo, betonové výrobky budou odvezeny na skládku. Odpady budou likvidovány v souladu s platnou právní normou a budou dodány doklady o způsobu odstranění odpadů ze stavební činnosti.

  - Další požadavky zhotovitele

    - Neobsazeno

- ORGANIZACE VÝSTAVBY, VÝLUKY

    - Rozhodující milníky doporučeného časového harmonogramu: Při zpracování harmonogramu je nutné vycházet z jednotlivých stavebních postupů uvedených v ZOV a dodržet množství a délku předjednaných výluk

    - V harmonogramu postupu prací je nutno dle ZOV v Projektové dokumentaci respektovat zejména následující požadavky a termíny:

- termín zahájení a ukončení stavby

- výlukovou činnost s maximálním využitím výlukových časů

- uzavírky pozemních komunikací

- koordinace se souběžně probíhajícími stavbami

    - Zhotovitel se zavazuje v souladu s Projektovou dokumentací, část dopravní technologie, považovat zde uvedené množství a délku výluk za maximální. Objednatel si vyhrazuje právo pozměnit Zhotoviteli navržené časové horizonty rozhodujících výluk s cílem dosáhnout jejich maximálního využití a sladění s výlukami sousedních staveb.

    - Závazným pro Zhotovitele jsou termíny a rozsah výluk, které jsou uvedeny v následující tabulce:

| Postup | Činnosti | Typ výluky | Doba trvání |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Zahájení I etapy stavby (SO 01), trhání koleje, odtěžení starého štěrkového lože, zřízení nového štěrkového lože, pokládka nové koleje, úprava GPK, zřízení BK, ukončení I etapy stavby (SO 01). | 8N | 14.9. – 21.9.2020 |
|  | Zahájení II etapy stavby (SO 02,SO 03), trhání kolejí, odtěžení starého štěrkového lože, zřízení nového štěrkového lože, pokládka nových kolejí, úprava GPK, zřízení BK, ukončení II etapy stavby (SO 02 SO 03).Ukončení stavby | 12N | 3.10. – 13.10.2020 |

- SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY

    - Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy České republiky a EU, technickými normami a s interními předpisy a dokumenty Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění.

    - Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke všem svým interním předpisům a dokumentům následujícím způsobem:

Správa železnic, státní organizace

Centrum telematiky a diagnostiky,

Oddělení distribuce dokumentace

Jeremenkova 103/23

779 00 Olomouc

kontaktní osoba: p. Jarmila Strnadová, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782

e-mail: typdok@tudc.cz

www: www.tudc.cz nebo www.szdc.cz v sekci „O nás / Vnitřní předpisy / odkaz Dokumenty a předpisy“

- PŘÍLOHY

    - Neobsazeno