Žádost o ROV 63241

Č.j.: 63241/Pancht

| Účel: | Opravné práce v traťovém úseku Bošice - Kouřim a dopravně Bošice. |
| --- | --- |

Zpracovatel:

| Dana Panchártková, hlavní zpracovatel | tel.: +420 972 255 023; e-mail: Panchartkova@spravazeleznic.cz |
| --- | --- |

1. Místo výluky:

Vyloučí se:

kolejově traťová kolej Plaňany - Bošice

kolejově celá dopravna Bošice

kolejově traťová kolej Bošice - Kouřim

kolejově celá dopravna Kouřim

2. Doba konání výluky:

Nepřetržitá výluka

a) začátek výluky koleje		 08:00 hodin - 1. den nepřetržité výluky

b) konec výluky koleje		 15:00 hodin - 39. den nepřetržité výluky

3. Předpokládané termíny a souběhy etap výluk:

1.10. - N - 8.11.2020

Bez souběhu výluk.

4. Dopravna nebo pracoviště určené k zahájení, přerušení a ukončení výluky:

dopravna Plaňany

pracoviště dirigujícího dispečera D3

5. Účel a rozsah prováděných prací:

- výměna defektoskopicky vadných kolejnic

- oprava výhybek č. 1, 4, 7, 8, 9 v Bošicích

- výměna výhybkových dílů

- výměna pražců

- výměna upevňovadel

- vyčištění a doplnění štěrkového lože v TÚ Bošice - Kouřim

- svařování

- úprava GPK strojně

Použitá mechanizace :

- MUV

- MHS

- SVP

- ASP

- SČ

- vozy se štěrkem

- svařovací vozík

6. Provozní, dopravní a přepravní opatření:

a) Provozní a dopravní opatření

Zpracovatel: Pavel Zvarič, tel. 972 253 470, email: zvaric@spravazeleznic.cz

Zastaven provoz mezi dopravnami Plaňany a Bošice, v celé dopravně Bošice, mezi dopravnami Bošice a Kouřim a v celé dopravně Kouřim. V dopravně Bošice nelze obsluhovat vlečku číslo 1027 „BOLETEX Bošice“. V dopravně Kouřim nelze obsluhovat vlečky číslo 1186 „TOTAL ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o., vlečka Kouřim“ a číslo 1383 „ZZN Polabí, a.s. - vlečka Kouřim“. V dopravně Bošice nelze využívat koleje číslo 3 a 5 coby zařízení služeb. V dopravně Kouřim nelze využívat kolej číslo 1 coby zařízení služeb.

7. Opatření pro TV a silnoproudá zařízení:

Zpracovatel: Míček Petr ,tel.9722 45406,e-mail: Micekp@spravazeleznic.cz.

- SP – bez připomínek

Odpovědný zástupce SEE:VMSP  Jánský Miroslav, OE Kolín,tel.972 253 528

e-mail: JanskyM@spravazeleznic.cz

V místě prací se nachází kabelová trasa nn. Toto kabelové vedení nesmí být výlukovou činností poškozeno. Vytýčení je nutné objednat s dostatečným předstihem u SEE VPI Tichý Lukáš tel. 724 052 873

8. Opatření pro zabezpečovací a sdělovací zařízení:

Zpracoval: Frank Jaroslav, IŽD, FrankJ@spravazeleznic.cz, tel. 972 255 098

-  Požadovaná součinnost SSZT při výluce musí být dojednána včas. Aby ji SSZT mohla v rámci své hl. činnosti zajistit, je třeba dohodu OZOV s odp. zástupcem SSZT provést nejpozději 3 prac. dny před výlukou. SSZT musí být včas seznámena s místy, časy a postupy výl. prací.

-  Vlivem výl. prací nesmí dojít k poškození kab. tras a venkovního zab. zařízení. V případě zemních prací požádá zhotovitel o vytyčení kab. tras u SSZT Praha východ v dostatečném časovém předstihu před výlukou. Bude-li nutno zjistit přesnou polohu a hloubku kab. trasy, zajistí zhotovitel výkop zemních sond. Pokud k poškození kab. tras nebo venkovního zz dojde, může to způsobit prodloužení plánovaného času výluky.

-  V případě potřeby budou z oblasti výl. prací ohrožené prvky zz odstraněny (zde kolové senzory PCN). Z výhybek budou před opravou sneseny vým. zámky. Demontáž a zpětná montáž venkovního zz s jeho opětovnou aktivací a přezkoušením bude prováděna pouze na základě včasné žádosti OZOV a oznámení o místě a času výl. prací. Dostatečné časy na demontáž a zpětnou montáž zz včetně jeho přezkoušení je nutno zapracovat do plánovaných časů výluky.

-   Po doplnění štěrkového lože je nutno z okolí všech objektů a prvků venkovního zz odstranit přebytečný nový štěrk. To provede zhotovitel, bez toho nebude zpětná montáž venkovního zz zahájena.

-  V TÚ Bošice - Kouřim se nacházejí 2 přejezdy s automatickým PZS: BK2 v km 1,390 (P4982) a BK3 v km 1,926 (P4983). V případě plánovaného dlouhodobého obsazení ovl. úseků PZS výl. mechanizací požádá OZOV s časovým předstihem odpovědného pracovníka SSZT o provedení výluky PZS z automatické činnosti. Pracovník SSZT o zavedení/zrušení výluk PZS provede zápis do Záznamníku u PZS a informuje dopr. zaměstnance a OZOV. Jízdy ŽKV přes prostor přejezdů ve vyloučené koleji budou prováděny podle předpisů SŽDC a ZDD.

Odpovědný zástupce SSZT Praha východ:  p. Jaroslav Verner, mistr SZT, tel. 972 227 923

9. Neobsazeno

10. Omezení rychlosti:

Neobsazeno.

11. Bezpečnostní opatření:

- Bezpečnost práce na výluce bude zajištěna ve smyslu znění předpisu SŽDC Bp1. Za bezpečnost    zaměstnanců provádějících stavební práce odpovídají provádějící stavební organizace.

- Za dodržování bezpečného průjezdného průřezu na nevyloučených a provozovaných kolejích odpovídají zaměstnanci provádějící stavební práce.

12. Zřízení dočasných přejezdů:

Neobsazeno.

13. Jiná závazná opatření:

- Všechny přípravné práce, které nebudou mít vliv na železniční provoz, provede zhotovitel před zahájením výluky.

- Během výluk budou ze strany objednavatele a dodavatele výluk dodržena všechna vztažná ustanovení interních předpisů SŽDC (Správy železnic) a příslušných norem TNŽ, ČSN a EN.

- Po obdržení ROV provedou přednostové PO dotčených výlukou jeho věcnou kontrolu.

- Přednosta PO Kolín zajistí v případě potřeby zpracování a vydání opatření přednosty PO 
ve spolupráci s OŘ Praha.

Přílohy:

Neobsazeno.

V Nymburce dne 28. 04. 2020

Ing. Gánovský Juraj náměstek pro provoz infrastruktury OŘ Praha