Žádost o ROV 63242

Č.j.: 63242/Pancht

| Účel: | Opravné práce na železničním svršku v dopravně Všetaty. |
| --- | --- |

Zpracovatel:

| Dana Panchártková, hlavní zpracovatel | tel.: +420 972 255 023; e-mail: Panchartkova@spravazeleznic.cz |
| --- | --- |

1. Místo výluky:

Etapa A:

Vyloučí se:

kolejově a napěťově 1.,1a,3.,3a staniční kolej v dopravně Všetaty

kolejově zhlaví dřísecké navazující na 1.SK, jeho část, od návěstidla S1a po návěstidlo S1, S3,S5,S7,S9 a Se23 v dopravně Všetaty

Etapa B:

Vyloučí se:

kolejově 3.,3a staniční kolej v dopravně Všetaty

napěťově 1.,1a,3.,3a staniční kolej v dopravně Všetaty

kolejově zhlaví dřísecké navazující na 3. SK, jeho část, od návěstidla S3 po námezník výhybky č.28 v dopravně Všetaty

kolejově zhlaví mělnické navazující na 3.SK, jeho část, od námezníku výhybky č. 44 po návěstidlo L3 v dopravně Všetaty

Etapa C:

Vyloučí se:

kolejově 18. staniční kolej v dopravně Všetaty

napěťově 16.,16a,16b,18.,18a staniční kolej v dopravně Všetaty

kolejově zhlaví neratovické navazující na 18.SK, jeho část, od návěstidla Se8 po návěstidlo S18 v dopravně Všetaty

Etapa D:

Vyloučí se:

kolejově 20. staniční kolej v dopravně Všetaty

kolejově zhlaví neratovické navazující na 20.SK, jeho část, od námezníku výhybky č. 12 po návěstidlo S20 v dopravně Všetaty

kolejově zhlaví byšické navazující na 20.SK, jeho část, od námezníku výhybky č.43 po návěstidlo L20 v dopravně Všetaty

kolejově 22. staniční kolej v dopravně Všetaty

Etapa E:

Vyloučí se:

kolejově 22. staniční kolej v dopravně Všetaty

kolejově zhlaví neratovické navazující na 22.SK, jeho část od námezníku výhybky č. 13 po návěstidlo S22 v dopravně Všetaty

kolejově zhlaví byšické navazující na 22.SK, jeho část, od námezníku výhybky č.39 po návěstidlo L22 v dopravně Všetaty

kolejově 24. staniční kolej v dopravně Všetaty

kolejově zhlaví neratovické navazující na 24.SK, jeho část, od námezníku výhybky č. 16 po návěstidlo S24 v dopravně Všetaty

kolejově zhlaví byšické navazující na 24.SK, jeho část, od námezníku výhybky č. 39 po návěstidlo L24 v dopravně Všetaty

Etapa F:

Vyloučí se:

napěťově 20,20a,22,24,26 staniční kolej v dopravně Všetaty

Etapa I:

Vyloučí se:

kolejově výhybka(y): 12 v dopravně Všetaty

Etapa K:

Vyloučí se:

kolejově výhybka(y): 8 v dopravně Všetaty

2. Doba konání výluky:

Etapa A:

Nepřetržitá výluka

a) začátek výluky koleje		 07:00 hodin - 1. den nepřetržité výluky

b) konec výluky koleje		 16:00 hodin - 9. den nepřetržité výluky

c) začátek výluky napětí		 07:00 hodin - 1. den nepřetržité výluky

d) konec výluky napětí 		 16:00 hodin - 9. den nepřetržité výluky

Etapa B:

Nepřetržitá výluka

a) začátek výluky koleje		 07:00 hodin - 1. den nepřetržité výluky

b) konec výluky koleje		 16:00 hodin - 5. den nepřetržité výluky

c) začátek výluky napětí		 07:00 hodin - 1. den nepřetržité výluky

d) konec výluky napětí 		 16:00 hodin - 5. den nepřetržité výluky

Etapa C:

Nepřetržitá výluka

a) začátek výluky koleje		 07:00 hodin - 1. den nepřetržité výluky

b) konec výluky koleje		 16:00 hodin - 8. den nepřetržité výluky

c) začátek výluky napětí		 07:00 hodin - 1. den nepřetržité výluky

d) konec výluky napětí 		 16:00 hodin - 8. den nepřetržité výluky

Etapa D:

Nepřetržitá výluka

a) začátek výluky koleje		 07:00 hodin - 1. den nepřetržité výluky

b) konec výluky koleje		 16:00 hodin - 15. den nepřetržité výluky

Etapa E:

Nepřetržitá výluka

a) začátek výluky koleje		 07:00 hodin - 1. den nepřetržité výluky

b) konec výluky koleje		 16:00 hodin - 19. den nepřetržité výluky

Etapa F:

Nepřetržitá výluka

c) začátek výluky napětí		 07:00 hodin - 1. den nepřetržité výluky

d) konec výluky napětí 		 16:00 hodin - 36. den nepřetržité výluky

Etapa I, K:

Denní výluka

a) začátek výluky koleje		 operativně, 2x45 minut v časovém rozmezí 7:00-16:00 hodin

b) konec výluky koleje		 operativně, 2x45 minut v časovém rozmezí 7:00-16:00 hodin

3. Předpokládané termíny a souběhy etap výluk:

Etapa A : 1.10. - N - 9.10.2020

Etapa B : 10.10. - N - 14.10.2020

Etapa C : 15.10. - N - 22.10.2020

Etapa D : 26.10. - N - 9.11.2020

Etapa E : 12.11. - N - 30.11.2020

Etapa F : 26.10. - N - 30.11.2020

Etapa I :  19.10.,20.10.2020

Etapa K : 19.10.,20.10.2020

Plánované souběhy výluk :

C+I+K

D+F

E+F

V souběhu s ROV 63203, 63210, 63265!

4. Dopravna nebo pracoviště určené k zahájení, přerušení a ukončení výluky:

Etapa A, B, C, D, E, F, I, K:

dopravna Všetaty

5. Účel a rozsah prováděných prací:

Etapa A :

- výměna výhybkových součástí výhybky č. 27

- výměna pražců ve výhybce č. 27, 28, 31

- čištění štěrkového lože

- doplnění štěrkového lože

- jednotlivá výměna pražců

- výměna kolejnic, upevňovadel

- svařování

- zřízení BK

- směrová a výšková úprava GPK strojně

Etapa B:

- výměna pražců a kolejnic ve 3.SK

- čištění štěrkového lože

- výměna upevňovadel

- doplnění štěrkového lože

- směrová a výšková úprava GPK strojně

Etapa C:

- výměna výhybkových pražců ve výhybce č. 3, 21

- výměna upevňovadel

- čištění štěrkového lože

- doplnění štěrkového lože

- směrová a výšková úprava GPK strojně

Etapa D, E:

- oprava SK 20., 22., 24.

- výměna  pražců

- výměna kolejnic

- výměna upevňovadel

- čištění štěrkového lože

- doplnění štěrkového lože

- směrová a výšková úprava GPK strojně

Etapa F:

- práce mechanizace pod TV

Etapa I :

- úprava GPK strojně kolejové spojky 21 - 12

- svařování

Etapa K :

- úprava GPK strojně kolejové spojky 3 - 8

- svařování

Použitá mechanizace :

- MHS

- SČ

- ASP

- vozy se štěrkem

- Loko traktor

- svařovací vozík

Staniční koleje určené pro prostředky na výlukovou činnost :

- v dopravně Všetaty staniční kolej č. 12

6. Provozní, dopravní a přepravní opatření:

a) Provozní a dopravní opatření

Dana Panchártková :

Při výluce podle etapy E dojde ve  dnech 23.11. - 27.11.2020  ke krátkodobému obsazení výhybek č. 41, 13, 39 a 16 při výjezdu mechanizace ASP a SČ.

Zpracoval: Tomáš Vláčil, tel.: +420 972 255 065, 724 630 465; e-mail: vlacil@szdc.cz

Etapa A

Všechny vlaky směru Mělník – Dřísy a opačně musí jet v ŽST Všetaty po 2. staniční koleji. Koleje 5, 7 a 9 jsou využitelné pouze k jízdám od / do Mělníka a Byšic. Vlaky směru Dřísy – Neratovice proto musí být přestaveny ze 2. koleje ihned po příjezdu, vlaky směru Neratovice – Dřísy musí být přestaveny na 2. kolej krátce před odjezdem. Druhou kolej nelze využít k výměnám hnacích vozidel a jiným časově náročným úkonům, soupravy vlaků musí být v takovém případě přestaveny.

Vlaky elektrické trakce musí v ŽST Všetaty projet beznapěťový úsek se staženými sběrači:

- Směru Mělník – Dřísy při vjezdu z 1. (správné) traťové koleje a při odjezdu na 1. (správnou) traťovou kolej. Průjezd přes napěťově vyloučené úseky setrvačností je možný, rozjezd ve stanici jen u vlaků osobní dopravy.

- Směru Dřísy – Mělník jen při vjezdu z 1. (nesprávné) traťové koleje a při odjezdu na 1. (nesprávnou) traťovou kolej. Průjezd přes napěťově vyloučené úseky setrvačností je možný, rozjezd ve stanici jen u vlaků osobní dopravy. (Vlaky odjíždějící na správnou kolej však nebudou výlukou dotčeny).

- Směru Všetaty – Mělník výchozí 
- při odjezdu z liché skupiny vždy; nutné hnací vozidlo nezávislé trakce
- při odjezdu ze sudé skupiny jen při odjezdu na nesprávnou kolej; jízda setrvačností možná u vlaků osobní dopravy

- Směru Mělník – Všetaty končící (případně směr Byšice nebo Neratovice, s výměnou hnacího vozidla) 
- při vjezdu z 1. traťové koleje vždy, vjezd setrvačností možný
- při vjezdu z nesprávné koleje jen při jízdě do liché skupiny, vjezd setrvačností možný

Upozornění pro České dráhy, které nebude součástí ROV:

U vlaku 6400 (pobyt 22 minut) prosím o přijetí organizačních opatření, aby v případě potřeby mohl být přestaven přes mělnicko-byšické zhlaví do skupiny kolejí 16 – 20.

Etapa B

Všechny vlaky směru Mělník – Dřísy a opačně musí jet v ŽST Všetaty buď po 1. (napěťově vyloučené) 
nebo 2. staniční koleji. Koleje 5, 7 a 9 jsou využitelné pouze k jízdám od / do Mělníka a Byšic. Vlaky směru Dřísy – Neratovice proto musí být přestaveny z 1. nebo 2. koleje ihned po příjezdu, vlaky směru Neratovice – Dřísy musí být přestaveny na 1. nebo 2. kolej krátce před odjezdem. První nebo druhou kolej nelze využít k výměnám hnacích vozidel a jiným časově náročným úkonům, soupravy vlaků musí být v takovém případě přestaveny.

Vlaky elektrické trakce musí v ŽST Všetaty projet beznapěťový úsek se staženými sběrači:

- Směru Mělník – Dřísy při vjezdu, jízdě po 1. staniční koleji a při odjezdu. Průjezd přes napěťově vyloučené úseky na zhlavích setrvačností je možný, rozjezd ve stanici jen u vlaků osobní dopravy.
Průjezd po 1. staniční koleji je možný jen při vjezdu přímým směrem.

- Směru Dřísy – Mělník při vjezdu, jízdě po 1. staniční koleji a při odjezdu. Průjezd přes napěťově vyloučené úseky na zhlavích setrvačností je možný, rozjezd ve stanici jen u vlaků osobní dopravy.
Průjezd po 1. staniční koleji je možný jen při vjezdu přímým směrem, tj. z nesprávné koleje.
Při běžném provozu však vlaky pojedou ze 2. traťové, po 2. staniční a na 2. traťovou kolej a napěťovou výlukou nebudou dotčeny.

- Směru Všetaty – Mělník výchozí 
- při odjezdu z liché skupiny vždy; nutné hnací vozidlo nezávislé trakce
- při odjezdu ze sudé skupiny jen při odjezdu na nesprávnou kolej; jízda setrvačností možná u vlaků osobní dopravy

- Směru Mělník – Všetaty končící (případně směr Byšice nebo Neratovice, s výměnou hnacího vozidla)
- při vjezdu z 1. traťové koleje vždy, vjezd setrvačností možný
- při vjezdu z nesprávné koleje jen při jízdě do liché skupiny, vjezd setrvačností možný

Upozornění pro České dráhy, které nebude součástí ROV:

U vlaku 6400 (pobyt 22 minut) prosím o přijetí organizačních opatření, aby v případě potřeby mohl být přestaven přes mělnicko-byšické zhlaví do skupiny kolejí 16 – 20.

Etapa C

Koleje 20, 22, 24 a 26 jsou využitelné pouze k jízdám od / do Mělníka a Byšic. Objíždění hnacích vozidel u souprav na těchto kolejích je možné.

Vlaky elektrické trakce musí v ŽST Všetaty projet beznapěťový úsek se staženými sběrači:

- Směru Všetaty – Mělník výchozí při odjezdu z kolejí 20 - 26; nutné hnací vozidlo nezávislé trakce

- Směru Mělník – Všetaty končící (případně směr Byšice nebo Neratovice, s výměnou hnacího vozidla)
při vjezdu do skupiny kolejí 20 – 26. Vjezd setrvačností je možný.

Vlaky směru Mělník – Dřísy a opačně pojedou po liché skupině nebo po 2. staniční koleji a napěťovou výlukou nebudou dotčeny. Jízda od / do Dřís přes napěťově vyloučený úsek ani není možná.

Upozornění pro České dráhy, které nebude součástí ROV:

Bude docházet k vzájemnému rušení vlaků z tratí 070 a 072 se zpožděním do 5 minut, zejména v odpoledních skupinách mezi 14:30 a 17:30. Nepovažuji však za účelné zpracovávat opatření.

Souběh etap C+I+K (nepředpokládá se samostatné konání etap I a K)
Jako za etapy C, nebude však možné objíždění hnacích vozidel u souprav na kolejích 20 až 26, nebude možná obsluha manipulační koleje č. 28. Vzhledem k délce výluky prakticky bez vlivu na provoz.

Etapa D, souběh etap D+F (nepředpokládá se samostatné konání etapy D)

Nevznikají omezení v jízdě vlaků, kromě znemožnění jízd po vyloučených kolejích 20 a 22. V případě indikace obsazení kolejových obvodů na zhlavích (viz bod 13 tohoto ROV) však může trvat příprava vlakových cest na koleje 18, 24 a 26 až dvanáct minut.

Vlaky elektrické trakce musí v ŽST Všetaty projet beznapěťový úsek se staženými sběrači:

- Směru Všetaty – Mělník výchozí při odjezdu z kolejí 24 a 26; nutné hnací vozidlo nezávislé trakce

- Směru Mělník – Všetaty končící (případně směr Byšice nebo Neratovice, s výměnou hnacího vozidla)
při vjezdu na koleje 24 a 26, vjezd setrvačností je možný.

Vlaky směru Mělník – Dřísy a opačně pojedou po liché skupině nebo po 2. staniční koleji a napěťovou výlukou nebudou dotčeny. Jízda od / do Dřís přes napěťově vyloučený úsek ani není možná.

Upozornění pro České dráhy, které nebude součástí ROV:

Bude docházet k vzájemnému rušení vlaků z tratí 070 a 072 se zpožděním do 5 minut, zejména v odpoledních skupinách mezi 14:30 a 17:30. Nepovažuji však za účelné zpracovávat opatření.

Etapa E, souběh etap E+F (nepředpokládá se samostatné konání etapy E)

Nevznikají omezení v jízdě vlaků, kromě znemožnění jízd po vyloučených kolejích 22 a 24. V případě indikace obsazení kolejových obvodů na zhlavích (viz bod 13 tohoto ROV) však může trvat příprava vlakových cest na koleje 18, 20 a 26 až dvanáct minut.

Vlaky elektrické trakce musí v ŽST Všetaty projet beznapěťový úsek se staženými sběrači:

- Směru Všetaty – Mělník výchozí při odjezdu z kolejí 20 a 26; nutné hnací vozidlo nezávislé trakce

- Směru Mělník – Všetaty končící (případně směr Byšice nebo Neratovice, s výměnou hnacího vozidla)
při vjezdu na koleje 20 a 26, vjezd setrvačností je možný.

Vlaky směru Mělník – Dřísy a opačně pojedou po liché skupině nebo po 2. staniční koleji a napěťovou výlukou nebudou dotčeny. Jízda od / do Dřís přes napěťově vyloučený úsek ani není možná.

Etapa F

Vlaky elektrické trakce musí v ŽST Všetaty projet beznapěťový úsek se staženými sběrači:

- Směru Všetaty – Mělník výchozí při odjezdu z kolejí 20, 22, 24 a 26; nutné hnací vozidlo nezávislé trakce

- Směru Mělník – Všetaty končící (případně směr Byšice nebo Neratovice, s výměnou hnacího vozidla)
při vjezdu na koleje 20, 22, 24 a 26, vjezd setrvačností je možný.

Vlaky směru Mělník – Dřísy a opačně pojedou po liché skupině nebo po 2. staniční koleji a napěťovou výlukou nebudou dotčeny. Jízda od / do Dřís přes napěťově vyloučený úsek ani není možná.

7. Opatření pro TV a silnoproudá zařízení:

Zpracovatel: Míček Petr , tel: 972 245 406,e-mail: MicekP@szdc.cz.

Etapa A, B:

Vypne se:		ÚO 401	km 360,230	ŽST Všetaty

ÚO 5		km 361,000	ŽST Všetaty

ÚO 411	km 361,620	ŽST Všetaty

Požadujeme vypracování provizorního KSU a TP.

Etapa C:

Vypne se:		ÚO 14		km 39,742	ŽST Všetaty

Požadujeme vypracování provizorního KSU a TP.

Etapa F:

Vypne se:		ÚO 16		km 39,742	ŽST Všetaty

Odpovědný zástupce SEE: VMTV Plaček Zdeněk, OTV Lysá nad Labem, tel.: 972 255 822

e-mail: PlacekZ@szdc.cz

SP – bez připomínek.

V místě prací se nachází kabelová trasa nn. Vytýčení je nutné objednat s dostatečným předstihem u SEE VPI Tichý Lukáš tel. 724 052 873

Odpovědný zástupce SEE: VMSP Ulrych Zdeněk,OE Nymburk I,tel.972 255 097

e-mail: Ulrych@szdc.cz

Po dokončení prací musí být bezpodmínečně obnoveno kolejnicové propojení a ukolejnění všech kovových konstrukcí! Při nesplnění této podmínky nebude trakční vedení uvedeno pod napětí. Ukolejnění nesmí být poškozeno, demontáž a zpětné připojení zajistí zhotovitel.

Při jakémkoliv narušení zpětné cesty (výměna kolejnic, výměna výhybky atd.) je nutné dodržet znění článku 4.1 směrnice SŽ č. 33 ohledně ukolejnění.

Po dobu výluky je třeba zajistit vedení zpětného trakčního proudu a ukolejnění náhradním způsobem -zajistí a odpovídá zhotovitel dle TNŽ 343109, SŽ S3 díl XIV.

Na základě účelu výluky dle bodu č.5 ROV žadatel o výluku nechá zpracovat, schválit provizorní stav KSUaTP. Následně zhotovitel zrealizuje úpravy ve zpětné cestě dle provizorního KSUaTP ještě před započetím vlastní práce.

Dojde-li ke změně projektované polohy koleje je nutné úpravu polohy koleje

posuzovat i s ohledem na GPT, zejména na její výškovou a směrovou polohu. Objednavatel s předstihem zajistí zpravení odpovědného správce SEE o dané skutečnosti s požadavkem na pantografovou prohlídku. Na případné úpravy GPT je nutná napěťová výluka.

Po dokončení prací, před uvedením do provozu žádá SEE Praha v době výluky čas 2 hodiny na uvedení trakčního vedení do původního stavu  a  na  případné úpravy  trolejového drátu.

Dodržujte TNŽ 343109 !

8. Opatření pro zabezpečovací a sdělovací zařízení:

Zpracoval :  Frank Jaroslav, IŽD, FrankJ@szdc.cz, tel. 972 255 098

Etapa A: V případě potřeby bude na základě žádosti OZOV opravovaná výhybka odpojena od přestavníku. Vypne se jistič přestavného proudu (v plus poloze). Příslušný ovládací prvek se opatří upamatovávací pomůckou. Pojížděná výhybka ve spojce s vyloučenou se osadí uzamykatelným přenosným zámkem. Pro umožnění stavění volnoznaků pro cesty přes výhybku ve spojce s vyloučenou výhybkou odpojenou z ústředního stavědla je možné po dobu opravy zřídit pro vyloučenou výhybku náhradní kontrolu přímé polohy. O zřízení náhradní  kontroly i o jejím zrušení provede pracovník SSZT zápis do Záznamníku poruch a informuje obsluhující zaměstnance a OZOV.

Etapa B:  bez připomínek.

Etapa C:  dtto etapa A.

Etapy D - K:  bez připomínek.

Odpovědný zástupce SSZT Praha východ: p. Matěj Lejsek, mistr SZT, tel. 972 256 186

9. Neobsazeno

10. Omezení rychlosti:

Neobsazeno.

11. Bezpečnostní opatření:

- Bezpečnost práce na výluce bude zajištěna ve smyslu znění předpisu SŽDC Bp1. Za bezpečnost    zaměstnanců provádějících stavební práce odpovídají provádějící stavební organizace.

- Za dodržování bezpečného průjezdného průřezu na nevyloučených a provozovaných kolejích odpovídají zaměstnanci provádějící stavební práce.

12. Zřízení dočasných přejezdů:

Neobsazeno.

13. Jiná závazná opatření:

- Všechny přípravné práce, které nebudou mít vliv na železniční provoz, provede zhotovitel před zahájením výluky.

- Během výluk budou ze strany objednavatele a dodavatele výluk dodržena všechna vztažná ustanovení interních předpisů SŽDC (Správy železnic) a příslušných norem TNŽ, ČSN a EN.

- Po obdržení ROV provedou přednostové PO dotčených výlukou jeho věcnou kontrolu.

Obsazování kolejových obvodů zasahujících z vyloučené do nevyloučené části kolejiště nebo úpravy těchto kolejových obvodů.

Při etapách B, D a E dochází k situacím, že některé kolejové obvody zasahují současně do vyloučené i do nevyloučené části kolejiště. Činnosti, při kterých dojde k indikaci obsazení takových kolejových obvodů, ať už kolejovými vozidly nebo technickou úpravou, smí vedoucí prací povolit jen se souhlasem výpravčího staniční služby ŽST Všetaty. Po celou dobu, na kterou výpravčí souhlas udělí, smí jízdu vlaků přes dotčený kolejový obvod (a sousední kolejový obvod v případě neprofilových styků) dovolovat jen na přivolávací návěst nebo kolem neobsluhovaných návěstidel. A to i v případě, že je v době přípravy vlakové cesty indikována volnost takového kolejového obvodu. Konkrétně se jedná o kolejové obvody:

Etapa B

V44 – vyloučena část koleje od návěstidla L3 po námezník výhybky č. 44; volnost kolejového obvodu nutná i pro jízdy po první koleji.

Etapa D

V9,12,13 – vyloučena část koleje od námezníku výhybky č. 12 po návěstidlo S20

V41,43 – vyloučena část koleje od námezníku výhybky č. 43 po návěstidlo L20; volnost kolejového obvodu nutná i pro jízdy po 18. koleji

Etapa E

V9,12,13 – vyloučena část koleje od námezníku výhybky č. 13 po návěstidlo S22

V16,18 - vyloučena část koleje od námezníku výhybky č. 16 po návěstidlo S24; volnost kolejového obvodu nutná i pro jízdy po kolejích 20, 22

V39 - vyloučena část koleje od námezníku výhybky č. 39 po návěstidlo L24; volnost kolejového obvodu nutná i pro jízdy po kolejích 18, 20

Přílohy:

Neobsazeno.

V Nymburce dne 28.04.2020

Náměstek pro provoz infrastruktury OŘ Praha