## žst. Rakšice
AKCE č. | Oprava staničních kolejí v žst. Rakšice - kolej č.3
Trať : | 1271 | Hrušovany nad Jevišovkou (mimo) - Brno Hor. Heršpice - St. silnice
Staniční úsek |  | žst. Rakšice
Kilometrická poloha |  | 117,649 - 118,291
Železniční svršek |  | kolej tvar | 49E1,pražce dřevěné s upevněním T
Důvod opravy : |  | Nedostatečná držebnost upevňovadel ,částečná hniloba dřevěných pražců.
Značné opotřebení drobných upevňovadel (podkladnic,vrtulí,svěrek,kroužků )
a kolejnic, blátivá místa. Demontáž zbytných zařízení.
Přípravné práce |  | 1. Složení 16x75 m kolejnic 49E1a 814 ks pražců B03 v žst. Rakšice
Navrženo provést: |  | 1. Demontáž 3ks železničních přechodů z betonových panelů
2. Demontáž kol roštu ve vybraných úsecích, demontáž výhybek č. 6 a 7,odtěžení KL ve vybraných úsecích, srovnání ŠL po vytrženém zařízení ve vybraných úsecích
3. Výměna dřev. pražců příčných ve vybraných úsecích
4. Výměna 59 ks výh. dřev. pražců ve výh. č. 5 a 11
5. Demontáž dřev. pražců do součástí
6. Doplnění KL vč. položení geotextílie ve vybraném úseku, montáž kolejového roštu, úprava GPK ASP ve vybraných úsecích kolejí a výhybek
7. Odtěžení části nástupiště ve vybraných úsecích, zřízení betonového obrubníku ve vybraném úseku
7. Výměna 75m pásů kolejnic 49E1 v úseku km 117,676 - 118,258
8. Vevaření 4 ks LISů
9. Výměna kompletů vč. podložek ve výh. č. 5 a 11 - ŽS4 - dle TM
10. Montáž 2x přechodu
11. Svaření do BK
12. Zřízení BK dle předpisu S3/2
13. Oprava hran nástupiště v celkové délce 550 m
14. Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kol.pasu v koleji
15. Svoz ŠL a ŠD na úložiště.
16. Přeprava a likvidace dřevěných pražců
Objednatel zajistí |  | 1. Pražce betonové B03-814 ks
2. Kolejnice 49E1 - 75m - 16ks
Zhotovitel zajistí |  | 1. Vytýčení inženýrských sítí a kabelů
2. Likvidaci výzisků ze stavby
3. Předání výzisků kov. šrotu objednavateli
4. Předání veškeré dokumentace po ukončení akce
Poznámka: |  |  | Práce budou provedeny v nepřetržité výluce 19.10. - 30.10. 2020
Projektová |  | 1. Zhotovitel zajistí vyhotovení jednoduché projektové dokumentace
dokumentace |  | 2. Zhotovitel předloží položkový rozpočet dle sborníku SŽDC 2020
3. Zhotovitel zajistí vytýčení směrové a výškové úpravy koleje a výhybek
Dodávka materiálu |  | Veškerý materiál bude dodán dle VV