Z A D Á V A C Í   D O K U M E N T A C E

TECHNICKÁ ZPRÁVA

- Základní údaje zadavatele

Název akce:                    36 - Oprava staničních kolejí v žst. Čáslav

Trať podle JŘ:	230

TU:	žst. Čáslav

Kraj:	Středočeský

Zadavatel:	Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Praha

Partyzánská 24, 170 00 Praha 7

- Obsah a členění zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace – Technická zpráva

- Požadavky a specifikace prací

Popis stávajícího stavu:

V žst. Čáslav jsou ve výhybkách vyžilé dřevěné pražce, ojeté kolejnice, špatná držebnost upevňovadel, vymačkané pryžové podložky, znečištěné štěrkové lože.

V rámci technické prohlídky staveniště byl vypracován rozsah oprav, který je součástí této technické zprávy.

SO 1

V žst. Čáslav na v.č. 22,19,18,17 (T6°) a KV zhotovitel provede

- vyjmutí a snesení – vložení výhybky

- výměna kolejového lože výhybky se snesením KR (se zřízením vrstvy z geotextilie v.č.17)

- demontáž výhybky na uložišti dřevěné pražce T (v.č.22,19,18)

- demontáž výhybky na uložišti dřevěné pražce A (v.č.17)

- montáž jednoduché výhybky užité na úložišti T, 100% pražce nové výhybkové dřevěné (dodá TO), výměna středových kolejnic užité tv.S49 (10*4*2 dodá TO), včetně nových podkladnic, kompletů ŽS4, vrtulí, kroužků, šroubů T10, matic M24, pryžových a polyetylenových podložek (v.č.18,19)

- montáž jednoduché výhybky užité na úložišti T (dodá TO), 100% pražce nové výhybkové dřevěné (dodá TO), výměna středových kolejnic užité tv.S49 (10*4*2 dodá TO), včetně nových podkladnic, kompletů ŽS4, vrtulí, kroužků, šroubů T10, matic M24, pryžových a polyetylenových podložek (v.č.17,22)

- ZV č.17 výměna pražců za užité betonové příčné vystrojené SB 8 P (5ks dodá TO) včetně nových kompletů ŽS4 a pryžových podložek (dodá TO) včetně výměny KL

- ZV+KV č.17 výměna užitých kolejnice tv.S49 3m*6 (dodá TO)

- ZV č.18 výměna pražců za užité betonové příčné vystrojené SB 8 P (4ks dodá TO) včetně nových kompletů ŽS4 a pryžových podložek (dodá TO) včetně výměny KL, výměna užitých kolejnice tv.S49 5m*2 (dodá TO)

- KV č. 22 výměna pražců za nové výhybkové dřevěné 6ks(dodá TO) včetně nových podkladnic, kompletů ŽS4, vrtulí, kroužků, pryžových a polyetylenových podložek (dodá TO) včetně výměny KL, výměna užitých kolejnice tv.S49 5m*2 (SK č.14d dodá TO)

- KV č.19 výměna pražce za nový výhybkový dřevěný 1ks (dodá TO) včetně nových podkladnic, kompletů ŽS4, vrtulí, kroužků, pryžových a polyetylenových podložek (dodá TO) včetně výměny KL

- KV č.17 výměna pražce za nový výhybkový dřevěný 1ks (dodá TO) včetně nových podkladnic, kompletů ŽS4, vrtulí, kroužků, pryžových a polyetylenových podložek (dodá TO) včetně výměny KL

- zřízení zádržné opěrky na jazyku a opornici (4*2ks)

- úpravu směrového a výškového uspořádání výhybky metodou přesnou

- stabilizace kolejového lože výhybky

- snížení kolejového lože pod patou kolejnice ve výhybce

- navaření srdcovky

- dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením tv.S49

- svary termitové tv. S49

- doplnění kolejového lože kamenivem

- umožnění volné dilatace, svaření do BK

- výměna VP svorníku soustavy T

- demontáž - montáž hákového závěru

- kompletace ŽS4 na uložišti

- v.č.22, v.č.22-KV19 demontáž dřevěného přechodu

- v.č.22, v.č.22-KV19 montáž betonového přechodu nové panely ŽPP1 (1+1+1ks), panel přijde podsypat kamennou drtí po celé délce konstrukce, nové náběhové klíny, úpravu cesty asfaltovou drtí

- v.č.22, v.č.22-KV19 zřízení ochranné vrstvy z geotextílie pod panely

V žst. Čáslav na v.č. 25 (S49 1:9-190) a KV zhotovitel provede

- vyjmutí a snesení – vložení výhybky

- výměna kolejového lože výhybky se snesením KR

- demontáž výhybky na uložišti dřevěné pražce

- montáž výhybky na uložišti S49, 100% pražce nové výhybkové dřevěné (dodá TO), výměna středových kolejnic užité tv.S49 (12*4 dodá TO) a kolejnic u KN (6*2 dodá TO), včetně nových podkladnic kompletů ŽS4, vrtulí, kroužků, šroubů T10, matic M24 a svěrek VT2 vše s antikorozní úpravou (dodá zhotovitel), pryžových a polyetylenových podložek (dodá TO)

- KV č.25 výměna pražce za nový výhybkový dřevěný 1ks (dodá TO) včetně nových podkladnic, kompletů ŽS4, vrtulí, kroužků vše s antikorozní úpravou (dodá zhotovitel), pryžových a polyetylenových podložek (dodá TO) včetně výměny KL, výměna užitých kolejnice tv.S49 9m*2 (SK č.14c dodá TO)

- zřízení zádržné opěrky na jazyku a opornici (2ks)

- úpravu směrového a výškového uspořádání výhybky metodou přesnou

- stabilizace kolejového lože výhybky

- snížení kolejového lože pod patou kolejnice ve výhybce

- navaření srdcovky

- dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením tv.S49

- svary termitové tv. S49

- doplnění kolejového lože kamenivem

- umožnění volné dilatace, svaření do BK

- výměna VP svorníku soustavy S49

- demontáž – montáž hákového závěru

V žst. Čáslav na KV č.19-21, v.č.22-KV č.19, mezi v.č.25-22, v.č.19-KV č.18, KV č.20-KV č.18, mezi v.č.25-26 zhotovitel provede

- KV č.19-21 výměna pražců za užité dřevěné příčný vystrojený 11ks (dodá TO) včetně nových šroubů T5, matic, kroužků, vložek M a pryžových podložek (dodá TO) včetně výměny KL, výměna užitých kolejnice tv.S49 12m*2 (dodá TO)

- v.č.22-KV č.19 výměna pražců za užité dřevěné příčný vystrojený 3+40ks (dodá TO) včetně nových šroubů T5, matic, kroužků, vložek M a pryžových podložek (dodá TO) včetně výměny KL, výměna užitých kolejnice tv.S49 45m*2 (dodá TO)

- mezi v.č.25-22 výměna pražců za nové dřevěné příčný vystrojený 18ks (dodá TO) včetně nových šroubů T5, matic, kroužků, vložek M a pryžových podložek (dodá TO) včetně výměny KL, výměna užitých kolejnice tv.S49 16m*2 (dodá TO)

- v.č.19-KV č.18 výměna pražců za užité betonové příčné vystrojené SB 5 76ks (dodá TO) včetně nových šroubů T5, matic, kroužků, vložek M a pryžových podložek (dodá TO) včetně výměny KL, výměna užitých kolejnice tv.S49 50m*2 (dodá TO)

- KV č.20-KV č.18 výměna pražců za užité betonové příčné vystrojené SB 5 107ks (dodá TO) včetně nových šroubů T5, matic, kroužků, vložek M a pryžových podložek (dodá TO) včetně výměny KL, výměna užitých kolejnice tv.S49 70m*2 (dodá TO)

- mezi v.č.25-26 výměna užitých kolejnice tv.S49 3m*2 (dodá TO)

- doplnění kolejového lože

- úpravu směrového a výškového uspořádání výhybky metodou přesnou

- stabilizace kolejového lože

- snížení kolejového lože

- dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením tv. S49

- svary termitové tv. S49

- dosažení dovolené upínací teploty v BK

- umožnění volné dilatace, svaření do BK

- demontáž dřevěných pražců

- kompletaci ŽS4 na uložišti

Na přejezdu P3729 v km 0,055 (přejezd je ve výhybce č.25) zhotovitel provede

- dělení AB komunikace řezáním do hloubky 20 cm délky

- odstranění AB komunikace odtěžením (od hlavy kolejnice Lp 3m + Pp 3m)

- demontáž dřevěné konstrukce část vnitřní

- montáž nové celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené a výdřevy ve výhybce č.25 (š.10,8m)

- zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové (od hlavy kolejnice Lp 3m + Pp 3m)

Mezi v.č.19-22 zhotovitel provede

- opravu popelové jámy plastbetonem

- výměna pražce dřevěný příčný nevystrojený 12ks (dodá TO) včetně nových podkladnic, kompletů ŽS4, vrtulí, kroužků, matic M24, pryžových a polyetylenových podložek

Na zast. Rataje n/S, Rataje n/S předměstí, Ledečko zhotovitel provede

- naložení výzisku dřevěných pražců

- odvoz a likvidaci vyzískaných dřevěných pražců na skládku

SO 2

Přeprava mechanizace

SO3

VON

Ostatní

Vyzískané dřevěné pražce, plastové součásti, výzisk z výměny kolejového lože, uložený výzisk bude odvezen a uložen na skládku. Veškerý kovový odpad předá zhotovitel zástupci TO Kutná Hora.

Zhotovitel zajistí uzavírku přejezdu a osazení objízdné trasy P3729.

- Lhůty plněni:

Zahájení prací:        24.09.2020

Ukončení prací:       30.11.2020

Ukončení díla:         10.12.2020

5.   Technický dozor geometrického a polohového určení osy koleje:

Ing. Moravcová Jana, pracovník SŽG Praha:+420 702 228 979, e-mail: MoravcovaJa@spravazeleznic.cz

Zhotovitel si vyžádá u Ing. Moravcové projekt PPK a mapový podklad z archivu Správy železnic, státní organizace a Projekt průjezdné osy koleje, jenž je závazný.

Zhotovitel při narušení nebo poškození bodového pole nebo zajišťovacích značek kontaktuje SŽG Praha – Ing. Moravcová Jana : +420 702 228 979

Specifikace položek:

Soupis dodávek materiálu:

Materiál a jeho soupis je uveden v příloze „Položkový soupis prací s výkazem výměr “.

Ostatní:

Požadavek na využití délky výlukového času:

Opravné práce této zakázky vyžadují vyloučení provozu a budou prováděny ve výluce traťových kolejí. Výluky zajistí Správa tratí Praha východ. Výluky jsou zařazeny do plánu výluk na měsíc říjen:

01.10. - N - 07.10.2020

08.10. - N - 17.10.2020

18.10. - N - 24.10.2020

Požadavek na vytyčení sítí technické infrastruktury:

V oblasti staveniště jsou vedena podzemní kabelová vedení. Vyjádření jednotlivých správců podzemních sítí a vytyčení podzemních sítí a jejich ochranu při realizaci zajistí zhotovitel.

Požadavky na splnění stavebních odchylek pro převzetí prací:

- V souladu a dle ČSN 73 6360-2 a TPK 2000 v platné změně.

Požadavek na stav zařízení po provedení prací:

Dodavatel dodrží objem a rozsah požadovaných prací stanovených zadávací dokumentací, kvalitu doloží nutnými doklady stanovenými v příloze „Doklady a dokumentace k převzetí opravných a údržbových prací k zajištění provozuschopnosti železniční dopravní cesty“. V nabídce uchazeč dokládá, že ve výkazu výměr objekt SO1 položka číslo 86, 93, 98 - 100 zajistí vlastními kapacitami, jakékoli ostatní zvolené položky mohou být provedeny subdodavatelsky, soupis svých subdodavatelů se sídlem, v čestném prohlášení uvede, že jeho subdodavatelé splňují kvalifikační předpoklady pro provedení prací jim zadaných uchazečem.

Rozsah prací, výkony včetně množství materiálu jsou v příloze „Položkový soupis prací s výkazem výměr“ této akce.