Žádost o ROV 63264

Č.j.: 63264/Pancht

Účel:Opravné práce na železničním svršku v dopravně Čáslav.

Zpracovatel:

Dana Panchártková, hlavní zpracovateltel.: +420 972 255 023; e-mail: Panchartkova@spravazeleznic.cz

1. Místo výluky:

Etapa A:

Vyloučí se:

kolejově 14. staniční kolej v dopravně Čáslav

kolejově výhybka(y): 18,19 v dopravně Čáslav

další popis: od Vk5 po námezník výhybky č. 22

Etapa B:

Vyloučí se:

kolejově 16.,16a staniční kolej v dopravně Čáslav

kolejově výhybka(y): 17,18A,21 v dopravně Čáslav

další popis: od Vk6 po konec výhybky č. 21

Etapa C:

Vyloučí se:

kolejově 14a staniční kolej v dopravně Čáslav

kolejově výhybka(y): 25,26 v dopravně Čáslav

2. Doba konání výluky:

Etapa A, C:

Nepřetržitá výluka

a) začátek výluky koleje		 08:00 hodin - 1. den nepřetržité výluky

b) konec výluky koleje		 16:00 hodin - 7. den nepřetržité výluky

Etapa B:

Nepřetržitá výluka

a) začátek výluky koleje		 08:00 hodin - 1. den nepřetržité výluky

b) konec výluky koleje		 16:00 hodin - 10. den nepřetržité výluky

3. Předpokládané termíny a souběhy etap výluk:

Etapa A : 1.10. - N - 7.10.2020

Etapa B : 8.10. - N - 17.10.2020

Etapa C : 18.10. - N - 24.10.2020

Bez souběhu výluk.

4. Dopravna nebo pracoviště určené k zahájení, přerušení a ukončení výluky:

Etapa A, B, C:

dopravna Čáslav pracoviště hlavního výpravčího

5. Účel a rozsah prováděných prací:

Etapa A :

- oprava staniční koleje č. 14

- výměna pražců

- výměna kolejnic

- výměna upevňovadel

- výměna a doplnění štěrkového lože

- svařování

- zavaření výhybky č. 18, 19 do BK

Etapa B :

- oprava staniční koleje č. 16

- výměna pražců

- výměna kolejnic

- výměna upevňovadel

- výměna a doplnění štěrkového lože

- svařování

- zavaření výhybky č. 17, 21 do BK

Etapa C :

- oprava výhybky č. 25, 26

- výměna pražců

- výměna upevňovadel

- výměna a doplnění štěrkového lože

- svařování

Použitá mechanizace:

- MUV

- svařovací vozík

- MHS

- vozy se štěrkem

Staniční koleje určené pro prostředky na výlukovou činnost :

- v dopravně Čáslav kolej č. 14a, 14d

6. Provozní, dopravní a přepravní opatření:

a) Provozní a dopravní opatření

Zpracovatel: Pavel Zvarič, tel. 972 253 470, email: zvaric@spravazeleznic.cz

Etapa A:

V dopravně Čáslav znemožněny jízdy od PSt. 2 a od výhybky číslo 20 na kolej číslo 14 a opačně. Z koleje číslo 14 znemožněny jízdy na koleje číslo 14a, 14b, 14c, 14d a S1 a opačně. Na kolej číslo 14c lze provádět jízdy pouze z obvodu nákladového nádraží. Nelze obsluhovat vlečku číslo 1091 „TEDOP s.r.o.“. Jízdy mezi obvody Čáslav hlavní nádraží a Čáslav místní nádraží pouze přes koleje číslo 16 a S1.

Etapa B:

V dopravně Čáslav znemožněny jízdy od PSt 2 a z koleje číslo S1 na kolej číslo 16 a opačně. Znemožněny jízdy na koleje číslo 16a a 18 a opačně. Znemožněny jízdy od výhybky číslo 19 na kolej číslo S1 a opačně. Jízdy mezi obvody Čáslav hlavní nádraží a Čáslav místní nádraží pouze přes koleje číslo 14 a 14c.

Etapa C:

V dopravně Čáslav znemožněny jízdy na koleje č. 14a a 14b a opačně. Znemožněny jízdy na kolej číslo 14c od výhybky číslo 25 a opačně. Na kolej číslo 14c lze provádět jízdy pouze z obvodu nákladového nádraží. Nelze obsluhovat vlečku číslo 1091 „TEDOP s.r.o.“. Jízdy mezi obvody Čáslav hlavní nádraží a Čáslav místní nádraží pouze přes kolej číslo S1.

7. Opatření pro TV a silnoproudá zařízení:

Zpracovatel: Míček Petr , tel: 972 245 406,e-mail: MicekP@szdc.cz

Etapa A, C:

Vypne se:		ÚO 1		km 276,710 		ŽST Čáslav

ÚO 2		km 276,700 		ŽST Čáslav

ÚO 11		km 278,760 		ŽST Čáslav

ÚO 12		km 278,760 		ŽST Čáslav

Odpovědný zástupce SEE: 	VMTV Hanuš Jaroslav,OTV Kolín,tel.972 253 531

e-mail: HanusJ@szdc.cz

SPE – bez připomínek.

SP – EOV nesmí být poškozeno, kabelové trasy nesmí být narušeny.

Odpojení EOV nutno s předstihem projednat s příslušným správcem SP.

Odpovědný zástupce SEE: 	VMSP Jánský Miroslav,OE Kolín,tel.972 253 528

e-mail: JanskyM@szdc.cz

Při jakémkoliv narušení zpětné cesty (výměna kolejnic, výměna výhybky atd.) je nutné dodržet znění článku 4.1 směrnice SŽDC č. 33 ohledně ukolejnění.

Po dobu výluky je třeba zajistit vedení zpětného trakčního proudu a ukolejnění náhradním způsobem -zajistí a odpovídá zhotovitel dle TNŽ 343109, SĎC S3 díl XIV.

Po dokončení prací musí být bezpodmínečně obnoveno kolejnicové propojení a ukolejnění všech kovových konstrukcí! Při nesplnění této podmínky nebude trakční vedení uvedeno pod napětí. Ukolejnění nesmí být poškozeno, demontáž a zpětné připojení zajistí zhotovitel.

Před ukončením akce musí být očištěny od výzisku základy stožárů.

Dodržujte TNŽ 343109.

8. Opatření pro zabezpečovací a sdělovací zařízení:

Zpracoval :  Frank Jaroslav, IŽD, FrankJ@szdc.cz, tel. 972 255 098

-  V oblasti výluky se nenachází žádné venkovní zz. Opravované výhybky jsou ručně stavěné bez dalšího zabezpečení, na staničních kolejích č. 14, 14a a 16 nejsou KO ani PCN. Zemní práce nejsou plánovány. SSZT proto nemá k výluce 63264 žádné připomínky.

9. Neobsazeno

10. Omezení rychlosti:

Neobsazeno.

11. Bezpečnostní opatření:

- Bezpečnost práce na výluce bude zajištěna ve smyslu znění předpisu SŽDC Bp1. Za bezpečnost    zaměstnanců provádějících stavební práce odpovídají provádějící stavební organizace.

- Za dodržování bezpečného průjezdného průřezu na nevyloučených a provozovaných kolejích odpovídají zaměstnanci provádějící stavební práce.

12. Zřízení dočasných přejezdů:

Neobsazeno.

13. Jiná závazná opatření:

- Všechny přípravné práce, které nebudou mít vliv na železniční provoz, provede zhotovitel před zahájením výluky.

- Během výluk budou ze strany objednavatele a dodavatele výluk dodržena všechna vztažná ustanovení interních předpisů SŽDC (Správy železnic) a příslušných norem TNŽ, ČSN a EN.

- Po obdržení ROV provedou přednostové PO dotčených výlukou jeho věcnou kontrolu.

Přílohy:

Neobsazeno.

V Nymburce dne 27.05.2020

Náměstek pro provoz infrastruktury

OŘ Praha