Správa železnic,

státní  organizace

Oblastní ředitelství Olomouc

Nerudova 1

77 258 Olomouc

TECHNICKÁ ZPRÁVA

Popis a specifikace prací

Oprava kolejí a výhybek v žst. Přerov

Správa železnic,

Oblastní Ředitelství Olomouc

Správa tratí Olomouc

A1. Identifikační údaje

Název stavby: Oprava kolejí a výhybek v žst. Přerov

Objekt : 	SO-01 – práce ST

SO-02 – práce SSZT

SO-03 – VON – vedlejší a ostatní náklady

SO-04 – Materiál dodaný objednatelem

Rozhodující výkony: Výměna železničního svršku

Místo stavby: 	žst Přerov

Zadavatel:  	Správa železniční dopravní cesty, státní organizace; Oblastní ředitelství Olomouc, Správa tratí I, Olomouc,  Nerudova 1; 77 258 Olomouc

Zhotovitel: Vítězný uchazeč soutěže o veřejnou zakázku stavebních prací

Popis: elektrifikovaná trať.

Nejvyšší dovolená rychlost: 40 km/hod

Ostatní údaje:

SO-01 – práce ST

A2. Stávající stav popis

Železniční svršek:

Kolejnice tvaru T – defektoskopické vady a ojetí, pražce dřevěné – špatná držebnost, rozpad, znečištěné štěrkové lože, nevyhovující GPK – prosedlé svary, ojeté kolejnicové součásti

Směrové a sklonové poměry:

Objednatel zajistí projektovou dokumentaci od SŽG.

Železniční spodek:

Není předmětem opravné práce.

A3. Požadavky a specifikace

SO-01

v.č. 287 – JS49 1:9 – 190 P

Bude provedena kompletní oprava výhybky – rozpálení, vytržení, demontáž, výměna štěrkového lože, montáž výhybky, směrové a výškové vyrovnání, svaření, montáž lanového propojení, montáž přestavníku, montáž zámků proti putování jazyků atd. viz. Výkaz výměr

Přípoj mezi v.č. 287 a 281 – délka 13m

Bude provedena kompletní oprava přípoje – rozpálení, vytržení, demontáž, výměna štěrkového lože, montáž v ose pražce dřevěné, směrové a výškové vyrovnání, svaření, atd. viz. Výkaz výměr

v.č. 282 – JS49 1:9 – 190 P

Bude provedena kompletní oprava výhybky – rozpálení, vytržení, demontáž, výměna štěrkového lože, montáž výhybky, směrové a výškové vyrovnání, svaření, montáž lanového propojení, montáž přestavníku, montáž zámků proti putování jazyků atd. viz. Výkaz výměr

Přípoj mezi v.č. 282 a 276 – délka 13m

Bude provedena kompletní oprava přípoje – rozpálení, vytržení, demontáž, výměna štěrkového lože, montáž v ose pražce dřevěné, směrové a výškové vyrovnání, svaření, atd. viz. Výkaz výměr

v.č. 281 – OS49 1:9 – 300 P (602,761/200)

Bude provedena kompletní oprava výhybky – rozpálení, vytržení, demontáž, výměna štěrkového lože, montáž výhybky, směrové a výškové vyrovnání, svaření, montáž lanového propojení, montáž přestavníku, montáž zámků proti putování jazyků atd. viz. Výkaz výměr

Přípoj do k.č. 216 – délka 43m

Bude provedena kompletní oprava přípoje – rozpálení, vytržení, demontáž, výměna štěrkového lože, montáž v ose pražce betonové SB8, směrové a výškové vyrovnání, svaření, montáž lanových propojení, počítače náprav atd. viz. Výkaz výměr

Přípoj do k.č. 218 – délka 44m

Bude provedena kompletní oprava přípoje – rozpálení, vytržení, demontáž, výměna štěrkového lože, montáž v ose pražce betonové SB8, směrové a výškové vyrovnání, svaření, montáž lanových propojení, počítače náprav atd. viz. Výkaz výměr

v.č. 277 – JS49 1:9 – 190 P

Bude provedena kompletní oprava výhybky – rozpálení, vytržení, demontáž, výměna štěrkového lože, montáž výhybky, směrové a výškové vyrovnání, svaření, montáž lanového propojení, montáž přestavníku, montáž zámků proti putování jazyků atd. viz. Výkaz výměr

Přípoj mezi v.č. 277 a 275 – délka 13m

Bude provedena kompletní oprava přípoje – rozpálení, vytržení, demontáž, výměna štěrkového lože, montáž v ose pražce dřevěné, směrové a výškové vyrovnání, svaření, atd. viz. Výkaz výměr

Přípoj mezi v.č. 277 a 274 – délka 30m

Bude provedena kompletní oprava přípoje – rozpálení, vytržení, demontáž, výměna štěrkového lože, montáž v ose pražce SB8, směrové a výškové vyrovnání, svaření, atd. viz. Výkaz výměr

v.č. 276 – OS49 1:9 – 300 P (559,772/195)

Bude provedena kompletní oprava výhybky – rozpálení, vytržení, demontáž, výměna štěrkového lože, montáž výhybky, směrové a výškové vyrovnání, svaření, montáž lanového propojení, montáž přestavníku, montáž zámků proti putování jazyků atd. viz. Výkaz výměr

Přípoj do k.č. 220 – délka 53m

Bude provedena kompletní oprava přípoje – rozpálení, vytržení, demontáž, výměna štěrkového lože, montáž v ose pražce betonové SB8, směrové a výškové vyrovnání, svaření, montáž lanových propojení, počítače náprav atd. viz. Výkaz výměr

Přípoj do k.č. 222 – délka 43m

Bude provedena kompletní oprava přípoje – rozpálení, vytržení, demontáž, výměna štěrkového lože, montáž v ose pražce betonové SB8, směrové a výškové vyrovnání, svaření, montáž lanových propojení, počítače náprav atd. viz. Výkaz výměr

v.č. 275 – OS49 1:9 – 300 P (762,071/215)

Bude provedena kompletní oprava výhybky – rozpálení, vytržení, demontáž, výměna štěrkového lože, montáž výhybky, směrové a výškové vyrovnání, svaření, montáž lanového propojení, montáž přestavníku, montáž zámků proti putování jazyků atd. viz. Výkaz výměr

Přípoj do k.č. 224 – délka 39m

Bude provedena kompletní oprava přípoje – rozpálení, vytržení, demontáž, výměna štěrkového lože, montáž v ose pražce betonové SB8, směrové a výškové vyrovnání, svaření, montáž lanových propojení, počítače náprav atd. viz. Výkaz výměr

Přípoj do k.č. 226 – délka 30m

Bude provedena výměna kompletů žs4 atd. viz. Výkaz výměr

v.č. 274 – OS49 1:9 – 300 P (1080/234,583)

Bude provedena kompletní oprava výhybky – rozpálení, vytržení, demontáž, výměna štěrkového lože, montáž výhybky, směrové a výškové vyrovnání, svaření, montáž lanového propojení, montáž přestavníku, montáž zámků proti putování jazyků atd. viz. Výkaz výměr

Přípoj do k.č. 228 – délka 2m

Bude provedena kompletní oprava přípoje – rozpálení, vytržení, demontáž, výměna štěrkového lože, montáž v ose pražce dřevěné, směrové a výškové vyrovnání, svaření, výměna žs4 atd. viz. Výkaz výměr

v.č. 265 – OS49 1:9 – 300 P (950/227,779)

Bude provedena kompletní oprava výhybky – rozpálení, vytržení, demontáž, výměna štěrkového lože, montáž výhybky, směrové a výškové vyrovnání, svaření, montáž lanového propojení, montáž přestavníku, montáž zámků proti putování jazyků atd. viz. Výkaz výměr

Přípoj do k.č. 230 – délka 10m

Bude provedena kompletní oprava přípoje – rozpálení, vytržení, demontáž, výměna štěrkového lože, montáž v ose pražce dřevěné, směrové a výškové vyrovnání, svaření, výměna žs4 atd. viz. Výkaz výměr

Přípoj do k.č. 90 – délka 50m

Bude provedena výměna 11ks příčných dřevěných pražců, směrové a výškové vyrovnání, výměna žs4 atd. viz. Výkaz výměr

k.č. 250 – délka 347m

Bude provedena kompletní oprava přípoje – rozpálení, vytržení, demontáž, výměna štěrkového lože, pokládka kolejových polí v délkách po 25m tvaru T na pražcích SB5, směrové a výškové vyrovnání, svaření, atd. viz. Výkaz výměr

k.č. 252 – délka 376m

Bude provedena kompletní oprava přípoje – rozpálení, vytržení, demontáž, výměna štěrkového lože, pokládka kolejových polí v délkách po 25m tvaru T na pražcích SB5, směrové a výškové vyrovnání, svaření, atd. viz. Výkaz výměr

v.č. 251 – JS49 1:7,5 – 190 P

Bude provedena výměna dřevěných pražců, směrové a výškové vyrovnání atd. viz. Výkaz výměr

k.č. 266 – délka 463m

Bude provedena kompletní oprava přípoje – rozpálení, vytržení, demontáž, výměna štěrkového lože, pokládka kolejových polí v délkách po 25m tvaru T na pražcích SB5, směrové a výškové vyrovnání, svaření, atd. viz. Výkaz výměr

v.č. 214 – OS49 1:9 – 300 L (650,274/205)

Bude provedena kompletní oprava výhybky – rozpálení, vytržení, demontáž, výměna štěrkového lože, montáž výhybky, směrové a výškové vyrovnání, svaření, montáž lanového propojení, montáž přestavníku, montáž zámků proti putování jazyků atd. viz. Výkaz výměr

Přípoj mezi v.č. 214 a 206b – délka 12m

Bude provedena kompletní oprava přípoje – rozpálení, vytržení, demontáž, výměna štěrkového lože, montáž v ose pražce dřevěné, směrové a výškové vyrovnání, svaření, atd. viz. Výkaz výměr

Přípoj mezi v.č. 214 a 204 – délka 56m

Bude provedena kompletní oprava přípoje – rozpálení, vytržení, demontáž, výměna štěrkového lože, montáž v ose pražce SB8, směrové a výškové vyrovnání, svaření, atd. viz. Výkaz výměr

v.č. 206a/b – CS49 1:9 – 190

Bude provedena kompletní oprava výhybky – rozpálení, vytržení, demontáž, výměna štěrkového lože, montáž výhybky, výměna pražců v okolí výhybky, směrové a výškové vyrovnání, svaření, montáž lanového propojení, montáž přestavníku, montáž zámků proti putování jazyků atd. viz. Výkaz výměr

Přípoj mezi v.č. 201 a 204 – délka 20m

Bude provedena kompletní oprava přípoje – rozpálení, vytržení, demontáž, výměna štěrkového lože, montáž v ose pražce dřevěné, směrové a výškové vyrovnání, svaření, atd. viz. Výkaz výměr

Přípoj mezi v.č. 201 a 205 – délka 7m

Bude provedena kompletní oprava přípoje – rozpálení, vytržení, demontáž, výměna štěrkového lože, montáž v ose pražce dřevěné, směrové a výškové vyrovnání, svaření, atd. viz. Výkaz výměr

v.č. 201 – OS49 1:9 – 300 P (520,692/190)

Bude provedena kompletní oprava výhybky – rozpálení, vytržení, demontáž, výměna štěrkového lože, montáž výhybky, směrové a výškové vyrovnání, svaření, montáž lanového propojení, montáž přestavníku, montáž zámků proti putování jazyků atd. viz. Výkaz výměr

v.č. 294, 293, 291, 290, 284, 235, 231, 227, 225, 221, 220, 217, 215, 213, 209, 205a/b, 204 a k.č. 216, 218, 220, 222, 224, 226, 228, 230

Bude provedeno směrové a výškové vyrovnání, doplnění štěrku. viz. Výkaz výměr

Obecně

V daném úseku se nachází zařízení SSZT.

V uvedeném úseku se nachází několikero lanových propojení, které je nutno před  započetím výlukových prací demontovat.  Odborná demontáž stávajících lanových propojení bude provedena u zkratovacích lan kolejnicových pásů v místech jejich montáže, dále pak u obcházecích lan izolovaných úseků a napájecích lan sériových kolejových obvodů. Všechny demontované části budou pečlivě uschovány po celou dobu prací na kolejovém svršku.

Po obnově kolejového svršku budou izolované styky navráceny do původních poloh, přičemž zhotovitel zajistí správný počet děr pro zpětnou montáž lanových propojení. Následně bude provedena odborná montáž uschovaných lanových propojení do předem nachystaných otvorů v kolejnicích. Jako poslední bude provedena montáž napájecích lan sériových kolejových obvodů a provedeno přezkoušení správné funkce zabezpečovacího zařízení. Pro tyto práce bude ze strany dodavatele stavebních prací zajištěn dostatečný časový prostor před ukončením výluky koleje tak, aby po ukončení výluky bylo zabezpečovacího zařízení funkční a  v provozuschopném stavu. V případě, že na nově položeném kolejovém svršku nebude zajištěna správná šuntová citlivost (např. z důvodu koroze nebo znečištění hlav kolejnic v místě kolejových obvodů),  a tím i nesprávná činnost SZZ a TZZ, musí být jízdy vlaků uskutečňovány dle předpisů SŽDC (ČD D1) SŽDC (ČD D2), SŽDC (ČD Z1).

Specifikace:

Před zahájením výluky, v předstihu min. 15dní, předá zhotovitel k odsouhlasení technickému dozoru objednatele vypracované pracovní postupy a harmonogram prací.

Úprava směrového a výškového uspořádání koleje metodou přesnou. Zhotovitel zajistí zaměření APK.

Zřízení bezstykové koleje dle ustanovení předpisu S3/2.

Výzisk:

Protokol o kategorizaci kolejnic vyhotoví objednatel.

Kolejnice a drobné kolejivo zhotovitel protokolárně předá objednateli.

Vymezení staveniště:

Staveniště je vymezeno hranicemi pozemků Správy železnic s.o. v uvedeném úseku.

Přístupové cesty:

Budou zhotoviteli ukázány při předání staveniště.

Požadavek na výluky:

40N říjen/listopad 2020

20N listopad pro k.č. 250, 252, 266 a v.č. 251

Pozn. :

Poplatek za použití dopravní cesty je započítán v rozpočtových položkách za přepravu. Objednatel již nevystavuje potvrzení na financování prací z hlavní činnosti pro snížení poplatků za použití dopravní cesty při přepravě strojů, vozů pro realizaci zakázky.

Požadavek na stav zařízení po opravě a splnění odchylek TKP pro převzetí prací:

Kolej musí splňovat odchylky převzetí prací pro ostatní práce dle ČSN 736360-2 a podmínky technických kvalitativních podmínek staveb drah kapitola 1, 7 a 8.

Požadavek na vytýčení sítí technické infrastruktury - inž.sítě:

Před zahájením prací budou vytyčeny všechny inženýrské sítě. Vyjádření jednotlivých správců k existenci inženýrských sítí v jejich správě budou zhotoviteli předány při předání staveniště.

Zařízení správců souvisejících zařízení:

SSZT – demontáž a montáž lanových propojení a přestavníků zajistí zhotovitel.

Zpracovatel: Ing. Zdeněk Oulehla ml., mobil 606 780 083, e-mail: OulehlaZ@szdc.cz