Žádost o ROV 63225

Č.j.: Z-63225

Účel:Opravné a údržbové práce v traťovém úseku Zadní Třebaň - Hostomice pod Brdy a Lochovice - Zdice dle ROV 63225.

Zpracovatel:

Tomáš Škopek, hlavní zpracovateltel.: +420 972 224 885; e-mail: Skopek@spravazeleznic.cz

1. Místo výluky:

Etapa A:

Vyloučí se:

kolejově traťová kolej Zadní Třebaň - Liteň

kolejově celá dopravna Liteň

kolejově traťová kolej Liteň - Všeradice

kolejově celá dopravna Všeradice

kolejově traťová kolej Všeradice - Hostomice pod Brdy

Etapa B:

Vyloučí se:

kolejově celá dopravna Hostomice pod Brdy

kolejově traťová kolej Hostomice pod Brdy - Lochovice

Etapa C:

Vyloučí se:

kolejově traťová kolej Lochovice - Zdice

kolejově záhlaví hostomické, jeho část od náv. TL po náv. Se2 v dopravně Lochovice

kolejově záhlaví zdické, jeho část od náv. ZL po Se1 v dopravně Lochovice

Etapa D:

Vyloučí se:

kolejově traťová kolej Lochovice - Jince

kolejově celá dopravna Jince

kolejově traťová kolej Jince - Bratkovice

kolejově celá dopravna Bratkovice

kolejově traťová kolej Bratkovice - Příbram

kolejově záhlaví lochovické v dopravně Příbram

Etapa Z:

Vyloučí se:

zabezpečovací zařízení DOZ Zdice - Březnice

2. Doba konání výluky:

Etapa A:

Nepřetržitá výluka

a) začátek výluky koleje		 07:30 hodin - 1. den nepřetržité výluky

b) konec výluky koleje		 14:30 hodin - 58. den nepřetržité výluky

Etapa B:

Nepřetržitá výluka

a) začátek výluky koleje		 07:30 hodin - 1. den nepřetržité výluky

b) konec výluky koleje		 14:30 hodin - 49. den nepřetržité výluky

Etapa C:

Nepřetržitá výluka

a) začátek výluky koleje		 07:30 hodin - 1. den nepřetržité výluky

b) konec výluky koleje		 18:00 hodin - 12. den nepřetržité výluky

Etapa D:

Denní výluka

a) začátek výluky koleje		 07:30 hodin

b) konec výluky koleje		 14:30 hodin

Etapa Z:

Denní výluka

e) začátek výluky zabezpečovacího zařízení	 00:30 hodin

f) konec výluky zabezpečovacího zařízení	 03:40 hodin

3. Předpokládané termíny a souběhy etap výluk:

Předpokládaný termín konání výluky:

Etapa A:	Sobota 3. října 2020 až neděle 29. listopadu 2020 nepřetržitě

Etapa B:	Sobota 3. října 2020 až pátek 20. listopadu 2020 nepřetržitě

Etapa C:	Pondělí 19.října 2020 až pátek 30. října 2020 nepřetržitě

Etapa D:	Pondělí 19.října, úterý 20. října, středa 21. října, čtvrtek 22. října, pátek 23. října, pondělí 26. října, úterý 27. října

Etapa Z:	 Pátek 30. října 2020

4. Dopravna nebo pracoviště určené k zahájení, přerušení a ukončení výluky:

Etapa A, B:

dirigující dispečer ŽST Zadní Třebaň

Etapa C, D, Z:

výpravčí DOZ sever v ŽST Březnice

5. Účel a rozsah prováděných prací:

Ve výluce budou provedeny opravné a údržbové práce:

Etapa A:

V úseku Zadní Třebaň - Liteň v km 0,855 - 2,050 bude provedeno:

- úprava stezek

- demontáž kolejového roštu

- výměna dřevěných pražců za betonové

- zřízení nového kolejového lože

- výměna 790m kolejnicových pasů

- posun kolejnic S49 před svařováním - 1520m

- úprava GPK koleje

- doplnění štěrku

- svařování kolejnic termitem

- umožnění volné dilatace kolejnice bez demontáže nebo montáže upevňovadel s osazením a odstraněním kluzných podložek

- čištění otevřených odvodňovacích zařízení strojně

- zřízení ochranné kontrukce železničního tělesa ve styku s vodními toky

- zpevnění svahů z betonových prefabrikátů tvaru L

- výřez a likvidace porostu

V úseku Liteň - Všeradice bude provedeno:

- úprava stezek

- zřízení nového kolejového lože

- demontáž kolejového roštu v km 5,950 - 6,305; 6,330 - 7,300 a 8,560 - 9,660

- výměna betonových pražců

- montáž kolejového roštu v km 5,950 - 6,305; 6,330 - 7,300 a 8,560 - 9,660

- výměna kolejnicových pasů v délce 4850m

- souvislá výměna kolejového lože v km 9,430 - 9,660

- posun kolejnic před svařováním

- svařování kolejnic termitem

- úprava GPK v km 5,950 - 6,305; 6,330 - 7,300 a 8,560 - 9,660

- montaž pražcových kotev 600ks

- čištění otevřených odvodňovacích zařízení strojně

- výřez a likvidace porostu

V úseku Všeradice - Hostomice pod Brdy bude provedeno:

- úprava stezek

- demontáž kolejového roštu v km 18,195 - 18,210

- výměna dřevěných pražců za betonové

- montáž kolejového roštu v km 18,195 - 18,210

- výměna kolejnicových pasů v délce 350m

- posun kolejnic před svařováním 1520m

- úprava GPK v km 18,195 - 18,210

- svařování kolejnic termitem

- umožnění volné dilatace kolejnice bez demontáže nebo montáže upevňovadel s osazením a odstraněním kluzných stoliček

- montáž pražcových kotev - 73ks

- čištění otevřených odvodňovacích zařízení strojně

- výřez a likvidace porostu

Etapa B:

V úseku Hostomice pod Brdy - Neumětely bude provedeno:

- úprava stezek

- demontáž kolejového roštu v km 18,820 - 19,100 a v km 20,450 - 20,760

- zřízení nového kolejového lože

- výměna pražců

- montáž kolejového roštu v km 18,820 - 19,100 a v km 20,450 - 20,760

- výměna kolejnicových pasů v délce 1275m

- posun kolejnic před svařováním  - 1520m

- úprava GPK

- svařování kolejnic termitem

- umožnění volné dilatace kolejnice bez demontáže nebo montáže upevňovadel s osazením a odstraněním kluzných podložek

- montáž pražcových kotev 311ks

- čištění otevřených odvodňovacích zařízení strojně

- výřez a likvidace porostu

V úseku Neumětely - Lochovice bude provedeno:

- úprava stezek

- demontáž kolejového roštu v km 22,520 - 22,685

- zřízení nového kolejového lože

- výměna pražců v km 21,200 - 22,800

- oprava rozdělení pražců

- montáž kolejového roštu v km 22,520 - 22,685

- výměna kolejnicových pasů 330m

- posun kolejnic před svařováním  -  1100m

- oprava GPK koleje

- svařování kolejnic termitem

- umožnění volné dilatace kolejnice bez demontáže nebo montáže upevňovadel s osazením a odstraněním kluzných podložek

- montáž pražcových kotev - 76ks

- čištění otevřených odvodňovacích zařízení strojně

- výřez a likvidace porostu

Další práce:

- výměna výhybky č. 3 Neumětely

- demontáž sypaného úrovňového nástupiště v šíři 60m Neumětely

- montáž sypaného úrovňového nástupiště v šíři 60m Neumětely

- montáž úrovňové hrany Tischer 60m

- demontáž sypaného úrovňového nástupiště v šíři 60m Radouš

- montáž sypaného úrovňového nástupiště v šíři 60m Radouš

- montáž úrovňové hrany Tischer 60m

Ve výlukách dle tap A, B budou také provedeny  opravy přejezdů:

- Přejezd P595 Neumětely

- Přejezd P593 Radouš

- Přejezd P592 Radouš - Hostomice pod Brdy

- Přejezd P591 Hostomice pod Brdy

- Přejezd P578 Nesvačily

- Přejezd P576 Liteň - Všeradice

- Přejezd P571 Zadní Třebaň

Při výlukách dle etap A a B bude umožněna obsluha vlečky "kovošrot" Neumětely.

Etapa C:

Rekonstrukce PZS na přejezdu P558 v km 25,744 v dopravně Lochovice (94,654 na trati Zdice - Protivín)

- rekonstrukce PZZ na přejezdu P558 - po rekonstrukci kategorie PZS 3ZBI s celými závorami

- výstavba nového reléového domku

- úprava a pokládka kabelizace včetně úprav napájení

- rekonstrukce přejezdové konstrukce

- rekonstrukce svršku a spodku v místě přejezdu

- úpravy odvodnění přejezdu včetně vybudování nového propustku

- zřízení BK

- čištění svršku strojní čističkou a posun kolejnic v celkové délce 420m od km 25,680 - 26,100

- úprava GPK

- aktivace PZZ

Etapa D:

- odstranění defektoskopických závad

- svařování

Etapa Z:

- úprava indikace a ovládání PZS P558

- úprava adresného SW v traťovém úseku Zdice (mimo) - Březnice (mimo) a vazby PZS so SZZ ŽST Lochovice a TZZ v traťovém úseku Zdice - Lochovice

- aktivace PZS

Použitá mechanizace:

- ASP

- MHS

- strojní čistička

- loko

- výsypné vozy

- svářeči

- MUV

- SSP

Koleje pro odstavení mechanizace:

- ŽST Lochovice - 2., 4., 5. staniční kolej

- další obsazení operativně

6. Provozní, dopravní a přepravní opatření:

a) Provozní a dopravní opatření

Neobsazeno.

7. Opatření pro TV a silnoproudá zařízení:

Neobsazeno.

8. Opatření pro zabezpečovací a sdělovací zařízení:

Neobsazeno.

9. Neobsazeno

10. Omezení rychlosti:

Neobsazeno.

11. Bezpečnostní opatření:

- Bezpečnost práce na výluce bude zajištěna ve smyslu znění předpisu SŽDC Bp1 a předpisu SŽDC D7/2.

- Za dodržování bezpečného průjezdného průřezu na nevyloučených a provozovaných kolejích odpovídají zaměstnanci provádějící stavební, opravné a údržbové práce.

12. Zřízení dočasných přejezdů:

Neobsazeno.

13. Jiná závazná opatření:

- Všechny přípravné práce, které budou mít vliv na železniční provoz, provede zhotovitel před zahájením výluky.

- Během výluk budou ze strany objednavatele a dodavatele výluk dodržena všechna vztažná ustanovení interních předpisů SŽDC a příslušných norem TNŽ, ČSN a EN.

Přílohy:

Neobsazeno.

V Praze dne 20.05.2020

Ing. Juraj Gánovský

provozní náměstek

OŘ Praha