## Rekapitulace stavby
Export Komplet | [24 empty] | VZ | 2.0 | ZAMOK |  |  |  |  | False | False | {f0b777f6-c23e-467b-a92e-bfa7096c6809}
[31 empty] | 0,01 | 21
[31 empty] | 0,01 | 15
|  | REKAPITULACE STAVBY | [15 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | Návod na vyplnění | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | 3139_20 | [22 empty] | Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením! 1) v Rekapitulaci stavby vyplňte údaje o Uchazeči (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech) 2) na vybraných listech vyplňte v sestavě Soupis prací ceny u položek | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | Oprava staniční koleje v žst Děčín hl.n. obvod západ 201, 201a SK | [23 empty] | 0,01
|  | KSO: | [11 empty] | CC-CZ: | [16 empty] | 0,01
|  | Místo: | [11 empty] | Datum: |  | 16. 10. 2019 | [14 empty] | 0,01
0,01
|  | Zadavatel: | [11 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
[14 empty] | DIČ: | [16 empty] | 0,01
0,01
|  | Uchazeč: | [11 empty] | IČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
|  |  | Vyplň údaj | [10 empty] | DIČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
False
|  | Projektant: | [11 empty] | IČ: | [16 empty] | False
[14 empty] | DIČ: | [16 empty] | True
0,01
|  | Zpracovatel: | [11 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
|  |  | Věra Trnková | [10 empty] | DIČ: | [16 empty] | True
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
|  | Cena bez DPH | [11 empty] | 0
[8 empty] | Sazba daně |  | Základ daně |  |  |  | Výše daně
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | snížená |  |  |  | 15% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 15% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  | 0 |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  | CZK |  |  | 0
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
| Kód: | [6 empty] | 3139_20
| Stavba: | [6 empty] | Oprava staniční koleje v žst Děčín hl.n. obvod západ 201, 201a SK
| Místo: | [11 empty] | Datum: |  | 16. 10. 2019
| Zadavatel: | [11 empty] | Projektant: |  |  |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
| Uchazeč: | [11 empty] | Zpracovatel: |  | Věra Trnková
| Kód |  |  |  | Popis | [6 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| Náklady stavby celkem | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {f0b777f6-c23e-467b-a92e-bfa7096c6809} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
/ |  | 1 |  |  |  | ZRN | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {8cb207c7-6160-4b56-bbaa-dd5c0e7aa95e} | {f0b777f6-c23e-467b-a92e-bfa7096c6809} | 2
/ |  | 2 |  |  |  | Materiál dodávaný objednatele NEOCEŇOVAT | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {3fb5b65c-2f84-4bc4-93aa-b7338dc4ecfa} | {f0b777f6-c23e-467b-a92e-bfa7096c6809} | 2
/ |  | 3 |  |  |  | VRN | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {97c9d110-26df-4110-b084-330c4f81b529} | {f0b777f6-c23e-467b-a92e-bfa7096c6809} | 2

## 1 - ZRN
{8cb207c7-6160-4b56-bbaa-dd5c0e7aa95e}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Oprava staniční koleje v žst Děčín hl.n. obvod západ 201, 201a SK
Objekt:
1 - ZRN
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 16. 10. 2019
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Věra Trnková |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Oprava staniční koleje v žst Děčín hl.n. obvod západ 201, 201a SK
Objekt:
1 - ZRN
Místo: | [5 empty] | Datum: | 16. 10. 2019
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Věra Trnková
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Oprava staniční koleje v žst Děčín hl.n. obvod západ 201, 201a SK
Objekt:
1 - ZRN
Místo: | [5 empty] | Datum: | 16. 10. 2019
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Věra Trnková
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1112.5474 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
1 | K | 5906140080 | Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce dřevěné tv. S49 rozdělení "d" | km | 0.69 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -241318746
| PP |  | Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce dřevěné tv. S49 rozdělení "d". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na případné odstranění kameniva, rozebrání roštu do součástí, manipulaci, naložení výzisku na dopravní prostředek a uložení na úložišti. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a vytřídění. | [14 empty] | PP | 0
| VV |  | "SK č. 201" 0,547 |  | 0.547 | [12 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "SK č. 201a" 0,143 |  | 0.143 | [12 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.69 | [12 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 5905035120 | Výměna KL malou těžící mechanizací včetně lavičky pod ložnou plochou pražce lože zapuštěné | m3 | 505 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -815179452
| PP |  | Výměna KL malou těžící mechanizací včetně lavičky pod ložnou plochou pražce lože zapuštěné. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odtěžení KL s použitím minirypadla, rozprostření výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek, přehození kameniva, úprava KL do profilu a jeho případné snížení pod patou kolejnice. U výměny KL v celém profilu je v ceně započteno případné uvolnění, posun a dotažení pražce. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití pražce, dodávku a doplnění kameniva. | [14 empty] | PP | 0
| VV |  | vč. zhutnění | [14 empty] | VV | 0 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "SK č. 201" 400 |  | 400 | [12 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "SK č. 201a" 105 |  | 105 | [12 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 505 | [12 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 5905105010 | Doplnění KL kamenivem ojediněle ručně v koleji | m3 | 604 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1779718803
| PP |  | Doplnění KL kamenivem ojediněle ručně v koleji. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na doplnění kameniva ojediněle ručně vidlemi a/nebo souvisle strojně z výsypných vozů případně nakladačem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku kameniva. | [14 empty] | PP | 0
| VV |  | "SK č. 201" 400+66 |  | 466 | [12 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "SK č. 201a" 105+33 |  | 138 | [12 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 604 | [12 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
4 | M | 5955101005 | Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy min. BII | t | 966.4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 1 | 966.4 | 0 | 0 | 8 | M | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 307369946
| PP |  | Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy min. BII | [14 empty] | PP | 0
| VV |  | 604*1,6 |  | 966.4 | [12 empty] | VV | 0 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 5906130280 | Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové nevystrojené tv. S49 rozdělení "d" | km | 0.69 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1440751444
| PP |  | Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové nevystrojené tv. S49 rozdělení "d". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci a montáž KR, u pražců dřevěných nevystrojených i na vrtání pražců. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu. | [14 empty] | PP | 0
| VV |  | "SK č. 201" 0,547 |  | 0.547 | [12 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "SK č. 201a" 0,143 |  | 0.143 | [12 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.69 | [12 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
6 | M | 5958128005 | Komplety Skl 24 (šroub RS 0, matice M 22, podložka Uls 6) | kus | 4528 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00111 | 5.0261 | 0 | 0 | 8 | M | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 206948897
| PP |  | Komplety Skl 24 (šroub RS 0, matice M 22, podložka Uls 6) | [14 empty] | PP | 0
| VV |  | "SK č. 201" 3588 |  | 3588 | [12 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "SK č. 201a" 940 |  | 940 | [12 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4528 | [12 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
7 | M | 5958158005 | Podložka pryžová pod patu kolejnice S49 183/126/6 | kus | 2264 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00018 | 0.40752 | 0 | 0 | 8 | M | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 597713567
| PP |  | Podložka pryžová pod patu kolejnice S49 183/126/6 | [14 empty] | PP | 0
| VV |  | "SK č. 201" 1794 |  | 1794 | [12 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "SK č. 201a" 470 |  | 470 | [12 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2264 | [12 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 5907010080 | Výměna LISŮ tv. S49 rozdělení "d" | m | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2122645596
| PP |  | Výměna LISŮ tv. S49 rozdělení "d". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu LISU, montáž upevňovadel, případnou úpravu dilatačních spár, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků. | [14 empty] | PP | 0
9 | M | 5957134005 | Lepený izolovaný styk tv. S49 s tepelně zpracovanou hlavou délky 3,50 m | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.2195 | 0.439 | 0 | 0 | 8 | M | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1548368346
| PP |  | Lepený izolovaný styk tv. S49 s tepelně zpracovanou hlavou délky 3,50 m | [14 empty] | PP | 0
10 | K | 5907015040 | Ojedinělá výměna kolejnic stávající upevnění tv. S49 rozdělení "d" | m | 150 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1048448708
| PP |  | Ojedinělá výměna kolejnic stávající upevnění tv. S49 rozdělení "d". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, montáž upevňovadel, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků. | [14 empty] | PP | 0
| VV |  | "SK č. 201" 100 |  | 100 | [12 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "SK č. 201a" 50 |  | 50 | [12 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 150 | [12 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 5906015020 | Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec dřevěný příčný vystrojený | kus | 25 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -300619833
| PP |  | Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec dřevěný příčný vystrojený. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na výměnu pražce za použití malé těžicí mechanizace, demontáž upevňovadel, odstranění KL a části stezky, vysunutí a výměna pražce, montáž upevňovadel, přehození kameniva, podbití pražce, úprava KL a části stezky, případné snížení KL pod patou kolejnice. ošetření součástí mazivem a naložení výzisku na dopravní prostředek. U nevystrojených a výhybkových pražců dřevěných vrtání otvorů pro vrtule. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dopravu výzisku na skládku a skládkovné. | [14 empty] | PP | 0
| VV |  | "SK č. 201" 7 |  | 7 | [12 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "SK č. 201a" 18 |  | 18 | [12 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 25 | [12 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
12 | M | 5956101020 | Pražec dřevěný příčný vystrojený dub 2600x260x160 mm | kus | 25 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.28307 | 7.0767 | 0 | 0 | 8 | M | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 307556235
| PP |  | Pražec dřevěný příčný vystrojený dub 2600x260x160 mm | [14 empty] | PP | 0
13 | K | 5906015150 | Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec betonový výhybkový délky přes 4 do 5 m | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1226274568
| PP |  | Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec betonový výhybkový délky přes 4 do 5 m. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na výměnu pražce za použití malé těžicí mechanizace, demontáž upevňovadel, odstranění KL a části stezky, vysunutí a výměna pražce, montáž upevňovadel, přehození kameniva, podbití pražce, úprava KL a části stezky, případné snížení KL pod patou kolejnice. ošetření součástí mazivem a naložení výzisku na dopravní prostředek. U nevystrojených a výhybkových pražců dřevěných vrtání otvorů pro vrtule. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dopravu výzisku na skládku a skládkovné. | [14 empty] | PP | 0
| VV |  | "SK č. 201" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 0 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
14 | M | 5956119140 | Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 5000x260x160 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.19808 | 0.19808 | 0 | 0 | 8 | M | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1736848347
| PP |  | Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 5000x260x160 | [14 empty] | PP | 0
15 | K | 5907050120 | Dělení kolejnic kyslíkem tv. S49 | kus | 130 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1191524174
| PP |  | Dělení kolejnic kyslíkem tv. S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci, podložení, označení a provedení řezu kolejnice. | [14 empty] | PP | 0
| VV |  | "SK č. 201" 76+20 |  | 96 | [12 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "SK č. 201a" 24+10 |  | 34 | [12 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 130 | [12 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
16 | K | 5910020030 | Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar sériový tv. S49 | svar | 64 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1714236153
| PP |  | Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar sériový tv. S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, demontáž upevňovadel, směrové a výškové vyrovnání kolejnic, provedení svaru, montáž upevňovadel, vizuální kontrola, měření geometrie svaru. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na kontrolu svaru ultrazvukem, podbití pražců a demontáž styku. | [14 empty] | PP | 0
| VV |  | "SK č. 201" 46 |  | 46 | [12 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "SK č. 201a" 18 |  | 18 | [12 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 64 | [12 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
17 | K | 5907040030 | Posun kolejnic před svařováním tv. S49 | m | 1380 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1802350513
| PP |  | Posun kolejnic před svařováním tv. S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na přizdvižení a posun kolejnice. Položka se použije v případě krácení deformovaných konců kolejnic před svařováním. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž a montáž upevňovadel. Položku nelze použít pro posun z důvodu úpravy dilatačních spár před svařováním. | [14 empty] | PP | 0
| VV |  | "SK č. 201" 1094 |  | 1094 | [12 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "SK č. 201a" 286 |  | 286 | [12 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1380 | [12 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
18 | K | 5910035030 | Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49 | svar | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1244167794
| PP |  | Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž a demontáž napínacího zařízení nebo ohřevu kolejnic a udržování potřebného prodloužení kolejnicového pásu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž upevňovadel a kolejnicových spojek. | [14 empty] | PP | 0
| VV |  | "SK č. 201" 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "SK č. 201a" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6 | [12 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
19 | K | 5910040220 | Umožnění volné dilatace kolejnice bez demontáže nebo montáže upevňovadel s osazením a odstraněním kluzných podložek rozdělení pražců "d" | m | 1400 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -92249178
| PP |  | Umožnění volné dilatace kolejnice bez demontáže nebo montáže upevňovadel s osazením a odstraněním kluzných podložek rozdělení pražců "d". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uvolnění, demontáž a rovnoměrné prodloužení nebo zkrácení kolejnice, vyznačení značek a vedení dokumentace. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž kolejnicových spojek. | [14 empty] | PP | 0
| VV |  | "SK č. 201" 2*550 |  | 1100 | [12 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "SK č. 201a" 2*150 |  | 300 | [12 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1400 | [12 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
20 | K | 5909031020 | Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové | km | 1.4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1854843915
| PP |  | Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na nasazení strojní linky pro úpravu směrového a výškového uspořádání ASP metodou zmenšování chyb a úpravu KL pluhem včetně měření mezních stavebních odchylek dle ČSN, měření technologických veličin a předání tištěných výstupů objednateli. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady doplnění a dodávku kameniva a snížení KL pod patou kolejnice. | [14 empty] | PP | 0
| VV |  | "SK č. 201" 1,100 |  | 1.1 | [12 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "SK č. 201a" 0,300 |  | 0.3 | [12 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.4 | [12 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
21 | K | 5909041010 | Úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové | m | 170 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1819191875
| PP |  | Úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na nasazení strojní linky pro úpravu směrového a výškového uspořádání ASP metodou zmenšování chyb a úpravu KL pluhem včetně měření mezních stavebních odchylek dle ČSN, měření technologických veličin a předání tištěných výstupů objednateli. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady doplnění a dodávku kameniva a snížení KL pod patou kolejnice. | [14 empty] | PP | 0
| VV |  | "SK č. 201" 120 |  | 120 | [12 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "SK č. 201a" 50 |  | 50 | [12 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 170 | [12 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
22 | K | 5905020010 | Oprava stezky strojně s odstraněním drnu a nánosu do 10 cm | m2 | 1400 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 785766265
| PP |  | Oprava stezky strojně s odstraněním drnu a nánosu do 10 cm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odtěžení nánosu stezky a rozprostření výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek a úprava povrchu stezky. | [14 empty] | PP | 0
| VV |  | "SK č. 201" 2*550 |  | 1100 | [12 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "SK č. 201a" 2*150 |  | 300 | [12 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1400 | [12 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
23 | K | 5905023030 | Úprava povrchu stezky rozprostřením štěrkodrtě přes 5 do 10 cm | m2 | 1400 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 41302543
| PP |  | Úprava povrchu stezky rozprostřením štěrkodrtě přes 5 do 10 cm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na rozprostření a urovnání kameniva včetně zhutnění povrchu stezky. Platí pro nový i stávající stav. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku drtě. | [14 empty] | PP | 0
| VV |  | "SK č. 201" 2*550 |  | 1100 | [12 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "SK č. 201a" 2*150 |  | 300 | [12 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1400 | [12 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
24 | M | 5955101025 | Kamenivo drcené drť frakce 4/8 | t | 133 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 1 | 133 | 0 | 0 | 8 | M | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1240816253
| PP |  | Kamenivo drcené drť frakce 4/8 | [14 empty] | PP | 0
| VV |  | (50*1,9)+(20*1,9) |  | 133 | [12 empty] | VV | 0 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
25 | K | 9902900200 | Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot | t | 305.64 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -770690163
| PP |  | Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot . Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro nakládání materiálu v případech, kdy není naložení součástí dodávky materiálu nebo není uvedeno v popisu cen a pro nakládání z meziskládky.2. Ceny se použijí i pro nakládání materiálu z vlastních zásob objednatele. | [14 empty] | PP | 0
| VV |  | užité SB8 v žst DC hl.n. | [14 empty] | VV | 0 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (897+235)*0,270 |  | 305.64 | [12 empty] | VV | 0 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
26 | K | 9902400100 | Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 10 km | t | 305.64 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -602317557
| PP |  | Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 10 km. Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly.2. V cenách obousměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení, poplatku za použití dopravní cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního prostředku.3. V cenách jednosměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení a poplatku za použití dopravní cesty. Tyto položky se použijí i v případě, kdy se předpokládá, že dopravní prostředek bude naložen i na zpáteční cestě. V tomto případě se použijí položky pro každý směr samostatně (např. doprava materiálu na stavbu a odvoz výzisku nebo suti ze stavby). | [14 empty] | PP | 0
| VV |  | užité SB8 v žst DC hl.n. | [14 empty] | VV | 0 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (897+235)*0,270 |  | 305.64 | [12 empty] | VV | 0 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
27 | K | 9902300300 | Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 30 km | t | 1958.308 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1891065975
| PP |  | Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 30 km. Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly.2. V cenách obousměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení, poplatku za použití dopravní cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního prostředku.3. V cenách jednosměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení a poplatku za použití dopravní cesty. Tyto položky se použijí i v případě, kdy se předpokládá, že dopravní prostředek bude naložen i na zpáteční cestě. V tomto případě se použijí položky pro každý směr samostatně (např. doprava materiálu na stavbu a odvoz výzisku nebo suti ze stavby). | [14 empty] | PP | 0
| VV |  | "štěrk" 966,4 |  | 966.4 | [12 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "stezky" 133 |  | 133 | [12 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pryž.podl. na skládku" 0,408 |  | 0.408 | [12 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výzisk KL na skládku" 680+178,5 |  | 858.5 | [12 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1958.308 | [12 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
28 | K | 9902300700 | Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 100 km | t | 5.873 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 422765695
| PP |  | Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 100 km. Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly.2. V cenách obousměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení, poplatku za použití dopravní cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního prostředku.3. V cenách jednosměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení a poplatku za použití dopravní cesty. Tyto položky se použijí i v případě, kdy se předpokládá, že dopravní prostředek bude naložen i na zpáteční cestě. V tomto případě se použijí položky pro každý směr samostatně (např. doprava materiálu na stavbu a odvoz výzisku nebo suti ze stavby). | [14 empty] | PP | 0
| VV |  | nový mat (pryž.podl., komplety, LIS) | [14 empty] | VV | 0 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,026+0,408+0,439 |  | 5.873 | [12 empty] | VV | 0 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
29 | K | 9902400700 | Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 100 km | t | 7.275 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1294484020
| PP |  | Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 100 km. Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly.2. V cenách obousměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení, poplatku za použití dopravní cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního prostředku.3. V cenách jednosměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení a poplatku za použití dopravní cesty. Tyto položky se použijí i v případě, kdy se předpokládá, že dopravní prostředek bude naložen i na zpáteční cestě. V tomto případě se použijí položky pro každý směr samostatně (např. doprava materiálu na stavbu a odvoz výzisku nebo suti ze stavby). | [14 empty] | PP | 0
| VV |  | "nový mat (pražce)" 7,077+0,198 |  | 7.275 | [12 empty] | VV | 0 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
30 | K | 9902400400 | Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 40 km | t | 101.88 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -289230641
| PP |  | Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 40 km. Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly.2. V cenách obousměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení, poplatku za použití dopravní cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního prostředku.3. V cenách jednosměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení a poplatku za použití dopravní cesty. Tyto položky se použijí i v případě, kdy se předpokládá, že dopravní prostředek bude naložen i na zpáteční cestě. V tomto případě se použijí položky pro každý směr samostatně (např. doprava materiálu na stavbu a odvoz výzisku nebo suti ze stavby). | [14 empty] | PP | 0
| VV |  | výzisk - dřev. pražce na skl. (vč.převozu na stavbě) | [14 empty] | VV | 0 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (897+235)*0,0900 |  | 101.88 | [12 empty] | VV | 0 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
31 | K | 9909000300 | Poplatek za likvidaci dřevěných kolejnicových podpor | t | 101.88 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 979991808
| PP |  | Poplatek za likvidaci dřevěných kolejnicových podpor . Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uložení stavebního odpadu na oficiální skládku.2. Je třeba zohlednit regionální rozdíly v cenách poplatků za uložení suti a odpadů. Tyto se mohou výrazně lišit s ohledem nejen na region, ale také na množství a druh ukládaného odpadu. | [14 empty] | PP | 0
32 | K | 9909000400 | Poplatek za likvidaci plastových součástí | t | 0.408 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -229584431
| PP |  | Poplatek za likvidaci plastových součástí . Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uložení stavebního odpadu na oficiální skládku.2. Je třeba zohlednit regionální rozdíly v cenách poplatků za uložení suti a odpadů. Tyto se mohou výrazně lišit s ohledem nejen na region, ale také na množství a druh ukládaného odpadu. | [14 empty] | PP | 0
| VV |  | 0,408 |  | 0.408 | [12 empty] | VV | 0 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
33 | K | 9909000100 | Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální skládku | t | 858.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1767556377
| PP |  | Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální skládku . Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uložení stavebního odpadu na oficiální skládku.2. Je třeba zohlednit regionální rozdíly v cenách poplatků za uložení suti a odpadů. Tyto se mohou výrazně lišit s ohledem nejen na region, ale také na množství a druh ukládaného odpadu. | [14 empty] | PP | 0
| VV |  | 680+178,5 |  | 858.5 | [12 empty] | VV | 0 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
34 | K | R7592005079 | Montáž počítacího bodu počítače náprav | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 2089583158
| PP |  | Montáž počítacího bodu počítače náprav - uložení a připevnění na určené místo, seřízení polohy, přezkoušení | [14 empty] | PP | 0
| VV |  | "SK č. 201" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "SK č. 201a" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [12 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
35 | K | R7592007079 | Demontáž počítacího bodu počítače náprav | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -870248377
| PP |  | Demontáž počítacího bodu počítače náprav | [14 empty] | PP | 0
| VV |  | "SK č. 201" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "SK č. 201a" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [12 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
36 | K | 9903200100 | Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1499519579
| PP |  | Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km . Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu mechanizmů na místo prováděných prací po silnici i po kolejích.2. V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. Měrnou jednotkou je kus přepravovaného stroje. | [14 empty] | PP | 0

## 2 - Materiál dodávaný obj...
{3fb5b65c-2f84-4bc4-93aa-b7338dc4ecfa}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Oprava staniční koleje v žst Děčín hl.n. obvod západ 201, 201a SK
Objekt:
2 - Materiál dodávaný objednatele NEOCEŇOVAT
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 16. 10. 2019
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Věra Trnková |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Oprava staniční koleje v žst Děčín hl.n. obvod západ 201, 201a SK
Objekt:
2 - Materiál dodávaný objednatele NEOCEŇOVAT
Místo: | [5 empty] | Datum: | 16. 10. 2019
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Věra Trnková
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Oprava staniční koleje v žst Děčín hl.n. obvod západ 201, 201a SK
Objekt:
2 - Materiál dodávaný objednatele NEOCEŇOVAT
Místo: | [5 empty] | Datum: | 16. 10. 2019
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Věra Trnková
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
1 | M | 5956213065 | Pražec betonový příčný vystrojený užitý tv. SB 8 P | kus | 1132 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1398355158
| PP |  | Pražec betonový příčný vystrojený užitý tv. SB 8 P | [14 empty] | PP | 0
| VV |  | 897+235 |  | 1132 | [12 empty] | VV | 0 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
2 | M | 5957201010 | Kolejnice užité tv. S49 | m | 150 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -634044313
| PP |  | Kolejnice užité tv. S49 | [14 empty] | PP | 0
| VV |  | "SK č. 201" 100 |  | 100 | [12 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "SK č. 201a" 50 |  | 50 | [12 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 150 | [12 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET

## 3 - VRN
{97c9d110-26df-4110-b084-330c4f81b529}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Oprava staniční koleje v žst Děčín hl.n. obvod západ 201, 201a SK
Objekt:
3 - VRN
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 16. 10. 2019
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Věra Trnková |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Oprava staniční koleje v žst Děčín hl.n. obvod západ 201, 201a SK
Objekt:
3 - VRN
Místo: | [5 empty] | Datum: | 16. 10. 2019
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Věra Trnková
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Oprava staniční koleje v žst Děčín hl.n. obvod západ 201, 201a SK
Objekt:
3 - VRN
Místo: | [5 empty] | Datum: | 16. 10. 2019
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Věra Trnková
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
1 | K | 022101011 | Geodetické práce Geodetické práce v průběhu opravy | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -30480869
| PP |  | Geodetické práce Geodetické práce v průběhu opravy | [14 empty] | PP | 0
2 | K | 022121001 | Geodetické práce Diagnostika technické infrastruktury Vytýčení trasy inženýrských sítí | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 132717115
| PP |  | Geodetické práce Diagnostika technické infrastruktury Vytýčení trasy inženýrských sítí - V sazbě jsou započteny náklady na vyhledání trasy detektorem, zaměření a zobrazení trasy a předání výstupu zaměření. V sazbě nejsou obsaženy náklady na vytýčení sítí ve správě provozovatele. | [14 empty] | PP | 0
3 | K | 023121001 | Projektové práce Projektová dokumentace - přípravné práce Zjednodušený projekt opravy koleje | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 339983230
| PP |  | Projektové práce Projektová dokumentace - přípravné práce Zjednodušený projekt opravy koleje - V ceně jsou započteny náklady na vyhotovení projektové dokumentace podle požadavku objednatele v rozsahu pro ohlášení : 1) Technická zpráva; 2) Situace; 3) Podélný profil; 4) Vytyčovací výkres; 5) Seznam souřadnic vytyčovacích bodů. | [14 empty] | PP | 0
4 | K | 021201001 | Průzkumné práce pro opravy Průzkum výskytu škodlivin kontaminace kameniva ropnými látkami | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -353158029
| PP |  | Průzkumné práce pro opravy Průzkum výskytu škodlivin kontaminace kameniva ropnými látkami | [14 empty] | PP | 0
5 | K | 023131001 | Projektové práce Dokumentace skutečného provedení železničního svršku a spodku | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1948533414
| PP |  | Projektové práce Dokumentace skutečného provedení železničního svršku a spodku - V sazbě jsou obsaženy náklady na zaměření a vyhotovení dokumentace skutečného provedení žel. svršku a spodku dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., a vyhlášky č. 31/1995 Sb. včetně zpracování dat v digitální podobě v otevřené formě a její předání objednateli | [14 empty] | PP | 0
6 | K | 031101031 | Zařízení a vybavení staveniště vyjma dále jmenované práce včetně opatření na ochranu sousedních pozemků, včetně opatření na ochranu sousedních pozemků, informační tabule, dopravního značení na staveništi aj. při velikosti nákladů přes 5 do 20 mil. Kč | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -746628459
| PP |  | Zařízení a vybavení staveniště vyjma dále jmenované práce včetně opatření na ochranu sousedních pozemků, včetně opatření na ochranu sousedních pozemků, informační tabule, dopravního značení na staveništi aj. při velikosti nákladů přes 5 do 20 mil. Kč | [14 empty] | PP | 0