Příloha č. 2 c)

Zvláštní technické podmínky

Zh**otov**ení stavby

**„Rekonstrukce TV v žst. Přerov přednádraží, II. etapa“**

Datum vydání: 11. 8. 2020

Obsah

[SEZNAM ZKRATEK 2](#_Toc48042450)

[1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA 3](#_Toc48042451)

[1.1 Účel a rozsah předmětu Díla 3](#_Toc48042452)

[1.2 Umístění stavby 3](#_Toc48042453)

[2. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ 3](#_Toc48042454)

[2.1 Projektová dokumentace 3](#_Toc48042455)

[2.2 Související dokumentace 3](#_Toc48042456)

[3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI 3](#_Toc48042457)

[4. ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA PROVEDENÍ DÍLA 4](#_Toc48042458)

[4.1 Všeobecně 4](#_Toc48042459)

[4.2 Doklady překládané zhotovitelem 4](#_Toc48042460)

[5. ORGANIZACE VÝSTAVBY, VÝLUKY 5](#_Toc48042461)

[6. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY 5](#_Toc48042462)

SEZNAM ZKRATEK

Není-li v těchto ZTP výslovně uvedeno jinak, mají zkratky použité v těchto ZTP význam definovaný ve Všeobecných technických podmínkách.

|  |  |
| --- | --- |
| SŽ | Správa železnic, státní organizace |
| SŽDC | Správa železniční dopravní cesty, státní organizace |
| ESD | Elektronický stavební deník |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA
   1. Účel a rozsah předmětu Díla
      1. Předmětem díla je rekonstrukce systému trakčního vedení a ukolejnění dle požadavků provozovatele – TV kolejí č. 212 – 218 žst Přerov, přednádraží. Stavba s limitními náklady do CIN 30,00 mil. Kč.
      2. Rozsah díla „Rekonstrukce TV v žst. Přerov přednádraží, II. etapa“ je zhotovení stavby, včetně vyhotovení realizační dokumentace DSPS a zajištění osvědčení o bezpečnosti před uvedením do provozu.
   2. Umístění stavby
      1. Stavba bude probíhat v železniční stanici Přerov -přednádraží.

* Trat 330 Břeclav – Přerov km 181,450 – 182,800
* Kraj Olomoucký
* Obec Přerov
* Katastrální území Přerov a Lověšice u Přerova
* Par. č. 6868/83 a 521/1

1. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ
   1. Projektová dokumentace
      1. Projektová dokumentace „Rekonstrukce TV v žst. Přerov přednádraží, II. etapa“, zpracovatel Exprojekt s.r.o., Herpšpická 758/13, 619 00 Brno, datum 6/2020.
      2. Zhotovitel po uzavření SOD obdrží elektronickou podobu Projektové dokumentace v otevřené formě.
   2. Související dokumentace
      1. Schvalovací protokol č. j47503/2020-SŽ-GŘ-O6-Hlo, z 21. 7. 2020,
      2. Vyjádření ke stavebnímu povolení č. j. MMPr/257903/2019/JP ze dne 6. 11. 2019,
      3. Vyjádření Drážního úřadu Olomouc, č. j. DUCR-62004/19/Eh ze dne 8. 11. 2019, ke stavebnímu povolení.
2. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI
   * 1. Zhotovení stavby musí být provedeno v koordinaci s připravovanými, případně aktuálně realizovanými akcemi a to i dalších investorů, které přímo s předmětnou akcí souvisí nebo ji mohou ovlivnit. Součástí plnění Díla je i zajištění koordinace při realizaci prací, poskytování a rozsahu výluk, přidělení prostorů pro staveniště v jednotlivých žst. apod.
     2. Koordinace musí probíhat zejména s opravnou prací „ Oprava výhybek-žst. Přerov přednádraží “ investorem je Oblastní ředitelství Olomouc – Správa tratí Olomouc, fáze přípravy Zjednodušený projekt pro realizaci podklady byly zapracovány naším projektantem Ing. Pavlem Odehnalem do naší akce.
     3. Upřesnění termínu výluk a délky stavebních prací:

* SSV **16. 11. 2020** předání staveniště, příprava, zahájení
* SSV Stavební postup SP0 : demontáž koleje a montáž zarážedla   
  **23. – 25. 11. 2020**
* SSV Stavební postup SP1: betonáže základů pro nové brány a trakční stožáry ……. **1. – 12 . 12. 2020**
* *OŘ-ST Stavební postup SP1: směrové úpravy kolejí 200 až 210 a vyhýbek****1.3. – 4. 4. 2021***
* SSV Stavební postup SP2: montáže na stožárů na nové základy a demontáže  
  **5. 4.- 14. 4. 2021**
* *OŘ-ST Stavební postup SP2: směrové úpravy kolejí 212 až 222 a vyhýbek****15. 4. – 16. 5. 2021***
* SSV Stavební postup SP3: montáže na TV, montáž ukolejnění a nátěrové a dokončovací práce **17. 5. – 16. 7. 2021**
* SSV **10. 11. 2021** SP4: kontroly, dokončovací práce, geodetické zaměření, revize, vystavení průkazu způsobilosti.

Označení:

SSV - investiční akce Stavební správy východ**: „Rekonstrukce TV v žst. Přerov přednádraží, II. etapa“**

*OŘ-ST - opravné práce Oblastního ředitelství Olomouc – Správa tratí Olomouc****: OPRAVA VÝHYBEK- ŽST. PŘEROV PŘEDNÁDRAŽÍ***

1. ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA PROVEDENÍ DÍLA
   1. Všeobecně
      1. Nedílnou součástí realizace díla jsou veškeré související technické a kvalitativní podmínky Správy železnic v platném znění posledních změn. Dále pak musí být v souladu se souvisejícími technickými normami, směrnicemi SŽ a další související dokumentací SŽ.
      2. Realizace stavby musí být v souladu s platnou legislativou ČR a projektem stavby.
   2. Doklady překládané zhotovitelem
      1. Zhotovitel doloží mimo jiné před zahájením prací na železniční dopravní cestě prosté kopie dokladů o kvalifikaci zhotovitelů dle Předpisu o odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování dráhy a drážní dopravy SŽDC Zam1, v platném znění:

* E–08 Projektování elektrických zařízení UTZ/E a VTZ, do i nad 1000 V, s i bez nebezpečí výbuchu včetně hromosvodů
* E-07 Řízení a zajišťování oprav, rekonstrukcí, popř. modernizace železniční tratí zařízení správy elektrotechniky a energetiky
* TZE Provádění revizí, prohlídek a zkoušek UTZ dle vyhlášky 100/1995Sb §1 odst. 4 a/nebo provádění revizí dle vyhlášky 50/1978Sb. §9
* G-01 + G-03 nebo G-02

G-01 vedoucí prací geodetických činností

G-03 ověřování výsledků zeměměřičských činností dle zákona č. 200/1994 Sb. v rozsahu úředního oprávnění c) dodavatelem

G-02 vedoucí prací geodetických činností, ověřování výsledků zeměměřičských činností dle zákona č. 200/1994 Sb. v rozsahu úředního oprávnění c) dodavatelem

* + 1. Výše uvedené doklady upravující odbornou způsobilost musí osvědčit odbornou způsobilost samotného dodavatele (je-li fyzickou osobou) nebo jiné osoby, která bude pro dodavatele příslušnou činnost vykonávat.

1. ORGANIZACE VÝSTAVBY, VÝLUKY
   * 1. Zhotovitel bude využívat výluky v maximální možné míře odsouhlasené se Správou železnic.
2. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY
   * 1. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy České republiky a EU, technickými normami a s dokumenty a vnitřními předpisy Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění.
     2. Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke svým dokumentům a vnitřním předpisům   
        na svých webových stránkách:

[www.szdc.cz](https://www.szdc.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-szdc) v sekci „O nás / Vnitřní předpisy / odkaz Dokumenty a předpisy“ (https://www.szdc.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/dokumenty-a-predpisy)

Pokud je dokument nebo vnitřní předpis veřejně dostupný je umožněno jeho stažení. Ostatní dokumenty a vnitřní předpisy jsou poskytovány v souladu s právními předpisy   
na základě podané žádosti na níže uvedených kontaktech:

Správa železnic, státní organizace

Centrum telematiky a diagnostiky

**Oddělení dokumentace a distribuce tiskových materiálů**

Jeremenkova 103/23

779 00 Olomouc

nebo e-mail: typdok@tudc.cz

kontaktní osoba: paní Jarmila Strnadová, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782

Ceníky: https://typdok.tudc.cz/