|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Uveřejněno na profilu zadavatele** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Naše zn. | 8336/2020-SŽ-SSV-Ú3 |  |
| Listů/příloh | 1/0 |  |
|  |  |  |
| Vyřizuje | Renáta Majerová |  |
|  |  |  |
| Mobil | +420 724 932 325 |  |
| E-mail | Majerova@spravazeleznic.cz |  |
|  |  |  |  |
| Datum | 28. srpna 2020 |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Věc: **Ústí n. O. - Brandýs n. O. - původní stopa, BC**

Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 22

ve smyslu § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

**Dotaz č. 258:**

Po pečlivém prostudování a prověření ZD konstatujeme, že není možné aktivovat definitivní zabezpečovací zařízení odbočky Bezpráví do termínů požadovaných v POV (především z důvodu značného zásahu do zabezpečovacího zařízení žst. Ústí nad Orlicí a z toho vyplývající časové náročnosti přezkoušení nově upraveného zabezpečovacího zařízení).

Aktivace definitivního zabezpečovacího zařízení odbočky Bezpráví je možná do 4 měsíců po termínu oproti harmonogramu stavby. V této souvislosti se tážeme, zda zadavatel bude akceptovat/připustí provizorní technické řešení, které bude následně nahrazeno do 4 měsíců definitivním zabezpečovacím zařízením.

**Odpověď:**

*Z pohledu zabezpečovacího zařízení se jedná o dobu od montáže zařízení do jeho aktivace, na kterou by bylo možné odbočku vybavit kontejnerem provizorního SZZ s ovládáním JOP z Brandýsa n/O, případně místně. Zařízení by bylo navázáno na stávající upravený AB.*

*Navržené řešení provizorního stavu ze strany zhotovitele musí být projednáno a odsouhlaseno TDI, náklady za provizorní technické řešení budou věcí zhotovitele.*

Vzhledem ke skutečnosti, že bylo provedeno pouze **vysvětlení zadávací dokumentace** dle § 98 ZZVZ, neprodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek.

Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace včetně příloh zadavatel uveřejňuje na profilu zadavatele na webovém portálu <https://zakazky.szdc.cz/>.

V Olomouci dne 28. 8. 2020

**Ing. Miroslav Bocák**

ředitel organizační jednotky

Stavební správa východ

Správa železnic, státní organizace