| Správa železnic, státní organizace Oblastní ředitelství Praha | Jízdní řád 2019/2020 V Praze dne 07.10.2020 |
| --- | --- |

Č.j.: 28294/2020-SŽ-OŘ PHA-NŘP

Zpracovatel:

| Bc. Tomáš Valenta, hlavní zpracovatel | tel.: +420 725 813 618; e-mail: ValentaT@spravazeleznic.cz |
| --- | --- |

| Věc: | Opravné práce v traťovém úseku Uhlířské Janovice - Ledečko (Rataje nad Sázavou) |
| --- | --- |

ROZKAZ O VÝLUCE č. 63284

Výlukové rameno: 515

Adresáti:

Správa železnic, státní organizace

CDP: Praha

OŘ: Praha

PO: Kolín

Na vědomí:

Správa železnic, státní organizace

GŘ: O11, O12, O15, O18

OJ: SS západ

Dopravci:

České dráhy, a.s.

ČD Cargo, a.s.

Ostatní:

ČD – Telematika

Záznam o změnách

| Změna |  | ROV |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| číslo ¦ č.j. | účinnost od | opravil | dne | podpis |

1. Místo výluky:

Vyloučí se:

kolejově traťová kolej Uhlířské Janovice - Ledečko

kolejově záhlaví směr Uhlířské Janovice, jeho část, od návěstidla JL ke hrotům výhybky č. 101 v dopravně Ledečko

2. Doba konání výluky:

Nepřetržitá výluka

a) začátek výluky koleje		 08:40 hodin - 1. den nepřetržité výluky

b) konec výluky koleje		 17:00 hodin - 40.den nepřetržité výluky

3. Předpokládané termíny a souběhy etap výluk:

1.11. – N – 10.12.2020

Bez souběhu výluk.

4. Dopravna nebo pracoviště určené k zahájení, přerušení a ukončení výluky:

dopravna Ledečko dopravna pro OZOV : Ledečko

5. Účel a rozsah prováděných prací:

- strojní čištění

- výměna pražců

- výměna upevňovadel

- výměna kolejnic

- svařování

- doplnění štěrkového lože

- úprava GPK strojně

- úprava odvodnění

- sekání porostů

Použitá mechanizace:

- SČ

- MUV

- SVP

- MHS

- svařovací vozík

- vozy se štěrkem

- ASP

Staniční koleje určené pro prostředky na výlukovou činnost:

- v dopravně Uhlířské Janovice kolej č.4

6. Provozní, dopravní a přepravní opatření:

a) Provozní a dopravní opatření

Zpracovatel: Pavel Zvarič, tel. 972 253 470, email: zvaric@spravazeleznic.cz

Zastaven provoz mezi dopravnami Uhlířské Janovice a Ledečko.

V dopravně Ledečko zastaven provoz mezi ŽST Ledečko a zastávkou Rataje nad Sázavou. V dopravně Ledečko nelze uskutečňovat jízdní cesty na záhlaví směr Uhlířské Janovice od návěstidla JL ke hrotům výhybky číslo 101.

b) Opatření dopravce v osobní dopravě

Neobsazeno.

c) Opatření dopravce v nákladní dopravě

František Novák, tel.: +420 602 527 620; e-mail: Frantisek.Novak@cdcargo.cz

Opatření v nákladní dopravě dopravce ČD Cargo, a.s.

Bez opatření.

d) Opatření provozovatele k přídělu kapacity dráhy

Neobsazeno.

7. Opatření pro TV a silnoproudá zařízení:

Zpracovatel: Míček Petr ,tel.9722 45406,e-mail: Micekp@szdc.cz

- SP – Bez připomínek

SP – V místě prací se nachází kabelová trasa nn. Toto kabelové vedení nesmí být výlukovou činností poškozeno. Vytýčení je nutné objednat s dostatečným předstihem u SEE VPI Tichý Lukáš tel. 724 052 873

Odpovědný zástupce SEE:VMSP  Jánský Miroslav,OE Kolín,tel.972 253 528

e-mail: JanskyM@szdc.cz

8. Opatření pro zabezpečovací a sdělovací zařízení:

Zpracoval :  Frank Jaroslav, IŽD, FrankJ@szdc.cz, tel. 972 255 098

- Požadovaná součinnost SSZT při výluce musí být dojednána včas. Aby ji SSZT mohla v rámci své hl. činnosti zajistit, je třeba dohodu OZOV s odp. pracovníkem SSZT provést nejpozději 3 prac. dny před výlukou. SSZT musí být včas seznámena s místy, časy a postupy výl. prací.

-  Vlivem výl. prací nesmí dojít k poškození kab. tras a venkovního zab. zařízení. V případě zemních prací požádá zhotovitel o vytyčení kab. tras u SSZT Praha východ v dostatečném časovém předstihu před výlukou. Bude-li nutno zjistit přesnou polohu a hloubku kab. trasy, zajistí zhotovitel výkop zemních sond. Pokud k poškození kab. tras nebo venkovního zz dojde, může to způsobit prodloužení plánovaného času výluky.

-  Všechny venkovní prvky zz musí po výluce zůstat ve stávajících polohách (především izol. styky).

-  Uložení výl. materiálu v kolejišti je třeba provést tak, aby tím nebyl omezen volný přístup k venkovnímu zz ani ovlivněna jeho funkce. Po skončení výluky je třeba z okolí venkovního zz výlukový materiál odstranit.

-  V případě potřeby budou z oblasti výl. prací ohrožené prvky zz odstraněny. Dotčené KO PCN) budou vypnuty, přípojná lana (lanka) odpojena, kolové senzory zdemontovány. Demontáž a zpětná montáž venkovního zz s jeho opětovnou aktivací a přezkoušením bude prováděna pouze na základě včasné žádosti OZOV a oznámení o místě a času výl. prací. Dostatečné časy na demontáž a zpětnou montáž zz včetně jeho přezkoušení je nutno zapracovat do plánovaných časů výluky.

-   Po doplnění štěrkového lože je nutno z okolí všech objektů a prvků zz odstranit přebytečný nový štěrk. To provede zhotovitel, bez toho nebude zpětná montáž venkovního zz zahájena.

-  Pro obnovení šuntové citlivosti výlukou dotčených KO po výluce je třeba postupovat podle předpisů SŽDC D7/2, čl. 212, 213 a SŽDC (ČD) T120, čl. 60, 249b. O případném vyžádání dopr. opatření podle předpisu SŽDC D1 rozhodne pracovník SSZT na základě vyhodnocení stavu KO před koncem výluky (po provedení měření a prohlídky výlukou dotčených KO). Pokud vznikne nutnost dopr. opatření zavést, budou platit až do odvolání pracovníkem SSZT.

-  PZS v oblasti výluky lze vyloučit ze závislosti na jízdě ŽKV nebo vypnout z činnosti. Výluky lze provést na PZS v km 33,131, 33,330 a 33,597. PZS typu VÚD v km 31,184 a 37,386 lze vypnout. Výluku (příp. vypnutí) PZS provede pracovník SSZT pouze na základě včasné žádosti OZOV (min. 3 dny předem) a dohody o místě a času výluky (vypnutí) PZS. Pracovník SSZT o zavedení i zrušení výluky (vypnutí) PZS provede zápis do Záznamníku poruch u PZS a o situaci informuje dopravní zaměstnance a OZOV. Jízdy ŽKV přes prostor vyloučených (resp. vypnutých) přejezdů pak budou uskutečňovány v souladu s ustanovením interních předpisů SŽDC a ZDD.

Odpovědný zástupce SSZT Praha východ: p. Petr Tlučhoř, vrchní mistr SZT, tel. 972 253 463

9. Zpravování doprovodu vlaku:

Neobsazeno.

10. Omezení rychlosti:

Neobsazeno.

11. Bezpečnostní opatření:

Bezpečnost práce na výluce bude zajištěna ve smyslu znění předpisu SŽDC Bp1. Za bezpečnost zaměstnanců provádějících stavební práce odpovídají provádějící stavební organizace.

12. Zřízení dočasných přejezdů:

Neobsazeno.

13. Jiná závazná opatření:

- Všechny přípravné práce, které nebudou mít vliv na železniční provoz, provede zhotovitel před zahájením výluky.

- Během výluk budou ze strany objednavatele a dodavatele výluk dodržena všechna vztažná ustanovení interních předpisů SŽDC (Správy železnic) a příslušných norem TNŽ, ČSN a EN.

- Po obdržení ROV provedou přednostové PO dotčených výlukou jeho věcnou kontrolu.

- Přednosta PO Kolín zajistí v případě potřeby zpracování a vydání opatření přednosty PO 
ve spolupráci s OŘ Praha.

14. Příjem rozkazu:

Vedoucí zaměstnanci všech v záhlaví uvedených OS (kromě OS, kterým je rozkaz dán na vědomí) potvrdí ihned příjem výlukového rozkazu hlavnímu zpracovateli elektronickou poštou.

Zpracoval:

| Bc. Tomáš Valenta v. r. | Ing. Vladimír Filip |
| --- | --- |
|  | ředitel Oblastního ředitelství Praha |
|  | v z. Ing. Ladislav Ludvík v. r. |