Správa železnic,

státní organizace

Oblastní ředitelství Brno

Kounicova 26

611 43 Brno

ZPRÁVA

Popis a specifikace prací

Oprava výhybek v žst. Znojmo

Oblastní ředitelství Brno

Správa tratí Jihlava

Provozní středisko Znojmo

TECHNICKÁ ZPRÁVA

- IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Název akce:	„Oprava výhybek v žst. Znojmo“

Investor:	Správa železnic, státní organizace,
Dlážděná 1003/7 110 00 PRAHA 1 – Nové Město
IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234

Objednatel:	DTTO (Správa železnic, státní organizace)

Nadřízený orgán:	MINISTERSTVO DOPRAVY, nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12,
110 15 PRAHA 1

Oblastní ředitelství:	Brno

Kraj:	Jihomoravský

Okres:	Znojmo

Obec:	Znojmo

Místo:	ŽST Znojmo a úsek Znojmo – Olbramkostel v intravilánu města Znojma. Dráha je celostátní, dle KJŘ trať č. 241, dle prohlášení o dráze trať č. 644. Nejvyšší dovolená traťová rychlost v místě je 60 km/h a přes výhybku č. 35 je 50 km/h.

- TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

Popis stávajícího stavu:

Traťová kolej v úseku Znojmo – Olbramkostel je zřízena z části jako stykovaná kolej, z části jako kolej bezstyková, kolejnice S 49, pražce betonové PB3 – rozdělení C, upevnění žebrové tuhé. Stávající výhybka č. 35 je tvaru Obl-j S49 1:14-760 (300/214) P l d. Výhybka je svařená na pražcích dřevěných, upevnění žebrové / pružné.

Požadovaný stav:  Důvodem opravy je celkové provozní opotřebení. Cílem opravy je zvýšení bezpečnosti provozování drážní dopravy a komfortu jízdy kolejových vozidel.

Popis nového stavu:

Stávající výhybka č. 35 bude nahrazena novou výhybkou tvaru Obl-j49-1:14-760 (335,000/231,840)zl, P, p, ČZ, b, KS, SK, JPP (ve střední části výhybky v odbočném směru 2 x LIS). Bude zřízena BK v místě výměny železničního svršku a v následujícím složeném směrovém oblouku. Bude provedena směrová a výšková úprava přípojných kolejí výhybky č. 35 a navazujícího směrového oblouku.

Budou provedeny tyto práce:

- Demontáž stávající výhybkové konstrukce a části navazujícího železničního svršku – celková dl. 76 m.

- Výměna KL v oblasti výměny železničního svršku v délce 76 m (šířka 4,5 m na ZV a 7,0 m na KV cca 35 cm pod stávající dřevěné pražce se zhutněním vzniklé pláně).

- Montáž nové výhybky na pražcích betonových. Montáž železničního svršku v přípojných polích k výhybce. Před novou výhybku č. 35 bude vloženo 20 kusů nových pražců B91 S/2.

- V místě výměny kolejového svršku a v následujícím složeném oblouku bude zřízena bezstyková kolej. Ke zřízení bezstykové koleje v tomto směrovém oblouku bude nutné provést vyřezání (zrušení) 34 kusů styků, úpravu rozdělení u 70 kusů betonových pražců, posun kolejnic, výměnu pryžových podložek – 1320 kusů, výměnu kompletů ŽS4 – 2640 kusů, rozšíření a nadvýšení kolejového lože a umístění pražcových kotev na každý 3. pražec (220 kusů kotev na pražce PB3 a 17 kusů kotev na pražce B91 S/2). V místě rušených styků bude provedena výměna a náhrada stávajících můstkových podkladnic. Bude dodáno a vyměněno 68 kusů podkladnic S4 pl a 272 kusů vrtulí R1 včetně kroužků Fe6. Bezstyková kolej bude zřízena podle předpisu SŽDC S3/2 „Bezstyková kolej“.

- Úprava GPK proběhne v rámci celé akce od km 100,517 do km 101,200 (na výhybce proběhne podbití 2 x) metodou přesnou. Bude provedeno doplnění a úprava KL včetně drážních stezek.

- Bude provedeno osazení 23 kusů nových konzolových zajišťovacích značek na ocelových sloupcích.

- Bude provedena výměna kompletů ŽS4 – 15412 kusů a pryžových podložek – 7706 kusů v úseku mezi km 104,000 – 107,000.

- Vyzískaný odpad (např. zemina + štěrk, dř. pražce, plastové + pryžové součásti) z opravy bude uložen na skládce,

- Úprava a úklid okolního terénu podél trati v rozsahu opravy.

Související práce zhotovitele:

Zhotovitel předloží harmonogram prací ve výluce. Po skončení akce předá protokolárně vytříděný výzisk kovového odpadu (šrot) objednateli na určeném místě (ŽST Znojmo).

Materiál dodaný zhotovitelem:

Zhotovitel dodá veškerý materiál pro provedení opravných prací mimo elektromotorický přestavník, kabelový závěr, kloubové kontrolní tyče a ohrádku přestavníku.

Nakládání s nebezpečným materiálem:

Zhotovitel zajistí ekologickou likvidaci vzniklých odpadů v souladu se Zákonem o odpadech.

Vymezení staveniště:

Staveniště je vymezeno hranicemi pozemků SŽDC a ČD a. s..

Požadavek na výluky:

Předpokládaný termín výluky koleje je od 15. 10. 2020 – do 19. 10. 2020 (nepřetržitě).

Požadavek na stav zařízení po opravě a splnění odchylek TKP pro převzetí prací:

Kolej musí splňovat odchylky převzetí prací dle ČSN 736360-2 a podmínky technických kvalitativních podmínek staveb drah.