Z A D Á V A C Í   D O K U M E N T A C E

TECHNICKÁ ZPRÁVA

## Základní údaje zadavatele

Název akce:            Oprava trati v úseku Malešice - Běchovice

Trať podle JŘ:	---

TU:	1504   Praha Malešice – Praha Běchovice

Kraj:	Středočeský

Zadavatel:	Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Praha

Partyzánská 24, 170 00 Praha 7

## Obsah a členění zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace – Technická zpráva

## Požadavky a specifikace prací

Popis stávajícího stavu:

V 1. a 2. TK Praha Malešice – Praha Běchovice, jsou ojeté kolejnice tv. R65 r.v. 1979, prosedlé kolejnicové sváry, špatná držebnost upevňovadel, vymačkané pryžové podložky, upevnění ŽS3, znečištěné štěrkové lože, nefunkční odvodňovací zařízení. V rámci technické prohlídky staveniště byl vypracován rozsah oprav, který je součástí této technické zprávy.

## Místo a předmět plnění:

22. Oprava trati v úseku Malešice - Běchovice

SO 01 Oprava 1.koleje Praha Malešice – Praha Běchovice

V traťové koleji v km 0,731 – 6,050 zhotovitel provede:

- Oprava stezky strojně s odstraněním drnu a nánosu přes 10 cm do 20 cm 2500m2

- Souvislá výměna KL se snesením KR koleje pražce betonové rozdělení "d", 130m.

- Výměna KL malou těžící mechanizací mimo lavičku lože otevřené , 150m3

- Souvislá výměna kolejnic stávající upevnění tv. R65, UIC 60  rozdělení "d", km (2,306-0,731)*2 ; (3,757-3,270)*2; (4,950-4,200)"1pas

- Ojedinělá výměna kolejnic stávající upevnění tv. R65 rozdělení "d", vložky 250m, 16* LIS dl. 5m

- Posun kolejnic před svařováním tv. R65 3336m

- Výměna upevnění podkladnicového komplety a pryžová podložka 17448 úl.pl.

- Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové km 0,731 – 6,050 , souvislé doplnění kamenivem, urovnání do profilu

- Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar sériový tv. R65 200ks

- Umožnění volné dilatace kolejnice bez demontáže nebo montáže upevňovadel s osazením a odstraněním kluzných podložek

- Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. R65

- Montáž pražcové kotvy v koleji km 5,915-6,050 , 74ks vč.dodávky

- Čištění otevřených odvodňovacích zařízení strojně příkop nezpevněný 5500m3

- Vyjmutí a vložení konstrukcí nebo dílů hmotnosti do 10 t – 81, 250t, pro výměnu KL

SO 02 - Oprava 2.koleje Praha Běchovice - Praha Malešice

V traťové koleji v km 0,731 – 6,070 zhotovitel provede:

- Oprava stezky strojně s odstraněním drnu a nánosu přes 10 cm do 20 cm 2500m2

- Výměna KL malou těžící mechanizací mimo lavičku lože otevřené , 30m3

- Záměna kolejnic stávající upevnění tv. R65 rozdělení "d", km 3,380-3,260 , 3,810-3,560

- Ojedinělá výměna kolejnic stávající upevnění tv. R65 rozdělení "d", vložky 400m, 16* LIS dl. 5m

- Doplňující laboratorní rozbor kontaminace zeminy nebo kol. lože

- Posun kolejnic před svařováním tv. R65 3336m

- Výměna upevnění podkladnicového komplety a pryžová podložka 17512 úl.pl.

- Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové km 0,731 – 6,050 , souvislé doplnění kamenivem, urovnání do profilu

- Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar sériový tv. R65 200ks

- Umožnění volné dilatace kolejnice bez demontáže nebo montáže upevňovadel s osazením a odstraněním kluzných podložek

- Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. R65

- Montáž pražcové kotvy v koleji km 5,915-6,050 , 88ks vč.dodávky

- Čištění otevřených odvodňovacích zařízení strojně příkop nezpevněný 5500m3

SO 03 -  VRN

Zhotovitel provede:

- Geodetické práce Kontrola PPK při směrové a výškové úpravě koleje zaměřením APK trať jednokolejná

- Geodetické práce Diagnostika technické infrastruktury Vytýčení trasy inženýrských sítí

- Doplňující laboratorní rozbor kontaminace zeminy nebo kol. lože

- Projektové práce Projektová dokumentace - přípravné práce Zjednodušený projekt opravy koleje

- Zařízení a vybavení staveniště vyjma dále jmenované práce včetně opatření na ochranu sousedních pozemků, včetně opatření na ochranu sousedních pozemků

Ostatní

Vyzískané kolejnice a veškerý kovový materiál předá zhotovitel zástupci TO Vršovice

## Lhůty plněni:

Zahájení prací :	  03.10. 2020

Ukončení prací :      	18.11. 2020  (Práce po ukončení výluk budou dále probíhat za provozu)

Ukončení díla :         	10.12. 2020

- Technický dozor geometrického a polohového určení osy koleje:

Ing. Majzlík Vladimír, pracovník SŽ, s.o. SŽG Praha:  972 245 017, e-mail: Majzlik@szdc.cz.

Zhotovitel při narušení nebo poškození bodového pole nebo zajišťovacích značek kontaktuje SŽG Praha – Ing. Majzlík Vladimír : 972 245 017

Specifikace položek:

Soupis dodávek materiálu:

Materiál a jeho soupis je uveden v  „Položkový soupis prací – výkaz výměr“.

Ostatní:

Požadavek na využití délky výlukového času:

Opravné práce budou realizovány ve výluce dle ROV 63273 A, B podle technologického postupu a časového harmonogramu dodavatele. Výluky zajistí Správa tratí Praha západ. Výluky jsou zařazeny do plánu výluk na říjen/listopad 2020:

Výluky traťových úseků dle ROV :

ROV 63273 A, B: Úsek 1. a 2.kolej Malešice - Běchovice

Požadavek na vytyčení sítí technické infrastruktury:

V oblasti staveniště jsou vedena podzemní kabelová vedení. Vyjádření jednotlivých správců podzemních sítí a vytyčení podzemních sítí a jejich ochranu při realizaci zajistí zhotovitel.

Požadavky na splnění stavebních odchylek pro převzetí prací:

- V souladu a dle ČSN 73 6360-2 a TPK 2000 v platné změně.

Požadavek na stav zařízení po provedení prací:

Dodavatel dodrží objem a rozsah požadovaných prací stanovených zadávací dokumentací, kvalitu doloží nutnými doklady stanovenými v příloze „Doklady a dokumentace k převzetí opravných a údržbových prací k zajištění provozuschopnosti železniční dopravní cesty“.