Správa železnic, státní organizace
Oblastní ředitelství PrahaJízdní řád 2019/2020
v Praze dne neuvedeno

Č.j.: /

Zpracovatel:

Ing. Kateřina Fišerová, hlavní zpracovateltel.: +420 725 189 545; e-mail: Fiserova@spravazeleznic.cz

Věc:

ROZKAZ O VÝLUCE č. 63273

Výlukové rameno: 525

Neobsazeno.

Záznam o změnách

ZměnaROVčíslo | č.j.účinnost odopravildnepodpis

1. Místo výluky:

Etapa A:

Vyloučí se:

kolejově a napěťově 1. traťová kolej Praha-Malešice - Praha-Běchovice

kolejově záhlaví běchovické navazující na 1. traťovou kolej Praha Malešice - Praha Běchovice v dopravně Praha-Malešice

kolejově záhlaví malešické navazující na 1. traťovou kolej Praha Malešice - Praha Běchovice v dopravně Praha-Běchovice

Etapa B, B1:

Vyloučí se:

kolejově a napěťově 2. traťová kolej Praha-Běchovice - Praha-Malešice

kolejově záhlaví běchovické navazující na 2. traťovou kolej Praha Běchovice - Praha Malešice v dopravně Praha-Malešice

kolejově záhlaví malešické navazující na 2. traťovou kolej Praha Běchovice - Praha Malešice v dopravně Praha-Běchovice

Etapa C:

Vyloučí se:

napěťově 1.,1a,1b,3.,3a staniční kolej v dopravně Praha-Malešice

další popis: napěťově od ÚO 401 po ÚO 415 a ÚO 411 v dopravně Praha Malešice

Etapa D:

Vyloučí se:

napěťově 2. traťová kolej Praha-Běchovice - Praha-Malešice

Etapa E1:

Vyloučí se:

kolejově 2. traťová kolej Praha-Běchovice - Praha-Malešice

kolejově záhlaví běchovické navazující na 2. traťovou kolej Praha Běchovice - Praha Malešice v dopravně Praha-Malešice

kolejově záhlaví malešické navazující na 2. traťovou kolej Praha Běchovice - Praha Malešice v dopravně Praha-Běchovice

Etapa F1:

Vyloučí se:

napěťově 101.,103. staniční kolej v dopravně Praha-Běchovice

Etapa G1:

Vyloučí se:

napěťově sudá skupina kolejí v dopravně Praha-Malešice

Etapa H1:

Vyloučí se:

napěťově 102.,104. staniční kolej v dopravně Praha-Běchovice

2. Doba konání výluky:

Etapa A:

Nepřetržitá výluka

a) začátek výluky koleje		 07:30 hodin - 1. den nepřetržité výluky

b) konec výluky koleje		 19:00 hodin - 30. den nepřetržité výluky

c) začátek výluky napětí		 07:30 hodin - 1. den nepřetržité výluky

d) konec výluky napětí 		 19:00 hodin - 30. den nepřetržité výluky

Etapa B:

Nepřetržitá výluka

a) začátek výluky koleje		 07:30 hodin - 1. den nepřetržité výluky

b) konec výluky koleje		 19:00 hodin - 27. den nepřetržité výluky

c) začátek výluky napětí		 07:30 hodin - 1. den nepřetržité výluky

d) konec výluky napětí 		 19:00 hodin - 27. den nepřetržité výluky

Etapa B1:

Denní výluka

a) začátek výluky koleje		 08:00 hodin

b) konec výluky koleje		 16:00 hodin

c) začátek výluky napětí		 08:00 hodin

d) konec výluky napětí 		 16:00 hodin

Etapa C:

Denní výluka

c) začátek výluky napětí		 07:30 hodin

d) konec výluky napětí 		 17:30 hodin

Etapa D:

Denní výluka

c) začátek výluky napětí		 09:00 hodin

d) konec výluky napětí 		 13:00 hodin

Etapa E1:

Denní výluka

a) začátek výluky koleje		 08:00 hodin

b) konec výluky koleje		 12:00 hodin

Etapa F1, G1, H1:

Denní výluka

c) začátek výluky napětí		 07:30 hodin

d) konec výluky napětí 		 17:00 hodin

3. Předpokládané termíny a souběhy etap výluk:

Předpokládaný termín konání výluk:

Etapa A:	Pondělí 5. října až úterý 3. listopadu 2020 nepřetržitě

Etapa B:	Středa 4. listopadu až pondělí 30. listopadu 2020 nepřetržitě

Etapa B1:	Úterý 6. října a středa 7. října 2020

Etapa C:	5.10. - 14.10.2020, 26.10. - 3.11.2020 denně

Etapa D:	25.10.2020

Etapa E1:	Čtvrtek 8. října 2020

Etapa F1:	Pondělí 5. října a a úterý 6. října 2020

Etapa G1:	Středa 4. listopadu a čtvrtek 5. listopadu

Etapa H1:	Pátek 3. listopadu a sobota 7. listopadu

Souběhy etap:

A+F1, A+C, A+B1 (ZP 6., 7.10.2020), A+E1 (ZP 8.10.2020), F1+B1 (6.10.2020), A+D, B+G1, B+H1

4. Dopravna nebo pracoviště určené k zahájení, přerušení a ukončení výluky:

Etapa A, B, B1, C, D, E1, G1:

dopravna Praha-Malešice dopravna pro OZOV: Praha Malešice

Etapa F1:

Pracoviště CDP Praha.

dopravna pro OZOV: Praha Malešice

Etapa H1:

Pracoviště CDP Praha

dopravna pro OZOV: Praha Malešice

5. Účel a rozsah prováděných prací:

Ve výluce budou provedeny opravné a údržbové práce:

Etapa A, B:

- výměna defektoskopicky vadných kolejnic včetně zavaření

- odstranění defektoskopických závad včetně zavaření

- oprava GPK

- čištění štěrkového lože

- odstranění blátivých míst

- čištění příkopů

- SEE v etapě A provede výměnu TV v celém úseku

Etapa B1:

- těžení štěrkového lože

Etapa C:

- demontáž starých vodičů NL+TD,

- montáž nových vodičů NL+TD, ramen, převěšení TV,

- laníčkování, regulace TV

Etapa D:

- demontáž brány

Etapa E1:

- sypání štěrku

Etapa F1, G1, H1:

- práce pod TV

Použitá mechanizace:

- ASP

- SSP

- MHS

- LOKO

- vozy se štěrkem

- MUV

- MVTV

- pojízdná betonárka

- pracovní vlak EŽ

- jeřáb

6. Provozní, dopravní a přepravní opatření:

a) Provozní a dopravní opatření

Zpracovatel: Ing. Vladimír Coubal, tel: 972 241 134, e-mail: coubal@spravazeleznic.cz

Etapa A

- Zastaven provoz na 1. TK v úseku Praha-Běchovice – Praha-Malešice.

- V úseku Praha-Běchovice – Praha-Malešice jednokolejný obousměrný provoz po 2. TK.

Návrh opatření: bez opatření.

Etapa B, B1

- Zastaven provoz na 2. TK v úseku Praha-Běchovice – Praha-Malešice.

- V úseku Praha-Běchovice – Praha-Malešice jednokolejný obousměrný provoz po 1. TK.

Návrh opatření: bez opatření.

Etapa C

- V ŽST Praha-Malešice nelze jezdit vlaky závislé trakce na 1., 1a., 1b., 3. a 3a. SK.

- Jízdy vlaků závislé trakce z/na 5. – 15. SK přes beznapěťový úsek se staženými sběrači.

- Vjezdy/odjezdy vlaků směr Praha-Hostivař a 2. TK směr Praha-Zahradní město přes beznapěťový úsek se staženými sběrači.

Návrh opatření: bez opatření.

Etapa D

- Znemožněna jízda vlaků závislé trakce po 2. TK v úseku Praha-Běchovice – Praha-Malešice.

- Pro vlaky závislé trakce k dispozici 1. TK.

Návrh opatření: bez opatření.

Etapa E1

- Zastaven provoz na 2. TK v úseku Praha-Běchovice – Praha-Malešice.

- V úseku Praha-Běchovice – Praha-Malešice jednokolejný obousměrný provoz po 1. TK.

Návrh opatření: bez opatření.

Etapa F1

- Znemožněna jízda vlaků závislé trakce z/na 101a., 101., 101c. a 103. SK v ŽST Praha-Běchovice obvod nákladní nádraží.

- Pro vlaky závislé trakce v obvodu nákladního nádraží k dispozici 102. – 106. SK.

Návrh opatření: bez opatření.

Etapa G1

- Znemožněna jízda vlaků závislé trakce z/na 2., 2a., 2b, 4., 6., 6a. a 8. SK v ŽST Praha-Malešice.

- Pro vlaky závislé trakce k dispozici 1. – 15. SK.

- Vjezdy/odjezdy vlaků závislé trakce směr Praha-Libeň přes beznapěťový úsek se staženými sběrači.

- Vjezdy/odjezdy vlaků závislé trakce na 2. TK směr Praha-Zahradní Město přes beznapěťový úsek se staženými sběrači.

Návrh opatření: nutné vyjádření ČD Cargo a dalších nákladních dopravců, jinak bez opatření.

Etapa H1

- Znemožněna jízda vlaků závislé trakce z/na 102., 102c., 102a (SUEZ) a 104. SK v ŽST Praha-Běchovice obvod nákladní nádraží.

- Pro vlaky závislé trakce v obvodu nákladního nádraží k dispozici 106., 108., 101. a 103. SK.

- Jízdy vlaků závislé trakce ze/ve směru Praha-Libeň do obvodu nákladního nádraží přes beznapěťový úsek se staženými sběrači.

- Jízdy vlaků závislé trakce na 106. a 408. SK přes beznapěťový úsek se staženými sběrači.

Návrh opatření: nutné vyjádření ČD Cargo a dalších nákladních dopravců, jinak bez opatření.

Souběhy etap

Etapy A+B1

- V úseku Praha-Běchovice – Praha-Malešice zastaven provoz.

Návrh opatření: nutné vyjádření ČD Cargo a dalších nákladních dopravců, jinak bez opatření.

Etapy A+C

- Zastaven provoz na 1. TK v úseku Praha-Běchovice – Praha-Malešice.

- V úseku Praha-Běchovice – Praha-Malešice jednokolejný obousměrný provoz po 2. TK.

- V ŽST Praha-Malešice nelze jezdit vlaky závislé trakce na 1., 1a., 1b., 3. a 3a. SK (lichá skupina navazující na vyloučenou 1. TK).

- Jízdy vlaků závislé trakce z/na 5. – 15. SK přes beznapěťový úsek se staženými sběrači.

- Vjezdy/odjezdy vlaků směr Praha-Hostivař a 2. TK směr Praha-Zahradní město přes beznapěťový úsek se staženými sběrači.

Návrh opatření: nutné vyjádření ČD Cargo.

Etapy A+E1

- V úseku Praha-Běchovice – Praha-Malešice zastaven provoz.

Návrh opatření: nutné vyjádření ČD Cargo a dalších nákladních dopravců, jinak bez opatření.

Etapy F1+B1

Viz výše.

Etapy A+D

- Zastaven provoz na 1. TK v úseku Praha-Běchovice – Praha-Malešice.

- Znemožněna jízda vlaků závislé trakce po 2. TK v úseku Praha-Běchovice – Praha-Malešice.

- Mezi stanicemi Praha-Běchovice – Praha-Malešice jednokolejný obousměrný provoz pouze v nezávislé trakci po 2. TK.

Návrh opatření: nutné vyjádření ČD Cargo a dalších nákladních dopravců, jinak bez opatření.

Etapy B+G1

- Zastaven provoz na 2. TK v úseku Praha-Běchovice – Praha-Malešice.

- V úseku Praha-Běchovice – Praha-Malešice jednokolejný obousměrný provoz po 1. TK.

- Znemožněna jízda vlaků závislé trakce z/na 2., 2a., 2b, 4., 6., 6a. a 8. SK v ŽST Praha-Malešice (sudá skupina navazující na vyloučenou 2. TK).

- Pro vlaky závislé trakce k dispozici 1. – 15. SK.

- Vjezdy/odjezdy vlaků závislé trakce směr Praha-Libeň přes beznapěťový úsek se staženými sběrači.

- Vjezdy/odjezdy vlaků závislé trakce na 2. TK směr Praha-Zahradní Město přes beznapěťový úsek se staženými sběrači.

Návrh opatření: nutné vyjádření ČD Cargo a dalších nákladních dopravců, jinak bez opatření.

Etapy B+H1

- Zastaven provoz na 2. TK v úseku Praha-Běchovice – Praha-Malešice.

- V úseku Praha-Běchovice – Praha-Malešice jednokolejný obousměrný provoz po 1. TK.

- Znemožněna jízda vlaků závislé trakce z/na 102., 102c., 102a (SUEZ) a 104. SK v ŽST Praha-Běchovice obvod nákladní nádraží (sudá skupina navazující na vyloučenou 2. TK).

- Pro vlaky závislé trakce v obvodu nákladního nádraží k dispozici 106., 108., 101. a 103. SK.

- Jízdy vlaků závislé trakce ze/ve směru Praha-Libeň do obvodu nákladního nádraží přes beznapěťový úsek se staženými sběrači.

- Jízdy vlaků závislé trakce na 106. a 408. SK přes beznapěťový úsek se staženými sběrači.

Návrh opatření: nutné vyjádření ČD Cargo a dalších nákladních dopravců, jinak bez opatření.

b) Opatření dopravce v osobní dopravě

Neobsazeno.

c) Opatření dopravce v nákladní dopravě

Helena Rozsypalová, tel.: +420 267 293 893; e-mail: rozsypalova@metransrail.eu

Dopravce METRANS Rail s.r.o.

přijme interní opatření závazná jen pro zaměstnance METRANS Rail s.r.o.

Jan Štěpánek, tel.: +420 224 956 615; e-mail: Jan.Stepanek@pkpcargointernational.com

Opatření dopravce PKP CARGO INTERNATIONAL a.s.

- přijme interní opatření, závazná jen pro zaměstnance PKP CARGO INTERNATIONAL a.s.

d) Opatření provozovatele k přídělu kapacity dráhy

Neobsazeno.

7. Opatření pro TV a silnoproudá zařízení:

Zpracovatel: Míček Petr , tel: 972 245 406,e-mail: MicekP@szdc.cz.

Etapa A:

Vypne se:		ÚO 441		km 1,320	ŽST Praha Běchovice

ÚO 401		km 5,975	ŽST Praha Malešice

Etapa B, B1:

Vypne se:		ÚO 442		km 0,960	ŽST Praha Běchovice

ÚO 402		km 5,975	ŽST Praha Malešice

Etapa C:

Vypne se:		ÚO 411		km 5,070	ŽST Praha Malešice

ÚO 415		km 5,025	ŽST Praha Malešice

ÚO 5		km 4,352	ŽST Praha Malešice

ÚO 401		km 5,975	ŽST Praha Malešice

ÚO 421		km 6,120	ŽST Praha Malešice

Etapa D:

Vypne se:		ÚO 442		km 0,960	ŽST Praha Běchovice

ÚO 402		km 5,975	ŽST Praha Malešice

Etapa F1:

Vypne se:		ÚO 441		km 0,960	ŽST Praha Běchovice

ÚO N131	km 395,330	TM Běchovice

ÚO 33A	km 395,330	TM Běchovice

ÚO 53A	km 395,330	ŽST Praha Běchovice

Bude vypnuto TV i nad 101a kolejí v ŽST P. Běchovice.

Etapa G1:

Vypne se:		ÚO 402		km 5,975	ŽST Praha-Malešice

ÚO 421		km 6,120	ŽST Praha-Malešice

ÚO 3B		km 4,352	ŽST Praha-Malešice

ÚO 412		km 5,070	ŽST Praha-Malešice

ÚO 432		km 3,650	ŽST Praha-Malešice

Etapa H1:

Vypne se:		ÚO 442		km 0,960	ŽST Praha Běchovice

ÚO 404		km 396,200	ŽST Praha Běchovice

ÚO N132	km 395,330	TM Běchovice

ÚO 43A	km 395,330	TM Běchovice

ÚO 53A	km 395,330	ŽST Praha Běchovice

Bude vypnuto TV i nad 102a kolejí v ŽST P. Běchovice.

Odpovědný zástupce SEE: VMTV Štěpánek Jaroslav, OTV Olbramovice, tel.: 972 252 920

e-mail: StepánekJ@szdc.cz

SP – V místě prací se nachází kabelová trasa nn. Vytýčení je nutné objednat s dostatečným předstihem u SEE VPI Tichý Lukáš tel. 724 052 873

Odpovědný zástupce SEE: VMSP Goth Miroslav, OE Praha, tel.: 972 245 441,

e-mail: Goth@spravazeleznic.cz

8. Opatření pro zabezpečovací a sdělovací zařízení:

Zpracoval: Michal Radoňský, tel.:972 246 409;e-mail:radonsky@spravazeleznic.cz

Odpovědný zástupce SSZT Praha východ za součinnost s organizacemi zúčastněnými na realizaci prací ve výluce v pracovní  době od 6:00 do 14:00 je VNM Pavel Zoufalý, č. tel. 972225184, mobil 607079708 a za aparát SSZT je zodpovědným zástupcem VTI Michal Radoňský, č. tel. 972246409, mobil 702286860. V mimopracovní době dispečer SSZT Pv tel.č. 972224550, mobil 606 652 701.

Pro Etapu A, B, D:

OZOV v dostatečném předstihu dohodne s odpovědným zástupcem SSZT Praha západ, zda je potřeba provést úpravu v ovládání přejezdu 2,156. Pokud ano, zaměstnanec SSZT na žádost OZOV po zahájení výluky provede úpravu v  ovládání přejezdu (aktivuje výlukové zásuvky příslušné vyloučené TK) v km 2,156. O provedených úpravách provede zápis do Záznamníku poruch, který spolupodepíše OZOV. Před ukončením výluky udržující zaměstnanec SSZT tuto úpravu zruší a zabezpečovací zařízení související s touto úpravou přezkouší. Udržující zaměstnanec SSZT informuje výpravčího o zrušení úprav zápisem do Záznamníku poruch. Bez zrušení úprav v ovládání přejezdu, bude nutné po ukončení výluky provádět jízdy přes přejezd km 2,156 na rozkaz OP.

9. Zpravování doprovodu vlaku:

Neobsazeno.

10. Omezení rychlosti:

Neobsazeno.

11. Bezpečnostní opatření:

- Bezpečnost práce na výluce bude zajištěna ve smyslu znění předpisu SŽDC Bp1 a předpisu SŽDC D7/2.

- Za dodržování bezpečného průjezdného průřezu na nevyloučených a provozovaných kolejích odpovídají zaměstnanci provádějící stavební, opravné a údržbové práce.

12. Zřízení dočasných přejezdů:

Neobsazeno.

13. Jiná závazná opatření:

- Všechny přípravné práce, které budou mít vliv na železniční provoz, provede zhotovitel před zahájením výluky.

- Během výluk budou ze strany objednavatele a dodavatele výluk dodržena všechna vztažná ustanovení interních předpisů SŽDC a příslušných norem TNŽ, ČSN a EN.

14. Příjem rozkazu:

Neobsazeno.

Zpracoval:

Ing. Kateřina FišerováIng. Vladimír Filip ředitel Oblastního ředitelstvív z. Ing. Ladislav Ludvík v. r.