| Správa železnic, státní organizace Oblastní ředitelství Praha | Jízdní řád 2019/2020 v Praze dne 05. 10. 2020 |
| --- | --- |

Č. j.: 31867/2020-SŽ-OŘ PHA-NŘP

Zpracovatel:

| Ondřej Klemš, hlavní zpracovatel | tel.: +420 702 225 793; e-mail: Klems@spravazeleznic.cz |
| --- | --- |

| Věc: | TSO koleje Čelákovice - Brandýs nad Labem - Neratovice dle ROV 63247 |
| --- | --- |

ROZKAZ O VÝLUCE č. 63247

Výlukové rameno: 532

Adresáti:

Správa železnic, státní organizace

CDP: Praha

OŘ: Praha

PO: Praha hl. n., Kolín, Nymburk, Hradec Králové, Česká Třebová, Kralupy nad Vltavou, Jihlava, Brno, Děčín, Ústí nad Labem

Na vědomí:

Správa železnic, státní organizace

GŘ: O11, O12, O15, O18

OJ: SS západ

Dopravci

České dráhy, a. s.

ČD Cargo, a. s.

UNIPETROL DOPRAVA, s. r. o.

Ostatní

ČD – Telematika, a. s.

Záznam o změnách

| Změna |  | ROV |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| číslo ¦ č. j. | účinnost od | opravil | dne | podpis |

1. Místo výluky:

Etapa A, A1:

Vyloučí se:

kolejově část traťové koleje Čelákovice - vl. v km 7,431 (Čelákovice - Brandýs nad Labem,

od návěstidla BS dopravny Čelákovice do km 7,300)

kolejově záhlaví brandýsské v dopravně Čelákovice

Etapa B:

Vyloučí se:

kolejově celá dopravna Brandýs nad Labem

kolejově traťová kolej Brandýs nad Labem - Neratovice

kolejově záhlaví brandýské v dopravně Neratovice

Etapa C:

Vyloučí se:

kolejově část traťové koleje vl. v km 7,431 - Brandýs nad Labem (Čelákovice - Brandýs nad Labem,

od km 7,300 po návěstidlo L v dopravně Brandýs nad Labem)

2. Doba konání výluky:

Etapa A:

Nepřetržitá výluka

a) začátek výluky koleje		 08:30 hodin - 1. den nepřetržité výluky

b) konec výluky koleje		 19:00 hodin - 22. den nepřetržité výluky

Etapa A1:

Denní výluka

a) začátek výluky koleje		 07:00 hodin

b) konec výluky koleje		 17:00 hodin

Etapa B:

Nepřetržitá výluka

a) začátek výluky koleje		 07:00 hodin - 1. den nepřetržité výluky

b) konec výluky koleje		 17:30 hodin - 30. den nepřetržité výluky

Etapa C:

Nepřetržitá výluka

a) začátek výluky koleje		 07:00 hodin - 1. den nepřetržité výluky

b) konec výluky koleje		 19:00 hodin - 17. den nepřetržité výluky

3. Předpokládané termíny a souběhy etap výluk:

Předpokládané termíny konání výluk:

Etapa A:	19. 10. až 9. 11. 2020

Etapa A1:	10., 11., 12., 13., 14., 15., 16. 11. 2020

Etapa C:	31. 10. až 16. 11. 2020

Etapa B:	31. 10. až 29. 11. 2020

Souběhy etap:

A + B + C, B + C, A1 + B + C

4. Dopravna nebo pracoviště určené k zahájení, přerušení a ukončení výluky:

Etapa A, A1:

Výluku zahájí, přeruší, ukončí:

dopravna Čelákovice

pro výluku záhlaví brandýského v dopravně Čelákovice

pro výluku části traťové koleje Čelákovice - Brandýs nad Labem (do km 7,300)

dopravna pro OZOV:

Brandýs nad Labem

Etapa B:

Výluku zahájí, přeruší, ukončí:

dopravna Brandýs nad Labem pro výluku celé dopravny Brandýs nad Labem

pro výluku traťové koleje Brandýs nad Labem - Neratovice

dopravna pro OZOV:

Brandýs nad Labem

dopravna Neratovice pro výluku záhlaví brandýského v dopravně Neratovice

dopravna pro OZOV:

Brandýs nad Labem

Etapa C:

Výluku zahájí, přeruší, ukončí:

dopravna Čelákovice pro výluku části traťové koleje od km 7,300 po ŽST Brandýs nad Labem (náv. L)

dopravna pro OZOV:

Brandýs nad Labem

5. Účel a rozsah prováděných prací:

Účel:

- TSO a opravné práce;

Rozsah prováděných prací:

Etapa A, B, C:

- čištění štěrkového lože;

- čištění příkopů;

- doplnění štěrkového lože;

- výměna def. vadných kolejnic včetně zavaření;

- souvislá výměna kolejnic;

- podbíjení ASP;

- výměna upevňovadel;

- TSO výhybek v dopravně Brandýs nad Labem;

- oprava nástupišť;

- výřez vegetace a její likvidace;

- broušení kolejnic;

- TSO přejezdu P 2727 v km 1,085, P 2730 v km 2,240, P 2731 v km 3,230, P 2739 v km 4,884;

Etapa A1:

- zřízení bezstykové koleje;

Použitá mechanizace:

- MUV;

- SČ;

- ASP;

- SSP;

- MHS;

- LOKO;

- Sa vozy;

- brousící vlak;

Vyčleněné koleje pro mechanizaci a prostředky pro výluky:

- dopravna Čelákovice: st. kolej č. 5 a 6 – obsazení koleje musí být projednáno a koordinováno se stavbou modernizace úseku Lysá n. L. - Čelákovice;

- dopravna Brandýs nad Labem: st. kolej č. 2 a 5;

- dopravna Neratovice: st. kol. č. 6;

6. Provozní, dopravní a přepravní opatření:

a) Provozní a dopravní opatření

Zpracoval: František Beneš, tel.: +420 972 254 449; e-mail: benesf@spravazeleznic.cz

Etapa A, A1:

Nejsou možné jízdy vlaků (PMD) v  úseku Čelákovice – km 7,300 na traťové koleji Čelákovice – Brandýs nad Labem.

Osobní doprava:

Nutno zavést náhradní dopravu. Ve směru od ŽST Brandýs nad Labem je možné obsluhovat zastávku Brandýs nad Labem-Zápská, avšak vzhledem k obsazení přibližovacího úseku přejezdového zabezpečovacího zařízení by bylo nutné zajistit vždy neprodlený návrat vlaku zpět do ŽST Brandýs nad Labem.

Nákladní doprava:

Nelze obsluhovat nákladiště Lázně Toušeň.

Nelze obsluhovat dráhu - vlečku „Vlečka Prefa Brandýs nad Labem“ (číslo vlečky 1310), zaústěnou v nákladišti Lázně Toušeň.

Dráhu - vlečku „Vlečka BSS METACO a.s.“ (číslo vlečky 1251) a do ní zaústěnou dráhu - vlečku „Jízdárna Brandýs n. L.“ je možné obsluhovat pouze jízdou ve směru ze ŽST Brandýs nad Labem s návratem zpět do ŽST Brandýs nad Labem. Maximální délka posunového dílu vjíždějícího na vlečku je 135 m (vzdálenost odbočné výhybky T1 v km 7,435 a začátku vyloučeného úseku v km 7,300).

Etapa B:

Nejsou možné jízdy vlaků (PMD) v úseku Brandýs nad Labem – Neratovice, včetně dopravny Brandýs nad Labem.

Osobní doprava:

Nutno zavést náhradní dopravu v úseku Čelákovice – Neratovice.

Nákladní doprava:

Jízda Mn vlaků je možná pouze z dopravny Čelákovice do km 7,431.

Nelze obsluhovat dráhu - vlečku „POLORA Polerady nad Labem“ (číslo vlečky 1163).

Etapa C:

Nejsou možné jízdy vlaků (PMD) v  úseku Čelákovice – Brandýs nad Labem.

Osobní doprava:

Nutno zavést náhradní dopravu v celém mezistaničním úseku.

Nákladní doprava:

Nelze obsluhovat nákladiště Lázně Toušeň.

Nelze obsluhovat vlečku „Vlečka Prefa Brandýs nad Labem“ (číslo vlečky 1310), zaústěnou v nákladišti Lázně Toušeň.

Nelze obsluhovat vlečku „Vlečka BSS METACO a.s.“ (číslo vlečky 1251) zaústěnou do vyloučené traťové koleje.

Nelze obsluhovat vlečku „Jízdárna Brandýs n. L.“ zaústěnou do vlečky „Vlečka BSS METACO a.s.“.

b) Opatření dopravce v osobní dopravě

Neobsazeno.

c) Opatření dopravce v nákladní dopravě

Neobsazeno.

d) Opatření provozovatele k přídělu kapacity dráhy

Neobsazeno.

7. Opatření pro TV a silnoproudá zařízení:

Zpracoval: Petr Míček, tel.: +420 972 245 406; e-mail: Micekp@spravazeleznic.cz

SP – Bez připomínek

Odpovědný zástupce SEE:	VMSP Goth Miroslav, OE Praha, tel.: +420 972 245 441

e-mail: Goth@spravazeleznic.cz

SP - V místě prací se nachází kabelová trasa nn. Toto kabelové vedení nesmí být výlukovou činností poškozeno. Vytýčení je nutné objednat s dostatečným předstihem u SEE VPI Tichý Lukáš tel.: +420 724 052 873.

8. Opatření pro zabezpečovací a sdělovací zařízení:

Zpracoval: Václav Šefr, tel.: +420 972 246 416; e-mail: SefrV@spravazeleznic.cz

Odpovědný zástupce za SSZT je p. Miloš Vrba tel.: +420 606 816 416.

V etapě A, A1 je třeba zavedení dopravního klidu na všech přejezdech  mezi  dopravnami Čelákovice a Brandýs nad Labem. Dopravní klid zavede výpravčí z DK v Čelákovicích povelem z  JOP po zahájení výluky a před ukončením výluky dopravní klid opět zruší. Přejezd km 7,472 je sice mimo vyloučenou část kolejiště, ale jeho ovládací obvody zasahují do vyloučené části. Jízda přes přejezd 7,472 pouze na rozkaz OP. Obsluha vlečky BSS bude možná pouze nouzově.

V Etapě B je třeba zavedení dopravního klidu na všech přejezdech mezi Čelákovicemi a Brandýsem nad Labem. Dopravní klid zavede výpravčí z DK Čelákovice povelem z JOP po zahájení výluky a před ukončením výluky dopravní klid opět zruší. Přejezd km 0,523 bude na žádost OZOV po dobu výluky vypnut z činnosti.

V Etapě C přejezd km 0,523 bude na žádost OZOV po dobu výluky vypnut z činnosti.

Přejezdy, které jsou vypnuty z činnosti, nebo je na nich zaveden dopravní klid, označí dodavatel dopravními značkami „Stop“ a značkami IP 22 s textem „Pozor – přejezdové zabezpečovací zařízení není v činnosti“ jak doporučuje norma ČSN 73 6380 čl. 6.1.5.

9. Zpravování doprovodu vlaku:

Neobsazeno.

10. Omezení rychlosti:

Neobsazeno.

11. Bezpečnostní opatření:

- Bezpečnost práce na výluce bude zajištěna ve smyslu znění předpisu SŽDC Bp1, za bezpečnost zaměstnanců provádějících stavební práce odpovídají provádějící stavební organizace.

- Za dodržování bezpečného průjezdného profilu na nevyloučených a provozovaných kolejích odpovídají zaměstnanci provádějící stavební práce.

- Všechny přípravné práce, které nebudou mít vliv na železniční provoz, provede zhotovitel ve vhodných vlakových přestávkách.

Odpovědný zástupce objednatele výluky (OZOV):

- Zajistí dodržení bezpečnosti na železničních přejezdech při jízdách PMD, pracovních mechanizmů  a speciálních vozidel na vyloučené koleji.

12. Zřízení dočasných přejezdů:

Neobsazeno.

13. Jiná závazná opatření:

- Všechny přípravné práce, které nebudou mít vliv na železniční provoz, provede zhotovitel před zahájením výluky.

- Během výluk budou ze strany objednavatele a dodavatele výluk dodržena všechna vztažná ustanovení interních předpisů SŽDC a příslušných norem TNŽ, ČSN a EN.

- Po obdržení ROV provedou přednostové PO/ředitel CDP Praha dotčených výlukou jeho věcnou kontrolu.

- OŘ Praha v souladu s ustanovením předpisu SŽDC D5 a SŽDC D7/2 zajistí v případě potřeby zpracování a vydání Rozkazu ředitele k ZDD.

- Přednostové dotčených PO zajistí v případě potřeby zpracování a vydání opatření přednosty PO ve spolupráci s OŘ Praha.

14. Příjem rozkazu:

Vedoucí zaměstnanci všech v záhlaví uvedených OS (kromě OS, kterým je rozkaz dán na vědomí) potvrdí ihned příjem výlukového rozkazu hlavnímu zpracovateli elektronickou poštou.

Zpracoval:

| Ondřej Klemš v. r. | Ing. Vladimír Filip |
| --- | --- |
|  | ředitel Oblastního ředitelství |
|  | v z. Ing. Ladislav Ludvík v. r. |