## SO 01-16-02_SO 01-16-02.1
ASPE10 |  |  |  | Firma: STAVBY |  |  | OPRAVA č.1 ke dni 22.03.2017 |  |  | 3
|  |  |  | Příloha k formuláři pro ocenění nabídky | [5 empty] | 3
S | Stavba: | 15061 |  | Zvýšení traťové rychlosti v úseku Řikonín - Vlkov u Tišnova |  |  | SO 01-16-02.1 | 0 | 0,00 | 2
O | Objekt: | SO 01-16-02 |  | Žst. Řikonín, nástupiště |  |  |  |  | 15,00 | 2
O1 | Rozpočet: | SO 01-16-02.1 |  | Žst. Řikonín, nástupiště - část nástupiště |  |  |  |  | 21,00 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Cena
[7 empty] | Jednotková | Celkem
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10
SD |  | 0 |  | Všeobecné konstrukce a práce |  |  |  | 0
P | 1 | 015111 |  | POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI | T | 1482.051 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | vytěžená zemina - položka 8 * objemová hmotnost zeminy 1,6 t/m3
VV |  |  |  | 926,282*1,6=1 482,0512 [A]
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.
P | 2 | 015140 |  | POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV | T | 920.924 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | vybouraná betonová plocha - položka 3 * objemová hmotnost betonu 2,2 t/m3 + vybouraná dlažba - položka 5 * objemová hmotnost betonu 2,2 t/m3 + odstraněné přechody na nástupiště - položka 35 * 0,482 t/m2 + odstraněné prvky nástupiště Tischer - položka 37 * hmotnost 0,810t/m + odstraněné prvky nástupiště K 230 * hmotnost 0,96 t/m + odstraněné prvky nástupiště K 145 * hmotnost 0,77 t/m + vybouraný beton - položka 41 *objemová hmotnost betonu 2,2 t/m3
VV |  |  |  | vybouraná betonová plocha 7,583*2,2=16,6826 [A] vybouraná dlažba 61,818*2,2=135,9996 [B] odstraněné přechody na nástupiště 48,834*0,482=23,5380 [C] odstraněné prvky nástupiště Tischer 459,004*0,810=371,7932 [D] odstraněné prvky nástupiště K 230 299,765*0,96=287,7744 [E] odstraněné prvky nástupiště K 145 53,423*0,77=41,1357 [F] vybouraný beton 20*2,200=44,0000 [G] Celkem: A+B+C+D+E+F+G=920,9235 [H]
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.
SD |  | 1 |  | Zemní práce |  |  |  | 0
P | 3 | 11314A |  | ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEMENTOVÝM POJIVEM - BEZ DOPRAVY | M3 | 7.583 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | odstranění stávající zpevněné plochy vedle výpravní budovy = plocha ze situace - příloha č. 3 * předpokládaná tloušťka; skládka 30 km
VV |  |  |  | 50,553*0,15=7,5830 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
P | 4 | 11314B |  | ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEMENTOVÝM POJIVEM - DOPRAVA | tkm | 500.478 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | odstranění stávající zpevněné plochy vedle výpravní budovy - výměra podle předchozí položky; skládka 30 km
VV |  |  |  | 30*7,583*2,200=500,4780 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].
P | 5 | 11318A |  | ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC - BEZ DOPRAVY | M3 | 61.818 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | odstranění stávajících zpevněných ploch a nástupišť = plocha ze situace - příloha č. 3 * předpokládaná tloušťka; skládka 30 km
VV |  |  |  | plocha u VB (139,733+59,116)*0,04=7,9540 [A] nástupiště 1 (712,093-25,756)*0,04=27,4535 [B] nástupiště 2 (685,903-25,626)*0,04=26,4111 [C] Celkem: A+B+C=61,8186 [D]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
P | 6 | 11318B |  | ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC - DOPRAVA | tkm | 4079.988 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | odstranění stávajících zpevněných ploch a nástupišť - výměra podle předchozí položky; skládka 30 km
VV |  |  |  | 30*61,818*2,200=4 079,9880 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].
P | 7 | 123731 |  | ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 1KM | M3 | 912.8 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | výkopy pro nástupiště = zemina pro zpětné zásypy - podle položky 10; meziskládka 1 km
VV |  |  |  | 912,800=912,8000 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**
P | 8 | 123738 |  | ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM | M3 | 926.282 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | výkopy pro nástupiště - zemina pro zpětné zásypy = plocha z Příčných řezů - příloha č. 6 a délky ze situace - příloha č. 3; skládka 30 km
VV |  |  |  | plocha u VB 1,675*52,6+0,20*34,805=95,0660 [A] nástupiště 1 2,471*36,300+3,898*16,000+3,796*103,600+4,170*9,200+3,752*85,900=905,9917 [B] nástupiště 2 2,509*57,800+4,317*99,600+3,612*28,200+2,442*66,000=838,0238 [C] odpočet zeminy pro obsyp -912,800=- 912,8000 [D] Celkem: A+B+C+D=926,2815 [E]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**
P | 9 | 123739 |  | PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY | M3 | 9262.82 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | výkopy podle předchozí položky - skládka 30 km
VV |  |  |  | 926,282*(30-20)=9 262,8200 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje příplatek k vodorovnému přemístění zeminy za každý další 1km nad 20km
P | 10 | 17110 |  | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM | M3 | 912.8 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | zásyp zhutněnou zeminou (jádro tělesa nástupiště) = plocha z Příčných řezů - příloha č. 6 a délky z půdorysu - příloha č. 4
VV |  |  |  | nástupiště 1 3,26*140,000=456,4000 [A] nástupiště 2 3,26*140,000=456,4000 [B] Celkem: A+B=912,8000 [C]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
P | 11 | 17120 |  | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ | M3 | 926.282 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | uložení výkopku na skládku" výměra shodná s položkou 8
VV |  |  |  | 926,282=926,2820 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
P | 12 | 17581 |  | OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ | M3 | 734.44 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | zásyp zhutněnou nenamrzavou zeminou = plocha z Příčných řezů - příloha č. 6 a délky z půdorysu - příloha č. 4
VV |  |  |  | nástupiště 1 2,623*140,000=367,2200 [A] nástupiště 2 2,623*140,000=367,2200 [B] Celkem: A+B=734,4400 [C]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
P | 13 | 18110 |  | ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I | M2 | 1408.156 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | úprava plochy pod podkladní vrstvou ze štěrkodrti = plocha ze situace - příloha č. 3
VV |  |  |  | plocha u VB - dlažba 681,449-279,940-0,620=400,8890 [A] plocha u VB - štěrkodrť 151,839+296,854=448,6930 [B] nástupiště 1 427,861-23,759-122,501=281,6010 [C] nástupiště 2 423,233-23,759-122,501=276,9730 [D] Celkem: A+B+C+D=1 408,1560 [E]
TS |  |  |  | položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.
SD |  | 2 |  | Základy |  |  |  | 0
P | 14 | 272313 |  | ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20 (B20) | M3 | 0.506 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | patky pro zábradlí a oplocení- podle Půdorysu - příloha č. 4, Výkresu zábradlí - příloha č. 9 a Výkresu oplocení - příloha č. 11
VV |  |  |  | patky zábradlí 5*0,3*0,3*0,6=0,2700 [A] patky oplocení 6*3,14*0,125*0,125*0,8=0,2355 [B] Celkem: A+B=0,5055 [C]
TS |  |  |  | - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,
SD |  | 3 |  | Svislé konstrukce |  |  |  | 0
P | 15 | 33894 |  | SLOUPKY OHRADNÍ A PLOTOVÉ KOVOVÉ | KG | 27.6 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Počet * délka - podle Půdorysu - příloha č. 4, a Výkresu oplocení - příloha č. 11 * hmotnost 2,3 kg/m
VV |  |  |  | 6*2,000*2,300=27,6000 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením. - dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování, - dodání materiálu v požadované kvalitě a výroba konstrukce i dílenská (včetně pomůcek, přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její hmotnost, dílenská montáž, - dodání spojovacího materiálu, - zřízení montážních a dilatačních spojů, spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření, - podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů pro tyto konstrukce a lešení, - jakákoliv doprava a manipulace dílců a montážních sestav, včetně dopravy konstrukce z výrobny na stavbu, - montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí, - montážní dokumentace včetně technologického předpisu montáže, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - čištění konstrukce a odstranění všech vrubů (vrypy, otlačeniny a pod.), - veškeré druhy opracování povrchů, včetně úprav pod nátěry a pod izolaci, - veškeré druhy dílenských základů a základních nátěrů a povlaků, - všechny druhy ocelového kotvení, - dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů, - zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce, jejich úpravy, očištění a ošetření, - osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy, - výplň kotevních otvorů (příp. podlití patních desek) maltou, betonem nebo jinou speciální hmotou, vyplnění jam zeminou, - ošetření kotevní oblasti proti vzniku trhlin, vlivu povětrnosti a pod., - osazení nivelačních značek, včetně jejich zaměření, označení znakem výrobce a vyznačení letopočtu. Dokumentace pro zadání stavby může dále předepsat že cena položky ještě obsahuje například: - veškeré druhy protikorozní ochrany a nátěry konstrukcí, - žárové zinkování ponorem nebo žárové stříkání (metalizace) kovem, - zvláštní spojovací prostředky, rozebíratelnost konstrukce, - osazení měřících zařízení a úpravy pro ně - ochranná opatření před účinky bludných proudů - ochranu před přepětím.
P | 16 | 348175 |  | ZÁBRADLÍ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH ŽÁROVĚ STŘÍKANÉ KOVEM S NÁTĚREM | KG | 1937.815 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | podle Tabulky prvků zábradlí - příloha č. 10
VV |  |  |  | 1937,815=1 937,8150 [A]
TS |  |  |  | - dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování, - dodání materiálu v požadované kvalitě a výroba konstrukce i dílenská (včetně pomůcek, přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její hmotnost, dílenská montáž, - dodání spojovacího materiálu, - zřízení montážních a dilatačních spojů, spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření, - podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů pro tyto konstrukce a lešení, - jakákoliv doprava a manipulace dílců a montážních sestav, včetně dopravy konstrukce z výrobny na stavbu, - montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí, - montážní dokumentace včetně technologického předpisu montáže, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - čištění konstrukce a odstranění všech vrubů (vrypy, otlačeniny a pod.), - veškeré druhy opracování povrchů, včetně úprav pod nátěry a pod izolaci, - veškeré druhy dílenských základů a základních nátěrů a povlaků, - všechny druhy ocelového kotvení, - dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů, - zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce, jejich úpravy, očištění a ošetření, - osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy, - výplň kotevních otvorů (příp. podlití patních desek) maltou, betonem nebo jinou speciální hmotou, vyplnění jam zeminou, - ošetření kotevní oblasti proti vzniku trhlin, vlivu povětrnosti a pod., - osazení nivelačních značek, včetně jejich zaměření, označení znakem výrobce a vyznačení letopočtu. Dokumentace pro zadání stavby může dále předepsat, že cena položky ještě obsahuje například: - veškeré druhy protikorozní ochrany a nátěry konstrukcí, - žárové zinkování ponorem nebo žárové stříkání (metalizace) kovem, - zvláštní spojovací prostředky, rozebíratelnost konstrukce, - osazení měřících zařízení a úpravy pro ně - ochranná opatření před účinky bludných proudů - ochranu před přepětím.
SD |  | 5 |  | Komunikace |  |  |  | 0
P | 17 | 561131 |  | PODKLADNÍ BETON TŘ. I TL. DO 150MM | M2 | 1.276 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | lemování kabelové šachty š10 u výpravní budovy = plocha podle Půdorysu - příloha č. 4
VV |  |  |  | 3,135-1,859=1,2760 [A]
TS |  |  |  | - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje úpravu povrchu krytu
P | 18 | 56330 |  | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI | M3 | 232.74 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | podkladní vrstva pod betonovou dlažbu = plocha podle Půdorysu - příloha č. 4 * průměrná tloušťka podle Vzorových příčných řezů - příloha č. 5
VV |  |  |  | plocha u VB - dlažba (681,548-279,940+2,86)*0,200=80,8936 [A] plocha u VB - štěrkodrť (157,063-3,135+292,035)*0,150=66,8945 [B] nástupiště 1 (427,861-24,530-122,188+4,4)*0,150=42,8314 [C] nástupiště 2 (423,233-24,667-122,161+4,4)*0,150=42,1208 [D] Celkem: A+B+C+D=232,7403 [E]
TS |  |  |  | - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry
P | 19 | 582611 |  | KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM | M2 | 563.019 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | zpevněná plocha z dlažby na ostrovních nástupištích = plocha podle Půdorysu - příloha č. 4 " nástupiště 1
VV |  |  |  | nástupiště 1 427,861-24,530-122,188+4,4-0,132-0,141-0,208-0,092-0,560-0,560=283,8500 [A] nástupiště 2 423,233-24,667-122,161+4,4-0,087-0,185-0,136-0,108-0,560-0,560=279,1690 [B] Celkem: A+B=563,0190 [C]
TS |  |  |  | - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
P | 20 | 582612 |  | KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM | M2 | 392.929 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | zpevněná plocha z dlažby u výpravní budovy = plocha podle Půdorysu - příloha č. 4
VV |  |  |  | 681,548-279,940+2,860-0,620-1,300-1,300-3,069-5,250=392,9290 [A]
TS |  |  |  | - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
P | 21 | 582615 |  | KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 80MM DO LOŽE Z KAM | M2 | 5.25 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | kontrastní pás u nástupní hrany autobusové zastávky - viz Půdorys - příloha č. 4 - barva červená
VV |  |  |  | 5,250=5,2500 [A]
TS |  |  |  | - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
P | 22 | 582617 |  | KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM | M2 | 3.329 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | signální a varovné pásy pro nevidomé - viz Půdorys - příloha č. 4
VV |  |  |  | nástupiště 1: 0,132+0,141+0,208+0,092+0,56+0,56=1,6930 [A] nástupiště 2: 0,087+0,185+0,136+0,108+0,56+0,56=1,6360 [B] Celkem: A+B=3,3290 [C]
TS |  |  |  | - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
P | 23 | 58261B |  | KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO LOŽE Z KAM | M2 | 5.669 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | signální a varovné pásy pro nevidomé - viz Půdorys - příloha č. 4 - barva červená
VV |  |  |  | 1,300+1,300+3,069=5,6690 [A]
TS |  |  |  | - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
P | 24 | 582622 |  | KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z MC | M2 | 1.276 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | lemování kabelové šachty š10 u výpravní budovy = plocha podle Půdorysu - příloha č. 4
VV |  |  |  | 3,135-1,859=1,2760 [A]
TS |  |  |  | - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
SD |  | 7 |  | Přidružená stavební výroba |  |  |  | 0
P | 25 | 76793R1 |  | OPLOCENÍ Z PLOTOVÝCH DÍLCŮ (ZN+PVC) S PODHRABOVÝMI DESKAMI | M2 | 13.123 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Délka * výška - podle Půdorysu - příloha č. 4, a Výkresu oplocení - příloha č. 11
VV |  |  |  | (2,53+2,28+1,422+2,53+1,736)*1,25=13,1225 [A]
TS |  |  |  | - položka zahrnuje vedle vlastního pletiva i rámy, rošty, lišty, kování, podpěrné, závěsné, upevňovací prvky, spojovací a těsnící materiál, pomocný materiál, kompletní povrchovou úpravu. - nejsou zahrnuty sloupky, jejich základové konstrukce a zemní práce, které se vykazují v samostatných položkách 338**, 272**, 26A**, 13***, není zahrnuta podezdívka (272**) - zahrnuje dodávku a montáž podhrabových desek včetně pomocného a spojovacího materiálu
|  | 8 |  | Potrubí |  |  |  | 0
| 25a | 897541 |  | VPUSŤ ODVOD ŽLABŮ Z POLYMERBETONU SV. ŠÍŘKY DO 100MM | KUS | 1 |  | 0
podle Půdorysu - příloha č. 4 a Odvodňovacího žlabu - příloha č. 7
1
položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného dílce včetně mříže nezahrnuje předepsané podkladní konstrukce
SD |  | 9 |  | Ostatní konstrukce a práce |  |  |  | 0
P | 26 | 914112 |  | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLAD VELIKOSTI OCEL NEREFLEXNÍ - MONTÁŽ S PŘEMÍST | KUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | osazení stávajícího označníku autobusové zastávky (značka IJ4b) - podle Půdorysu - příloha č. 4
VV |  |  |  | 1=1,0000 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značky
P | 27 | 914113 |  | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - DEMONTÁŽ | KUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | demontáž stávajícího označníku autobusové zastávky (značka IJ4b) a uložení do skladu - podle Půdorysu - příloha č. 4
VV |  |  |  | 1=1,0000 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo
P | 28 | 917223 |  | SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM | M | 59.063 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | podle Půdorysu - příloha č. 4 - boční ohraničení zpevněné plochy u výpravní budovy
VV |  |  |  | 2,600+4,950+13,732+18,701+19,080=59,0630 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.
P | 29 | 917224 |  | SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM | M | 51.624 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | podle Půdorysu - příloha č. 4 - ohraničení zpevněné plochy u výpravní budovy na straně vozovky
VV |  |  |  | 22,000+5,124+2,500+2,500+16,000+1,750+1,750=51,6240 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.
P | 30 | 921122R1 |  | MONTÁŽ A DEMONTÁŽ PROVIZORNÍHO ŽELEZNIČNÍHO PŘECHODU Z UŽITÝCH PANELŮ SCHVÁLENÉHO TYPU NA BETONOVÝCH PRAŽCÍCH | m2 | 14.58 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | podle Situace - příloha č. 3 - přechod pro cestující přes 1 kolej + služební přechod přes 3 koleje
VV |  |  |  | 2,70*2,70+3*0,9*2,7=14,5800 [A]
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – úpravu a hutnění podloží přejezdové konstrukce – dodávku přejezdové konstrukce s veškerými prvky a částmi daného typu přejezdové konstrukce včetně závěrných zídek a jejich betonového základu dle odpovídajících vzorových listů a TKP – montáž přejezdové konstrukce z dílů a součástí na místě při přerušení železničního a silničního provozu – speciální montážní nářadí, závěsné zařízení – ochranné náběhy, koncové i mezilehlé zarážky, podélnou fixaci atd. – příplatky za ztížené podmínky vyskytující se při zřízení přejezdu, např. za překážky na straně koleje ap. -- rozebrání přejezdové konstrukce do součástí. -- odvoz rozebraných panelů na skládku 2. Položka neobsahuje: – zřízení, pronájem a odstranění dopravního značení objízdné trasy – úpravy koleje (např. posun pražců, doplnění kolejového lože, směrová a výšková úprava) – silniční panely v přechodu těles a prefabrikované základy pod závěrnými zídkami – prahovou vpusť 3. Způsob měření: Měří se půdorysná plocha (pojízdná nebo pochozí) vlastní přejezdové konstrukce tvořené daným systémem. Kolejnice a žlábky se z plochy neodečítají. Do plochy se nezapočítávají ochranné klíny, prahové vpusti apod.
P | 31 | 921122R2 |  | MONTÁŽ A DEMONTÁŽ PROVIZORNÍHO CHODNÍKU SE ZÁBRADLÍM PO OBOU STRANÁCH ZE SCHVÁLENÉHO MATERIÁLU | m2 | 197.052 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | (159,369+10,297)+27,386=197,0520 [A]
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – úpravu a hutnění podloží chodníku – dodávku rozebíratelné konstrukce chodníku s veškerými prvky a částmi daného typu – montáž konstrukce chodníku z dílů a součástí na místě při přerušení železničního a silničního provozu – speciální montážní nářadí, závěsné zařízení – ochranné zábradlí po obou stranách atd. – příplatky za ztížené podmínky vyskytující se při zřízení chodníku, např. za překážky na straně koleje ap. 2. Položka neobsahuje: – úpravy koleje (např. posun pražců, doplnění kolejového lože, směrová a výšková úprava) 3. Způsob měření: Měří se půdorysná plocha (pojízdná nebo pochozí) vlastní konstrukce chodníku tvořené daným systémem.
P | 32 | 924365 |  | NÁSTUPIŠTĚ SUDOP PŘES 500 MM S U 95, ZADNÍ HRANA NA OPĚŘE Z DRTI S KONZOLOVÝMI DESKAMI 230 | m | 560 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | podle Půdorysu - příloha č. 4
VV |  |  |  | 4*140=560,0000 [A]
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku veškerých prvků a částí daného typu nástupiště dle odpovídajících vzorových listů a TKP včetně výplňových desek – zřízení nástupiště SUDOP na požadovanou osovou vzdálenost kolejí i výšku nástupní hrany nad TK – slepá zakončení nástupiště – příplatky za ztížené podmínky při práci v kolejišti, např. za překážky na straně koleje ap. 2. Položka neobsahuje: – zemní práce, tj. odkopávky, hloubení rýh, násypy, zásypy ad. – náklady na zřízení zpevněné plochy nástupiště vyjma konzolových desek, např. ze zámkové dlažby, asfaltu ap. včetně konstrukčních vrstev – jiná zakončení nástupiště, např. schůdky apod. – zábradlí, osvětlení, přístřešky, mobiliář nástupiště, orientační a informační systém, kamerový systém, přístupové komunikace ap. 3. Způsob měření: Měří se vždy délka nástupní hrany nástupiště podél přilehlé koleje v metrech délkových, a to i u oboustranných nástupišť.
P | 33 | 924853 |  | NÁSTUPIŠTĚ - UKONČENÍ NÁSTUPIŠŤ MONOLITICKÝMI SCHODY Z BETONU SE ČTYŘMI STUPNI | KUS | 4 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | podle Půdorysu - příloha č. 4
VV |  |  |  | 2+2=4,0000 [A]
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku a montáž veškerých prvků nutných ke zřízení kompletní konstrukce ukončení nástupiště schůdkama z betonové směsi na místě, pro různé osové vzdálenosti koleje i pro různou výšku nad TK dle odpovídajících vzorových listů a TKP – zřízení, pronájem a demontáž bednění a další související práce – přípravu pro instalaci zábradelního systému – bezpečnostní nátěry prvního a posledního schodového stupně – příplatky za ztížené podmínky při práci v kolejišti, např. za překážky na straně koleje ap. 2. Položka neobsahuje: – zábradlí 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
| 34a | 93541 |  | ŽLABY Z DÍLCŮ Z POLYMERBETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 100MM VČETNĚ MŘÍŽÍ | m | 19 |  | 0
podle Půdorysu - příloha č. 4 a Odvodňovacího žlabu - příloha č. 7
10+3+1+5=19,0000 [A]
položka zahrnuje: -dodávku a uložení dílců žlabu z předepsaného materiálu předepsaných rozměrů včetně mříže - spárování, úpravy vtoku a výtoku - nezahrnuje nutné zemní práce, předepsané lože, obetonování - měří se v metrech běžných délky osy žlabu, odečítají se čistící kusy a vpustě
P | 34 | 924913 |  | NÁSTUPIŠTĚ - OPTICKÉ ZNAČENÍ NÁTĚREM ŠÍŘKY 0,15 M, ODSTÍN ŽLUTÁ 6200 | m | 565.6 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | podle Půdorysu - příloha č. 4
VV |  |  |  | 4*140+4*1,4=565,6000 [A]
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – příprava a očištění podkladu – dodání a aplikace nátěrové hmoty 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
P | 35 | 93650R1 |  | DODÁVKA A MONTÁŽ MOBILIÁŘE - JEDNODUCHÉ LAVIČKY S PODRUČKAMI | KUS | 24 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | podle Technické zprávy - příloha č. 1 a Půdorysu - příloha č. 4
VV |  |  |  | 12+12=24,0000 [A]
TS |  |  |  | - zahrnuje kompletní dodávku a montáž mobiláře včetně upevnění k povrchu zpevněné plochy, - dodání materiálu v požadované kvalitě a výroba konstrukce i dílenská (včetně pomůcek, přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její hmotnost, dílenská montáž, - dodání spojovacího materiálu, - zřízení montážních a dilatačních spojů, spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření, - podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů pro tyto konstrukce a lešení, - jakákoliv doprava a manipulace dílců a montážních sestav, včetně dopravy konstrukce z výrobny na stavbu, - montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí, - montážní dokumentace včetně technologického předpisu montáže, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - čištění konstrukce a odstranění všech vrubů (vrypy, otlačeniny a pod.), - veškeré druhy opracování povrchů, včetně úprav pod nátěry a pod izolaci, - veškeré druhy dílenských základů a základních nátěrů a povlaků, - všechny druhy ocelového kotvení, - dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů, - zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce, jejich úpravy, očištění a ošetření, - osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy, - výplň kotevních otvorů (příp. podlití patních desek) maltou, betonem nebo jinou speciální hmotou, vyplnění jam zeminou, - ošetření kotevní oblasti proti vzniku trhlin, vlivu povětrnosti a pod., - osazení nivelačních značek, včetně jejich zaměření, označení znakem výrobce a vyznačení letopočtu. Dokumentace pro zadání stavby může dále předepsat že cena položky ještě obsahuje například: - veškeré druhy protikorozní ochrany a nátěry konstrukcí, - žárové zinkování ponorem nebo žárové stříkání (metalizace) kovem, - zvláštní spojovací prostředky, rozebíratelnost konstrukce, - osazení měřících zařízení a úpravy pro ně - ochranná opatření před účinky bludných proudů - ochranu před přepětím.
P | 36 | 93650R2 |  | DODÁVKA A MONTÁŽ MOBILIÁŘE - ODPADKOVÝ KOŠ | KUS | 4 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | podle Technické zprávy - příloha č. 1 a Půdorysu - příloha č. 4
VV |  |  |  | 2+2=4,0000 [A]
TS |  |  |  | - zahrnuje kompletní montáž mobiláře včetně upevnění k povrchu zpevněné plochy - dodání spojovacího materiálu, - montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí, - montážní dokumentace včetně technologického předpisu montáže, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - čištění konstrukce a odstranění všech vrubů (vrypy, otlačeniny a pod.), - veškeré druhy opracování povrchů, včetně úprav pod nátěry a pod izolaci, - veškeré druhy dílenských základů a základních nátěrů a povlaků, - všechny druhy ocelového kotvení, - zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce, jejich úpravy, očištění a ošetření, - osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy, - výplň kotevních otvorů (příp. podlití patních desek) maltou, betonem nebo jinou speciální hmotou, vyplnění jam zeminou, - ošetření kotevní oblasti proti vzniku trhlin, vlivu povětrnosti a pod., - osazení nivelačních značek, včetně jejich zaměření, označení znakem výrobce a vyznačení letopočtu. Dokumentace pro zadání stavby může dále předepsat že cena položky ještě obsahuje například: - veškeré druhy protikorozní ochrany a nátěry konstrukcí, - žárové zinkování ponorem nebo žárové stříkání (metalizace) kovem, - zvláštní spojovací prostředky, rozebíratelnost konstrukce, - osazení měřících zařízení a úpravy pro ně - ochranná opatření před účinky bludných proudů - ochranu před přepětím.
P | 37 | 93650R3 |  | DODÁVKA A MONTÁŽ MOBILIÁŘE - NÁDOBY NA TŘÍDĚNÝ ODPAD | KUS | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | podle Technické zprávy - příloha č. 1 a Půdorysu - příloha č. 4
VV |  |  |  | 1+1=2,0000 [A]
TS |  |  |  | - zahrnuje kompletní montáž mobiláře včetně upevnění k povrchu zpevněné plochy - dodání spojovacího materiálu, - montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí, - montážní dokumentace včetně technologického předpisu montáže, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - čištění konstrukce a odstranění všech vrubů (vrypy, otlačeniny a pod.), - veškeré druhy opracování povrchů, včetně úprav pod nátěry a pod izolaci, - veškeré druhy dílenských základů a základních nátěrů a povlaků, - všechny druhy ocelového kotvení, - zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce, jejich úpravy, očištění a ošetření, - osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy, - výplň kotevních otvorů (příp. podlití patních desek) maltou, betonem nebo jinou speciální hmotou, vyplnění jam zeminou, - ošetření kotevní oblasti proti vzniku trhlin, vlivu povětrnosti a pod., - osazení nivelačních značek, včetně jejich zaměření, označení znakem výrobce a vyznačení letopočtu. Dokumentace pro zadání stavby může dále předepsat že cena položky ještě obsahuje například: - veškeré druhy protikorozní ochrany a nátěry konstrukcí, - žárové zinkování ponorem nebo žárové stříkání (metalizace) kovem, - zvláštní spojovací prostředky, rozebíratelnost konstrukce, - osazení měřících zařízení a úpravy pro ně - ochranná opatření před účinky bludných proudů - ochranu před přepětím.
P | 38 | 93650R4 |  | DODÁVKA A MONTÁŽ MOBILIÁŘE - NÁDOBA NA ZIMNÍ POSYP 400 L S VÝSYPNÝM OTVOREM A KOTVENÍM | KUS | 5 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | podle Technické zprávy - příloha č. 1 a Půdorysu - příloha č. 4
VV |  |  |  | 2+2+1=5,0000 [A]
TS |  |  |  | - zahrnuje kompletní montáž mobiláře včetně upevnění k povrchu zpevněné plochy - dodání spojovacího materiálu, - montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí, - montážní dokumentace včetně technologického předpisu montáže, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - čištění konstrukce a odstranění všech vrubů (vrypy, otlačeniny a pod.), - veškeré druhy opracování povrchů, včetně úprav pod nátěry a pod izolaci, - veškeré druhy dílenských základů a základních nátěrů a povlaků, - všechny druhy ocelového kotvení, - zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce, jejich úpravy, očištění a ošetření, - osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy, - výplň kotevních otvorů (příp. podlití patních desek) maltou, betonem nebo jinou speciální hmotou, vyplnění jam zeminou, - ošetření kotevní oblasti proti vzniku trhlin, vlivu povětrnosti a pod., - osazení nivelačních značek, včetně jejich zaměření, označení znakem výrobce a vyznačení letopočtu. Dokumentace pro zadání stavby může dále předepsat že cena položky ještě obsahuje například: - veškeré druhy protikorozní ochrany a nátěry konstrukcí, - žárové zinkování ponorem nebo žárové stříkání (metalizace) kovem, - zvláštní spojovací prostředky, rozebíratelnost konstrukce, - osazení měřících zařízení a úpravy pro ně - ochranná opatření před účinky bludných proudů - ochranu před přepětím.
P | 39 | 93650R5 |  | DODÁVKA A MONTÁŽ MOBILIÁŘE - PROSKLENÁ OBOUSTRANNÁ VITRINA 910 x 700 MM NA DVOU SLOUPCÍCH | KUS | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | podle Technické zprávy - příloha č. 1 a Půdorysu - příloha č. 4
VV |  |  |  | 1+1=2,0000 [A]
TS |  |  |  | - zahrnuje kompletní montáž mobiláře včetně upevnění k povrchu zpevněné plochy - dodání spojovacího materiálu, - montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí, - montážní dokumentace včetně technologického předpisu montáže, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - čištění konstrukce a odstranění všech vrubů (vrypy, otlačeniny a pod.), - veškeré druhy opracování povrchů, včetně úprav pod nátěry a pod izolaci, - veškeré druhy dílenských základů a základních nátěrů a povlaků, - všechny druhy ocelového kotvení, - zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce, jejich úpravy, očištění a ošetření, - osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy, - výplň kotevních otvorů (příp. podlití patních desek) maltou, betonem nebo jinou speciální hmotou, vyplnění jam zeminou, - ošetření kotevní oblasti proti vzniku trhlin, vlivu povětrnosti a pod., - osazení nivelačních značek, včetně jejich zaměření, označení znakem výrobce a vyznačení letopočtu. Dokumentace pro zadání stavby může dále předepsat že cena položky ještě obsahuje například: - veškeré druhy protikorozní ochrany a nátěry konstrukcí, - žárové zinkování ponorem nebo žárové stříkání (metalizace) kovem, - zvláštní spojovací prostředky, rozebíratelnost konstrukce, - osazení měřících zařízení a úpravy pro ně - ochranná opatření před účinky bludných proudů - ochranu před přepětím.
P | 40 | 965311 |  | Rozebrání přejezdu, přechodu z dílců | m2 | 48.834 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | podle Půdorysu - příloha č. 4
VV |  |  |  | 17,874+13,106+8,738+9,116=48,8340 [A]
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – rozebrání železničního přejezdu nebo přechodu do součástí včetně hrubého očištění – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek – příplatky za ztížené podmínky při práci v kolejišti, např. za překážky na straně koleje apod. 2. Položka neobsahuje: – náklady na zřízení a odstranění dopravního značení objízdné trasy – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci – poplatky za likvidaci odpadů, nacení se položkami ze ssd 0 3. Způsob měření: Měří se půdorysná plocha (pojízdná nebo pochozí) vlastní přejezdové konstrukce tvořené daným systémem. Kolejnice a žlábky se z plochy neodečítají. Do plochy se nezapočítávají ochranné klíny, prahové vpusti apod.
P | 41 | 965312 |  | Rozebrání přejezdu, přechodu z dílců - odvoz (na likvidaci odpadů nebo jiné určené místo) | T.KM | 706.14 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | odvoz vybouraných hmot ze železobetonu na skládku 30 km- plocha podle předchozí položky * průměrná plošná hmotnost
VV |  |  |  | 30*48,834*0,482)=706,1396 [A]
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – odvoz jakýmkoliv dopravním prostředkem a složení – případné překládky na trase 2. Položka neobsahuje: – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek (je zahrnuto ve zdrojové položce) – poplatky za likvidaci odpadů, nacení se položkami ze ssd 0 3. Způsob měření: Výměra je součtem součinů metrů krychlových tun vybouraného materiálu v původním stavu a jednotlivých vzdáleností v kilometrech.
P | 42 | 965511 R1 |  | Rozebrání nástupiště - obrubník TISCHER na monolitické betonové zídce | m | 459.004 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | podle Půdorysu - příloha č. 4, nástupiště z desek K 230 + nástupiště z desek K 145
VV |  |  |  | 52,595+103,66+103,514+99,701+99,534=459,0040 [A]
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – rozebrání nástupiště do součástí včetně hrubého očištění – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek – příplatky za ztížené podmínky při práci v kolejišti, např. za překážky na straně koleje apod. 2. Položka neobsahuje: – rozebrání krytu a podkladních vrstev zpevněných ploch – zemní práce – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci – poplatky za likvidaci odpadů, nacení se položkami ze ssd 0 3. Způsob měření: Měří se vždy délka nástupní hrany nástupiště podél přilehlé koleje v metrech délkových, a to i u oboustranných nástupišť.
P | 43 | 965512R1 |  | Rozebrání nástupiště - obrubník TISCHER na monolitické betonové zídce - odvoz (na likvidaci odpadů nebo jiné určené místo) | T.KM | 11153.797 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | odvoz vybouraných hmot na skládku 30 km, výměra podle předchozí položky * 0,81 t/m
VV |  |  |  | 30*459,004*0,81=11 153,7972 [A]
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – odvoz jakýmkoliv dopravním prostředkem a složení – případné překládky na trase 2. Položka neobsahuje: – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek (je zahrnuto ve zdrojové položce) – poplatky za likvidaci odpadů, nacení se položkami ze ssd 0 3. Způsob měření: Výměra je součtem součinů metrů krychlových tun vybouraného materiálu v původním stavu a jednotlivých vzdáleností v kilometrech.
P | 44 | 965521 |  | Rozebrání nástupiště typu SUDOP | m | 353.188 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | podle Půdorysu - příloha č. 4, nástupiště z desek K 230 + nástupiště z desek K 145
VV |  |  |  | hrana SUDOP 230 52,248+95,204+57,798+94,515=299,7650 [A] hrana SUDOP 145 16,076+9,208+28,139=53,4230 [B] Celkem: A+B=353,1880 [C]
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – rozebrání nástupiště do součástí včetně hrubého očištění – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek – příplatky za ztížené podmínky při práci v kolejišti, např. za překážky na straně koleje apod. 2. Položka neobsahuje: – rozebrání krytu a podkladních vrstev zpevněných ploch vyjma nástupištních konzolových desek – zemní práce – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci – poplatky za likvidaci odpadů, nacení se položkami ze ssd 0 3. Způsob měření: Měří se vždy délka nástupní hrany nástupiště podél přilehlé koleje v metrech délkových, a to i u oboustranných nástupišť.
P | 45 | 965522 |  | Rozebrání nástupiště typu SUDOP - odvoz (na likvidaci odpadů nebo jiné určené místo) | T.KM | 9867.303 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | odvoz vybouraných hmot na skládku 30 km, nástupiště z desek K 230 * 0,96 t/m + nástupiště z desek K 145 * 0,77 t/m
VV |  |  |  | hrana SUDOP 230 30*(52,248+95,204+57,798+94,515)*0,96=8 633,2320 [A] hrana SUDOP 145 30*(16,076+9,208+28,139)*0,77=1 234,0713 [B] Celkem: A+B=9 867,3033 [C]
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – odvoz jakýmkoliv dopravním prostředkem a složení – případné překládky na trase 2. Položka neobsahuje: – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek (je zahrnuto ve zdrojové položce) – poplatky za likvidaci odpadů, nacení se položkami ze ssd 0 3. Způsob měření: Výměra je součtem součinů metrů krychlových tun vybouraného materiálu v původním stavu a jednotlivých vzdáleností v kilometrech.
P | 46 | 96615A |  | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU - BEZ DOPRAVY | M3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | základy a jiné betonové konstrukce v nástupišti - odborný odhad
VV |  |  |  | 2*10=20,0000 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami, kromě vodorovné dopravy, včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
P | 47 | 96615B |  | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU - DOPRAVA | tkm | 1320 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | odvoz vybouraných hmot na skládku 30 km - základy a jiné betonové konstrukce v nástupišti - podle předchozí položky
VV |  |  |  | 30*20*2,200=1 320,0000 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].