## Rozpočet
Příloha č. 4
Podrobný rozbor ceny díla Předběžný inženýrskogeologický průzkum pro akci "Bezděčínská spojka ŽST Mladá Boleslav východ"
Položka |  | Výkon / dodávka prací | Druh průzkumu | Stručný popis hlavních prací | počet |  | jedn. | cena | cena
[5 empty] | m.j. | jedn. | cena | Kč | Kč
A. |  | PŘÍPRAVNÉ PRÁCE
|  | Zajištění a průběžná organizační jednání o účasti na výlukách provozu na trati, rekognoskace území, jednání s ostatními účastníky průzkumu, projednání vstupů na pozemky a dočasných záborů, uzavření dohod o úhradě škod na zemědělských půdách a úhradě nezbytných nákladů souvisejících se zajištěním vstupů na pozemky, účast na kontrolních dnech a poradách, řízení organizace prací, související doprava pracovníků |  |  | 1 | kpl |  | 0
|  | dílčí mezisoučet - pol. A. |  | bez DPH |  |  |  |  | 0
B. |  | ŽELEZNIČNÍ SPODEK
B. | 1 | PRUZKUM PRAŽCOVÉHO PODLOŽÍ
1. | 1 | Pražcové podloží - Nymburk hl. n. – Mladá Boleslav, km 23,856 – 24,795 | GTP | 5x sond dle SŽDC S4 | 1 | kpl |  | 0
1. | 2 | Pražcové podloží - Mladá Boleslav město – Stará Paka, km 19,600 - 20,200 (stav.) | GTP | 3x sonda dle SŽDC S4 | 1 | kpl |  | 0
1. | 3 | Pražcové podloží - Mladá Boleslav východ - v oblasti budoucí kolejové skupiny 100 mezi dálnicí D1 a ŽST Mladá Boleslav město, km 18,200 – 19,100 (stav.) | GTP | 8x sonda dle SŽDC S4, | 1 | kpl |  | 0
1. | 4 | Pražcové podloží - stávající vlečkové koleje zaúsťující do areálu ŠKODA AUTO a.s. | GTP | 3x sonda dle SŽDC S4 | 1 | kpl |  | 0
1. | 5 | Znečištění a využitelnost štěrkového lože + petrografie - vizuálně dle OTP | GTP | 8 zkoušek | 1 | kpl |  | 0
1. | 6 | Zlepšení zemní pláně hydraulickými pojivy - rozšíření KS z pražcového podloží pro odběr, stanovení receptury pro zlepšení zeminy hydraulickými pojivy (1x rozbor) | GTP | 3 zkoušky | 1 | kpl |  | 0
|  | dílčí mezisoučet - pol. B.1 |  | bez DPH |  |  |  |  | 0
B. | 2 | NOVÁ ZEMNÍ ZĚLESA
2. | 1 | zast. Nepřevázka - rozšížení v km 24,0 - 24,6 | GTP | 3x IG vrt, celkem 12 bm | 1 | kpl |  | 0
2. | 2 | Bezděčínská spojka v km 24,6 - 30,8 | GTP | 25x IG vrt, celkem 136 bm | 1 | kpl |  | 0
2. | 3 | Mladá Boleslav východ - v oblasti budoucí kolejové skupiny 100 mezi dálnicí D1 a ŽST Mladá Boleslav město, km 18,200 – 19,100 | GTP | 3xIG vrt, celkem 12 bm | 1 | kpl |  | 0
2. | 4 | Pražcové podloží a podloží trati - Mladá Boleslav východ - v oblasti budoucí kolejové skupiny 200 | GTP | 9x IG vrt, celkem 36 bm | 1 | kpl |  | 0
2. | 5 | Vlečková kolej do areálu ŠKODA AUTO a.s., zaúsťující do kolejové skupiny 200 | GTP | 1x IG vrt, celkem 10 bm | 1 | kpl |  | 0
|  | dílčí mezisoučet - pol. B.2 |  | bez DPH |  |  |  |  | 0
C. |  | UMĚLÉ STAVBY, MOSTY, PROPUSTKY, ZDI, NADJEZDY
| 1 | Nový železniční most v km 29,940 - potok Klenice | IGP | 3x IG vrt, celkem 24 bm, presiometrické zkoušky | 1 | kpl |  | 0
| 2 | Nový železniční most na vlečce ŠA - potok Zálužanský | IGP | 1x IG vrt, celkem 10 bm | 1 | kpl |  | 0
| 3 | Nový železniční most v km 31,455 - potok Zalužanský | IGP | 1x IG vrt, celkem 10 bm | 1 | kpl |  | 0
| 4 | Nový železniční propustek v km 24,225 | IGP | využity sondy pro nový nadjezd III/01013 v km 24,250 | 1 | kpl |  | 0
| 5 | Železniční propustek v ev. km 24,358 | IGP | 1x IG vrt, celkem 4 bm | 1 | kpl |  | 0
| 6 | Nový železniční propustek v km 24,818 | IGP | 1x IG vrt, celkem 6 bm | 1 | kpl |  | 0
| 7 | Nový železniční propustek v km 25,162 | IGP | 1x IG vrt, celkem 6 bm | 1 | kpl |  | 0
| 8 | Nový železniční propustek v km 25,762 - potok Dobrovka | IGP | 1x IG vrt, celkem 6 bm | 1 | kpl |  | 0
| 9 | Nový železniční propustek v km 30,450 - přítok pot. Klenice | IGP | využity sondy pro nový nadjezd I/16 v km 30,495 | 1 | kpl |  | 0
| 10 | Nový železniční propustek - na vlečce - přítok pot. Klenice | IGP | využity sondy pro vlečkovou kolej do ŠA | 1 | kpl |  | 0
| 11 | Nový nadjezd III/01013 v km 24,250 | IGP | 4x IG vrt, celkem 32 bm, presiometrické zkoušky | 1 | kpl |  | 0
| 12 | Nová lávka v km 25,420 (stezka chodci a cyklisté) | IGP | 4x IG vrt, celkem 24 bm, presiometrické zkoušky | 1 | kpl |  | 0
| 13 | Nový nadjezd v km 27,910 | IGP | 3x IG vrt, celkem 18 bm, presiometrické zkoušky | 1 | kpl |  | 0
| 14 | Nový nadjezd III/27513 v km 28,960 | IGP | 2x IG vrt, celkem 18 bm, presiometrické zkoušky | 1 | kpl |  | 0
| 15 | Nový nadjezd I/16 v km 30,495 | IGP | 2x IG vrt, 2x DP | 1 | kpl |  | 0
| 16 | Stávající dálniční nadjezd D10 v km 31,170, vč. úpravy zemního tělesa a prodloužení silničního propustku | IGP | 14x IG vrt, celkem 128 bm, presiometrické zkoušky | 1 | kpl |  | 0
| 17 | Nová zeď na silnici I/16 v Jičínské ulici | IGP | využity sondy pro nový nadjezd I/16 v km 30,495 | 1 | kpl |  | 0
|  | dílčí mezisoučet - pol. C. |  | bez DPH |  |  |  |  | 0
D. |  | LAGUNA - KALIŠTÉ
| 1 | IG průzkum pro novou lagunu - kaliště u zaústění vlečkových kolejí do ŠA |  | 3x IG vrt, celkem 24 bm | 1 | kpl |  | 0
|  | dílčí mezisoučet - pol. D. |  | bez DPH |  |  |  |  | 0
E. |  | POZEMNI OBJEKTY
| 1 | Techologický objekt T01 - IG průzkum, radonový průzkum | IGP | 1x IG vrt, celkem 4 bm | 1 | kpl |  | 0
| 2 | Techologický objekt T02 - IG průzkum, radonový průzkum |  | 1x IG vrt, celkem 4 bm | 1 | kpl |  | 0
|  | dílčí mezisoučet - pol. E. |  | bez DPH |  |  |  |  | 0
F. |  | HYDROGEOLOGICKÝ PRŮZKUM
| 1 | Ověření HG poměrů, HG mapování, posouzení HG poměrů z hlediska projektované stavby a vlivu stavby (zářezů) na HG poměry v okolí stavby. Hydrodynamické zkoušky ve vrtech. |  |  | 1 | kpl |  | 0
| 2 | Pasportizace stávajících vodních zdrojů, orientační chemické analýzy. |  |  | 1 | kpl |  | 0
| 3 | Posouzení geologického prostředí z hlediska vhodnosti pro zřizování vsakovacích objektů. |  |  | 1 | kpl |  | 0
|  | dílčí mezisoučet - pol. F. |  | bez DPH |  |  |  |  | 0
G. |  | KOROZNÍ PRŮZKUM
| 1 | Korozní průzkum 9 objektů |  | 9 objektů, 19 měřených bodů | 1 | kpl |  | 0
|  | dílčí mezisoučet - pol. G. |  | bez DPH |  |  |  |  | 0
H. |  | STAVEBNĚTECHNICKÝ PRŮZKUM
| 1 | Stavebnětechnický průzkum pro ověření materiálové skladby a skrytých rozměrů konstrukcí mostů a propustků, určených k přestavbě nebo demolici. V záměru projektu je navrženo zrušení 3 sávajících žel. mostů a 5 propustků. 1 propustek bude přestavěn. |  |  | 1 | kpl |  | 0
|  | dílčí mezisoučet - pol. H. |  | bez DPH |  |  |  |  | 0
I. |  | PRUZKUM KONTAMINACE PRAŽCOVÉHO PODLOŽÍ
| 1 | Chemické analýzy znečištění zemin pražcového podloží - kopané sondy, odběr vzorků, rozbor dle vyhl. 294/2005 Sb., limity dle tab. 2.1., 4.1., 10.1. a 10.2. - ŠTĚRKOVÉ LOŽE |  |  | 6 | ks |  | 0
| 2 | Chemické analýzy znečištění zemin pražcového podloží - kopané sondy, odběr vzorků, rozbor dle vyhl. 294/2005 Sb.,limity dle tab. 2.1., 4.1., 10.1. a 10.2. - ZEMNÍ PLÁŇ |  |  | 6 | ks |  | 0
|  | dílčí mezisoučet - pol. I. |  | bez DPH |  |  |  |  | 0
J. |  | PEDOLOGICKÝ PRŮZKUM
| 1 | Podklad pro vypracování podrobného záborového elaborátu pro ZPF |  | celkem cca 11,8 km liniových staveb | 1 | kpl |  | 0
|  | dílčí mezisoučet - pol. J. |  | bez DPH |  |  |  |  | 0
K. |  | OSTATNÍ
| 1 | Souhrnná zpráva o průzkumu, kompletace, reprografie |  |  | 1 | kpl |  | 0
|  | dílčí mezisoučet - pol. K. |  | bez DPH |  |  |  |  | 0
|  | cena celkem bez DPH | [6 empty] | 0
Pozn.: Kompletní rozsah prací pro jednotlivé objekty vychází z přílohy č. 3 Souhrnná a věcná specifikace průzkumných prací.
R E K A P I T U L A C E
[6 empty] | Celkem bez DPH |  | DPH | Včetně DPH
A. |  | PŘÍPRAVNÉ PRÁCE |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.1. |  | PRUZKUM PRAŽCOVÉHO PODLOŽÍ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.2. |  | NOVÁ ZEMNÍ ZĚLESA |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
C. |  | UMĚLÉ STAVBY, MOSTY, PROPUSTKY, ZDI, NADJEZDY |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
D. |  | LAGUNA - KALIŠTÉ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
E. |  | POZEMNI OBJEKTY |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
F. |  | HYDROGEOLOGICKÝ PRŮZKUM |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
G. |  | KOROZNÍ PRŮZKUM |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
H. |  | STAVEBNĚTECHNICKÝ PRŮZKUM |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
I. |  | PRUZKUM KONTAMINACE PRAŽCOVÉHO PODLOŽÍ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
J. |  | PEDOLOGICKÝ PRŮZKUM |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
K. |  | OSTATNÍ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Celkem: | 0 | 0 | 0
[7 empty] | Celkem bez DPH | Kč | 0
[7 empty] | DPH | Kč | 0
[7 empty] | Cena celkem včetně DPH | Kč | 0