## VZOR 80
|  | ZÁMĚR PROJEKTU |  |  |  |  | VZOR 80
NÁZEV AKCE |  | Rekonstrukce TZZ Přelouč - Prachovice
ČÍSLO AKCE |  | 5533520005
INVESTOR |  | Správa železnic, státní organizace
IČ: | 70994234 | Rodné číslo (v případě,že účastník nemá IČ) : |  |  |  |  | -
TERMÍNY PŔÍPRAVY A REALIZACE AKCE (mm.rrrr) :
| Název etapy |  |  | zahájení |  |  | dokončení
8003 | Vypracování a schválení projektové dokumentace |  |  | 9 | 2018 |  | 11 | 2021
8004 | Zadání akce (stavební části stavby) |  |  | 11 | 2021 |  | 3 | 2022
8005 | Zadání technologické části stavby (strojů a zařízení)* |  |  | 11 | 2021 |  | 3 | 2022
8006 | Realizace akce (stavební části stavby) |  |  | 3 | 2022 |  | 12 | 2022
8007 | Realizace technologické části stavby (strojů a zařízení)* |  |  | 3 | 2022 |  | 9 | 2023 | Pozn. V roce 2023 realizace ETCS L1
8008 | Závěrečné vyhodnocení akce |  |  | 9 | 2023 |  | 12 | 2023
ROZHODUJÍCÍ PROJEKTOVANÉ PARAMETRY :
| Název parametru |  | měr.jednotka |  |  | hodnota parametru
8011 | Železniční svršek (nový stav) |  | m |  |  | 1120
8012 | Železniční svršek (výhybky) |  | ks |  |  | 9
8013 | Železniční svršek (přesvěrkování+GPK+BK) |  | m |  |  | 14119
8014 | Nástupiště dl. 60 m (Choltice, 2xHeřmanův Městec), dl.40m (Prachovice) |  | m |  |  | 220
8015 | Přejezdové konstrukce |  | ks |  |  | 16
8016 | Staniční zabezpečovací zařízení (SZZ) |  | výh. jednotek |  |  | 17
8017 | Traťové zabezpečovací zařízení (TZZ) |  | km |  |  | 10.1
8018 | ETCS L1 |  | km |  |  | 19.8
8019 | Pozemní stavební objekty (objekt pro technologické zařízení) |  | ks |  |  | 7
8020 | Třída zatížení |  |  |  |  | C3
8021 | Prostorová průchodnost |  |  |  |  | Z-GC
8022 | Maximální rychlost |  | km/h |  |  | 70 km/h
Pozn.: | * v případě, že technologická část stavby nebude zadávána současně se stavbou.
V roce 2018 nebyla provedena žádná fakturace
Note on I7: md: První část rodného čísla
Note on N7: md: Druhá část rodného čísla

## VZOR 81
BILANCE PLÁNOVANÝCH INVESTIČNÍCH POTŘEB A ZDROJŮ FINANCOVÁNÍ AKCE | [9 empty] | VZOR 81 |  | 2020 |  | Pozn.
NÁZEV AKCE |  | Rekonstrukce TZZ Přelouč - Prachovice | [9 empty] | Smíšená CÚ |  | hodnoty v roce 2022 a 2023 inflantovány včetně rezervy
ČÍSLO AKCE |  | 5533520005 | [9 empty] | 2019-2023
INVESTOR |  | Správa železnic, státní organizace
|  |  |  | Skut. | Oček. | Aktuál. | Skutečnost | Plánované plnění: |  |  |  | Zbývá | Hodnota
|  |  | v mil.Kč na 3 des.místa | do 31.12. | skut. | rok | akt.roku | v roce | v roce | v roce | v roce | po 1.1. | ukazatele
Č.ř. |  | N á z e v u k a z a t e l e |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | CELKEM
8121 | 1 | Náklady inženýrské činnosti ve výstavbě |  |  | 0 | 1 |  | 6.3861 | 10 | 5 | 0 | 0 | 22.3861
| 2 | Náklady projektové dokumentace |  |  | 1.1987 | 0.89432 |  | 35.1666 | 5 | 5 | 0 | 0 | 47.2596
| 3 | Náklady na výkupy pozemků určených k zástavbě |  |  | 0 | 0 |  | 0.535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.535
| 4 | Náklady na výkupy nemovitostí podmiňující výstavbu |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 9 | Jiné náklady přípravy a zabezpečení výstavby |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 4.9747 | 0 | 0 | 0 | 4.9747
8121 | S | Náklady přípravy a zabezpečení výstavby |  | 0 | 1.1987 | 1.8943 | 0 | 42.0878 | 19.9747 | 10 | 0 | 0 | 75.1555
8124 |  | Náklady stavební části stavby |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 181.4161 | 0 | 0 | 0 | 181.4161
8125 |  | Náklady technologické části stavby |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 304.0632 | 51.3152 | 0 | 0 | 355.3785
8126 | 1 | Náklady na dopravní prostředky | [10 empty] | 0
| 2 | Náklady na výpočetní techniku | [10 empty] | 0
| 3 | Náklady na vojenskou techniku a zařízení | [10 empty] | 0
| 4 | Náklady na zdravotnickou techniku a zařízení | [10 empty] | 0
| 9 | Náklady na jiné než výše uvedené stroje a zařízení | [10 empty] | 0
8126 | S | Náklady na stroje a zařízení |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8127 | 1 | Náklady na programové vybavení | [10 empty] | 0
| 2 | Náklady na ocenitelná práva | [10 empty] | 0
| 3 | Nákl.na nehmotné výsledky výzkumné a obd.činnosti | [10 empty] | 0
| 9 | Nákl.na nehmot.dlouhodobý majetek výše neuvedený | [10 empty] | 0
8127 | S | Náklady na nehmotný investiční majetek |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8128 | 1 | Náklady na pěstitelské celky trvalých porostů | [10 empty] | 0
| 2 | Odvody a poplatky za odnětí zemědělské a lesní půdy | [10 empty] | 0
| 3 | Náklady úplatného převodu pozemků | [10 empty] | 0
| 4 | Náklady úplatného převodu nemovitostí | [10 empty] | 0
| 5 | Úroky z úvěrů | [10 empty] | 0
| 7 | Úroky z dodavatelských úvěrů | [10 empty] | 0
| 8 | Náklady na zajištění dodávek energií zahrnované do HIM | [10 empty] | 0
| 9 | Ostatní investiční náklady výše neuvedené |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pozn.
8128 | S | Investiční náklady ostatní celkem |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | hodnoty v roce 2022 a 2023 inflantovány včetně rezervy
8129 |  | REZERVA na úhradu investičních nákladů |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 48.5479 | 5.1315 | 0 | 0 | 53.6795
812 | S | INVESTIČNÍ NÁKLADY CELKEM |  | 0 | 1.1987 | 1.8943 | 0 | 42.0878 | 554.002 | 66.4468 | 0 | 0 | 665.6296
8131 |  | Splátky úvěrů | [10 empty] | 0
8133 | 2 | Splátky dodavatelských úvěrů | [10 empty] | 0
| 9 | Jiné investiční potřeby výše neuvedené | [10 empty] | 0
8133 | S | Ostatní investiční potřeby |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
813 | S | SOUHRN INVESTIČNÍCH POTŘEB |  | 0 | 1.1987 | 1.8943 | 0 | 42.0878 | 554.002 | 66.4468 | 0 | 0 | 665.6296
8141 |  | Vlastní zdroje účastníka | [10 empty] | 0
8142 |  | Úvěry* | [10 empty] | 0
8147 | 1 | Dotace ze Státního fondu životního prostředí | [10 empty] | 0
| 2 | Dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury |  | 0 | 1.1987 | 1.8943 | 0 | 42.0878 | 554.002 | 66.4468 | 0 | 0 | 665.6296
| 3 | Dotace ze Státního fondu rozvoje bydlení | [10 empty] | 0
| 9 | Dotace z jiných státních fondů | [10 empty] | 0
8147 | S | Dotace poskytnuté ze státních fondů |  | 0 | 1.1987 | 1.8943 | 0 | 42.0878 | 554.002 | 66.4468 | 0 | 0 | 665.6296
8148 | 1 | Dotace z rozpočtu obce | [10 empty] | 0
| 3 | Dotace z rozpočtu kraje | [10 empty] | 0
8148 | S | Dotace z územních rozpočtů |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8149 | 2 | Dodavatelské úvěry | [10 empty] | 0
| 9 | Jiné cizí zdroje tuzemské výše neuvedené | [10 empty] | 0
8149 | S | Jiné zdroje tuzemské |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8151 | 4 | Dotace z kohezniho fondu EU | [10 empty] | 0
| 5 | Dotace ze strukturálních fondů EU | [10 empty] | 0
| 9 | Dotace z jiných fondů EU | [10 empty] | 0
8151 | S | Dotace poskytnuté z fondů EU |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8159 |  | Jiné zahraniční zdroje výše neuvedené* | [10 empty] | 0
819 | S | SOUHRN INVESTIČNÍCH ZDROJŮ |  | 0 | 1.1987 | 1.8943 | 0 | 42.0878 | 554.002 | 66.4468 | 0 | 0 | 665.6296
* v textu IZ specifikovat |  | ZP specifikovat
Note on C11: MF: Uvádí se náklady služeb podle mandátních smluv,kdy se investorská organizace nechá zastupovat ve stavebním řízení, ve výkonu stavebního dozoru, v zabezpečení přípravy výběrových řízení a pod. a to v případech kdy se jedná o činnosti zabezpečující pořízení nebo technické zhodnocení dlouhodobého majetku.
Note on C12: MF: Uvádí se náklady na pořízení dokumentace pro územní a stavební řízení podle stavebního řádu a dokumentace skutečného provedení stavby.
Note on C13: MF: Uvádí se náklady na výkupy pozemků, které jsou nezbytnou podmínkou realizace stavby,tj.stavba bude na pozemku umístěna atd.
Note on C14: MF: Uvádí se náklady na úplatné převody nemovitostí,které jsou nezbytnou podmínkou realizace stavby, tj.vykoupené budovy a stavby budou odstraněny atd.
Note on C15: MF: Uvádí se náklady, které se nedají zařadit do výše uvedených řádků 8121 1 až 8121 4 tj. na příklad náklady na architektonické a urbanistické soutěže, náklady na výběrová řízení při zadávání inženýrských činností, vypracování projekt.dokumentací, staveb, strojů a zařízení a pod. Uvádí se rovněž náklady na geologické průzkumy, poplatky za vydání územního rozhodnutí, stavebního povolení a pod.
Note on C16: MF: Součet řádků 8121 1 + 8121 2 + 8121 3 + 8121 4 + 8121 9
Note on C17: MF: Uvádí se náklady souhrnu všech stavebních objektů (SO) uvedených ve schválené dokumentaci stavby. Stavbou se rozumí pořízení a technické zhodnocení hmotného dlouhodobého majetku účtové tř.021 budovy, haly a stavby.
Note on C18: MF: Uvádí se náklady souhrnu všech provozních souborů (PS) uvedených ve schválené dokumentaci stavby.
Note on C19: MF: Uvádí se náklady na pořízení a tech.zhodnocení všech druhů dopravních prostředků
Note on C20: MF: Uvádí se náklady na pořízení a tech.zhodnocení hardware a ostatních zařízení výpočetních a informačních systémů
Note on C21: MF: Uvádí se náklady (výdaje) na vojenskou techniku a zařízení určené ministerstvem obrany.
Note on C22: MF: Uvádí se náklady (výdaje) na zdravotnickou techniku a zařízení
Note on C23: MF: Uvádí se náklady na pořízení a technické zhodnocení jiných než výše uvedených strojů,zařízení a inventáře
Note on C24: MF: Součet řádků 8126 1 + 8126 2 + 8126 3 + 8126 9
Note on C25: MF: Uvádí se náklady na pořízení a tech.zhodnocení programového vybavení (software) výpočetních a inform.systémů
Note on C26: MF: Uvádí se náklady vynaložené na pořízení ocenitelných průmyslových, autorských a jiných práv
Note on C27: MF: Uvádí se náklady vynaložené na pořízení výsledků výzkumné a obdobné činnosti
Note on C28: MF: Uvádí se náklady na pořízení a technické zhodnocení jiného než výše uvedeného nehmot.majetku jako jsou objemové studie, investiční záměry, územně plánovací dokumentace atd.
Note on C29: MF: Součet řádků 8127 1 + 8127 2 + 8127 3 + 8127 9
Note on C30: MF: Uvádí se náklady na pořízení a technické zhodnocení pěstitelských celků trvalých porostů.
Note on C31: MF: Uvádí se odvody za odnětí zemědělské půdy a poplatky za odnětí lesní půdy.
Note on C32: MF: Uvádí se náklady úplatného převodu pozemků k jinému účelu než je uvedeno v řádku 8121 3
Note on C33: MF: Uvádí se náklady úplatného převodu nemovitostí k jinému účelu než je uvedeno v řádku 8121 4
Note on C34: MF: Uvádí se úrokové náklady úvěrů,u kterých se neuvažuje resp.nebyla poskytnuta záruka státního rozpočtu a to pouze po dobu výstavby. V případě, že se provádí úhrada úroků před zahájením a po ukončení stavby pak se jedná o běžný výdaj, který se vede na řádku 8228 5 formuláře RA 82.
Note on C35: MF: Uvádí se úrokové náklady dodavatelských úvěrů (definice viz řádek 8149 2) v případě, že jsou v příslušné smlouvě specifikovány.V opačném případě jsou součástí splátek tohoto úvěru viz řádek 8133 2.
Note on C36: MF: Uvádí se příspěvky na tzv. účelně vynaložené náklady jiným organizacím, které v souladu s účetní osnovou vstupují do pořizovací ceny investice tj. podíly na účelně vynaložených nákladech dodavatele spojených s připojením a zajištěním požadovaného příkonu nebo požadované dodávky plynu a tepla, jakož i úhrada vlastníkovi rozvodného zařízení na přeložku tohoto zařízení.
Note on C37: MF: Uvádí se náklady na pořízení základního stáda hospodářských zvířat a jiné investiční náklady, které nelze přiřadit k výše uvedeným ukazatelům.
Note on C38: MF: Součet řádků 8128 1 + 8128 2 + 8128 3 + 8128 4 + 8128 5 +8128 6 + 8128 7 + 8128 8 + 8128 9
Note on C39: MF: Uvádí se pouze rozpočtové údaje podle metodiky stanovené správcem programu.
Note on C40: MF: Součet řádků 8121S + 8124 + 8125 + 8126S + 8127S + 8128S + 8129
Note on C41: MF: Uvádí se úhrady splátek jistin úvěrů zaručených vládou ČR.
Note on C42: MF: Uvádí se úhrady splátek dodavatelských úvěrů tj.úvěrů, které budou poskytnuty v rámci smluv o energetických službách v systému Energy performance contracting uzavíraných podle metodických pokynů vydaných MPO, nebo dodavatelských úvěrů odsouhlasených MF.
Note on C43: MF: Uvádí se finanční potřeby,které nelze zařadit do řádků 8139 1 a 8139 2.
Note on C44: MF: Součet řádků 8139 1 + 8139 2 + 8139 9
Note on C45: MF: Součet řádků 812 S + 8130 + 8131 + 8132 + 8133 S
Note on C47: MF: Uvádí se veškeré vlastní zdroje kterými disponuje investor tj.odpisy,rozdělení zisku,výnosy z prodeje dlouhodobého majetku atd.
Note on C48: MF: Uvádí se přijaté bankovní úvěry,u kterých se neuvažuje resp.nebyla poskytnuta záruka schválená vládou.
Note on C49: MF: Uvádí se dotace poskytnuté ze Státního fondu životního prostředí.
Note on C50: MF: Uvádí se dotace poskytnuté ze Státního fondu dopravní infrastruktury.
Note on C51: MF: Uvádí se dotace poskytnuté ze Státního fondu rozvoje bydlení
Note on C52: MF: Uvádí se dotace poskytnuté z jiných než výše uvedených státních fondů
Note on C53: MF: Součet řádků 8147 1 + 8147 2 + 8147 3 + 8147 9
Note on C54: MF: Dotace poskytnutá z rozpočtu obce
Note on C55: MF: Dotace poskytnutá z rozpočtu kraje (krajského úřadu)
Note on C56: MF: Součet řádků 8148 1 + 8148 2 + 8148 3
Note on C57: MF: Uvádí se přijaté dodavatelské úvěry tj.úvěry,které budou poskytnuty v rámci smluv o energetických službách v systému EPC (Energy performance contracting) uzavíraných podle metodických pokynů "Aplikace metody EPC ve veřejném sektoru" vydaných MPO v roce 1999,nebo dodavatelských úvěrů jejichž přijetí bude předem odsouhlaseno MF.
Note on C58: MF: Uvádí se finanční zdroje,které nelze zařadit do řádků 8149 1 až 8149 2.
Note on C59: MF: Součet řádků 8149 1 + 8149 2 + 8149 9
Note on C60: MF: Uvádí se dotace poskytnuté z kohezního fondu EU
Note on C61: MF: Uvádí se dotace poskytnuté ze strukturálních fondů EU
Note on C62: MF: Uvádí se prostředky poskytnuté jinými než výše uvedenými fondy EU
Note on C63: MF: Součet řádků 8151 1 + 8151 2 + 8151 3 + 8151 4 + 8151 5 + 8151 9
Note on C64: MF: Uvádí se zdroje ze zahraničí, které nelze zařadit do výše uvedených řádků.
Note on M3: MD: Zde je nutné vložit aktuální rok

## VZOR 82
BILANCE PLÁNOVANÝCH NEINVESTIČNÍCH POTŘEB A ZDROJŮ FINANCOVÁNÍ AKCE | [9 empty] | VZOR 82 |  | 2020
NÁZEV AKCE |  | Rekonstrukce TZZ Přelouč - Prachovice | [9 empty] | Smíšená CÚ
ČÍSLO AKCE |  | 5533520005 | [9 empty] | 2019-2023
INVESTOR |  | Správa železnic, státní organizace
|  |  |  | Skut. | Oček. | Aktuál. | Skutečnost | Plánované plnění: |  |  |  | Zbývá | Hodnota
|  |  | v mil.Kč na 3 des.místa | do 31.12. | skut. | rok | akt.roku | v roce | v roce | v roce | v roce | po 1.1. | ukazatele
Č.ř. |  | N á z e v u k a z a t e l e |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | CELKEM
8221 | 1 | Náklady inženýrské činnosti | [10 empty] | 0
| 2 | Náklady projektové dokumentace | [10 empty] | 0
| 9 | Jiné náklady přípravy a zabezpečení akce | [10 empty] | 0
8221 | S | Náklady přípravy a zabezpečení akce |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8222 | 1 | Mzdové náklady a ostatní platby za provedenou práci | [10 empty] | 0
| 2 | Povinné pojistné | [10 empty] | 0
8222 | S | Mzdové náklady a povinné pojistné |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8223 | 1 | Náklady na nákup materiálu | [10 empty] | 0
| 2 | Náklady na nákup vody, paliv a energie | [10 empty] | 0
| 3 | Náklady na nákup služeb | [10 empty] | 0
| 4 | Náklady oprav a udržování strojů,zařízení a inventáře | [10 empty] | 0
| 9 | Náklady na ostatní nákupy | [10 empty] | 0
8223 | S | Náklady materiální povahy a služby |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8224 |  | Náklady údržby a oprav stavební části stavby | [10 empty] | 0
8225 |  | Nákl.údržby a oprav technologické části stavby | [10 empty] | 0
8226 | 1 | Náklady na dopravní prostředky | [10 empty] | 0
| 2 | Náklady na výpočetní techniku | [10 empty] | 0
| 9 | Náklady na jiný než uvedený drobný hmotný inv.majetek | [10 empty] | 0
8226 | S | Náklady na drobný hmotný invest. majetek |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8227 | 1 | Náklady na programové vybavení | [10 empty] | 0
| 2 | Náklady na ocenitelná práva | [10 empty] | 0
| 3 | Nákl.na nehmotné výsledky výzkumné a obdobné činnosti | [10 empty] | 0
| 9 | Náklady na jiný než uvedený drobný nehmotný inv.majetek | [10 empty] | 0
8227 | S | Náklady na drobný nehmotný invest. majetek |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8228 | 5 | Úroky z úvěrů | [10 empty] | 0
| 7 | Úroky z dodavatelských úvěrů | [10 empty] | 0
| 9 | Ostatní neinvestiční náklady výše neuvedené | [10 empty] | 0
8228 | S | Ostatní neinvestiční náklady |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8229 |  | Rezerva na úhradu neinvestičních nákladů | [10 empty] | 0
822 | S | NEINVESTIČNÍ NÁKLADY CELKEM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8232 |  | Splátky úvěrů* | [10 empty] | 0
8233 | 2 | Splátky dodavatelských úvěrů | [10 empty] | 0
| 9 | Jiné neinvestiční potřeby výše neuvedené | [10 empty] | 0
8233 | S | Ostatní neinvestiční potřeby |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
823 | S | SOUHRN NEINVESTIČNÍCH POTŘEB |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
8241 |  | Vlastní zdroje účastníka programu | [10 empty] | 0
8242 |  | Úvěry* | [10 empty] | 0
8247 | 1 | Dotace ze Státního fondu životního prostředí | [10 empty] | 0
| 2 | Dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury | [10 empty] | 0
| 3 | Dotace ze Státního fondu rozvoje bydlení | [10 empty] | 0
| 9 | Dotace z jiných státních fondů | [10 empty] | 0
8247 | S | Dotace poskytnuté ze státních fondů |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8248 | 1 | Dotace z rozpočtu obce | [10 empty] | 0
| 3 | Dotace z rozpočtu kraje | [10 empty] | 0
8248 | S | Dotace z územních rozpočtů |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8249 | 2 | Dodavatelské úvěry | [10 empty] | 0
| 9 | Jiné cizí zdroje tuzemské výše neuvedené | [10 empty] | 0
8249 | S | Jiné zdroje tuzemské |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8251 | 4 | Dotace z kohezniho fondu EU | [10 empty] | 0
| 5 | Dotace ze strukturálních fondů EU | [10 empty] | 0
| 9 | Dotace z jiných fondů EU | [10 empty] | 0
8251 | S | Dotace poskytnuté z fondů EU |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8259 |  | Jiné zahraniční zdroje výše neuvedené* | [10 empty] | 0
829 | S | SOUHRN NEINVESTIČNÍCH ZDROJŮ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
* v textu ZP specifikovat
Note on C41: MF: Součet řádků 8221S + 8222 S + 8223 S + 8224 + 8225 + 8226 S + 8227 S + 8228 S + 8229
Note on C42: MF: Uvádí se úhrady splátek jistin komerčních úvěrů poskytnutých bez záruky vlády ČR.
Note on C43: MF: Uvádí se úhrady splátek dodavatelských úvěrů tj.úvěrů, které budou poskytnuty v rámci smluv o energetických službách v systému Energy performance contracting uzavíraných podle metodických pokynů vydaných MPO , nebo dodavatelských úvěrů odsouhlasených MF.
Note on C44: MF: Uvádí se finanční potřeby,které nelze zařadit do řádků 8233 1 a 8233 2.
Note on C45: MF: Součet řádků 8233 1 + 8233 2 + 8233 9
Note on C46: MF:
Note on C48: MF: Uvádí se veškeré vlastní zdroje kterými disponuje investor tj.odpisy,rozdělení zisku,výnosy z prodeje dlouhodobého majetku atd.
Note on C49: MF: Uvádí se přijaté bankovní úvěry,u kterých se neuvažuje resp.nebyla poskytnuta záruka schválená vládou.
Note on C51: MF: Uvádí se dotace poskytnuté ze Státního fondu dopravní infrastruktury.
Note on C52: MF: Uvádí se dotace poskytnuté ze Státního fondu rozvoje bydlení
Note on C65: MF: Uvádí se zdroje ze zahraničí, které nelze zařadit do výše uvedených řádků.
Note on C66: MF: Součet řádků 8259+8252 S+82 51 S+8249 S+8248 S+8247 S+8245 S+8244 S+8243 S+8242+8241

## VZOR 83
SPECIFIKACE STAVEBNÍCH OBJEKTŮ A PROVOZNÍCH SOUBORŮ AKCE |  | VZOR 83
NÁZEV AKCE | Rekonstrukce TZZ Přelouč - Prachovice
ČÍSLO AKCE | 5533520005
INVESTOR | Správa železnic, státní organizace
číslo řádku | STAVEBNÍ OBJEKTY A PROVOZNÍ SOUBORY * | náklady realizace celkem
1 | Železniční svršek | 101.0358 | Pozn. Vše kromě zabezpečovacího zařízení inflantováno do CÚ 2022
2 | Inženýrské sítě - přeložky | 0.55557
3 | Pozemní stavební objekty | 26.4697
4 | Železniční spodek | 24.4823
5 | Pozemní komunkace | 2.1679
6 | Zabezpečovací zařízení | 232.9785 | Pozn. Zabezpečovací zařízení inflantováno do CÚ 2022 + 2023
7 | Sdělovací zařízení | 118.206
8 | Silnoproudé rozvody a zařízení | 23.8356
9 | Mosty, propustky, zdi | 7.0633
| celkem | 536.7946
* Pouze rozhodující SO a PS