**HARMONOGRAM PLNĚNÍ**

|  |  |
| --- | --- |
| *Část Díla* | *Doba plnění* |
| Termín zahájení prací | ihned po podpisu Smlouvy |
| 1. Dílčí etapa   Zaměření stávajícího stavu, Projektová příprava – geodet, průzkumy, stavebné-historický průzkum, stávající inženýrské sítě, Navrhovaná studie (záměr projektu) | do 3 měsíců  od podpisu Smlouvy |
| 1. Dílčí etapa   Dokumentace pro územní rozhodnutí – DUR, Inženýrská činnost k DUR | do 9 měsíců  od podpisu Smlouvy |
| 1. Dílčí etapa   Dokumentace pro stavební povolení – DSP, Inženýrská činnost k DSP, BOZP ve fázi projektu | do 17 měsíců  od podpisu Smlouvy |
| 1. Dílčí etapa   Dokumentace pro provádění stavby - DPS | do 25 měsíců  od podpisu Smlouvy |
| 1. Dílčí etapa   Autorský dozor projektanta při realizaci stavby | 30 měsíců  (předpoklad 01/2020 – 06/2022) |
| Termín dokončení Díla | předpoklad do 30. 06. 2022  (v závislosti na zahájení 5. Dílčí etapy) |