NAŠE ZN: 11799 /2017-SŽDC-SSV-Ú3/Rr

VYŘIZUJE: Ing. Radomíra Rečková

TEL: +420 725 744 197

E-MAIL: Reckova@szdc.cz

DATUM: Olomouc/10. 5. 2017

POČ. LISTŮ:

POČ. PŘÍLOH:

POČ. LISTŮ PŘ.: -

Věc: **„Zvýšení traťové rychlosti v úseku Říkonín – Vlkov u Tišnova“**

Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 14

ve smyslu § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

**Dotaz č. 199:**

V souladu s vyhl. 169/2016 Sb. prosíme o doplnění výkazu výměr (výpočtů) ke stavebnímu objektu SO 02-16-03 Řikonín - Vlkov u Tišnova, úprava skalních svahů, zejména pak výpočty objemů zemních prací, revizi opakování přesunů hmot v definicích položek a jak se dospělo k délkám vrtů (výpočty).

Prosíme zadavatele o zaslání doplněného výkazu výměr.

**Odpověď k dotazu č. 199:**

Výpočty objemů zemních prací jsou vypočteny na základě odborného posouzení stavu. Přesný výpočet nelze určit z důvodů různého stupně rozrušení a zvětrání skalní stěny. To stejné platí pro vrtné práce a délky hřebů resp. kotev.

V soupisu prací doplněn výpočet u položek č. 2, 6, zbytek dle odborného posouzení. Doplněný soupis prací přikládáme.

**Dotaz č. 200:**

SO 01-15-01\_A.2

Oddíl Vzduchotechnika, položky č.133- 137

V projektové dokumentaci jsme nenalezli podklady pro ocenění položek vzduchotechniky.

Žádáme zadavatele o poskytnutí bližších informací, co má být obsahem položek.

Např. pol.č.136 - 1kus potrubích rozvodů a distribuční prvky – jaká je délka potrubí, jaké mají být distribuční prvky?

**Odpověď k dotazu č. 200:**

Položky 133-136d Oddílu Vzduchotechnika byly doplněny do soupisu prací. Doplněný soupis prací přikládáme.

**Dotaz č. 201:**

Pokyny pro dodavatele je v odst.6.4. uvedeno:

,,…Dodavatelé jsou zcela odpovědni…….mj. za získání spolehlivých informací ve vztahu k jakýmkoliv a všem podmínkám a povinnostem, které mohou jakýmkoliv způsobem ovlivnit cenu a správnost nabídky nebo provedení stavby…“.

Domníváme se, že toto ustanovení je možné interpretovat i tak, že uchazeč/dodavatel je odpovědný za kontrolu správnosti projektové dokumentace („…získání spolehlivých informací, které mohou ovlivnit cenu…“) včetně prověření vzájemné harmonie mezi jejími částmi, zejména pak mezi soupisy prací a výkresovými podklady. Z takto vnímané odpovědnosti zhotovitele by pak bylo možno přímo dovodit např. nemožnost uplatnění změnových listů v případech, kdy by se jednalo zjevně o chybu projektu.

Dle našeho názoru je toto ustanovení v přímém rozporu s §36 odst.3 věta 2. zákona 134/2016 Sb:“…Zadavatel nesmí přenášet odpovědnost za správnost a úplnost zadávacích podmínek na dodavatele…“. Proto žádáme o zrušení výše zmíněného odst.6.4.

**Odpověď k dotazu č. 201:**

Zadavatel dané ustanovení uvedeným způsobem neinterpretuje. Dodavatelé jsou pochopitelně odpovědni za prostudování celé zadávací dokumentace i jakýchkoliv vysvětlení či změn a doplnění zadávací dokumentace, právních předpisů, technických norem i vnitřních předpisů, které se vztahují k provádění díla apod. Variace a úpravy díla, změnové řízení atd. jsou komplexně upraveny ve smluvních podmínkách (FIDIC Red Book).

**Dotaz č. 202:**

SO 01-15-01 A.2 výpravní budova - p.č.194 - dveře posuvné plné laminátové 150/197 cm

Žádáme zadavatele o prověření, proč jsou do m.č.12 kuchyňka osazeny posuvné dveře 150/197 cm – ozn.T/8. Výrobci dveří nejsou schopni takovýto výrobek dodat.

**Odpověď k dotazu č. 202:**

Pokud výrobci dveří nejsou schopni dodat posuvné dveře 150/197 cm, zadavatel souhlasí s osazením užších dveří. např. 100/197.

**Dotaz č. 203:**

V rámci zadavatelem poskytnutého vysvětlení/ změny / doplnění zadávací dokumentace č. 8 byly postoupeny opravené Stavební postupy, příloha F1. V této příloze na str. 5 týkající se SP0 2018 + SP2 nesouhlasí termín ukončení etapy, neboť je zde uveden jednak termín od 3.2. - 2.4.2018 a současně 61 dní, přičemž správný počet dní dle uvedeného termínu je 59 dní.

Žádáme zadavatele o upřesnění, zda platí uvedený termín nebo uvedený počet dní?

**Odpověď k dotazu č. 203:**

Platí uvedený termín, počet dní byl opraven na 59. Přikládáme opravenou přílohu F1 Stavební postupy výstavby\_10052017.

**Dotaz č. 204:**

V rámci zadavatelem poskytnutého vysvětlení/ změny / doplnění zadávací dokumentace č. 8 byly postoupeny opravené Stavební postupy, příloha F1, kde v části, týkající se SP3, evidujeme nesoulad mezi termínem uvedeným v textu na str. 9., kde je uvedena doba trvání od 17.7.2018 do 31.10.2018 a termínem uvedeným v části 1.6 Časový harmonogram stavby, kde je uvedeno období 16.7.2018 až 31.10.2018.

Žádáme zadavatele o upřesnění, který výše uvedený termín je platný ?

**Odpověď k dotazu č. 204:**

Platí termín 17.7.2018 do 31.10.2018 z přílohy F.1, časový harmonogram opraven. Přikládáme opravenou přílohu F1 Stavební postupy výstavby\_10052017.

**Dotaz č. 205:**

V rámci zadavatelem poskytnutého vysvětlení/ změny / doplnění zadávací dokumentace č. 8 byly postoupeny opravené Stavební postupy, příloha F1, která uvádí v části 1.6 Časový harmonogram stavby ve SP1 "vyvrtání mikropilot pro budoucí prahy..."

Žádáme zadavatele o upřesnění, jaké práce označuje zeleně zabarvené období v 10. měsíci 2018 ?

**Odpověď k dotazu č. 205:**

Zeleně označené období v 10. Měsíci roku 2018 je tiskovou chybou. Přikládáme opravenou přílohu F1 Stavební postupy výstavby\_10052017.

**Dotaz č. 206:**

V rámci zadavatelem poskytnutého vysvětlení/ změny / doplnění zadávací dokumentace č. 8 byly postoupeny opravené Stavební postupy, příloha F1, která uvádí v části 1.6 Časový harmonogram stavby u SP0 na druhém řádku Kabelovou lávku. Dle našeho názoru by měl být pravděpodobně označen SP1, neboť dle grafického znázornění se ve SP0 nevyskytuje.

Žádáme zadavatele o kontrolu a upřesnění.

**Odpověď k dotazu č. 206:**

Označení prací Kabelové lávky bylo opraveno na SP1. Přikládáme opravenou přílohu F1 Stavební postupy výstavby\_10052017.

**Dotaz č. 207:**

Dodavatel upozorňuje na skutečnost, že k termínu 23.05.2017, který je momentálně určen pro odevzdání nabídky do veřejné soutěže „Zvýšení traťové rychlosti v úseku Říkonín – Vlkov u Tišnova“ již bude ukončena platnost Vyjádření Vodárenské akciové společnosti a.s., divize Žďár nad Sázavou k projektové dokumentaci k územnímu a stavebnímu řízení za uvedenou akci (č.j. ZR/2035/2016-Še) a dne 26.05.2017 pozbude platnosti Vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy (elektrická síť) ve vlastnictví E.ON Distribuce , a.s. a podmínkách práce v jeho blízkosti (zn. L14369-16116237), které je vyjádřením vlastníka a provozovatele elektrického zařízení distribuční soustavy (společnosti E.ON) k územnímu a stavebnímu řízení.

Vzhledem k plánovanému termínu provádění prací a lhůtě, kterou stanoví stavební zákon vlastníkovi technické infrastruktury k předání požadovaných údajů (30 dnů) je zřejmé, že deklaruje-li Zadavatel v Zadávací dokumentaci (ve znění Vysvětlení, změn a doplnění ZD) předpokládaný Datum zahájení prací dne 15.6.2017, je nutné, aby k tomuto uvedenému datu byla v platnosti veškerá vyjádření dotčených vlastníků/provozovatelů technické infrastruktury. Při neplatných výše uvedených vyjádřeních a s nimi souvisejícími lhůtami pro vystavení nových vyjádření je ohrožen postup prací v nickolejném provozu v termínu 1.7. – 31.8.2017.

Vzhledem ke skutečnosti, že platnost výše uvedených dokumentů vyprší před termínem Data zahájení prací (ZP OP FIDIC RB, pod-čl. 8.1. Zahájení prací na díle), žádá Dodavatel Zadavatele - s přihlédnutím k Technickým specifikacím, ZTP, kap. 4. Zvláštní technické podmínky a požadavky na provedení díla, odst. 4.1.1. – o doplnění ZD, části Projektová dokumentace, H -Doklady, platnými vyjádřeními dotčených orgánů.

**Odpověď k dotazu č. 207:**

Investor předpokládá, že ke dni 12. 5. 2017 bude vydáno stavební povolení na stavbu „Zvýšení traťové rychlosti v úseku Říkonín – Vlkov u Tišnova“ a tím dle správního řádu není nutné prodlužovat platnost výše uvedených vyjádření. Přesto pro vytýčení inženýrských sítí před stavbou požadují správci inženýrských sítí jejich platné vyjádření. Z tohoto důvodu a z důvodů, které uchazeč v dotazu zmiňuje, požádá zadavatel projektanta o zajištění kontroly platnosti všech vyjádření správců inženýrských sítí ke stavbě. U vyjádření, kde hrozí propadnutí jejich platnosti, požádá zadavatel projektanta o jejich prodloužení. Před zahájením stavby budou tato vyjádření platná.  
Obnovená vyjádření inženýrských sítí obdrží budoucí zhotovitel stavby nejpozději při předání staveniště.

**Doplnění zadávací dokumentace z vlastního podnětu:**

Zadavatel v souladu s § 98 ZZVZ tímto podává k výše uvedené veřejné zakázce následující doplnění zadávací dokumentace k zadávacím podmínkám k odpovědím na dotaz č. 49 (Vysvětlení č. 2 č.j. 10902/2017-SŽDC-SSV-Ú3/Rr ze dne 30.3.2017) a dotaz č. 154 (Vysvětlení č. 8 č.j. 11361/2017-SŽDC-SSV-Ú3/Rr ze dne19. 4. 2017):

Poskytnutí Posuzovacího a Schvalovacího protokolu

Zadavatel v souladu s ujednáním zadávací dokumentace, části Zvláštní technické podmínky - zhotovení stavby (dále jen „ZTP“) poskytuje uchazečům Posuzovací a Schvalovací protokol.

Vzhledem ke skutečnosti, že byly zadavatelem provedeny **změny a doplnění zadávací dokumentace**, postupuje zadavatel v souladu s ust. § 99 odst. 2 ZZVZ a přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek ze dne 23. 05. 2017 na den 24. 05. 2017, tedy o 1 pracovní den.

Zadavatel je dle § 212 odst. 4 ZZVZ v případě změny informací uvedených ve formuláři povinen odeslat opravný formulář. Formulář F14 – Oprava – Oznámení změn nebo dodatečných informací bude uveřejněn na webovém portálu [www.vestnikverejnychzakazek.cz](http://www.vestnikverejnychzakazek.cz/) (evidenční č. VZ   
Z2017-006477). Změny se týkají těchto ustanovení:

**Oddíl IV. 2.2):**

rušíme datum 23. 05. 2017 v 10:00 hod. a nahrazujeme datem 24. 05. 2017 v 10:00 hod.,

**Oddíl IV. 2.7):**

rušíme datum 23. 05. 2017 v 10:15 hod. a nahrazujeme datem 24. 05. 2017 v 10:15 hod.

**Příloha:**

*SO 01-15-01\_A2 \_09052017*

*SO 02-16-03\_05052017*

*Posuzovací protokol*

*Schvalovací protokol*

*F 1 Stavební postupy výstavby\_10052017*

V Praze 10. 5. 2017

**Ing. Jarmila Ozimá**

ředitelka odboru investičního

na základě „Pověření“ č. 2068

ze dne 1.6.2016

Správa železniční dopravní cesty,

státní organizace