## 1 oceněná rozpiska
§ Cena za zpracování Projektu (podle členění na základní a dodatečné služby) a autorského dozoru:
1. | Základní služby SO 05; SO 06 a SO 08 |  |  |  |  | 70%
Položka | Popis | Měrná jednotka | Množství *) | Jednotková cena *) | Cena celkem *) |  | cena podle CIN list 1A položek A2.1.3. + A.2.2.3. + A.2.2.4.
1 | Zpracování projektu stavby vyjma příloh G, H a I, včetně všech dílčích odevzdání, dle Směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění dle VTP a ZTP | kpl | 1 | 0 | 0 | 84.5%
2 | Stanovení nákladů stavby v rozsahu položkových rozpočtů jednotlivých SO a PS a souhrnného rozpočtu stavby (v rozsahu přílohy G - dle směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném zněn a dle požadavku VTP a ZTP) | kpl | 1 | 0 | 0 | 8%
3 | Dokladová část (v rozsahu přílohy H - dle směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném zněn a dle požadavku VTP a ZTP) | kpl | 1 | 0 | 0 | 6%
4 | Geodetická část (v rozsahu přílohy I - dle směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném zněn a dle požadavku VTP a ZTP) | kpl | 1 | 0 | 0 | 0.5%
5 | Definitivní odevzdání dokumentace, dle SOD v listinné formě (dle požadavku VTP a ZTP) | ks | 6 | 0 | 0 | 0.5%
6 | Definitivní odevzdání dokumentace, dle SOD v elektronické formě (dle požadavku VTP a ZTP) | ks | 6 | 0 | 0 | 0.5%
Celkem za základní služby: |  |  |  |  | 0 | 100%
2. | Základní služby SO 04 a SO 07 |  |  |  |  | 30%
Položka | Popis | Měrná jednotka | Množství *) | Jednotková cena *) | Cena celkem *)
7 | Zpracování projektu stavby vyjma příloh G, H a I, včetně všech dílčích odevzdání, dle Směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění dle VTP a ZTP | kpl | 1 | 0 | 0 | 84.5%
8 | Stanovení nákladů stavby v rozsahu položkových rozpočtů jednotlivých SO a PS a souhrnného rozpočtu stavby (v rozsahu přílohy G - dle směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném zněn a dle požadavku VTP a ZTP) | kpl | 1 | 0 | 0 | 8%
9 | Dokladová část (v rozsahu přílohy H - dle směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném zněn a dle požadavku VTP a ZTP) | kpl | 1 | 0 | 0 | 6%
10 | Geodetická část (v rozsahu přílohy I - dle směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném zněn a dle požadavku VTP a ZTP) | kpl | 1 | 0 | 0 | 0.5%
11 | Definitivní odevzdání dokumentace, dle SOD v listinné formě (dle požadavku VTP a ZTP) | ks | 6 | 0 | 0 | 0.5%
12 | Definitivní odevzdání dokumentace, dle SOD v elektronické formě (dle požadavku VTP a ZTP) | ks | 6 | 0 | 0 | 0.5%
Celkem za základní služby: |  |  |  |  | 0
*) nevyplněné údaje vyplní uchazeč
Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH
3. | Dodatečné služby
Položka | Popis | Měrná jednotka | Množství *) | Jednotková cena *) | Cena celkem *) | položky vyplnit podle aktuální potřeby, viz další možnosti list 4 původní příloha smlouvy
13 | Inženýrská činnost zajišťující komplexní veřejnoprávní projednání a zajištění všech potřebných podkladů a certifikátů nutných k vydání stavebního povolení nebo ohlášení stavby vyjma zajištění vydání osvědčení o shodě notifikovanou pro SO 05; SO 06 a SO 08 | kpl | 1 | 0 | 0
14 | Koordinátor BOZP v přípravě | kpl | 1 | 0 | 0
15 | správní poplatky | kpl | 1 | 0 | 0
16 | průzkumné práce | kpl | 1 | 0 | 0
17 | Dodatečná inženýrská činnost zajišťující komplexní veřejnoprávní projednání a zajištění všech potřebných podkladů a certifikátů nutných k vydání stavebního povolení nebo ohlášení stavby vyjma zajištění vydání osvědčení o shodě notifikovanou pro SO 04 a SO 07 v případě, že bude nutné s ohledem na charakter konečné PD nutná | kpl | 1 | 0 | 0
Celkem za dodatečné služby: |  |  |  |  | 0
*) nevyplněné údaje vyplní uchazeč
Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.
4. | Cena za výkon autorského dozoru
Položka | Popis | Měrná jednotka | Množství *) | Jednotková cena *) | Cena celkem *)
18 | rozsah činnosti při výkonu autorského dozoru projektanta v rámci realizace Stavby dle čl. 4 Obchodních podmínek | hod | 500 | 0 | 0
*) nevyplněné údaje vyplní uchazeč
Cena je uvedená v Kč bez DPH.

## 2 sumace oceněné rozpisky
Cena Díla (bez DPH) | Výše DPH | Cena Díla (s DPH)
0 | 0 | 0
z toho:
Cena za zpracování Projektu
0 | 0 | 0
Cena za výkon autorského dozoru
0 | 0 | 0
Specifikace položky podle přílohy č. 9 smlouvy | Cena položky (bez DPH) -dílčí fakturace | Cena položky (s DPH) - dílčí fakturace
1. Dílčí etapa 15% ceny za zpracování PD základní služby 1 + položka č. 16 doplňkových služeb 3 | 0 | 0
2. Dílčí etapa 15% ceny za zpracování PD základní služby 2 | 0 | 0
3. Dílčí etapa 35% ceny za zpracování PD základní služby 1 | 0 | 0
4. Dílčí etapa 15% ceny za zpracování PD základní služby 1 + cena položky 13 a 15 dodatečných služeb 3 | 0 | 0
5. Dílčí etapa 35% ceny za zpracování PD základní služby 2 | 0 | 0
6. Dílčí etapa 35% ceny za zpracování PD základní služby 1 + 50% ceny za zpracování PD základní služby 2 + položka č. 14 z dodatečných služeb 3 | 0 | 0
7. Dílčí etapa | Kč (bez fakturace) | Kč (bez fakturace)
8. Dílčí etapa skutečně provedené doplňkové služby položky 17 | 0 | 0
9. Výkon autorského dozoru | 0 | 0
Celkem: | 0
hodnota bankovní záruky: | 0 | Kč bez DPH
Poskytování součinnosti zahrnuje účast na prohlídce místa plnění a ve zpracování návrhů odpovědí na žádosti o dodatečné informace dodavatelů, které se budou vztahovat k Projektové dokumentaci a dále případné doplnění či zpřesnění zpracované Projektové dokumentaci vč. navazující úpravy výkazu výměr.
Uvedená cena za výkon autorského dozoru zahrnuje veškeré náklady na výkon autorského dozoru po celou předpokládanou dobu realizace Stavby (předpoklad xx měsíců) v celkovém počtu. Cena za výkon autorského dozoru odpovídá pracnosti a rozsahu Stavby a zahrnuje veškeré náklady na činnosti související s výkonem autorského dozoru včetně cestovních výloh, v předpokládané době realizace Stavby.
Část Díla | Doba plnění | Popis činností prováděných v Dílčí etapě | Podmínky dokončení Dílčí etapy
Termín zahájení prací | ihned po zveřejnění v registur smluv | - | -
1. Dílčí etapa | do 3 měsíců | Návrh Projektové dokumentace k připomínkovému řízení v podrobnosti a rozsahu realizační dokumentace SO 05; SO 06 a SO 08 a zpracovaný průzkum | Předávací protokol (pro Část Díla)
ode dne zveřejnění v registru smluv
2. Dílčí etapa | do 5 měsíců | Návrh Projektové dokumentace k připomínkovému řízení v podrobnosti a rozsahu realizační dokumentace SO 04 a SO 07 | Předávací protokol (pro Část Díla)
ode dne zveřejnění v registru smluv
3. Dílčí etapa | do 2 měsíců | Předání kompletního Projektové dokumentace SO 05; SO 06 a SO 08 se zapracovanými připomínkami podle VTP | Předávací protokol (pro Část Díla)
ode dne zaslání připomínek zhotoviteli k etapě č. 1
4. Dílčí etapa | do 4 měsíců | Podání žádosti o územní rozhodnutí a stavební povolení SO 05; SO 06 a SO 08 | Protokol o provedení Díla
ode dne zaslání připomínek zhotoviteli k etapě č. 1
5. Dílčí etapa | do 2 měsíců | Předání kompletního Projektové dokumentace SO 04 a SO 07 se zapracovanými připomínkami podle VTP | Kopie žádosti předaná Objednateli, potvrzená podatelnou stavebního úřadu
ode dne zaslání připomínek zhotoviteli k etapě č. 2
6. Dílčí etapa | do 7 měsíců | Nabytí právní moci stavebního povolení | Stavební povolení v právní moci, předané Objednateli
ode dne zaslání připomínek zhotoviteli k etapě č. 1
7. Dílčí etapa | do 1 měsíce | Podání žádosti o změnu stavby před dokončením na SO 04 a SO 07 | Kopie žádosti předaná Objednateli, potvrzená podatelnou stavebního úřadu
od vydání stavebního povolení na SO 05; SO 06 a SO 08, ukončení etapy č. 6
8. Dílčí etapa | do 3 měsíců | Nabytí právní moci změny stavby před dokončením | Stavební povolení v právní moci, předané Objednateli
ode dne ukončení etapy č. 7
9. Dílčí etapa | 24 měsíců | Autorský dozor projektanta při realizaci Stavby; Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby v předpokládané délce | Výkaz poskytnutých služeb (1 x za čtvrtletí) - stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta
(předpoklad 6/2022– 6/2024)
Termín dokončení Díla | předpoklad do 30. 6. 2024 | - | Po ukončení přejímacího řízení Stavby a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta)
(v závislosti na zahájení 9. Dílčí etapy)
od schválení ZP odpovědnou osobou | v konkrétním případě text nahradit buď Centrální komisí MD, nebo ředitelem O29 GŘ SŽDC, podle hodnoty CIN a aktuálně platných limitů.
doplnit podle skutečnosti dané PD
do 10 měsíců | číslo upravit podle konkrétního projektu
Návrh technického řešení Projektové dokumentace k připomínkovému řízení
Předání zpracovaného návrhu záměru projektu, včetně příloh a ekonomického hodnocení ke schválení