**Technická zpráva -**

**dokumentace zakázky**:

**Údržba vyšší a nižší zeleně v obvodu OŘ 2020 – 2021 – k.ú. Závada**

V Ostravě: Listopad 2020

Zpracoval: Ing. Hana Koschatzká

**Údržba vyšší a nižší zeleně v obvodu OŘ 2020 – 2021 – k.ú. Závada**

**A.1 Identifikační údaje**

Název veřejné zakázky: Údržba vyšší a nižší zeleně v obvodu OŘ 2020 – 2021 – k.ú. Závada

Místo plnění veřejné zakázky: k.ú. Závada nad Olší, p.č. 873 km 286,700-287,700

Kraj: Moravskoslezský

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace – IČO: 709 94 234

**A.2 Základní údaje o zakázce a její členění:**

Předmětem plnění je odstraňování stromů, ořezy stromů, ořezy stromů na torzo a odstranění keřů.

Zadávané činnosti budou realizovány na pozemku ve vlastnictví ČR s právem hospodaření zadavatele, tj. Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha, Nové Město. Skladba dílčích soupisů prací při realizaci veřejné zakázky „Údržba vyšší a nižší zeleně v obvodu OŘ 2020 – 2021 – k.ú. Závada“.

**A.3 Základní činnosti:**

Předmětem akce „Údržba vyšší a nižší zeleně v obvodu OŘ 2020 – 2021 – k.ú. Závada“ je odstraňování stromů, ořezy stromů, ořezy stromů na torzo a odstranění keřů.

Předpokládaný rozsah:

- kácení stromů

- ořezy stromů

- ořezy stromů na torzo lezeckou technikou

- vyřezání a likvidace keřů

Dřevní hmota bude z části vynášena na předem určené shromaždiště a v části kácení ponechána na místě zásahu. Součásti akce je i odvoz a likvidace dřevní hmoty.

Veškeré práce budou prováděny v souladu s rozhodnutími vydanými Krajským úřadem Moravskoslezského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství **č.j. MSK 7792/2019** ze dne 23.7.2019 a **č.j. MSK 23668/2020** ze dne 27.3.2020 a s podkladovými materiály **chiropterologický průzkum** (p. Czernik, 2019) a **hodnocení vlivu závažného zásahu na zájmy ochrany přírody a krajiny** dle § 67 zákona č. 114/1992 Sb. (p. Fialová, březen a srpen 2019).

**Veškeré činnosti budou řízeny dozorem investora a ekologickým dozorem investora.**

**Vybrané specifické podmínky z rozhodnutí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství č.j. MSK 7792/2019 ze dne 23.7.2019 a č.j. MSK 23668/2020 ze dne 27.3.2020.**

1. V území budou zachovány vybrané dřeviny uvedeny v tabulkových přehledech a mapových podkladech chiropterologického průzkum (p. Czernik, 2019) a hodnocení vlivu závažného zásahu na zájmy ochrany přírody a krajiny dle § 67 zákona č. 114/1992 Sb. (p. Fialová, březen a srpen 2019)
2. Kácení dřevin bude po konzultaci s ekologickým dozorem probíhat ve dvou termínech:
3. Kácení dřevin s aktuálním výskytem netopýrů bude realizováno přednostně v období od 15. září do 15. listopadu nebo od 15. března do 15. dubna (dle klimatických podmínek daného roku). Kácení těchto dřevin bude probíhat šetrně s ohledem na možnou přítomnost netopýrů v dutinách či prasklinách stromů. Řez bude proveden v předpokládaném zdravém dřevě nad a pod dutinou. Odříznutá část stromu s dutinou bude spuštěna šetrně na zem (např. pomocí plošiny či lana a pokud možno ve vodorovné poloze) a nechána na bezpečném místě po dobu minimálně 24 hodin, s nezakrytým vstupním otvorem.

* *Jedná se o cca 60ks dřevin.*

1. Kácení ostatních dřevin bude realizováno v období od její účinnosti do 31. 3. 2021. Kácení dřevin bude realizováno **při zámrzu půdy i vodních ploch**, aby bylo výrazně sníženo riziko ovlivnění obojživelníků a ptáků.
2. V případě nálezu netopýrů v pokáceném stromě bude neprodleně informován ekologický dozor, resp. Záchranná stanice Bartošovice (tel. 602 271 836 nebo tel. 723 648 759).
3. Během kácení je třeba věnovat pozornost dutinám ve stromech.
4. Kácené dřeviny budou ponechány na lokalitě (mimo zvodnělou část lokality) k přirozenému rozkladu. Ponechávané dřeviny, pokud to nebude nutné, nebudou káceny ani odvětvovány.
5. V území budou ponechány všechny dřeviny v šíři minimálně 15 metrů na jižním a severním okraji a co největší množství křovin.
6. Při kácení budou ponechány u vrb co nejvyšší pařezy vysoké cca 1 až 2 m.

Část pokácených stromů, zejména hrubých kmenů a větví, u kterých budou nalezeny dutiny, trouch, hniloba, budou ponechány na místě k dalšímu rozložení.

**A.4 Provedení díla**

Dílo bude provedeno dle zadávací dokumentace, v souladu s Technickými kvalitativními podmínkami staveb státních drah v platném znění, které jsou přístupné na <http://typdok.tudc.cz> a v souladu s příslušnými právními a interními předpisy, zejména:

* se zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů,
* Metodickým pokynem pro údržbu stromoví SŽ MP čj. 20180/2020-SŽ-GŘ-015 ze dne 2.4.2020
* rozhodnutí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství č.j. MSK 7792/2019 ze dne 23.7.2019 a č.j. MSK 23668/2020 ze dne 27.3.2020

Pozn.: Zadavatel umožňuje dodavateli přístup ke všem svým interním předpisům následujícím způsobem: <http://www.tudc.cz/> nebo <https://www.spravazeleznic.cz/> (v sekci „O nás“ –> „Vnitřní předpisy SŽ“ odkaz „Dokumenty a předpisy“).

**A.5 Výluky železniční infrastruktury zadavatelem poskytnuté k realizaci**

**Soupis výluk železniční infrastruktury (kolejových i napěťových), které je možno využít pro realizaci :**

Leden 2021 :

* traťová kolej č.1 ve dnech 11.,12.,13.,14.,15. 1. 2021 v čase 8:00 – 17:20 hod
* traťová kolej č.1 ve dnech 11.,19.,20.,21.,22. 1. 2021 v čase 7:20 – 17:20 hod
* traťová kolej č.2 ve dnech 25.,26.,27.,28.,29. 1. 2021 v čase 7:20 – 17:20 hod

Pozn.: v daném případě závisí první možný výlukový termín na okamžiku nabytí účinností rámcové dohody a uzavření objednávky na dílčí zakázku.

Únor 2021 :

* traťová kolej č. 1 ve dnech 1.,2.,3.,4.,5. a 22.,23.,24.,25.,26. 2. 2021

v čase 7:30 – 17:30 hod

Březen 2021 :

* traťová kolej č.2, nepřetržitá výluka 31 dnů od. 1.3.2021 do 31.3.2021

Duben 2021 :

* traťová kolej č.1, nepřetržitá výluka 45 dnů od 1.4.2021 do 15.5.2021

**A.6 Přílohy**

* **Příloha č.1 - Rozhodnutí** Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství **č.j. MSK 7792/2019** ze dne 23.7.2019
* **Příloha č. 2** - **Rozhodnutí** Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství **č.j. MSK 23668/2020** ze dne 27.3.2020.
* **Příloha č. 3 - Metodický pokyn pro údržbu stromoví Správy železnic, s.o.** MP čj. 20180/2020-SŽ-GŘ-015
* **Příloha č. 4 - Chiropterologický průzkum** (p. Czernik, 2019)
* **Příloha č. 5 - Hodnocení vlivu závažného zásahu** na zájmy ochrany přírody a krajiny dle § 67 zákona č. 114/1992 Sb. (p. Fialová, březen 2019)
* **Příloha č. 6** - **Hodnocení vlivu závažného zásahu** na zájmy ochrany přírody a krajiny dle § 67 zákona č. 114/1992 Sb. (p. Fialová, srpen 2019)