Příloha č. 5e Zadávací dokumentace – Smlouva o dílo – část 5 VZ

Smlouva o dílo na vybavení vozidel řady MUV 75 palubní ČÁSTÍ ETCS

číslo smlouvy objednatele: ………...............

číslo smlouvy ZHOTOVITELE:………………..

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)

Objednatel:	Správa železnic, státní organizace

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. 		A 48384

Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 709 94 234, DIČ: CZ70994234

zastoupená Bc. Jiřím Svobodou, MBA, generálním ředitelem

Zhotovitel:	jméno osoby/název firmy

údaje o zápisu v evidenci

Sídlo: …………………….............................................

IČO: …………………… , DIČ: …………………

Bankovní spojení: .........................

Číslo účtu: ....................................

údaje o statutárním orgánu nebo jiné oprávněné osobě

Tato Smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „Vybavení drážních vozidel Správy železnic palubní částí ETCS“, č. j. veřejné zakázky: S8158/2020-SŽDC-GŘ-O8 (dále jen „veřejná zakázka“). Jednotlivá ustanovení této smlouvy tak budou vykládána v souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky.

Účelem veřejné zakázky a této smlouvy je zajištění provozuschopnosti speciálních hnacích vozidel Správy železnic řady MUV 75 v souvislosti se zaváděním systému ETCS dle nařízení Evropské komise č. 2016/919 (TSI-CCS) a vyhlášky Ministerstva dopravy č. 173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád drah, ve znění pozdějších předpisů, zejména vyhlášky Ministerstva dopravy č. 78/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád drah, ve znění pozdějších předpisů.

Základní používané zkratky

- Pro účely této dohody se rozumí

- drážním vozidlem speciální drážní hnací vozidlo ve smyslu § 43 odst. 1 zákona o  dráhách, ve vlastnictví Objednatele, jež má být vybaveno palubní částí ETCS podle této smlouvy,

- integrací palubní části ETCS propojení mobilní části systému ETCS s ostatními systémy vybaveného drážního vozidla, které vybavené drážní vozidlo obsahovalo v době předání Zhotoviteli, včetně provedení všech nezbytně nutných úprav drážního vozidla tak, aby byla zajištěna funkčnost jak palubní části systému ETCS, tak všech těchto jiných systémů,

- instalací palubní části ETCS provedení montáže palubní části ETCS do drážního vozidla (retrofitting),

- kompletním převzetím převzetí drážního vozidla Objednatelem potvrzující řádné vybavení drážního vozidla palubní částí ETCS a splnění všech povinností Zhotovitele s tím souvisejících, vyjma povinnosti dodat palubní část ETCS ve verzi 3.6.0 (za kompletní převzetí se považuje rovněž převzetí palubní části ETCS ve verzi 3.4.0),

- ukončením Fáze Switch-on splnění všech povinností Zhotovitele souvisejících s vybavením drážního vozidla palubní částí ETCS, včetně schválení,

- prototypem první drážní vozidlo určené Objednatelem pro vybavení palubní částí ETCS v souladu s touto smlouvou,

- sériovým vybavením vybavení drážního vozidla palubní částí ETCS (vyjma vybavení prototypu palubní částí ETCS),

- switch-off (resp. ETCS-off, ETCS-vypnuto) znamená stav drážního vozidla, ve kterém se drážní vozidlo stává technicky vybaveným drážním vozidlem; palubní část ETCS je v tomto režimu vypnuta (tzv. ISOLATION mode) a je schválena jako součást elektrovýzbroje drážního vozidla příslušným orgánem; tato fáze je ukončena podpisem protokolu o ukončení fáze switch-off drážního vozidla Objednatelem; specifikace činnosti Zhotovitele v rámci této fáze plnění smlouvy je obsažena v příloze č. 4 této smlouvy. Řízení drážního vozidla probíhá ve stejném režimu jako před instalací a integrací palubní části ETCS,

- switch-on (resp. ETCS-on, ETCS-zapnuto) znamená stav drážního vozidla, jehož cílem je schválení mobilní části systému ETCS jako plně aktivního a funkčního zabezpečovače drážního vozidla příslušným orgánem; tato fáze je ukončena podpisem protokolu o převzetí drážního vozidla vybaveného palubní částí ETCS Objednatelem; specifikace činnosti Zhotovitele v rámci této fáze plnění smlouvy je obsažena v příloze č. 4 této smlouvy,

- dokumentací dokumentace stanovená v bodech 20-22 v příloze č. 2 této smlouvy,

- technicky vybaveným drážním vozidlem drážní vozidlo vybavené palubní částí ETCS v režimu switch-off (ISOLATION mode), které pouze pro právní překážky spočívající v nedostatku schválení příslušným orgánem není způsobilé k provozu s využitím systému ETCS na síti Správy železnic, státní organizace,

- vybavením drážního vozidla palubní částí ETCS činnosti zhotovitele provedené na základě této smlouvy od prvního převzetí drážního vozidla Zhotovitelem pro předání drážního vozidla vybaveného palubní částí ETCS a veškeré související technické dokumentace a dokladů nezbytných k provozu vozidla Objednateli.

## Dílo

  - Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele dílo, jež zahrnuje zhotovení předmětu díla, poskytnutí všech Souvisejících plnění a předání Dokladů specifikovaných v příloze č. 2 této smlouvy, (dále jen „dílo“).

## Předmět díla

  - Předmětem díla je vybavení 44 kusů drážních vozidel Objednatele řady MUV 75 (mobilní částí ETCS aplikační úrovně Level 2 (L2), vyhovující základní normě 3 (Baseline 3) ve verzi 3.6.0 dle technické specifikace ERA (dále jen „palubní část ETCS“). Objednatel bude přechodně jako splnění předmětu smlouvy akceptovat i dodávku palubní části ETCS ve verzi 3.4.0, avšak pouze za předpokladu, že Zhotovitel následně zajistí budoucí přechod na verzi 3.6.0 pouze softwarovými prostředky (bez výměny hardware), v souladu s technickou specifikací pro interoperabilitu podle nařízení Evropské komise č. 2016/919 (TSI-CCS) a v souladu s ostatními platnými právními předpisy a Národním implementačním plánem ERTMS v podmínkách českého železničního systému. Případné náklady na přechod z verze 3.4.0 na verzi 3.6.0 nese Zhotovitel a jsou zahrnuty v ceně díla uvedené v článku 3 této smlouvy. Přechod z verze 3.4.0 na verzi 3.6.0 zajistí Zhotovitel bez zbytečného odkladu, jakmile to bude možné, podle oboustranně odsouhlaseného harmonogramu, vždy však u každého drážního vozidla nejpozději do 31.3.2025.

  - Palubní část ETCS musí splňovat technické požadavky na vybavení speciálních drážních vozidel mobilních částí systému ETCS uvedené v příloze č. 2 této smlouvy a montážní práce musejí být prováděny minimálně v souladu s normami uvedenými tamtéž.

  - Vybavení drážních vozidel palubní částí ETCS znamená vždy postupné dodání (retrofitting) mobilních částí ETCS aplikační úrovně (L2) vyhovující základní normě 3 (Baseline 3) ve verzi 3.6.0 a zahrnuje veškeré nezbytné činnosti Zhotovitele od převzetí drážního vozidla od Objednatele až po předání drážního vozidla po technické i právní stránce plně způsobilého provozu zpět Objednateli s plně funkční palubní částí ETCS. Vybavení tak zahrnuje veškeré nezbytné činnosti, včetně např. zajištění návrhu vhodného konstrukčního řešení integrace palubní části ETCS do příslušné typové řady drážních vozidel, veškeré zkoušky, provedení montáže do jednotlivých drážních vozidel a jejich zprovoznění u jednotlivých drážních vozidel. Zhotovitel zajistí a předá zadavateli rovněž všechny doklady nezbytné pro provozování příslušného drážního vozidla na síti Správy železnic, státní organizace, včetně předání Průkazů způsobilosti se zapsanou změnou (dále jako „Doklady vozidel“) dle zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, v platném znění, vyhlášky č. 100/1995 Sb., v platném znění a vyhlášky č. 173/1995 Sb., v platném znění, tak, aby nic nebránilo provozování takto schválených drážních vozidel na úsecích, na kterých je provoz traťové části ETCS oznámen na portálu provozování dráhy v okamžiku dodání prvního vozidla (prototypu), dodání dalších vozidel série, resp. dodání mobilní části ETCS na drážní vozidlo.

## Cena díla a platební podmínky

  - Cena za 1 ks prototypu bez DPH			[doplní účastník] Kč.

  - Cena za 1 ks v sériové výrobě bez DPH		[doplní účastník] Kč.

  - Cena za celý předmět díla v rozsahu 44 kusů drážních vozidel, z nichž 1 bude prototypem, bez DPH [doplní účastník] Kč.

  - Výše DPH 21% za celý předmět díla bez DPH	[doplní účastník] Kč.

  - Cena za celý předmět díla v rozsahu 44 kusů drážních vozidel, z nichž 1 bude prototypem, včetně DPH 	[doplní účastník] Kč.

  - Cenu za prototyp a případnou DPH je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli po částech vždy na základě faktur Zhotovitele vystavených v následující výši a po splnění následujících podmínek:

    - 1. platba (záloha) po nabytí účinnosti smlouvy, ne však dříve než 1.1.2021, na základě této smlouvy ve výši 30 % z ceny prototypu; splatnost vystavené zálohové faktury bude v tomto případě 60 kalendářních dní ode dne jejího doručení Objednateli;

    - 2. platba po dosažení I. milníku dle přílohy č. 4 této smlouvy u prototypu ve výši 50 % z ceny prototypu;

    - 3. platba po dosažení IV. milníku dle přílohy č. 4 této smlouvy u prototypu zbylých 20 % z ceny prototypu.

  - Cenu za každý kus drážního vozidla v sériové výrobě a případnou DPH je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli po částech vždy na základě faktury Zhotovitele vystavené v následující výši a po splnění následujících podmínek:

    - 1. platba po dosažení I. milníku dle přílohy č. 4 této smlouvy u drážního vozidla v sériové výrobě ve výši 80 % z ceny za 1 ks v sériové výrobě;

    - 2. platba po dosažení IV. milníku dle přílohy č. 4 této smlouvy u drážního vozidla v sériové výrobě a předání všech souvisejících dokladů ve výši zbylých 20 % z ceny za 1 ks v sériové výrobě.

  - Splatnost každé faktury bude vždy nejméně 60 dnů ode dne jejího doručení Objednateli, není-li výše výslovně uvedeno jinak. Přílohou každé faktury, kromě faktury dle bodu 3.6.1 této smlouvy, musí být vždy akceptační protokol dokládající dosažení sjednaného milníku podepsaný pověřenými pracovníky obou smluvních stran. Objednatel není povinen Zhotoviteli, aniž by se tím dostal do prodlení, hradit žádné platby, pokud Zhotovitel Objednateli nepředloží bankovní záruku dle článku 3.10 této smlouvy, ačkoliv k tomu byl podle této smlouvy povinen, nebo bankovní záruka dle článku 3.9 této smlouvy nebo dle článku 3.10 této smlouvy pozbyla předčasně platnosti nebo nebyla ve lhůtě dle této smlouvy doplněna do její sjednané výše, a to až do okamžiku, kdy Zhotovitel zjedná nápravu.

  - Zhotovitel je povinen Objednateli před uzavřením této smlouvy předložit bankovní záruku za řádné plnění této smlouvy ve výši 30 % z ceny prototypu bez DPH a tuto bankovní záruku udržovat v platnosti:

    - po celou dobu plnění této smlouvy až do převzetí posledního drážního vozidla vybaveného palubní částí ETCS Objednatelem,

    - dále minimálně 2 měsíce po vyhotovení akceptačního protokolu o předání a převzetí k poslednímu předávanému drážnímu vozidlu vybavenému palubní částí ETCS a

    - dále do odstranění všech případných vad a nedostatků uvedených v akceptačním protokolu kteréhokoliv předaného a převzatého drážního vozidla vybaveného palubní částí ETCS,

    - předání záruční listiny za řádné plnění záručních podmínek dle článku 3.10 této smlouvy podle toho, která z těchto událostí nastane nejpozději.

  - Zhotovitel je povinen Objednateli před předáním posledního drážního vozidla vybaveného palubní částí ETCS předložit bankovní záruku za řádné plnění záručních podmínek ve výši 5 % z ceny za celý předmět díla bez DPH a tuto bankovní záruku udržovat v platnosti:

    - po celou dobu trvání záruční doby pro některé z drážních vozidel na základě této smlouvy,

    - dále do odstranění všech případných vad a nedostatků oznámených Objednatelem v záruční době, (včetně případně aktualizace verze palubní části ETCS na 3.6.0),

podle toho, která z těchto událostí nastane nejpozději.

  - Objednatel bude mít nárok na plnění z bankovní záruky bez námitek a na první výzvu:

    - u bankovní záruky dle článku 3.9 této smlouvy v případě, že Zhotovitel poruší jakékoliv své povinnosti z této smlouvy, zejména povinnost řádně a včas vybavit drážní vozidla Objednatele palubní částí ETCS v termínech dle této smlouvy,

    - u bankovní záruky dle článku 3.10 této smlouvy v případě, že Zhotovitel poruší jakékoliv své povinnosti z této smlouvy, zejména povinnost odstraňovat vady díla ve sjednaných lhůtách nebo poskytovat jiná plnění v souvislosti s vadami díla, na která má Objednatel dle této smlouvy nárok.

  - V případě plnění z bankovní záruky je Zhotovitel povinen do 30 dnů zajistit doplnění nebo nahrazení bankovní záruky do výše dle článku 3.9, resp. dle článku 3.10 této smlouvy.

## Místo a doba plnění

  - Plnění této smlouvy musí probíhat v [konkrétní místo bude před podpisem této Smlouvy doplněno dle místa určeného Zhotovitelem]. Toto místo plnění je krytou vytápěnou halou, kterou si Zhotovitel pro tyto účely zajistil a Objednateli před uzavřením této smlouvy prokázal. Případná změna místa plnění je možná pouze po dohodě s Objednatelem a po prokázání zajištění jiných vhodných prostor na území Evropské unie Zhotovitelem. Předání a převzetí drážních vozidel se řídí článkem 5 této smlouvy.

  - Zhotovitel je povinen provést dílo a předat všechna drážní vozidla vybavená palubní částí ETCS Objednateli nejpozději do 31. 12. 2024, přičemž nejméně 2 drážní vozidla vybavená palubní částí ETCS je Zhotovitel povinen předat Objednateli nejpozději do 31. 12. 2022.

  - Zhotovitel je povinen provést jednotlivé etapy plnění předmětu díla dle harmonogramu zpracovaného Zhotovitelem v rámci jeho nabídky a akceptovaného Objednatelem, který tvoří přílohu č. 4 této smlouvy.

  - Harmonogram bude zahrnovat pro každé drážní vozidlo, které má být vybaveno palubní částí ETCS, vždy:

    - konkrétní termíny splnění každého z milníků dle přílohy č. 4 této smlouvy,

    - konkrétní termíny každého předání drážního vozidla Zhotoviteli a jeho vrácení Objednateli v průběhu každé etapy dle přílohy č. 4 této smlouvy.

  - Harmonogram bude Zhotovitel průběžně aktualizovat vždy tak, aby odpovídal aktuální situaci. Aktualizovaný harmonogram Zhotovitel vždy nejpozději do 3 pracovních dnů po jeho zpracování předá Objednateli k uplatnění případných připomínek. Připomínky Objednatele je Zhotovitel povinen do harmonogramu zapracovat. Aktualizace harmonogramu slouží pouze pro provozní plánování Objednatele a Zhotovitele a nemá vliv na povinnost dodržet závazné termíny dle této smlouvy a dle harmonogramu, který tvoří přílohu č. 4 této smlouvy, zejména termín provedení díla a předání všech drážních vozidel vybavených palubní částí ETCS objednateli dle článku 4.2 této smlouvy a dílčí milníky označené jako závazné v příloze č. 4 této smlouvy. Aktualizace harmonogramu nejsou považovány za změnu této smlouvy a nevyžadují podpisy statutárních zástupců smluvních stran.

  - Termíny uvedené v harmonogramu pro dokončení dílčích milníků definovaných v příloze č. 4 této smlouvy jsou pro Zhotovitele u každého drážního vozidla závazné, pokud jsou v souladu s podmínkami této smlouvy a jejích příloh.

Jedná se o milníky v rámci Etapy 1 – Prototyp:

    - I. část - Fáze Switch-off – I. Milník,

    - II. část - Fáze Switch-off - II. milník,

    - III. část - Fáze Switch-on - III. milník,

    - IV. část - Fáze Switch-on - IV. milník

a v rámci Etapy 2 – Sériová realizace:

    - I. část - Fáze Switch-off - I. milník,

    - II. část - Fáze Switch-off - II. milník,

    - III. část - Fáze Switch-on - III. milník,

    - IV. část - Fáze Switch-on, IV. milník.

Ostatní dílčí termíny a milníky uvedené v harmonogramu pro zhotovitele závazné nejsou a je možné je aktualizovat postupem dle článku 4.5 této smlouvy.

## Předání a převzetí drážních vozidel

  - Předání a převzetí každého drážního vozidla bude vždy probíhat v domovském depu daného drážního vozidla dle přílohy č. 6 této smlouvy. Veškeré náklady na veškerá předání a převzetí, vyjma nákladů spojených se součinností Objednatele, spojené s předáním a převzetím vozidla, hradí Zhotovitel.

  - Nejméně 7 dnů ve fázi switch-off ve smyslu přílohy č. 4 této smlouvy, resp. 3 dny ve fázi switch-on ve smyslu přílohy č. 4 této smlouvy před plánovaným předáním drážního vozidla Zhotovitelem Objednateli je Zhotovitel povinen informovat kontaktní osobu Objednatele a pozvat Objednatele na předběžnou kontrolu drážního vozidla v místě plnění dle článku 4.1 této smlouvy. V případě, že se Objednatel rozhodne předběžnou kontrolu v místě plnění dle článku 4.1 této smlouvy provést, je Zhotovitel povinen mu k tomu poskytnout veškerou potřebnou nebo Objednatelem vyžádanou součinnost a respektovat závěry příslušného pracovníka Objednatele ohledně způsobilosti drážního vozidla k předání Objednateli.

  - V případě, že bude konkrétní drážní vozidlo v souladu s touto smlouvou předáváno a přebíráno vícekrát, platí ustanovení tohoto článku této smlouvy pro každé předání a převzetí. Smluvní strany mohou na základě oboustranné dohody u konkrétního drážního vozidla sjednat také jiné místo předání a/nebo převzetí v České republice.

  - O každém předání a převzetí drážního vozidla bude sepsán písemný protokol o předání či převzetí. Vzor protokolu o předání je uveden v Příloze č. 7 Smlouvy. Vzor protokolu o převzetí je uveden v Příloze č. 8 Smlouvy.

  - Nebezpečí škody na drážním vozidle přechází na přebírající stranu vždy okamžikem protokolárního převzetí vozidla. Zhotovitel tedy odpovídá za veškeré škody na konkrétním drážním vozidle a/nebo na palubní části ETCS nebo jiném zařízení drážního vozidla, a to od okamžiku protokolárního převzetí drážního vozidla Zhotovitelem do opětovného protokolárního a fyzického převzetí vozidla Objednatelem. Zhotovitel se odpovědnosti za případně vzniklou škodu zprostí, pokud prokáže, že škoda vznikla v důsledku okolností, které nezavinil, ani je nemohl předvídat a předejít jim.

  - Drážní vozidla určená k vybavení palubní části ETCS budou Objednatelem vždy přistavena v provozuschopném stavu. V případě, že Objednatel tuto povinnost nesplní, je Zhotovitel oprávněn požadovat přistavení náhradního vozidla Objednatelem. Pokud takový postup nebude možný, nebo ho Objednatel z vážných důvodů odmítne, je Objednatel povinen zajistit odstranění závad na drážním vozidle a o dobu do odstranění závad na drážním vozidle se posouvají všechny termíny uvedené v harmonogramu v příloze č. 4 této smlouvy. Zhotovitel je povinen při protokolárním převzetí vozidla uvést do předávacího protokolu zjevné vady (poškození) drážního vozidla. Stejně tak Objednatel je povinen při protokolárním převzetí drážního vozidla uvést do předávacího protokolu zjevné vady (poškození) vozidla, které vznikly v době, kdy Zhotovitel nesl nebezpečí škody na drážním vozidle. Objednatel je oprávněn následně požadovat odstranění těchto vad po Zhotoviteli. V případě výskytu vad není Objednatel povinen vozidlo převzít do té doby, než Zhotovitel vytknuté vady odstraní.

  - Vlastnické právo k věcem zabudovaným do drážního vozidla přechází na Objednatele jejich zabudováním do drážního vozidla. Vlastnické právo k věcem dodaným do drážního vozidla přechází na Objednatele jejich prvním převzetím spolu s drážním vozidlem.

  - Zhotovitel je oprávněn dodat pouze takové palubní části ETCS a poskytnout veškerá další plnění, která nevykazují žádné vady. Objednatel je oprávněn (nikoliv však povinen) převzít drážní vozidlo vybavené palubní částí ETCS i v případě, že nebudou splněny všechny podmínky pro řádné převzetí dle této smlouvy, ale drážní vozidlo bude schopno provozního nasazení pro předpokládané určení; avšak pouze za předpokladu, že vada, která řádné přejímce brání, nebrání používání vozidla, a to zejména s ohledem na provozní bezpečnost. V takovém případě se má drážní vozidlo vybavené palubní částí ETCS za řádně převzaté a zmíněná vada bude popsána v příslušném protokolu a následně odstraněna Zhotovitelem v termínu uvedeném v příslušném protokolu. Objednatel je povinen případně zjištěné vady odstranit v co nejkratším možném termínu vzhledem k druhu a rozsahu vady.

  - Na opakované převzetí drážního vozidla vybaveného palubní částí ETCS po odstranění vad se vztahují předchozí ustanovení tohoto bodu smlouvy obdobně (včetně termínu oznámení převzetí předmětu plnění), nedohodnou-li se smluvní strany v konkrétním případě jinak. Náklady opakovaného převzetí drážního vozidla vybaveného palubní částí ETCS v průběhu a po odstranění vad jdou k tíži Zhotovitele.

  - Objednatel je povinen se k návrhu konkrétního řešení instalace a integrace palubní části ETCS pro daný typ drážního vozidla (v rámci Fáze Switch-off - Prototyp) předloženého Zhotovitelem vyjádřit nejpozději do 7 dnů od jeho předložení včetně všech podkladů nezbytných pro jeho posouzení ze strany Objednatele. Důvodem pro odmítnutí návrhu konkrétního řešení instalace a integrace palubní části ETCS pro daný typ drážního vozidla může být pouze nesoulad s právními předpisy nebo technickými normami. Při schválení konkrétního řešení instalace a integrace palubní části ETCS pro daný typ drážního vozidla (v rámci Fáze Switch-off - Prototyp) oznámí Objednatel Zhotoviteli, jaké demontované součásti a díly drážních vozidel požaduje předat, a jaké demontované součásti a díly budou ponechány Zhotoviteli k využití nebo likvidaci. 
Zhotovitel je povinen vrátit Objednateli požadované demontované součásti a díly drážního vozidla vybaveného palubní částí ETCS nejpozději při převzetí tohoto drážního vozidla technicky vybaveného. Předávané součásti a díly budou zaznamenány v protokolu o Technickém převzetí nebo ve zvláštním protokolu. Zhotovitel je k demontovaným součástem a dílům vybaveného vozidla nepředávaným Objednateli v postavení původce odpadu ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.

  - V případě, že bude Zhotovitel vybavovat drážní vozidla Objednatele palubní částí ETCS ve verzi 3.4.0, považuje se dílo za dokončené a převzaté dokončením a převzetím posledního drážního vozidla vybaveného palubní částí ETCS, včetně všech souvisejících dokladů, Objednatelem. Update na verzi 3.6.0 bude Zhotovitelem poskytnut za stejných podmínek, jako by se jednalo o odstranění vady díla, na které se vztahuje záruka. Náklady na update na verzi 3.6.0, včetně veškeré související certifikace, testování a schvalovacích procesů, jsou v plném rozsahu zahrnuté do ceny díla a Zhotovitel nemá v této souvislosti právo na úhradu jakýchkoliv víceprací nebo na jakékoliv jiné navýšení ceny díla.

## Záruční doba

  - Záruční doba činí [doplní účastník] měsíců (minimálně však 60 měsíců) od ukončení milníku č. 1 dle přílohy č. 4 této smlouvy u daného drážního vozidla, neskončí však dříve než 50 měsíců od protokolárního převzetí drážního vozidla vybaveného palubní částí ETCS.

  - V případě výskytu vad se záruční doba prodlužuje o dobu trvání vad.

  - Zhotovitel se zavazuje zajistit dostupnost náhradních dílů pro veškeré dodané plnění po celou záruční dobu a nejméně 10 let od protokolárního převzetí posledního drážního vozidla vybaveného palubní částí ETCS.

  - Pro postup při odstraňování reklamovaných vad se užijí pravidla uvedená v příloze č. 1 této smlouvy s výjimkou odstraňování vad označených Objednatelem jako havarijní. Zhotovitel je povinen odstranit Objednatelem reklamovanou vadu nejpozději do 30 dnů ode dne oznámení vady Zhotoviteli. Jde-li o vadu označenou Objednatelem v reklamaci jako havarijní, je Zhotovitel povinen odstranit vadu nejpozději do 10 dnů ode dne oznámení vady Zhotoviteli.

  - Ustanovení § 2112 Občanského zákoníku se neužije. Případné skryté vady díla je Objednatel u Zhotovitele povinen uplatnit v záruční době.

  - Zhotovitel neodpovídá za vady přímo způsobené nesprávným nebo neodborným postupem pracovníků Objednatele nebo třetích osob.

## Poddodavatelé

  - Na provedení díla se budou podílet poddodavatelé uvedení v příloze č. 5 této smlouvy, a to vždy v rozsahu uvedeném v příloze č. 5 této smlouvy.

  - Zapojení odlišných poddodavatelů do plnění předmětu díla i změna rozsahu zapojení poddodavatelů uvedených v příloze č. 5 této smlouvy podléhají předchozímu písemnému souhlasu Objednatele. Každý poddodavatel musí plnit tu část předmětu díla, která odpovídá jím prokazované kvalifikaci v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky. Pokud by mělo dojít k plnění této části předmětu díla jinou osobou (ať již přímo dodavatelem, nebo odlišným poddodavatelem), je to možné pouze z výjimečných důvodů a po prokázání splnění odpovídající části kvalifikace touto jinou osobou; v opačném případě Objednatel souhlas neudělí.

## Licenční podmínky

  - V případě, že výsledkem činnosti dle uzavřené smlouvy bude dílo podléhající režimu zákona číslo 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon“), uděluje Zhotovitel Objednateli licenci k tomuto dílu dle příslušných ustanovení Občanského zákoníku. Pro vyloučení pochybností smluvní strany sjednávají, že povinnost poskytnout licenci a zdrojové kódy podle tohoto článku smlouvy se týká výhradně díla nově vzniklého nebo upraveného při plnění této smlouvy; netýká se naopak již existujících děl, která budou při plnění této smlouvy využita, jako např. software zařízení ETCS dodávaný spolu se zařízením jeho výrobcem. Pro vyloučení pochybností smluvní strany rovněž sjednávají, že z pohledu této smlouvy je zcela přípustná situace, kdy žádné díla při plnění této smlouvy nově nevznikne ani nebude upraveno.

  - Zhotovitel poskytuje Objednateli nevýhradní, teritoriálně neomezenou licenci na celou dobu trvání autorských a majetkových práv. Ve stejném rozsahu poskytuje Zhotovitel Objednateli licenci i k části díla, lze-li část díla užít samostatně. Objednatel není povinen licenci využívat.

  - Cena licence je zahrnuta v ceně díla. Tato licence opravňuje Objednatele k tomu, aby:

a)	bez omezení využíval dílo v rámci své činnosti,

b)	si pořídil neomezený počet kopií dodané dokumentace díla pro vlastní potřebu,

c)	aby sám nebo prostřednictvím třetích osob měnil, rozšiřoval a jinak upravoval dílo v souladu se svými potřebami.

  - Zdrojový kód software, který byl vytvořen nebo upraven jako součást díla, bude předáván Objednateli na datovém nosiči vždy spolu s předáním drážního vozidla vybaveného palubní částí ETCS. Za zdrojový kód software, který byl vytvořen nebo upraven jako součást díla, se nepovažuje firmware ani jiný základní software vlastního zařízení palubní části ETCS, považuje se však za něj případně vytvořené rozhraní mezi vlastním zařízením palubní části ETCS a systémy drážního vozidla. Na datovém nosiči dat musí být viditelně označeno „Zdrojový kód“ s označením části modifikace a jeho verze a den předání zdrojového kódu. Předání nosiče dat bude oběma Smluvními stranami potvrzeno v protokolu o předání a převzetí drážního vozidla vybaveného palubní částí ETCS.

  - Povinnost Zhotovitele předávat zdrojový kód se použije i pro jakékoliv opravy, změny, doplnění, upgrade nebo update zdrojového kódu v rámci následného plnění této smlouvy anebo v době trvání záruky za jakost. Zdrojový kód musí obsahovat podrobný popis a komentář každého zásahu do zdrojového kódu.

  - Objednatel nebude v průběhu provádění díla sám anebo prostřednictvím jiných osob zasahovat do zdrojového kódu.

  - Zhotovitel je povinen předat Objednateli zdrojový kód a související dokumentaci ve standardní podobě (to nejméně v kvalitě obvyklé pro open source projekty), vždy obsahující následující:

- Kompletní zdrojové kódy celého díla.

- Uživatelskou příručku obsahující konkrétní popis uživatelského prostředí, funkcí a postupů pro zaškolení zaměstnanců.

- Administrátorskou příručku, popisující všechny parametry, které lze konfigurovat a popis dopadů změny konfigurace do systému.

- Technickou dokumentaci systému, pakliže se jedná o vícevrstvou architekturu, popis každé vrstvy zvlášť:

    - Datová vrstva – popis datové vrstvy čili tabulek v databázi včetně vazeb mezi tabulkami a včetně E-R schémat.

    - Aplikační vrstva – popis jádra systému, jeho funkcí, služeb a rozhraní. Dokumentace musí obsahovat kompletní popis architektury jádra systému, výčet a podrobný popis všech jeho funkcí, přehled a popis služeb, které jádro poskytuje dalším komponentám systému, modulům a knihovnám.

    - Prezentační vrstva – Dokumentace systému musí obsahovat drátové modely všech obrazovek uživatelského rozhraní včetně popisu funkcí prvků každé obrazovky.

- Popis konfigurace provozního prostředí systému (serverová strana i klientská strana)

- Dokumentace musí obsahovat soupis všech požadavků na nastavení hardwarových a softwarových komponent běhového prostředí jako jsou:

    - mapování souborových systémů

    - požadavky na operační paměť a procesory

    - konfigurační parametry jednotlivých podpůrných Softwarových prostředků (např. specifika pro nastavení databáze, aplikačního serveru, webového serveru, apod.)

- Objednatel požaduje, aby tato dokumentace byla ve formátech XML DocBook (zdrojové) a PDF (export z XML zdroje pro snadnou distribuci uživatelům), nebo případně jiném formátu, který Objednatel schválí po vzájemné dohodě se Zhotovitelem. Všechny součásti dokumentace musí být verzované, opatřené seznamem autorů, přehledem změn jednotlivých verzí a musí být obsahově úplné pro tu část software, kterou popisují. Řešení musí obsahovat uživatelský manuál a popis software – jeho vlastností, struktura projektu, použité technologie (technická dokumentace). Součástí řešení je i dokumentace a automaticky generovaná dokumentace (Javadoc). Součástí dokumentace musí být zip archiv se zdrojovými soubory řešení a programátorskou dokumentací.

  - Objednatel je oprávněn převést licenci na třetí osoby pouze spolu s drážním vozidlem, do kterého byla palubní část ETCS instalována.

  - Při uplatnění práv třetí osobou na autorská práva nese následky případných sporů, včetně případného soudem přiznaného odškodnění těchto třetích osob, Zhotovitel.

  - Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn poskytnout výše uvedenou licenci a že má s autorem díla vypořádána autorská práva. V případě, že se toto prohlášení ukáže jako nepravdivé, se Zhotovitel zavazuje zaplatit smluvní pokutu Objednateli ve výši 8.800.000,- Kč. Právo na náhradu škody přesahující smluvní pokutu není ujednáním o smluvní pokutě dotčeno.

## Další ujednání

  - Zhotovitel prohlašuje, že je způsobilý k řádnému a včasnému provedení díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou třeba k řádnému provedení díla.

  - Kontaktními osobami smluvních stran jsou

9.2.1.	za Objednatele p. ……………………. , tel.: …………………. , e-mail: …………………….. ,

9.2.2.	za Zhotovitele p. ……………………. , tel.: …………………. , e-mail: …………………….. .

  - Zhotovitel je povinen mít po celou dobu účinnosti této smlouvy uzavřenou platnou a účinnou smlouvu pojištění odpovědnosti Zhotovitele za škody způsobené Objednateli a třetím osobám při plnění této smlouvy na pojistnou částku nejméně 20.000.000,- Kč se spoluúčastí nejvýše 5% (v případě vyjádření spoluúčasti v procentech) a nejvýše 1.000.000,- Kč (v případě vyjádření spoluúčasti v korunách). Trvání tohoto pojištění je Zhotovitel povinen Objednateli na jeho výzvu vždy nejpozději do 3 pracovních dnů prokázat.

  - Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.

  - Zaslání smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje obvykle Objednatel. Nebude-li tato smlouva zaslána k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

  - Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v této smlouvě, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce této smlouvy, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 Občanského zákoníku (dále jen „obchodní tajemství“), a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 ZRS.

  - Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu smlouvy, která v důsledku toho bude pro účely uveřejnění smlouvy v registru smluv znečitelněna, nese tato smluvní strana odpovědnost, pokud by smlouva v důsledku takového označení byla uveřejněna způsobem odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze stran smlouvu v registru smluv uveřejnila. S částmi smlouvy, které druhá smluvní strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením této smlouvy, nebude Objednatel jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení druhé smluvní strany Objednateli obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí smlouvy včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Druhá smluvní strana je povinna výslovně uvést, že informace, které označila jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit Objednateli skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství.

  - Osoby uzavírající tuto smlouvu za smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v této smlouvě, spolu se smlouvou v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.

  - Pro potřeby implementace prostředků OPD2 publicity, musí být zajištěny prostředky publicity uvedené v MD dokumentu Ministerstva dopravy Pravidla pro žadatele a příjemce-Operační program doprava 2014-2020 (pozor tento dokument se nepravidelně aktualizuje), které naleznete na webu MD: http://www.opd.cz/slozka/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce. Plakát je upraven v Pravidlech v bodě 16.2, s. 235; 16.3, s.238; 16.4.2.2, s.240 loga (používáme logo zprostředkujícího subjektu OPD), Pamětní plaketa je upravena v bodě 16.2, s. 236. Pro každý projekt potřebujeme nejméně jeden kus plakátu (A3) a jeden kus plakety. Tyto prostředky publicity musí být naistalovány na místě, které je dostupné široké veřejnosti např. Praha hl.n. Grafický návrh plakátu a pamětní desky lze zajistit cestou Generátoru nástrojů povinné publicity evropských strukturálních a investičních fondů https://publicita.dotaceeu.cz/gen/krok1.

  - Loga OPD2 naleznete také zde: http://web.opd.cz/wp-content/uploads/2015/07/Manuál-vizuálního-stylu-2014-2020.pdf

  - Odlišně od bodu 185 obchodních podmínek, které tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, smluvní strany ujednávají, že podstatným porušením této smlouvy je též prodlení Zhotovitele a Objednatele s plněním povinností vyplývajících Zhotoviteli a Objednateli z této smlouvy o více než 90 dní.

## Sankce

  - Poruší-li Zhotovitel povinnost provést část díla a nejméně 2 drážní vozidla vybavená palubní částí ETCS předat Objednateli do 31. 12. 2022, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 6.750.000,- Kč za každé vozidlo, u kterého nebude zcela splněna povinnost provést dílo a předat vozidlo vybavené palubní částí ETCS Objednateli do 31. 12. 2022.

  - Poruší-li Zhotovitel povinnost splnit konkrétní milník dle přílohy č. 4 této smlouvy, vyjma posledního milníku, v termínu dle harmonogramu, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli od 16. kalendářního dne prodlení smluvní pokutu ve výši 0,01% z ceny díla za každý den prodlení. Cenou díla se pro účely tohoto ustanovení rozumí cena za daný počet kusů drážních vozidel bez DPH, u nichž se Zhotovitel dostal do prodlení se splněním milníku dle přílohy č. 4 této smlouvy v termínu dle harmonogramu.

  - Poruší-li Zhotovitel povinnost splnit poslední milník (IV. milník 2. Etapy u posledního drážního vozidla) dle přílohy č. 4 této smlouvy, v termínu dle harmonogramu, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli od 16. kalendářního dne prodlení smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla za každý den prodlení. Cenou díla se pro účely tohoto ustanovení rozumí cena za daný počet kusů drážních vozidel bez DPH, u nichž se Zhotovitel dostal do prodlení se splněním milníku dle přílohy č. 4 této smlouvy v termínu dle harmonogramu.

  - Poruší-li Zhotovitel povinnost odstranit vadu díla ve sjednané době, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny díla za každý den prodlení až do odstranění vady. Cenou díla se pro účely tohoto ustanovení rozumí cena za daný počet kusů drážních vozidel bez DPH, u nichž se Zhotovitel dostal do prodlení s odstraněním vad. Jde-li o vadu, kterou Objednatel označil v reklamaci jako havárii, je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve dvojnásobné výši.

  - Smluvní strany se dohodly, že celková maximální výše smluvních pokut z této smlouvy je omezena ve svém součtu do výše maximálně 100 % z ceny za celý předmět díla bez DPH.

  - Uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty, ani jejím skutečným uhrazením, není dotčeno právo na náhradu škody způsobené porušením povinnosti, na kterou se příslušná smluvní pokuta vztahuje, a to v rozsahu převyšujícím částku smluvní pokuty. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení § 2050 občanského zákoníku se na tuto smlouvu nepoužije.

  - Smluvní strany se dohodly, že celková maximální výše škody, kterou bude jedna druhá smluvní strana povinna druhé smluvní straně v souvislosti s plněním této smlouvy nahradit je omezena ve svém součtu do výše maximálně 100 % z ceny za celý předmět díla bez DPH.

## Závěrečná ujednání

  - Tato smlouva se řídí Obchodními podmínkami ke smlouvě o dílo č…….. (dále jen „Obchodní podmínky“). Odchylná ujednání ve smlouvě o dílo mají před zněním Obchodních podmínek přednost.

  - Zhotovitel prohlašuje, že

    - se zněním Obchodních podmínek se před podpisem této smlouvy seznámil,

    - v dostatečném rozsahu se seznámil s veškerými požadavky Objednatele dle této smlouvy, přičemž si není vědom žádných překážek, které by mu bránily v poskytnutí sjednaného plnění v souladu s touto smlouvou.

  - Smlouva o dílo je sepsána ve třech vyhotoveních, přičemž jedno vyhotovení obdrží Zhotovitel a dvě vyhotovení Objednatel.

  - Veškerá práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z této smlouvy a Obchodních podmínek se řídí českým právním řádem.

  - Smluvní vztahy neupravené smlouvou a Obchodními podmínkami se řídí Občanským zákoníkem a dalšími právními předpisy.

  - Všechny spory vznikající ze smlouvy a v souvislosti s ní budou dle vůle smluvních stran rozhodovány soudy České republiky, jakožto soudy výlučně příslušnými.

  - Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky.

  - Poté, co Zhotovitel poprvé obdrží spolu se smlouvou o dílo i Obchodní podmínky v písemné formě, postačí pro veškeré další případy smluv o dílo mezi smluvními stranami pro to, aby se smlouva o dílo řídila Obchodními podmínkami, pokud smlouva o dílo na Obchodní podmínky pouze odkáže, aniž by bylo třeba Obchodní podmínky činit fyzickou součástí vyhotovení smlouvy o dílo, neboť Zhotoviteli již bude obsah Obchodních podmínek známý.

  - Pokud některá ustanovení Obchodních podmínek nebo jejich část nelze vzhledem k povaze díla objektivně a zcela zřejmě použít, pak z takových ustanovení nebo jejich částí práva ani povinnosti smluvním stranám nevznikají.

  - Zvláštní podmínky, na které odkazuje smlouva o dílo, mají přednost před zněním Obchodních podmínek, Obchodní podmínky se užijí v rozsahu, v jakém nejsou v rozporu s takovými zvláštními podmínkami.

  - Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran. Je-li smlouva uveřejňována v registru smluv, nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, jinak je účinná od okamžiku uzavření.

Přílohy

- Obchodní podmínky

- Technické požadavky a příslušné normy

- Technická specifikace předmětu plnění (přílohu zpracuje účastník)

- Harmonogram (přílohu zpracuje účastník)

- Seznam poddodavatelů (přílohu zpracuje účastník)

- Seznam drážních vozidel pro část 5 veřejné zakázky (účastník předloží přílohu č. 1g zadávací dokumentace)

- Protokol o předání

- Protokol o převzetí

V Praze, dne ____________				V ________________ dne ____________

_________________________________		________________________________

Za Objednatele					Za Zhotovitele

Bc. Jiří Svoboda, MBA					....................................

generální ředitel					...............................

Tato Smlouva byla uveřejněna prostřednictvím Registru smluv dne: ……………………………….. .