## Požadavky na výkon a fukci P+R
Stavba 1. | Zvýšení bezpečnosti na přejezdu P771 v km 71,823 na trati Domažlice – Planá
POŽADAVKY NA VÝKON A FUNKCI |  |  | Cena celkem: | 0
Rekapitulace dat pro tvorbu nabídkové ceny stavby
Položka | Název položky | Popis položky | Poznámka | Cena za položku [Kč]
PS 01-01-31 | Zabezpečovací zařízení (PZS) železniční přejezd v km 71,823 (P771) | Na přejezdu bude provedena změna způsobu zabezpečení PZS na kategorii 3ZBI s pozitivním signálem. Nové ovládací a indikační prvky budou umístěny na kolejové desce v DK ŽST Tachov. Součástí PZS musí být zařízení zajišťující obsluhu vlečky Urbanity Infrastructure Tachov s.r.o. Na přejezdu budou osazeny nové výstražníky se závorami. Světelné skříně budou plastové s nerozbitnými optikami. Jejich počet a úhly směrování světel budou vyřešeny v rámci zpracované projektové dokumentace z hlediska zajištění rozhledových poměrů na výstražníky pro řidiče silničního vozidla dle znění ČSN 73 6380. Zároveň je třeba prověřit případné doplnění dopravního značení na přilehlých komunikacích (PČR DI a SSÚ). V případě osazování dopravních značek je nutné značky osadit tak, aby nedošlo k narušení viditelnosti výstražníků dle ČSN 73 6380. V rámci výstavby PZZ bude zřízena diagnostika vnitřních stavů s možností dálkového rozboru dat. Na základě výsledků místního šetření za účasti jednotlivých správců Oblastního ředitelství Plzeň byly navrženy čtyři závory na výstražnících „A“, „B“, „C“ a „D“. Navržená břevna závor budou nedřevěného typu. Přesný počet výstražníků bude upřesněn v rámci Rozhodnutí DÚ o změně a rozsahu zabezpečení. Součástí bude i zabezpečení nového chodníku zřizovaného v rámci stavby přes přejezd. U výstražníků se špatným přístupem pro údržbu bude nutné vybudování servisních plošin. Vzhledem k umístění přejezdu v intravilánu je potřeba zajistit osazení PZZ zvukovou signalizací pro nevidomé dle vyhlášky č. 577/2004 a závory budou doplněny doplňkem břevna ZSH (zábrana slepecké hole) dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. Technologie PZZ bude reléového typu (z důvodu jednotnosti technologie a typu PZZ použité na této trati) a bude umístěna do stávajícího technologického objektu, který bude doplněn o sedlovou střechu. Provede se výměna stávajícího reléového stojanu za stojan s novou technologií. Vstupní dveře do RD budou v takovém provedení, aby při chůzi z RD ke skříni s VTO a SMO nebylo nutné obcházet křídlo dveří. VTO a SMO umístit na/v blízkosti RD. Bude doplněn dveřní kontakt vstupních dveří RD a bude provedena příprava pro budoucí zapojení do DDTS. Pro detekci železničních vozidel v přibližovacích úsecích budou využity stávající počítače náprav s využitím směrových výstupů pro potřeby anulace PZZ, budou provedeny nezbytné úpravy související se změnou zabezpečení PZS (prodloužení přibližovacích úseků atd.). Spouštění přejezdu bude prováděno automaticky jízdou vlaku. Počítače náprav budou s možností dálkového resetu. Počítače náprav a technologie PZZ budou doplněny 3-stupňovými přepěťovými ochranami, včetně ochran snímačů počítačů náprav umístěných v kolejišti. U venkovních prvků pro PZZ bude provedena ochrana před atmosférickými vlivy dle platných norem. Pro zabezpečení stavebních postupů vyřešit optimálně technicky, provozně a investičně přechodné stavy zabezpečovacích zařízení. V rámci stavby budou přiloženy rezervní kabely pro plánovanou úpravu SZZ v ŽST Tachov, pro návěstidlo PřL, L a pro počítač náprav definitivního závěru dle TNŽ 34 2620. Pro potřeby změny indikací a ovládání přejezdu bude položen nový vazební kabel. Tyto kabely budou ukončeny v DK nebo SÚ v ŽST Tachov. V rámci tohoto PS bude zpracována a schválena nová tabulka přejezdu, provedeno úplné přezkoušení nového PZS a jeho uvedení do provozu. V rámci nové kabelizace pro PZZ včetně venkovních prvků počítačů náprav bude provedena výměna původní neplněné stávající kabelizace za novou plněnou. Pro všechny výstražníky bude vybudována nová kabelizace, která bude kabelově oddělena pro ovládání světel, ovládání závor a napájení pohonů závor. Při křížení kabelizace s komunikací nebo kolejí bude kabelizace prováděna řízeným protlakem. V místech provádění výkopů budou přiloženy dva kusy HDPE trubky a traťový kabel 10XN 0,8. HDPE trubky a traťový kabel budou ukončeny ve SÚ v ŽST Tachov. Ze směru od ŽST Bor budou napojeny v místě ukončení kabelizace stavby „Výstavba PZS se závorami P766 v km 68,493 na trati Domažlice – Planá“. Zemniče musí být uloženy v samostatné kabelové rýze (nesmí být uloženy do společné kynety s kabely zajišťujícími provoz zabezpečovacího zařízení). Dále bude nutné provést přemístění nadzemního sdělovacího kabelu CPS z důvodu kolize s nově osazovanými závorami. Bude provedena demontáž zařízení přejezdníků, výstražníků. Položka obsahuje všechny náklady na montáž dodaného zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy.Dodání kompletního venkovního zařízení nového PZS včetně potřebného pomocného materiálu, a jeho dopravu. Detailní popis je uveden v ZTP v zadávací dokumentaci | V rozsahu Zjednodušené dokumentace ve stádiu 2 a ZTP
SO 01-10-01 | Železniční svršek železniční přejezd v km 71,823 (P771) | Stávající pražce SB8 a kolejnice 49E1 budou demontovány a po regeneraci opětovně vloženy. Dále budou použita nová upevňovadla v antikorozní úpravě pod konstrukcí přejezdu. Položka obsahuje všechny náklady na montáž příslušného zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy. Součástí tohoto SO budou rovněž demontáže a likvidace odpadu v souladu se zákonem o odpadech. Detailní popis je uveden v ZTP v zadávací dokumentaci. | V rozsahu Zjednodušené dokumentace ve stádiu 2 a ZTP
SO 01-11-01 | Železniční spodek železniční přejezd v km 71,823 (P771) | Minimálně v oblasti přejezdové konstrukce bude provedena rekonstrukce železničního spodku s návrhem ZKPP dle výsledků geotechnického průzkumu, včetně řešení odvodnění přejezdu. Stavba bude řešit celkové svedení vod z komunikace, silničního a drážního příkopu, tak aby nedocházelo k zaplavování přejezdové konstrukce.Silniční příkop vedoucí od centra Tachova bude částečně zatrubněn v místě umístění výstražníku „A“ (v délce cca 4 m). Na komunikaci vlevo trati bude vložena nová prahová vpusť s vyspádováním na opačnou stranu, než je stávající stav. Vyústění prahové vpusti bude do nového zpevněného příkopu nebo žlabu o délce cca 50 m vlevo trati. Bude provedena demontáž základů demontované venkovní technologie přejezdu (zařízení přejezdníků, výstražníků ap.) Položka obsahuje všechny náklady na montáž příslušného zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy. Součástí tohoto SO budou rovněž demontáže a likvidace odpadu v souladu se zákonem o odpadech. Detailní popis je uveden v ZTP v zadávací dokumentaci. | V rozsahu Zjednodušené dokumentace ve stádiu 2 a ZTP
SO 01-13-01 | Železniční přejezd železniční přejezd v km 71,823 (P771) | V rámci stavby bude vyměněna stávající přejezdová konstrukce. Konstrukce bude vložena celopryžová spojená táhly s celopryžovými závěrnými zídkami. Návrh konstrukce přejezdu je v kompetenci vlastníka vlečky. Podle informací zástupce vlastníka vlečky bude spolupracovat na úpravě vlečkového přejezdu. Navržená přejezdová konstrukce musí být kompatibilní s konstrukcemi a zařízením celostátních a regionálních drah. Přejezd bude doplněn o chodník, který bude oddělen od silnice zeleným pásem a v koleji bude zřízena samostatná přejezdová konstrukce v provedení pro pěší. Přejezdová konstrukce celopryžová spojená táhly se závěrnými zídkami v provedení pro pěší, barevně odlišená. Nový chodník naváže na stávající. Položka obsahuje všechny náklady na montáž příslušného zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy. Součástí tohoto SO budou rovněž demontáže a likvidace odpadu v souladu se zákonem o odpadech. Detailní popis je uveden v ZTP v zadávací dokumentaci. | V rozsahu Zjednodušené dokumentace ve stádiu 2 a ZTP
SO 01-86-01 | Přípojka napájení NN železniční přejezd v km 71,823 (P771) | Elektrická přípojka nn bude zrekonstruována od stávajícího přípojného bodu, který se nachází cca 150 m od přejezdu. U technologického objektu budou osazeny nové sestavy tří pilířů, jeden pilíř - KS 1 vybavený pojistkami 3x32A, druhý elektroměrový pilíř - RE 1 s hlavním měřením (ČEZ) a jištěním 3x25A/B, třetí nový pilíř rozvaděč - R 2 (pro odvod do TO), který bude vybaven svodiči přepětí, jištěním 3x20A/B, zásuvkou a přepínačem pro připojení náhradního zdroje (NZ). Součástí napájení PZS bude zásuvka pro zapojení DA v případě dlouhodobého výpadku elektrické energie. Přípojka elektrické energie bude osazena tří stupňovou ochranou proti přepětí. Základní napájení přejezdu bude přes jednofázový dobíječ zavedeného typu. Záložní napájení bude z baterií dimenzované na provoz minimálně 8 hodin. Akumulátorové baterie budou bezúdržbové bez potřeby zřizovat zvláštní klimatizovanou skříň, s životností 20 let s volnou hladinou elektrolytu, vláknitou strukturou. Položka obsahuje všechny náklady na montáž příslušného zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy. Součástí tohoto SO budou rovněž demontáže a likvidace odpadu v souladu se zákonem o odpadech. Detailní popis je uveden v ZTP v zadávací dokumentaci. | V rozsahu Zjednodušené dokumentace ve stádiu 2 a ZTP

## SO 98-98
| SOPS/PR/2018/06/01 |  |  |  | SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET | [5 empty] | SO 98-98
| Stavba: |  |  |  | Zvýšení bezpečnosti na přejezdu P771 v km 71,823 na trati Domažlice – Planá |  |  | CELKEM: |  | 0
| SO/PS: |  | SO 98-98 |  | Všeobecný objekt
| Kategorie monitoringu: | [6 empty] | Klasifikace SO/PS:
| Stupeň dokumentace: |  |  | Stádium 2 | Dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR) |  |  | ISPROFIN:
| Majetek: |  |  | SŽ |  |  |  | Označení (S-kód):
| Zahájení realizace SO/PS: |  |  | 2021-11-01 | Zpracovatel: |  |  | Cenová úroveň: |  | 2020
| Ukončení realizace SO/PS. |  |  | 2022-12-01 | Obchodní název firmy/společnosti, v případě fyzické osoby podnikající IČO | Titul Jméno Příjmení |  | Datum zpracování:
| Název stavby | [8 empty] | ISPROFIN: | 0
| Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Cenová soustava | Název položky/dílu | MJ | Množství | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost | Cena
[10 empty] | Jednotková | Celkem
D | Díl: | 1 |  |  | Dokumentace stavby
P | 1 | VSEOB001 |  | R-položka | Geodetická dokumentace skutečného provedení stavby | KPL | 1 |  |  |  | 0
PP |  |  |  |  | Vypracování geodetické části dokumentace skutečného provedení
VV |  |  |  |  | v předepsaném rozsahu a počtu dle VTP a ZTP
TS |  |  |  |  | Položka zahrnuje veškeré činnosti nezbytné k vypracování dokumentace skutečného provedení dle SOD na zhotovení stavby a v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb., v platném znění, a dle požadavků VTP a ZTP. Jedná se o souhrn činností zahrnujících vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, která mimo jiné zahrnuje geodetické měření, zapracování všech změn během výstavby, geometrické plány pro zápis vlastnických a jiných věcných práv do katastru nemovitostí, výsledné měřící protokoly, aktuální údaje apod.
P | 2 | VSEOB002 |  | R-položka | Dokumentace skutečného provedení v listinné formě | KPL | 1 |  |  |  | 0
PP |  |  |  |  | Vypracování technické části dokumentace skutečného provedení
VV |  |  |  |  | v předepsaném rozsahu a počtu dle VTP a ZTP
TS |  |  |  |  | Položka zahrnuje veškeré činnosti nezbytné k vypracování dokumentace skutečného provedení dle SOD na zhotovení stavby a v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb. v platném znění a dle požadavků VTP a ZTP. Jedná se o souhrn činností zahrnujících vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby v předepsaném počtu, která mimo jiné zahrnuje , zapracování všech změn během výstavby, výsledné měřící protokoly, aktuální údaje a dokumenty k zařízení (vlastní SW, knihy kabelových plánů s měřícími protokoly a protokoly o jejich uložení, předpisy pro obsluhu, doklady ověřovacího provozu apod.), závěrečnou zprávu o nakládání s odpady apod
P | 3 | VSEOB003 |  | R-položka | Dokumentace skutečného provedení v elektronické formě | KPL | 1 |  |  |  | 0
PP |  |  |  |  | Vypracování kompletní dokumentace skutečného provedení v elektronické formě.
VV |  |  |  |  | v předepsaném rozsahu a počtu dle VTP a ZTP
TS |  |  |  |  | Položka zahrnuje veškeré činnosti nezbytné k vypracování kompletní elketroniké dokumentace skutečného provedení dle SOD na zhotovení stavby a v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb. v platném znění a dle požadavků VTP a ZTP.
W | Součet | za Díl |  |  | Dokumentace stavby | [5 empty] | 0
D | Díl: | 2 |  |  | Ostatní
P | 4 |  |  | R-položka | Osvědčení o shodě notifikovanou osobou | KPL | 1 |  |  |  | 0
PP |  |  |  |  | Zajištění vydání osvědčení o shodě notifikovanou osobou
VV |  |  |  |  | v předepsaném rozsahu a počtu dle VTP a ZTP
TS |  |  |  |  | Položka zahrnuje veškeré činnosti nezbytné k zajištění vydání platného prohlášení o ověření subsystému notifikovanou osobou ve stádiu realizace podle Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/57/ES ze dne 17. června 2008 o interoperabilitě železničního systému, ve znění pozdějších předpisů v souhrnu pro stavební objekty a provozní soubory. Položka zahrnuje všechny nezbytné práce, náklady a zařízení včetně všech doprav a pomocného materiálu nutných pro uskutečnění dané činnosti.
P | 5 |  |  | R-položka | Osvědčení o bezpečnosti před uvedením do provozu | KPL | 1 |  |  |  | 0
PP |  |  |  |  | Zajištění vydání osvědčení o bezpečnosti před uvedením do provozu.
VV |  |  |  |  | v předepsaném rozsahu a počtu dle VTP a ZTP
TS |  |  |  |  | Položka zahrnuje veškeré činnosti nezbytné k zajištění vydání zprávy o posouzení bezpečnosti dle prováděcího nařízení Komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik a požadavky Drážního úřadu. Položka zahrnuje všechny nezbytné práce, náklady a zařízení včetně všech doprav a pomocného materiálu nutných pro uskutečnění dané činnosti.
W | Součet | za Díl |  |  | Ostatní | [5 empty] | 0
Vložit
poožku
Součet za Díl
včetně přepočítání Dílu
Vložit
Díl
Note on K4: 1. až 3. místo obor: obory stavebních objektů: 801 Budovy občanské výstavby 802 Haly občanské výstavby 803 Budovy pro bydlení 811 Haly pro výrobu a služby 812 Budovy pro výrobu a služby 813 Věže, stožáry a komíny 814 Nádrže a jímky čistíren vod a ostatní pozemní nádrže, jímky zásobníky a jámy 815 Objekty pozemní zvláštní 817 Objekty jaderných zařízení 821 Mosty 822 Komunikace pozemní a letiště 823 Plochy a úpravy území 824 Dráhy kolejové 825 Objekty podzemní (mimo důlní) 826 Objekty podzemní důlní 827 Vedení trubní dálková a přípojná 828 Vedení elektrická a dráhy visuté 831 Hydromeliorace 832 Hráze a objekty na tocích 833 Nádrže na tocích, úpravy toků a kanály obory stavebních prací výrobní povahy: 838 Práce stavební při budování technologických zařizení 839 Práce výrobní povahy ve stavebnictví
Note on L4: povinné: 4. místo skupina volitelné v případě, že lze zařadit: 5. místo podskupina 6. místo konstrukčně materiálová charakteristika 7. místo druh stavební akce
Note on E5: Vybrat stádium dle seznamu: Nejčastěji se zpracovává rozpočet ve Stádiu 3 jako rozpočet jednotlivých SO a PS v rozsahu oceněných soupisů prací dle požadavků vyhlášky č. 169/2016 Sb. V případě, že je podkladem pro výběr zhotovitele na realizaci díla dokumentace ve Stádiu 2 - DUR (tj. v případě staveb kdy projektovou dokumentaci ve stádiu 3 zpracovává zhotovitel stavby), jsou rozpočty jednotlivých SO a PS zpracované ve Formulářích SOPS stádia 3 jako podklad pro sestavení souhrnného rozpočtu a určení předpokládané hodnoty zakázky pro další stádia. V Řádku se uveden, že se jedná o Stádium 2.
Note on F14: Povinná položka
Note on F15: Doplnění názvu položky upřesňující popis dané položky.
Note on F16: Způsob stanovení množství položky, nebo odkaz na příslušnou přílohu dokumentace.
Note on F17: Technická specifikace položky : základní text bude dle potřeby doplněn o požadavky zohledňující specifický charakter stavby.
Note on F18: Povinná položka
Note on F20: Způsob stanovení množství položky, nebo odkaz na příslušnou přílohu dokumentace.
Note on F21: Technická specifikace položky : základní text bude dle potřeby doplněn o požadavky zohledňující specifický charakter stavby.
Note on F22: Povinná položka
Note on F24: Způsob stanovení množství položky, nebo odkaz na příslušnou přílohu dokumentace.
Note on F25: Technická specifikace položky : základní text bude dle potřeby doplněn o požadavky zohledňující specifický charakter stavby.
Note on F28: Variantní položka v případě, že se ve stavbě s položkou neuvažuje, bude tato odstraněna.
Note on F29: Doplnění názvu položky upřesňující popis dané položky.
Note on F30: Způsob stanovení množství položky, nebo odkaz na příslušnou přílohu dokumentace.
Note on F31: Technická specifikace položky : základní text bude dle potřeby doplněn o požadavky zohledňující specifický charakter stavby a odkaz na vyjádření dotčených orgánů a osob, vznesených v průběhu stavebního řízení.
Note on F32: Variantní položka v případě, že se ve stavbě s položkou neuvažuje, bude tato odstraněna.
Note on F33: Doplnění názvu položky upřesňující popis dané položky.
Note on F34: Způsob stanovení množství položky, nebo odkaz na příslušnou přílohu dokumentace.
Note on F35: Technická specifikace položky : základní text bude dle potřeby doplněn o požadavky zohledňující specifický charakter stavby a odkaz na vyjádření dotčených orgánů a osob, vznesených v průběhu stavebního řízení.