Žádost o ROV 63084

Č.j.: 63084/Pancht

| Účel: | Opravné práce na železničním svršku v dopravně Dřísy. |
| --- | --- |

Zpracovatel:

| Dana Panchártková, hlavní zpracovatel | tel.: +420 972 255 023; e-mail: Panchartkova@spravazeleznic.cz |
| --- | --- |

1. Místo výluky:

Etapa A:

Vyloučí se:

kolejově a napěťově 2. traťová kolej Dřísy - Všetaty

kolejově a napěťově 2.,4. staniční kolej v dopravně Dřísy

kolejově záhlaví a zhlaví všetatské v pokračování 2.TK v dopravně Dřísy

kolejově zhlaví staroboleslavské v pokračování 2.SK, jeho část, od návěstidla S2 po návěstidlo Se6 v dopravně Dřísy

Etapa B:

Vyloučí se:

kolejově a napěťově 1. traťová kolej Všetaty - Dřísy

kolejově 1. staniční kolej v dopravně Dřísy

napěťově 1.,3.,5.,5a staniční kolej v dopravně Dřísy

kolejově záhlaví a zhlaví všetatské v pokračování 1.TK v dopravně Dřísy

kolejově zhlaví staroboleslavské v pokračování 1.SK, jeho část, od námezníku výhybky č.1 po návěstidlo S1 v dopravně Dřísy

Etapa C:

Vyloučí se:

kolejově výhybka(y): 15 v dopravně Dřísy

Etapa D:

Vyloučí se:

kolejově výhybka(y): 3 v dopravně Dřísy

Etapa E:

Vyloučí se:

kolejově výhybka(y): 1. v dopravně Dřísy

Etapa F:

Vyloučí se:

kolejově výhybka(y): 2,3 v dopravně Dřísy

2. Doba konání výluky:

Etapa A:

Nepřetržitá výluka

a) začátek výluky koleje		 08:00 hodin - 1. den nepřetržité výluky

b) konec výluky koleje		 17:00 hodin - 15. den nepřetržité výluky

c) začátek výluky napětí		 08:00 hodin - 1. den nepřetržité výluky

d) konec výluky napětí 		 17:00 hodin - 15. den nepřetržité výluky

Etapa B:

Nepřetržitá výluka

a) začátek výluky koleje		 08:00 hodin - 1. den nepřetržité výluky

b) konec výluky koleje		 17:00 hodin - 5. den nepřetržité výluky

c) začátek výluky napětí		 08:00 hodin - 1. den nepřetržité výluky

d) konec výluky napětí 		 17:00 hodin - 5. den nepřetržité výluky

Etapa C, D:

Noční výluka

a) začátek výluky koleje		 22:00 hodin

b) konec výluky koleje		 01:00 hodin

Etapa E:

Denní výluka

a) začátek výluky koleje		 08:00 hodin

b) konec výluky koleje		 14:00 hodin

Etapa F:

Denní výluka

a) začátek výluky koleje		 08:00 hodin

b) konec výluky koleje		 16:00 hodin

3. Předpokládané termíny a souběhy etap výluk:

Etapa A : 13.3. - N - 27.3.2021

Etapa B : 28.3. - N - 1.4.2021

Etapa C : 25./26.3.2021

Etapa D : 30./31.3.2021

Etapa E : 29.3.2021

Etapa F : 27.3.2021

Plánované souběhy výluk:

A+C

A+F

B+D

B+E

4. Dopravna nebo pracoviště určené k zahájení, přerušení a ukončení výluky:

Etapa A, C, D, E, F:

dopravna Dřísy

Etapa B:

dopravna Všetaty dopravna pro OZOV: Dřísy

5. Účel a rozsah prováděných prací:

Etapa A:

- oprava výhybek č. 6, 11, 12, 13, 17

- výměna výhybkových dílů

- oprava staničních kolejí č.2 a 4

- oprava nástupiště

- výměna pražců

- výměna upevňovadel

- čištění štěrkového lože

- doplnění štrěrkového lože

- svařování

- úprava GPK strojně

- úprava BK

Etapa B:

- oprava výhybek č. 4, 5, 15, 16

- výměna výhybkových dílů

- výměna pražců

- výměna upevňovadel

- doplnění štrěrkového lože

- svařování

- úprava GPK strojně

- úprava BK

Etapa C :

- úprava GPK kolejové spojeky výhybek č. 13 - 15

Etapa D :

- úprava GPK kolejové spojeky výhybek č. 3 - 4

Etapa E:

- navaření srdcovky výhybky č.1

Etapa F :

- navaření srdcovek výhybek č. 2, 3

Použitá mechanizace:

- SČ

- dvoucestný bagr

- vozy se štěrkem

- Loko traktor

- ASP

- svařovací vozík

Staniční koleje určené pro prostředky na výlukovou činnost :

- v dopravně Dřísy  kolej č. ..............

6. Provozní, dopravní a přepravní opatření:

a) Provozní a dopravní opatření

Neobsazeno.

7. Opatření pro TV a silnoproudá zařízení:

Neobsazeno.

8. Opatření pro zabezpečovací a sdělovací zařízení:

Neobsazeno.

9. Neobsazeno

10. Omezení rychlosti:

Po dobu výluky bude v sousední koleji zavedena PJ 50 km/hod v celkové délce cca 400m.

11. Bezpečnostní opatření:

- Bezpečnost práce na výluce bude zajištěna ve smyslu znění předpisu SŽDC Bp1. Za bezpečnost    zaměstnanců provádějících stavební práce odpovídají provádějící stavební organizace.

- Za dodržování bezpečného průjezdného průřezu na nevyloučených a provozovaných kolejích odpovídají zaměstnanci provádějící stavební práce.

12. Zřízení dočasných přejezdů:

Neobsazeno.

13. Jiná závazná opatření:

- Všechny přípravné práce, které nebudou mít vliv na železniční provoz, provede zhotovitel před zahájením výluky.

- Během výluk budou ze strany objednavatele a dodavatele výluk dodržena všechna vztažná ustanovení interních předpisů SŽDC (Správy železnic) a příslušných norem TNŽ, ČSN a EN.

- Po obdržení ROV provedou přednostové PO dotčených výlukou jeho věcnou kontrolu.

Přílohy:

Neobsazeno.

V Nymburce dne 03.11.2020

Náměstek pro provoz infrastruktury OŘ Praha