Z A D Á V A C Í   D O K U M E N T A C E

TECHNICKÁ ZPRÁVA

- Základní údaje zadavatele

Název akce:                    30 – Oprava výhybek v žst Dřísy

Trať podle JŘ:	072 – Ústí nad Labem – Lysá nad Labem

TU:	žst. Dřísy

Kraj:	Středočeský

Zadavatel:	Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Praha

Partyzánská 24, 170 00 Praha 7

- Obsah a členění zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace – Technická zpráva

- Požadavky a specifikace prací

Popis stávajícího stavu:

V žst. Dřísy jsou ve výhybkách vyžilé dřevěné pražce, ojeté kolejnice, špatná držebnost upevňovadel, vymačkané pryžové podložky, znečištěné štěrkové lože.

V rámci technické prohlídky staveniště byl vypracován rozsah oprav, který je součástí této technické zprávy.

SO 1

V žst. Dřísy ve 2.SK (UIC60) a 4.SK (R65) zhotovitel provede

- úprava a oprava povrchu stezky (mezi 2-4.SK)

- souvislé doplnění štěrkodrtí stezka (mezi 2-4.SK)

- demontáž kolejového roštu v ose (4.SK)

- 4.SK - montáž kolejového roštu v ose rozdělení „c“ pražce nové vystrojené betonové B 91S/1 (968ks dodá TO), užité kolejnice tv. R65 (dodá TO), KV č.6 – 4ks, KV č.11 - 4ks nové nevystrojené dřevěné pražce, včetně nových kompletů ŽS4, vrtulí, kroužků, pryžových a polyethylenových podložek (dodá TO)

- souvislé strojní čištění KL (4.SK)

- výměna kolejového lože 8m (2.SK u návěstidla S2)

- doplnění kolejového lože kamenivem

- 2.SK - výměna pražce dřevěný příčný nevystrojený (KV č.6 - 4ks, KV č.12 - 13ks dodá TO), včetně nových kompletů ŽS4, vrtulí, kroužků, pryžových a polyethylenových podložek (dodá TO)

- Od KV č.6  2.SK – výměna pražce užitý betonový příčný vystrojený SB6 (25+18+15ks dodá TO)+pod MIB (10 ks dodá TO) včetně nových pryžových podložek (dodá TO), kompletů Skl 24

- 2.SK – výměna nových kolejnic tv. 60 E2 (2*25m dodá TO)

- 2.SK – 5% výměna kompletu Skl 24 a pryžové podložky (dodá TO)

- 2.SK demontáž (6m) - montáž nové přejezdové konstrukce (6m přechod) se silničním panelem část vnitřní a vnější podle vzorového listu - nový panel ŽPP1 - 2ks a ŽPP5 - 8ks (SB6, UIC60) přijde podsypat kamennou drtí po celé délce konstrukce, nové náběhové klíny, zřízení ochranné vrstvy z geotextílie pod panel

- 4.SK demontáž (9m) - montáž nové přejezdové konstrukce (6m přechod) se silničním panelem část vnější i vnitřní podle vzorového listu - nový panel ŽPP1 - 2ks a ŽPP2 - 4ks (B 91S/1, R65) panely přijdou podsypat kamennou drtí po celé délce konstrukce, nové náběhové klíny, zřízení ochranné vrstvy z geotextílie pod panel

- demontáž nástupiště sypaného (mezi 4-6.SK - 80m, mezi 2-4.SK – 167m)

- těžení zeminy (mezi SK č.4-6)

- montáž nástupiště úrovňového Tischer s asfaltobetonovým povrchem (mezi 4-6.SK - 80m)

- montáž nástupiště úrovňového oboustranného Tischer s asfaltobetonovým povrchem (mezi 2-4.SK – 167m)

- zřízení asfaltobetonového povrchu nástupiště (mezi 1-2.SK – 150m)

- 2.SK výměna LISŮ tv.UIC60 délky 3,6m s tepelně upravenou hlavou (2ks dodá TO)

- 4.SK výměna LISŮ tv. R65 délky 3,6 s tepelně upravenou hlavou (4ks dodá TO)

- úprava GPK směrového a výškového uspořádání koleje metoda přesná

- stabilizace kolejového lože

- snížení kolejového lože

- dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením tv. UIC60 nebo R65

- dělení kolejnic kyslíkem tv. R65 (4.SK)

- svary přechodové R65/UIC60 (2.SK)

- svary termitové tv. R65

- svary termitové tv. UIC60

- dosažení dovolené upínací teploty v BK

- umožnění volné dilatace, svaření do BK

- demontáž – montáž MIB

- demontáž – montáž nového ukolejnění

- odpojení – zpětné připojení lan LIS

- demontáž – montáž PZN1

- demontáž betonových pražců

- kompletace ŽS4 na uložišti

V žst. Dřísy na ZV č.4, v.č.4,6,11 + KV (R65 - 1:9-300), v.č.12 + KV (R65 – 1:11-300) zhotovitel provede

- vyjmutí a snesení – vložení výhybky

- výměna kolejového lože výhybky se snesením KR

- doplnění kolejového lože kamenivem

- demontáž výhybky na uložišti (v.č. 4,11,12)

- montáž výhybky na úložišti (v.č.4,11,12), 100% pražce nové výhybkové dřevěné (dodá TO) včetně nových kompletů ŽS4, vrtulí, kroužků, pryžových a polyetylenových podložek (dodá TO)

- ZV č.4 výměna pražců za nové dřevěné příčné nevystrojené (7ks dodá TO) včetně nových kompletů ŽS4, vrtulí, kroužků, pryžových a polyethylenových podložek (dodá TO)

- KV č.4 p.č.57-62 výměna pražců za nové výhybkové dřevěné (dodá TO) včetně nových kompletů ŽS4, vrtulí, kroužků, pryžových a polyetylenových podložek (dodá TO)

- KV č.6 p.č.60-62 výměna pražců za nové výhybkové dřevěné (dodá TO) včetně nových kompletů ŽS4, vrtulí, kroužků, pryžových a polyetylenových podložek (dodá TO)

- KV č.11 p.č.57-63 výměna pražců za nové výhybkové dřevěné (dodá TO) včetně nových kompletů ŽS4, vrtulí, kroužků, pryžových a polyetylenových podložek (dodá TO)

- KV č.12 p.č.58-59 výměna pražců za nové výhybkové dřevěné (dodá TO) včetně nových kompletů ŽS4, vrtulí, kroužků, pryžových a polyetylenových podložek (dodá TO)

- ojedinělá výměna kolejnic užité tv. R65 – vložky 5m*4ks+5m*4ks (v.č. 6,12 dodá TO)

- výměna LISŮ tv. R65 s tepelně zpracovanou hlavou délky 3,6 m 2ks (v.č.11 dodá TO)

- výměna LISŮ tv. R65 s tepelně zpracovanou hlavou délky 4m 2+2+2ks (ZV č.4,v.č.6,12 dodá TO)

- úpravu směrového a výškového uspořádání výhybky metodou přesnou

- snížení kolejového lože pod patou kolejnice ve výhybce

- navaření srdcovky (v.č. 4,6,11,12)

- dělení kolejnic kyslíkem tv. UIC60 nebo R65

- dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením tv. UIC60 nebo R65

- svary termitové tv. R65

- svary termitové přechodové tv. R65/UIC60 (v.č.6)

- umožnění volné dilatace, svaření do BK

- výměna zádržné opěrky jazyka i opornice (v.č.12)

- výměna VP svorníků (v.č.4,6)

- demontáž – montáž hákového závěru

- demontáž – montáž nového lanového propojení (v.č.12)

- odpojení – zapojení lan LIS(ZV č.4)

- kompletace ŽS4 na uložišti

V žst Dřísy na v.č. 1,2,3,5,13,14,15,16,17 (R65 - 1:9-300) zhotovitel provede

- výměna kolejového lože včetně lavičky (v.č.13, KV č.5+KV č.5-1.SK, v.č.14 – cca 10 oken)

- doplnění kolejového lože kamenivem

- výměna kolejnic užité tv. R65 středové kolejnice 12m (v.č.13-2ks do odbočky, v.č.17–4ks dodá TO)

- výměna kolejnic užité tv. R65 (vložka v.č.13–8m, v.č.16-5m, v.č.17 u KN 8*2 dodá TO)

- KV č.5 p.č.56-63 výměna pražců za nové výhybkové dřevěné 8ks (dodá TO) včetně nových kompletů ŽS4, vrtulí, kroužků, pryžových a polyetylenových podložek (dodá TO)

- KV č.5–1.SK výměna pražců za nové dřevěné příčné nevystrojené 2ks (dodá TO) včetně nových kompletů ŽS4, vrtulí, kroužků, pryžových a polyetylenových podložek (dodá TO)

- výměna kompletů a pryžové podložky (v.č.13 dodá TO)

- výměna jazyků a opornic za nové (v.č.13,14,17 dodá TO)

- výměna zádržné opěrky na jazyku a opornici (v.č.15)

- zřízení zádržné opěry na jazyku a opornici (v.č.13,14,17)

- výměna LISŮ tv. R65 s tepelně zpracovanou hlavou délky 6m (ZV č.17 - 2 ks)

- výměna LISŮ tv. R65 s tepelně zpracovanou hlavou délky 3,6m 2+2ks (v.č.17,15 dodá TO)

- výměna VP svorníků (v.č.5,14,15,16,17)

- navaření srdcovky (v.č.13,14,15,16,17)

- úpravu směrového a výškového uspořádání koleje metodou přesnou

- snížení kolejového lože pod patou kolejnice

- umožnění volné dilatace

- dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením tv. UIC60 nebo R65

- přechodový svar tv. R65/UIC60 (v.č.17)

- svary termitové tv. R65

- demontáž – montáž hákového závěru (v.č.13)

- odpojení – zapojení lan LIS (ZV č.17)

- kompletace ŽS4 na uložišti

V žst. Dřísy – mezi v.č.1-4 (60 E2) a mezi v.č.12-13 (R65) zhotovitel provede

- vyjmutí a snesení – vložení konstrukcí (mezi v.č.1-4)

- souvislou výměnu KL (mezi v.č.1-4) cca 75% vyzískaného kameniva se použije a doplní do nového kameniva

- vložení geotextílie (mezi v.č.1-4 v km 353,640-353,690)

- výměna KL včetně lavičky (mezi v.č.12-13)

- doplnění kolejového lože kamenivem

- mezi v.č.12-13 výměna pražců za nové dřevěné příčné nevystrojené 15ks (dodá TO), včetně nových kompletů ŽS4, vrtulí, kroužků, pryžových a polyetylenových podložek (dodá TO)

- výměna kolejnicových pásů 60 E2 délky 75m (mezi v.č.1-4 dodá TO)

- dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením tv. UIC60 nebo R65

- svary termitové tv. UIC60 (mezi v.č.1-4)

- svary termitové přechodové tv. R65/UIC60 (mezi v.č.1-4)

- umožnění volné dilatace, svaření do BK

- úprava směrového a výškového uspořádání koleje metodou přesnou

- stabilizace kolejového lože (mezi v.č.1-4)

- snížení kolejového lože pod patou kolejnice

- výměna LISŮ tv. R65 s tepelně zpracovanou hlavou asymetrický délky 7m (2,5m+4,5m) 2ks (mezi v.č.12-13)

- výměna LISŮ tv. UIC60 s tepelně upravenou hlavou délky 3,6m (2 ks dodá TO)

- odpojení - zapojení lan LIS

- kompletace ŽS4 na uložišti

V žst. Dřísy mezi v.č.13-17 zhotovitel provede

- doplnění kolejového lože kamenivem

- výměna LISŮ tv. UIC60 s tepelně zpracovanou hlavou délky 4m 2ks (dodá TO)

- úpravu směrového a výškového uspořádání koleje metodou přesnou

- stabilizace kolejového lože

- snížení kolejového lože pod patou kolejnice

- dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením tv. UIC60 nebo R65

- svary termitové tv. UIC60

- odpojení – zapojení lan LIS

V žst. Dřísy - spojky v.č.3-4, v.č.13-15, v.č.16-17 zhotovitel provede

- doplnění kolejového lože kamenivem

- spojka v.č.16-17 ojedinělá výměna kolejnic užité tv. R65 délky 2*9m (dodá TO)

- výměna LISŮ tv. R65 s tepelně zpracovanou hlavou délky 3,6m 2+2ks (spojka v.č.13-15, v.č.16-17 dodá TO)

- výměna LISŮ tv. R65 asymetrický s tepelně zpracovanou hlavou délky 11m (6m+5m) 2ks (spojka č.3-4)

- dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením tv. UIC60 nebo R65

- svary termitové tv.R65 (spojka v.č.16-17)

- úpravu směrového a výškového uspořádání koleje metodou přesnou

- snížení kolejového lože pod patou kolejnice

SO 2

Přeprava mechanizace

SO 3

VON

SO 4

KSU a TP

Ostatní

Plastové součásti budou odvezeny a uloženy na skládku. Výzisk z čištění a výměny kolejového lože, vyzískané dřevěné a betonové pražce budou uloženy na místo, které určí zástupce TO. Veškerý kovový odpad předá zhotovitel zástupci TO Všetaty.

Zhotovitel zajistí uzavírku přejezdu a osazení objízdné trasy P2782.

- Lhůty plněni:

Zahájení prací:        01.03.2020

Ukončení prací:       30.04.2020

Ukončení díla:         31.05.2020

5.   Technický dozor geometrického a polohového určení osy koleje:

Ing. Moravcová Jana, pracovník SŽG Praha:+420 702 228 979, e-mail: MoravcovaJa@szdc.cz

Zhotovitel si vyžádá u Ing. Moravcové projekt PPK a mapový podklad z archivu Správy železnic, státní organizace a Projekt průjezdné osy koleje, jenž je závazný.

Zhotovitel při narušení nebo poškození bodového pole nebo zajišťovacích značek kontaktuje SŽG Praha – Ing. Moravcová Jana : +420 702 228 979

Specifikace položek:

Soupis dodávek materiálu:

Materiál a jeho soupis je uveden v příloze „Položkový soupis prací s výkazem výměr “.

Ostatní:

Požadavek na využití délky výlukového času:

Opravné práce této zakázky vyžadují vyloučení provozu a budou prováděny ve výluce traťových kolejí. Výluky zajistí Správa tratí Praha východ. Výluky jsou zařazeny do plánu výluk na měsíc březen a duben:

13.03. - N - 27.03.2021  (15 dní)

28.03. - N - 01.04.2021  (5 dní)

Požadavek na vytyčení sítí technické infrastruktury:

V oblasti staveniště jsou vedena podzemní kabelová vedení. Vyjádření jednotlivých správců podzemních sítí a vytyčení podzemních sítí a jejich ochranu při realizaci zajistí zhotovitel.

Požadavky na splnění stavebních odchylek pro převzetí prací:

- V souladu a dle ČSN 73 6360-2 a TPK 2000 v platné změně.

Požadavek na stav zařízení po provedení prací:

Dodavatel dodrží objem a rozsah požadovaných prací stanovených zadávací dokumentací, kvalitu doloží nutnými doklady stanovenými v příloze „Doklady a dokumentace k převzetí opravných a údržbových prací k zajištění provozuschopnosti železniční dopravní cesty“. V nabídce uchazeč dokládá, že ve výkazu výměr objekt SO1 položka číslo 90-92,109-113 zajistí vlastními kapacitami, jakékoli ostatní zvolené položky mohou být provedeny subdodavatelsky, soupis svých subdodavatelů se sídlem, v čestném prohlášení uvede, že jeho subdodavatelé splňují kvalifikační předpoklady pro provedení prací jim zadaných uchazečem.

Rozsah prací, výkony včetně množství materiálu jsou v příloze „Položkový soupis prací s výkazem výměr“ této akce.