Rozsah výluk:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Postup** | **Činnosti** | **Typ výluky** | **Doba trvání** |
|  | Zahájení stavby |  | březen 2021 |
| Kolej č. 2 Vranovice – Hrušovany u Brna | Výměna kolejnic | 5N | 22. 3. – 26. 3. 2021 |
| kolej č. 1 Vranovice – Hrušovany u Brna | Výměna kolejnic | 5N | 27. 3. – 31. 3. 2021 |
| ŽST Vranovice | Oprava GPK výhybek a kolejí | 4 x 6 hod. | 2., 3. 4. 2021 |
| kolej č. 1 Hrušovany u Brna - Modřice | Výměna kolejnic, výměna výh. součástí | Nepřetržitá (koordinace s výstavbou odbočky Rajhrad) | 28. 6. – 25. 7. 2021 |
| kolej č. 2 Hrušovany u Brna - Modřice | Výměna kolejnic, výměna výh. součástí | Nepřetržitá (koordinace s výstavbou odbočky Rajhrad) | 26. 7. – 28. 8. 2021 |
|  | Ukončení stavby |  | září 2021 |