Žádost o ROV 63138

řediteli OŘ Praha

Č.j.: 30.12.2020

Účel:Oprava GPK v dopravně Praha Libeň dle ROV 63138.

Zpracovatel:

Tomáš Škopek, hlavní zpracovateltel.: +420 972 224 885

e-mail: Skopek@spravazeleznic.cz

1. Místo výluky:

Etapa A1, A2, A3, A4, A5, A6:

Vyloučí se:

napěťově 6.,104.,106 staniční kolej v dopravně Praha-Libeň

další popis: napěťově zhlaví a záhlaví holešovické navazující na 104SK v dopravně Praha Libeň

napěťově od ÚD č. 6 a ÚD č. 7 po ÚO 413

Etapa B1, B2, B3, B4, B5, B6:

Vyloučí se:

napěťově 8.,108.,108a staniční kolej v dopravně Praha-Libeň

další popis: napěťově zhlaví a záhlaví holešovické navazující na 108SK v dopravně Praha Libeň

napěťově od ÚD č. 8 a ÚD č. 7 po ÚO 414

Etapa D1, D2, D3, D4, D5, D6:

Vyloučí se:

napěťově 2.,102.,102a,102b staniční kolej v dopravně Praha-Libeň

další popis: napěťově zhlaví a záhlaví navazující na 102SK v dopravně Praha Libeň

napěťově od ÚO 402 po ÚO 412

Etapa E1, E2, E3, E4, E5, E6:

Vyloučí se:

napěťově 0.,100.,100a staniční kolej v dopravně Praha-Libeň

další popis: napěťově záhlaví a zhlaví holešovické navazující na 100SK v dopravně Praha Libeň

napěťově od ÚO 400 po ÚO 410

Etapa F1, F2, F3, F4, F5, F6:

Vyloučí se:

napěťově 1.,101.,101a staniční kolej v dopravně Praha-Libeň

další popis: napěťově zhlaví a záhlaví holešovické navazující na 101SK v dopravně Praha Libeň

napěťově od ÚO 401 po ÚO 417

Etapa G1, G2, G3, G4, G5, G6:

Vyloučí se:

napěťově 5a,5.,3.,103.,103a,103b,103c staniční kolej v dopravně Praha-Libeň

další popis: napěťově zhlaví a záhlaví holešovické navazující na 103SK v dopravně Praha Libeň a napěťově záhlaví navazující na 900SK v dopravně Praha Libeň

napěťově od ÚO 403 po ÚO 411 a ÚO 415

Etapa H1, H2, H3, H4, H5, H6:

Vyloučí se:

napěťově 51.,52.,53. staniční kolej v dopravně Praha-Libeň

další popis: napěťově včetně výtažné koleje B a navazujícího zhlaví v dopravně Praha Libeň

Etapa I1, I2, I3, I4, I5, I6:

Vyloučí se:

napěťově 10.,14.,91.,65b,110.,110a,112.,112a,114.,116 staniční kolej v dopravně Praha-Libeň

další popis: napěťově záhlaví a zhlaví holešovické navazuiící na 110SK v dopravně Praha Libeň

napěťově včetně výtažné koleje A a navazujícího zhlaví v dopravně Praha Libeň

Etapa J1, J2, J3, J4, J5, J6:

Vyloučí se:

napěťově 1. traťová kolej Praha-Libeň - Praha-Běchovice

další popis: napěťově od ÚO 401 v žst. Praha Libeň po ÚO 431 v žst. Praha Běchovice

Etapa K1, K2, K3, K4, K5, K6:

Vyloučí se:

napěťově 0. traťová kolej Praha-Běchovice - Praha-Libeň

další popis: napěťově od ÚO 400 v žst. Praha Libeň po ÚO 430 v žst. Praha Běchovice

Etapa L1, L2, L3, L4, L5, L6:

Vyloučí se:

napěťově 2. traťová kolej Praha-Běchovice - Praha-Libeň

další popis: napěťově od ÚO 432 v žst. Praha Běchovice po ÚO 402 v žst. Praha Libeň

Etapa M1, M2, M3, M4, M5, M6:

Vyloučí se:

napěťově 102.,102a,102b staniční kolej v dopravně Praha-Libeň

další popis: napěťově záhlaví a zhlaví holešovické navazující na 102SK v dopravně Praha Libeň

napěťově od ÚO 422 po ÚO 412

Etapa N1, N2, N3, N4, N5, N6:

Vyloučí se:

napěťově 100.,100a staniční kolej v dopravně Praha-Libeň

další popis: napěťově záhlaví a zhlaví holešovické navazující na 100SK v dopravně Praha Libeň

napěťově od ÚO 420 po ÚO 410

Etapa O1, O2, O3, O4, O5, O6:

Vyloučí se:

napěťově 101.,101a staniční kolej v dopravně Praha-Libeň

další popis: napěťově záhlaví a zhlaví holešovické navazující na 101SK v dopravně Praha Libeň

Napěťově od ÚO 421 po ÚO 417

Etapa P1, P2, P3, P4, P5, P6:

Vyloučí se:

napěťově 103.,103a,103b,103c staniční kolej v dopravně Praha-Libeň

další popis: napěťově záhlaví a zhlaví holešovické navazující na 103SK v dopravně Praha Libeň a napěťově záhlaví navazující na 900SK v dopravně Praha Libeň

napěťově od ÚO 423 po ÚO 411 a ÚO 415

2. Doba konání výluky:

Etapa A1, B1, D1, E1, F1, G1, H1, I1, J1, K1, L1, M1, N1, O1, P1:

Noční výluka

c) začátek výluky napětí		 19:00 hodin

d) konec výluky napětí 		 05:40 hodin

Etapa A2, B2, D2, E2, F2, G2, H2, I2, J2, K2, L2, M2, N2, O2, P2:

Noční výluka

c) začátek výluky napětí		 19:00 hodin

d) konec výluky napětí 		 04:30 hodin

Etapa A3, B3, D3, E3, F3, G3, H3, I3, J3, K3, L3, M3, N3, O3, P3:

Noční výluka

c) začátek výluky napětí		 21:00 hodin

d) konec výluky napětí 		 05:00 hodin

Etapa A4, B4, D4, E4, F4, G4, H4, I4, J4, K4, L4, M4, N4, O4, P4:

Noční výluka

c) začátek výluky napětí		 21:00 hodin

d) konec výluky napětí 		 04:30 hodin

Etapa A5, B5, D5, E5, F5, G5, H5, I5, J5, K5, L5, M5, N5, O5, P5:

Noční výluka

c) začátek výluky napětí		 23:45 hodin

d) konec výluky napětí 		 04:30 hodin

Etapa A6, B6, D6, E6, F6, G6, H6, I6, J6, K6, L6, M6, N6, O6, P6:

Noční výluka

c) začátek výluky napětí		 23:45 hodin

d) konec výluky napětí 		 05:40 hodin

3. Předpokládané termíny a souběhy etap výluk:

Předpokládané termíny konání výluk:

Etapa A1:	16./17.5.2021

Etapa A3:	14./15.5.2021

Etapa A5:	17./18.5.2021

Etapa B1:	17./18.5.2021

Etapa B3:	15./16.5.2021

Etapa B4:	14./15.5.2021

Etapa B5:	16./17.5.2021

Etapa D3:	14./15.5.2021, 16./17.5.2021

Etapa D5:	17./18.5.2021

Etapa E3:	15./16.5.2021

Etapa E5:	14./15.5.2021

Etapa F1:	15./16.5.2021

Etapa F5:	13./14.5.2021

Etapa G1:	13./14.5.2021

Etapa G6:	12./13.5.2021

Etapa H1:	15./16.5.2021

Etapa I1:	17./18.5.2021

Etapa I3:	14./15.5.2021

Etapa J5:	13./14.5.2021

Etapa K5:	14./15.5.2021

Etapa L3:	14./15.5.2021

Etapa M3:	1./2.6.2021

Etapa N5:	31.5./1.6.2021, 1./2.6.2021

Etapa O3:	31.5./1.6.2021

Etapa P5:	31.5./1.6.2021

4. Dopravna nebo pracoviště určené k zahájení, přerušení a ukončení výluky:

Etapa A1, A2, A3, A4, A5, A6, B1, B2, B3, B4, B5, B6, D1, D2, D3, D4, D5, D6, E1, E2, E3, E4, E5, E6, F1, F2, F3, F4, F5, F6, G1, G2, G3, G4, G5, G6, H1, H2, H3, H4, H5, H6, I1, I2, I3, I4, I5, I6, J1, J2, J3, J4, J5, J6, K1, K2, K3, K4, K5, K6, L1, L2, L3, L4, L5, L6, M1, M2, M3, M4, M5, M6, N1, N2, N3, N4, N5, N6, O1, O2, O3, O4, O5, O6, P1, P2, P3, P4, P5, P6:

Pracoviště dispečera CDP Praha

5. Účel a rozsah prováděných prací:

Cyklické podbíjení, doplnění štěrkového lože a úprava GPK

Použitá mechanizace:

MHS

MUV

ASP

ASPv

Stroj pro úpravu ŠL

DGS

LOKO

Ua vozy

MVTV

Vyčleněné koleje pro mechanizaci a prostředky pro výluky :

žst. Praha Libeň : kolej č. 66 a 67

Podíl ostatních organizací na výluce :

dle výběrového řízení

6. Provozní, dopravní a přepravní opatření:

a) Provozní a dopravní opatření

Neobsazeno.

7. Opatření pro TV a silnoproudá zařízení:

Zpracovatel: Míček Petr , tel: 972 245 406,e-mail: MicekP@spravazeleznic.cz.

Etapa A1, A2, A3, A4, A5, A6:

Vypne se:		ÚO 33		km 404,710	ŽST Praha Libeň

ÚO 413	km 0,276	ŽST Praha Libeň

ÚON 121	km 0,254	TM Balabenka

Etapa B1, B2, B3, B4, B5, B6:

Vypne se:		ÚO 43		km 404,706	ŽST Praha Libeň

ÚO 414	km 0,314	ŽST Praha Libeň

ÚON 122	km 0,254	TM Balabenka

Etapa D1, D2, D3, D4, D5, D6:

Vypne se:		ÚO 23A	km 404,726	ŽST Praha Libeň

ÚO 402	km 403,590	ŽST Praha Libeň

ÚO 412	km 1,088	ŽST Praha Libeň

ÚON 102	km 405,980	TM Balabenka

Etapa E1, E2, E3, E4, E5, E6:

Vypne se:		ÚO 3		km 404,731	ŽST Praha Libeň

ÚO 400	km 403,530	ŽST Praha Libeň

ÚO 410	km 406,380	ŽST Praha Libeň

ÚON 100	km 405,975	TM Balabenka

Etapa F1, F2, F3, F4, F5, F6:

Vypne se:		ÚO 13		km 404,721	ŽST Praha Libeň

ÚO 401	km 403,530	ŽST Praha Libeň

ÚO 417	km 406,380	ŽST Praha Libeň

ÚON 101B	km 405,965	TM Balabenka

Etapa G1, G2, G3, G4, G5, G6:

Vypne se:		ÚO 5		km 404,721	ŽST Praha Libeň

ÚO 403	km 1,600	ŽST Praha Libeň

ÚO 411	km 1,088	ŽST Praha Libeň

ÚO 415	km 0,786	ŽST Praha Libeň

ÚON 101A	km 405,965	TM Balabenka

Etapa H1, H2, H3, H4, H5, H6:

Vypne se:		ÚO 4		km 404,867	ŽST Praha Libeň

Etapa I1, I2, I3, I4, I5, I6:

Vypne se:		ÚO 53		km 404,710	ŽST Praha Libeň

ÚO 416	km 0,153	ŽST Praha Libeň

ÚON 123	km 0,254	TM Balabenka

Etapa J1, J2, J3, J4, J5, J6:

Vypne se:		ÚO 401	km 403,530	ŽST Praha Libeň

ÚO 431	km 398,260	ŽST Praha Běchovice

Etapa K1, K2, K3, K4, K5, K6:

Vypne se:		ÚO 400	km 403,530	ŽST Praha Libeň

ÚO 430	km 398,320	ŽST Praha Běchovice

Etapa L1, L2, L3, L4, L5, L6:

Vypne se:		ÚO 402	km 403,590	ŽST Praha Libeň

ÚO 432	km 398,260	ŽST Praha Běchovice

Etapa M1, M2, M3, M4, M5, M6:

Vypne se:		ÚO 422	km 404,700	ŽST Praha Libeň

ÚO 23A	km 404,726	ŽST Praha Libeň

ÚO 412	km 1,088	ŽST Praha Libeň

ÚON 102	km 405,980	TM Balabenka

Etapa N1, N2, N3, N4, N5, N6:

Vypne se:		ÚO 3		km 404,731	ŽST Praha Libeň

ÚO 420	km 404,660	ŽST Praha Libeň

ÚO 410	km 406,380	ŽST Praha Libeň

ÚON 100	km 405,975	TM Balabenka

Etapa O1, O2, O3, O4, O5, O6:

Vypne se:		ÚO 13		km 404,721	ŽST Praha Libeň

ÚO 421	km 404,680	ŽST Praha Libeň

ÚO 417	km 406,380	ŽST Praha Libeň

ÚON 101B	km 405,965	TM Balabenka

Etapa P1, P2, P3, P4, P5, P6:

Vypne se:		ÚO 423	km 404,680	ŽST Praha Libeň

ÚO 411	km 1,088	ŽST Praha Libeň

ÚO 415	km 0,786	ŽST Praha Libeň

ÚON 101A	km 405,965	TM Balabenka

Odpovědný zástupce SEE: VMTV Prchal Zdeněk, OTV Praha, tel.: 972 241 443

e-mail: PrchalZ@spravazeleznic.cz

Odpovědný zástupce SEE: VMTV Šťastný Marek, OTV Poříčany, tel: 972 227 809

e-mail: StastnyM@spravazeleznic.cz

SP – V místě prací se nachází EOV - odpojení nutno s předstihem projednat s příslušným správcem SP.

V místě prací se nachází kabelová trasa nn. Vytýčení je nutné objednat s dostatečným předstihem u SEE VPI Tichý Lukáš tel. 724 052 873

Odpovědný zástupce SEE: VMSP Goth Miroslav, OE Praha, tel.: 972 245 441,

e-mail: Goth@spravazeleznic.cz

6kV – V místě prací se nachází kabelová trasa 6kV. Toto kabelové vedení nesmí být výlukovou činností poškozeno. Vytýčení je nutné objednat s dostatečným předstihem u SEE VPI Tichý Lukáš tel. 724 052 873

Odpovědný zástupce SEE: VPI Tichý Lukáš, NNZ Praha, tel.: 972  257 554

e-mail: TichyL@spravazeleznic.cz

ED omezení napájení – bez připomínek

Odpovědný zástupce SEE: VPI Smékal Jaromír, ED Praha, tel.972 224 500

e-mail: smekalj@spravazeleznic.cz

8. Opatření pro zabezpečovací a sdělovací zařízení:

Neobsazeno.

9. Neobsazeno

10. Omezení rychlosti:

50 km/hod v místě prací v sousedních kolejích v délce cca 2000 m.

Případné zavedení, změny a odvolání pomalé jízdy (pomalých jízd) oznámí OŘ-ST depeší.

11. Bezpečnostní opatření:

Neobsazeno.

12. Zřízení dočasných přejezdů:

Neobsazeno.

13. Jiná závazná opatření:

Neobsazeno.

Přílohy:

Neobsazeno.

V Praze dne 05.01.2021

Ing. Juraj Gánovský

provozní náměstek

OŘ Praha