Žádost o ROV 63119

řediteli OŘ Praha

Č.j.: 3.12.2020

Účel:Oprava GPK v dopravně Praha Holešovice včetně traťových kolejí dle ROV 63119.

Zpracovatel:

Ing. Pavel Hubáček, hlavní zpracovateltel.: +420 972 224 884

e-mail: Hubacek@spravazeleznic.cz

1. Místo výluky:

Etapa A1, A2, A3, A4, A5, A6:

Vyloučí se:

kolejově záhlaví 1. traťové koleje ze směru Praha Bubny od návěstidla Se18 k návěstidlu 1BL v dopravně Praha-Holešovice

kolejově 1. traťová kolej Praha-Holešovice - Praha-Bubny

kolejově záhlaví a zhlaví 1. traťové koleje ze směru Praha Holešovice od návěstidla S k návěstidlu L1 v dopravně Praha-Bubny

Etapa B1, B2, B3, B4, B5, B6:

Vyloučí se:

kolejově záhlaví a zhlaví 2. traťové koleje ze směru Praha Holešovice od počítačového bodu PB52 k návěstidlu 2S v dopravně Praha-Bubny

kolejově 2. traťová kolej Praha-Bubny - Praha-Holešovice

kolejově záhlaví 2. traťové koleje ze směru Praha Bubny od návěstidla 2BL k návěstidlu Se17 v dopravně Praha-Holešovice

Etapa C1, C2, C3, C4, C5, C6:

Vyloučí se:

kolejově záhlaví a zhlaví 1 a 2. traťové koleje ze směru Praha Bubeneč od návěstidel Se18, Se17, L1a, L2a k návěstidlům1S, 2S v dopravně Praha-Holešovice

kolejově a napěťově 1a,2a staniční kolej v dopravně Praha-Holešovice

další popis: napěťově od ÚO č. 431, 432 a 403, 404 po ÚO č. 441, 442

Etapa D1, D2, D3, D4, D5, D6:

Vyloučí se:

kolejově 1,3,5,1a staniční kolej v dopravně Praha-Holešovice

kolejově zhlaví jeho část k 1. staniční koleji ze směru Praha Libeň od návěstidla Se3 po návěstidlo Sc1, Sc3, Sc5 v dopravně Praha-Holešovice

kolejově zhlaví střední k 1a staniční koleji od návěstidla Sc1a po návěstidloa Lc1, Lc3, Lc5 v dopravně Praha-Holešovice

Etapa E1, E2, E3, E4, E5, E6:

Vyloučí se:

kolejově 2,4,2a staniční kolej v dopravně Praha-Holešovice

kolejově zhlaví jeho část k 2 staniční koleji ze směru Praha Libeň od návěstidla Se4 po návěstidlo Sc2, Sc4 v dopravně Praha-Holešovice

kolejově zhlaví střední k 2a staniční koleji od návěstidla Sc2a po návěstidloa Lc2, Lc4 v dopravně Praha-Holešovice

kolejově zhlaví části odstavného kolejiště od návěstidla Lc4, Se7 po návěstidloa Se10 v dopravně Praha-Holešovice

Etapa F1, F2, F3, F4, F5, F6:

Vyloučí se:

kolejově zhlaví jeho část k 91. staniční koleji ze směru Praha Libeň od návěstidla Sc91d po návěstidlo Se3 v dopravně Praha-Holešovice

Etapa G1, G2, G3, G4, G5, G6:

Vyloučí se:

kolejově zhlaví jeho část k 92. staniční koleji ze směru Praha Libeň od návěstidla Sc92d po návěstidlo Se4 v dopravně Praha-Holešovice

Etapa H1, H2, H3, H4, H5, H6:

Vyloučí se:

kolejově a napěťově 91a,91b.91c staniční kolej v dopravně Praha-Holešovice

další popis: napěťově od ÚO č. 411 v dopravně Praha Holešovice po ÚO č. 419 na odb. Balabenka a ÚO č. 413 v dopravně Praha-Libeň

kolejově zhlaví libeňské 91a staniční koleje, jeho část od hrotu výh. č. 501 po návěstidlo 1L v dopravně Praha-Holešovice

kolejově a napěťově 1. traťová kolej Praha-Holešovice - Praha-Libeň

Etapa I1, I2, I3, I4, I5, I6:

Vyloučí se:

kolejově a napěťově 2. traťová kolej Praha-Libeň - Praha-Holešovice

kolejově zhlaví libeňské 92a staniční koleje, jeho část od návěstidla 2L po hrot výh. č. 502 v dopravně Praha-Holešovice

kolejově a napěťově 92a,92b.92c staniční kolej v dopravně Praha-Holešovice

další popis: napěťově od ÚO č. 412 v dopravně Praha Holešovice po ÚO č. 418 na odb. Balabenka a ÚO č. 414 v dopravně Prha-Libeň

Etapa J1, J2, J3, J4, J5, J6:

Vyloučí se:

kolejově záhlaví a zhlaví 2a staniční koleje ze směru Praha Bubeneč od návěstidla L2a k návěstidlu 2S v dopravně Praha-Holešovice

Etapa K1, K2, K3, K4, K5, K6:

Vyloučí se:

kolejově záhlaví a zhlaví 1a staniční koleje ze směru Praha Bubeneč od návěstidla L1a k návěstidlu 1S v dopravně Praha-Holešovice

Etapa L1, L2, L3, L4, L5, L6:

Vyloučí se:

kolejově 110a staniční kolej v dopravně Praha-Libeň

kolejově záhlaví a zhlaví 110 staniční koleje ze směru Praha Vysočany od návěstidla Se307 k návěstidlu VS v dopravně Praha-Libeň

kolejově traťová kolej Praha-Libeň - Praha-Vysočany

kolejově záhlaví traťové koleje ze směru Praha Libeň od návěstidla HS k návěstidlu Se8 v dopravně Praha-Vysočany

Etapa M1, M2, M3, M4, M5, M6:

Vyloučí se:

napěťově 1. traťová kolej Praha-Holešovice - Praha-Bubny

další popis: napěťově od ÚO č. 411 v dopravně Praha-Bubny po ÚO č. 403 na odb. Stromovka

napěťově lichá skupina kolejí v dopravně Praha-Bubny

Etapa N1, N2, N3, N4, N5, N6:

Vyloučí se:

napěťově 2. traťová kolej Praha-Bubny - Praha-Holešovice

další popis: napěťově od ÚO č. 412 v dopravně Praha-Bubny po ÚO č. 404 na odb. Stromovka

napěťově sudá skupina kolejí v dopravně Praha-Bubny

Etapa O1, O2, O3, O4, O5, O6:

Vyloučí se:

napěťově 1a staniční kolej v dopravně Praha-Holešovice

další popis: napěťově od ÚO č. 441 po ÚO č.431 a ÚO č. 403

Etapa P1, P2, P3, P4, P5, P6:

Vyloučí se:

napěťově 2a staniční kolej v dopravně Praha-Holešovice

další popis: napěťově od ÚO č. 442 po ÚO č. 432

Etapa Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6:

Vyloučí se:

napěťově lichá skupina kolejí v dopravně Praha-Holešovice

další popis: napěťově od ÚO č. 411 po ÚO č. 431

Etapa R1, R2, R3, R4, R5, R6:

napěťově 2.,2a,4.,4a,6a,100.,101.,102.,103. staniční kolej v dopravně Praha-Holešovice

další popis: napěťově od ÚO č. 412 po ÚO č. 432

Etapa S1, S2, S3, S4, S5, S6:

napěťově traťová kolej Praha-Libeň - Praha-Vysočany

další popis: napěťově od ÚO č. 416 po ÚO č. 411

Etapa T1, T2, T3, T4, T5, T6:

Vyloučí se:

kolejově a napěťově 302,302a,302b staniční kolej v dopravně Praha hlavní nádraží

další popis: napěťově od ÚO č. 434 po ÚO č. 444

kolejově zhlaví část vysočanského od návěstidla Se73 k návěstidlu Sc302 v dopravně Praha hlavní nádraží

Etapa U1, U2, U3, U4, U5, U6:

Vyloučí se:

kolejově a napěťově 301,301a,301b staniční kolej v dopravně Praha hlavní nádraží

další popis: napěťově od ÚO č. 433 po ÚO č. 443

kolejově zhlaví část vysočanského od návěstidla Se76 k návěstidlu Sc301 v dopravně Praha hlavní nádraží

Etapa V1, V2, V3, V4, V5, V6:

napěťově 502 staniční kolej v dopravně Balabenka odbočka

další popis: napěťově od ÚO č. 418 po ÚD č. 103

2. Doba konání výluky:

Etapa A1, B1, D1, E1, F1, G1, J1, K1, L1:

Noční výluka

a) začátek výluky koleje		 19:00 hodin

b) konec výluky koleje		 05:40 hodin

Etapa A2, B2, D2, E2, F2, G2, J2, K2, L2:

Noční výluka

a) začátek výluky koleje		 19:00 hodin

b) konec výluky koleje		 04:30 hodin

Etapa A3, B3, D3, E3, F3, G3, J3, K3, L3:

Noční výluka

a) začátek výluky koleje		 21:00 hodin

b) konec výluky koleje		 05:00 hodin

Etapa A4, B4, D4, E4, F4, G4, J4, K4, L4:

Noční výluka

a) začátek výluky koleje		 21:00 hodin

b) konec výluky koleje		 04:30 hodin

Etapa A5, B5, D5, E5, F5, G5, J5, K5, L5:

Noční výluka

a) začátek výluky koleje		 23:45 hodin

b) konec výluky koleje		 04:30 hodin

Etapa A6, B6, D6, E6, F6, G6, J6, K6, L6:

Noční výluka

a) začátek výluky koleje		 23:45 hodin

b) konec výluky koleje		 05:40 hodin

Etapa C1, H1, I1, T1, U1:

Noční výluka

a) začátek výluky koleje		 19:00 hodin

b) konec výluky koleje		 05:40 hodin

c) začátek výluky napětí		 19:00 hodin

d) konec výluky napětí 		 05:40 hodin

Etapa C2, H2, I2, T2, U2:

Noční výluka

a) začátek výluky koleje		 19:00 hodin

b) konec výluky koleje		 04:30 hodin

c) začátek výluky napětí		 19:00 hodin

d) konec výluky napětí 		 04:30 hodin

Etapa C3, H3, I3, T3, U3:

Noční výluka

a) začátek výluky koleje		 21:00 hodin

b) konec výluky koleje		 05:00 hodin

c) začátek výluky napětí		 21:00 hodin

d) konec výluky napětí 		 05:00 hodin

Etapa C4, H4, I4, T4, U4:

Noční výluka

a) začátek výluky koleje		 21:00 hodin

b) konec výluky koleje		 04:30 hodin

c) začátek výluky napětí		 21:00 hodin

d) konec výluky napětí 		 04:30 hodin

Etapa C5, H5, I5, T5, U5:

Noční výluka

a) začátek výluky koleje		 23:45 hodin

b) konec výluky koleje		 04:30 hodin

c) začátek výluky napětí		 23:45 hodin

d) konec výluky napětí 		 04:30 hodin

Etapa C6, H6, I6, T6, U6:

Noční výluka

a) začátek výluky koleje		 23:45 hodin

b) konec výluky koleje		 05:40 hodin

c) začátek výluky napětí		 23:45 hodin

d) konec výluky napětí 		 05:40 hodin

Etapa M1, N1, O1, P1, Q1, R1, S1, V1:

Noční výluka

c) začátek výluky napětí		 19:00 hodin

d) konec výluky napětí 		 05:40 hodin

Etapa M2, N2, O2, P2, Q2, R2, S2, V2:

Noční výluka

c) začátek výluky napětí		 19:00 hodin

d) konec výluky napětí 		 04:30 hodin

Etapa M3, N3, O3, P3, Q3, R3, S3, V3:

Noční výluka

c) začátek výluky napětí		 21:00 hodin

d) konec výluky napětí 		 05:00 hodin

Etapa M4, N4, O4, P4, Q4, R4, S4, V4:

Noční výluka

c) začátek výluky napětí		 21:00 hodin

d) konec výluky napětí 		 04:30 hodin

Etapa M5, N5, O5, P5, Q5, R5, S5, V5:

Noční výluka

c) začátek výluky napětí		 23:45 hodin

d) konec výluky napětí 		 04:30 hodin

Etapa M6, N6, O6, P6, Q6, R6, S6, V6:

Noční výluka

c) začátek výluky napětí		 23:45 hodin

d) konec výluky napětí 		 05:40 hodin

3. Předpokládané termíny a souběhy etap výluk:

Předpokládané termíny konání výluk:

Etapa A2:	6./7.5.2021, 7./8.5.2021

Etapa A5:	19./20.4.2021

Etapa B5:	19./20.4.2021

Etapa B6:	7./8.5.2021

Etapa C5:	7./8.5.2021

Etapa D2:	8./9.5.2021, 9./10.5.2021

Etapa D3:	20./21.4.2021

Etapa E3:	21./22.4.2021

Etapa E6:	8./9.5.2021, 9./10.5.2021

Etapa F5:	20./21.4.2021

Etapa G5:	21./22.4.2021

Etapa G6:	9./10.5.2021

Etapa H2:	9./10.5.2021

Etapa I6:	9./10.5.2021

Etapa J5:	21./22.4.2021

Etapa K5:	19./20.4.2021, 21./22.4.2021

Etapa L1:	17./18.5.2021

Etapa L3:	5./6.5.2021

Etapa M2:	7./8.5.2021

Etapa N6:	7./8.5.2021

Etapa O5:	8./9.5.2021, 9./10.5.2021

Etapa P6:	8./9.5.2021, 9./10.5.2021

Etapa Q2:	8./9.5.2021, 9./10.5.2021

Etapa R6:	8./9.5.2021, 9./10.5.2021

Etapa S1:	17./18.5.2021

Etapa T3:	6./7.5.2021, 12/13.5.2021

Etapa U3:	7./8.5.2021, 13./14.5.2021

Etapa V2:	9./10.5.2021

4. Dopravna nebo pracoviště určené k zahájení, přerušení a ukončení výluky:

Etapa A1, A2, A3, A4, A5, A6, B1, B2, B3, B4, B5, B6, C1, C2, C3, C4, C5, C6, D1, D2, D3, D4, D5, D6, E1, E2, E3, E4, E5, E6, F1, F2, F3, F4, F5, F6, G1, G2, G3, G4, G5, G6, H1, H2, H3, H4, H5, H6, I1, I2, I3, I4, I5, I6, J1, J2, J3, J4, J5, J6, K1, K2, K3, K4, K5, K6, L1, L2, L3, L4, L5, L6, M1, M2, M3, M4, M5, M6, N1, N2, N3, N4, N5, N6, O1, O2, O3, O4, O5, O6, P1, P2, P3, P4, P5, P6, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6, R1, R2, R3, R4, R5, R6, S1, S2, S3, S4, S5, S6, T1, T2, T3, T4, T5, T6, U1, U2, U3, U4, U5, U6, V1, V2, V3, V4, V5, V6:

Výluku zahájí, přeruší, ukončí:

Pracoviště CDP Praha

Připravenost k výluce/oznámení o ukončení výlukových prací oznámí OZOV telefonicky (se záznamníkem hovorů) dispečerovi CDP Praha

5. Účel a rozsah prováděných prací:

Cyklické podbíjení, doplnění štěrkového lože a úprava GPK

Použitá mechanizace:

MHS

MUV

ASP

ASPv

Stroj pro úpravu ŠL

DGS

LOKO

Ua vozy

MVTV

Vyčleněné koleje pro mechanizaci a prostředky pro výluky :

žst. Praha Libeň : kolej č. 66 a 67

žst. Praha Holešovice : kolej č. 101 a 6a

Podíl ostatních organizací na výluce :

dle výběrového řízení

6. Provozní, dopravní a přepravní opatření:

a) Provozní a dopravní opatření

Neobsazeno.

7. Opatření pro TV a silnoproudá zařízení:

Neobsazeno.

8. Opatření pro zabezpečovací a sdělovací zařízení:

Neobsazeno.

9. Neobsazeno

10. Omezení rychlosti:

Předpokládané bezpečnostní pomalé jízdy:

BPJ 50 km/hod. v místě prací v sousedních kolejích v délce cca 2 000 m.

Definitivní pomalé jízdy budou zavedeny depeší příslušnou odbornou správou, a to až na základě písemné žádosti oprávněného zástupce zhotovitele díla.

11. Bezpečnostní opatření:

- Bezpečnost práce na výluce bude zajištěna ve smyslu znění předpisu SŽDC Bp1, za bezpečnost zaměstnanců provádějících stavební práce odpovídají provádějící stavební organizace.

- Všechny přípravné práce, které nebudou mít vliv na železniční provoz, provede zhotovitel ve vhodných vlakových přestávkách (příp. před zahájením výluky).

12. Zřízení dočasných přejezdů:

Neobsazeno.

13. Jiná závazná opatření:

Neobsazeno.

Přílohy:

Neobsazeno.

V Praze dne 03.12.2020

Ing. Juraj Gánovský

provozní náměstek

OŘ Praha