Žádost o ROV 63120

řediteli OŘ Praha

Č.j.: 3.12.2020

Účel:Oprava GPK Praha hlavní nádraží - P. Vysočany dle ROV 63120.

Zpracovatel:

Ing. Pavel Hubáček, hlavní zpracovateltel.: +420 972 224 884

e-mail: Hubacek@spravazeleznic.cz

1. Místo výluky:

Etapa A1, A2, A3, A4, A5, A6:

Vyloučí se:

kolejově 302,302a,302b,302T traťová kolej Praha hlavní nádraží - Balabenka odbočka

kolejově zhlaví část vysočanského od návěstidla Se73 po návěstidlo Sc302 v dopravně Praha hlavní nádraží

Etapa B1, B2, B3, B4, B5, B6:

Vyloučí se:

kolejově 301,301a,301b,301T traťová kolej Balabenka odbočka - Praha hlavní nádraží

kolejově zhlaví část vysočanského od návěstidla Se76 po návěstidlo Sc301 v dopravně Praha hlavní nádraží

Etapa C1, C2, C3, C4, C5, C6:

Vyloučí se:

kolejově 401. traťová kolej Praha Masarykovo nádraží - Balabenka odbočka

kolejově záhlaví vysočanské od izolovaného styku u výhybky č. 204 po návěstidlo 401BL v dopravně Praha Masarykovo nádraží

Etapa D1, D2, D3, D4, D5, D6:

Vyloučí se:

kolejově 402. traťová kolej Balabenka odbočka - Praha Masarykovo nádraží

kolejově záhlaví vysočanské od izolovaného styku u výhybky č. 201 po návěstidlo 402BL v dopravně Praha Masarykovo nádraží

Etapa E1, E2, E3, E4, E5, E6:

Vyloučí se:

kolejově záhlaví balabenské od návěstidla Se10 k návěstidlu 301S v dopravně Praha-Vysočany

kolejově 301. traťová kolej Praha-Vysočany - Balabenka odbočka

kolejově 301K staniční kolej v dopravně Balabenka odbočka

další popis: od návěstidla 301S po návěstidlo 301L a 402ML

kolejově 502. traťová kolej Balabenka odbočka - Praha-Holešovice

Etapa F1, F2, F3, F4, F5, F6:

Vyloučí se:

kolejově 302K staniční kolej v dopravně Balabenka odbočka

další popis: od návěstidla 302L a 401ML po návěstidlo 302S

kolejově 302. traťová kolej Balabenka odbočka - Praha-Vysočany

kolejově záhlaví balabenské od návěstidla Se9 k návěstidlu 302S v dopravně Praha-Vysočany

Etapa G1, G2, G3, G4, G5, G6:

Vyloučí se:

kolejově 501. traťová kolej Praha-Holešovice - Balabenka odbočka

kolejově záhlaví holešovické od návěstidla 501S k izolovanému styku u výhybky č. 2 v dopravně Balabenka odbočka

Etapa H1, H2, H3, H4, H5, H6:

Vyloučí se:

kolejově 201. staniční kolej v dopravně Praha Masarykovo nádraží

Etapa I1, I2, I3, I4, I5, I6:

Vyloučí se:

kolejově zhlaví libeňské 201. staniční koleje od návěstidla S201 k izolovanému styku u výhybky č. 201 v dopravně Praha Masarykovo nádraží

Etapa J1, J2, J3, J4, J5, J6:

Vyloučí se:

kolejově 201a,201. traťová kolej Praha Masarykovo nádraží - Praha-Libeň

kolejově záhlaví libeňské 201a traťové koleje od návěstidla Lc201a k izolovanému styku u výhybky č. 201 v dopravně Praha Masarykovo nádraží

kolejově záhlaví masaryčské 201. traťové koleje od návěstidla 201MS k návěstidlu Se71 v dopravně Praha-Libeň

Etapa K1, K2, K3, K4, K5, K6:

Vyloučí se:

kolejově 202.,202a traťová kolej Praha-Libeň - Praha Masarykovo nádraží

kolejově záhlaví masaryčské 202. traťové koleje od návěstidla Se64  k návěstidlu 202MS v dopravně Praha-Libeň

Etapa L1, L2, L3, L4, L5, L6:

Vyloučí se:

kolejově zhlaví libeňské 202. staniční koleje od návěstidla Lc202a k návěstidlu S202 v dopravně Praha Masarykovo nádraží

kolejově 202. staniční kolej v dopravně Praha Masarykovo nádraží

kolejově zhlaví část středního 102. staniční koleje od návěstidla Lc202 k návěstidlu Se103 v dopravně Praha Masarykovo nádraží

Etapa M1, M2, M3, M4, M5, M6:

Vyloučí se:

kolejově záhlaví libeňské 601. staniční  koleje od návěstidla Se77 k návěstidlu Sc601 v dopravně Praha hlavní nádraží

kolejově 601.,601a,601b staniční kolej v dopravně Praha hlavní nádraží

kolejově 601. traťová kolej Praha hlavní nádraží - Praha-Libeň

kolejově záhlaví pražské 601. traťové koleje od návěstidla 601WS k návěstidlu Se70 v dopravně Praha-Libeň

Etapa N1, N2, N3, N4, N5, N6:

Vyloučí se:

kolejově záhlaví pražské 602. traťové koleje od návěstidla Se68 k návěstidlu 602WS v dopravně Praha-Libeň

kolejově 602. traťová kolej Praha-Libeň - Praha hlavní nádraží

kolejově 602.,602a,602b staniční kolej v dopravně Praha hlavní nádraží

kolejově záhlaví libeňské 602. staniční  koleje od návěstidla Sc602 k návěstidlu Se72 v dopravně Praha hlavní nádraží

Etapa O1, O2, O3, O4, O5, O6:

Vyloučí se:

kolejově zhlaví střední 101. a 103. staniční koleje od návěstidel Sc101 a Sc103 k návěstidlu Lc201 v dopravně Praha Masarykovo nádraží

Etapa P1, P2, P3, P4, P5, P6:

Vyloučí se:

napěťově 501. traťová kolej Praha-Holešovice - Balabenka odbočka

další popis: napěťově od ÚO č. 453 po ÚO č. 419 odb. Balabenka

Etapa Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6:

Vyloučí se:

napěťově 301. traťová kolej Praha-Vysočany - Balabenka odbočka

další popis: napěťově od ÚO č. 451 a ÚD č. 103 odb. Balabenka po ÚO č. 414 v dopravně Praha Vysočany

Etapa R1, R2, R3, R4, R5, R6:

Vyloučí se:

napěťově 302. traťová kolej Balabenka odbočka - Praha-Vysočany

další popis: napěťově od ÚO č. 452 odb. Balabenka po ÚO č. 412 v dopravně Praha Vysočany

Etapa S1, S2, S3, S4, S5, S6:

Vyloučí se:

napěťově 301. traťová kolej Balabenka odbočka - Praha hlavní nádraží

napěťově 301.,301a,301b staniční kolej v dopravně Praha hlavní nádraží

napěťově 402. traťová kolej Balabenka odbočka - Praha Masarykovo nádraží

další popis: napěťově od ÚO č. 451, ÚO č. 453 a ÚD č. 101 odb. Balabenka po ÚO č.433 v dopravně Praha hlavní nádraží, ÚD č. 101C odb. Sluncová a ÚD č. 402 v dopravně Praha Masarykovo nádraží

Etapa T1, T2, T3, T4, T5, T6:

Vyloučí se:

napěťově 302.,302a,302b staniční kolej v dopravně Praha hlavní nádraží

napěťově 302. traťová kolej Praha hlavní nádraží - Balabenka odbočka

další popis: napěťově od ÚO č. 452, ÚD č. 101A a ÚD č. 101 odb. Balabenka po ÚO č.434 v dopravně Praha hlavní nádraží a ÚD č. 101C odb. Sluncová

Etapa U1, U2, U3, U4, U5, U6:

Vyloučí se:

napěťově 201. traťová kolej Praha Masarykovo nádraží - Praha-Libeň

napěťově 401. traťová kolej Praha Masarykovo nádraží - Balabenka odbočka

další popis: napěťově od ÚD č. 101A odb. Balabenka po ÚO č.401 v dopravně Praha Masarykovo nádraží a ÚO č. 411 v dopravně Praha-Libeň

Etapa V1, V2, V3, V4, V5, V6:

Vyloučí se:

napěťově 101.,103.,103a staniční kolej v dopravně Praha Masarykovo nádraží

další popis: napěťově jejich část od ÚO č. 401 po ÚO č. 431

napěťově zhlaví a záhlaví  libeňské navazující na 101 staniční kolej v dopravně Praha Masarykovo nádraží

Etapa W1, W2, W3, W4, W5, W6:

Vyloučí se:

napěťově 202. traťová kolej Praha-Libeň - Praha Masarykovo nádraží

další popis: napěťově od ÚO č. 412 v dopravně Praha Libeňí po ÚO č. 402 v dopravně Praha Masarykovo nádraží

Etapa X1, X2, X3, X4, X5, X6:

Vyloučí se:

napěťově 104.,108. staniční kolej v dopravně Praha Masarykovo nádraží

napěťově zhlaví a záhlaví  libeňské navazující na 102 staniční kolej v dopravně Praha Masarykovo nádraží

napěťově 102.,94. staniční kolej v dopravně Praha Masarykovo nádraží

další popis: napěťově jejich část od ÚO č. 402 po ÚO č. 204  a ÚO č. 432

Etapa Y1, Y2, Y3, Y4, Y5, Y6:

Vyloučí se:

napěťově 601. traťová kolej Praha hlavní nádraží - Praha-Libeň

napěťově 601.,601a,601b staniční kolej v dopravně Praha hlavní nádraží

další popis: napěťově od ÚO č. 417 v dopravně Praha-Libeň po ÚD č. 431 v dopravně Praha hlavní nádraží

Etapa Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, Z6:

Vyloučí se:

napěťově 602. traťová kolej Praha-Libeň - Praha hlavní nádraží

napěťově 602.,602a,602b staniční kolej v dopravně Praha hlavní nádraží

další popis: UO410- UO432   napěťově od ÚO č. 410 v dopravně Praha-Libeň po ÚD č. 432 v dopravně Praha hlavní nádraží

2. Doba konání výluky:

Etapa A1, B1, C1, D1, E1, F1, G1, H1, I1, J1, K1, L1, M1, N1, O1:

Noční výluka

a) začátek výluky koleje		 19:00 hodin

b) konec výluky koleje		 05:40 hodin

Etapa A2, B2, C2, D2, E2, F2, G2, H2, I2, J2, K2, L2, M2, N2, O2:

Noční výluka

a) začátek výluky koleje		 19:00 hodin

b) konec výluky koleje		 04:30 hodin

Etapa A3, B3, C3, D3, E3, F3, G3, H3, I3, J3, K3, L3, M3, N3, O3:

Noční výluka

a) začátek výluky koleje		 21:00 hodin

b) konec výluky koleje		 05:00 hodin

Etapa A4, B4, C4, D4, E4, F4, G4, H4, I4, J4, K4, L4, M4, N4, O4:

Noční výluka

a) začátek výluky koleje		 21:00 hodin

b) konec výluky koleje		 04:30 hodin

Etapa A5, B5, C5, D5, E5, F5, G5, H5, I5, J5, K5, L5, M5, N5, O5:

Noční výluka

a) začátek výluky koleje		 23:45 hodin

b) konec výluky koleje		 04:30 hodin

Etapa A6, B6, C6, D6, E6, F6, G6, H6, I6, J6, K6, L6, M6, N6, O6:

Noční výluka

a) začátek výluky koleje		 23:45 hodin

b) konec výluky koleje		 05:40 hodin

Etapa P1, Q1, R1, S1, T1, U1, V1, W1, X1, Y1, Z1:

Noční výluka

c) začátek výluky napětí		 19:00 hodin

d) konec výluky napětí 		 05:40 hodin

Etapa P2, Q2, R2, S2, T2, U2, V2, W2, X2, Y2, Z2:

Noční výluka

c) začátek výluky napětí		 19:00 hodin

d) konec výluky napětí 		 04:30 hodin

Etapa P3, Q3, R3, S3, T3, U3, V3, W3, X3, Y3, Z3:

Noční výluka

c) začátek výluky napětí		 21:00 hodin

d) konec výluky napětí 		 05:00 hodin

Etapa P4, Q4, R4, S4, T4, U4, V4, W4, X4, Y4, Z4:

Noční výluka

c) začátek výluky napětí		 21:00 hodin

d) konec výluky napětí 		 04:30 hodin

Etapa P5, Q5, R5, S5, T5, U5, V5, W5, X5, Y5, Z5:

Noční výluka

c) začátek výluky napětí		 23:45 hodin

d) konec výluky napětí 		 04:30 hodin

Etapa P6, Q6, R6, S6, T6, U6, V6, W6, X6, Y6, Z6:

Noční výluka

c) začátek výluky napětí		 23:45 hodin

d) konec výluky napětí 		 05:40 hodin

3. Předpokládané termíny a souběhy etap výluk:

Předpokládané termíny konání výluk:

Etapa A3:	11./12.5.2021

Etapa A5:	23./24.4.2021

Etapa B3:	10./11.5.2021

Etapa B5:	22./23.4.2021

Etapa C3:	24./25.4.2021, 11./12.5.2021

Etapa D3:	25./26.4.2021, 10./11.5.2021

Etapa E5:	22./23.4.2021, 10./11.5.2021

Etapa F3:          11./12.5.2021

Etapa F5:	23./24.4.2021

Etapa G2:	9./10.5.2021

Etapa G3:	22./23.4.2021

Etapa G5:	10./11.5.2021

Etapa H5:	24./25.4.2021  11./12.5.2021, 12./13.5.2021

Etapa I5:	25./26.4.2021, 11./12.5.2021, 12./13.5.2021

Etapa J5:	25./26.4.2021

Etapa J6:	12./13.5.2021

Etapa K3:	26./27.4.2021

Etapa K4:	12./13.5.2021

Etapa L3:	26./27.4.2021

Etapa L4:	12./13.5.2021

Etapa M3:	29./30.5.2021, 31.5./1.6.2021, 2./3.6.2021

Etapa M5:	27./28.4.2021

Etapa N3:	30./31.5.2021, 1./2.6.2021, 3./4.6.2021

Etapa N5:	28./29.4.2021

Etapa O5:	24./25.4.2021, 11./12.5.2021, 12./13.5.2021

Etapa P2:	9./10.5.2021

Etapa P5:	10./11.5.2021

Etapa Q5:	10./11.5.2021

Etapa R3:	11./12.5.2021

Etapa S3:	10./11.5.2021

Etapa T3:	11./12.5.2021

Etapa U5:	13./14.5.2021, 11./12.5.2021, 12./13.5.2021

Etapa V5:          11./12.5.2021, 12./13.5.2021

Etapa W3:         12./13.5.2021, 16./17.5.2021

Etapa X3:	12./13.5.2021

Etapa Y3:	29./30.5.2021, 31.5./1.6.2021, 2./3.6.2021

Etapa Z3:	30./31.5.2021, 1./2.6.2021, 3./4.6.2021

4. Dopravna nebo pracoviště určené k zahájení, přerušení a ukončení výluky:

Etapa A1, A2, A3, A4, A5, A6, B1, B2, B3, B4, B5, B6, C1, C2, C3, C4, C5, C6, D1, D2, D3, D4, D5, D6, E1, E2, E3, E4, E5, E6, F1, F2, F3, F4, F5, F6, G1, G2, G3, G4, G5, G6, H1, H2, H3, H4, H5, H6, I1, I2, I3, I4, I5, I6, J1, J2, J3, J4, J5, J6, K1, K2, K3, K4, K5, K6, L1, L2, L3, L4, L5, L6, M1, M2, M3, M4, M5, M6, N1, N2, N3, N4, N5, N6, O1, O2, O3, O4, O5, O6, P1, P2, P3, P4, P5, P6, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6, R1, R2, R3, R4, R5, R6, S1, S2, S3, S4, S5, S6, T1, T2, T3, T4, T5, T6, U1, U2, U3, U4, U5, U6, V1, V2, V3, V4, V5, V6, W1, W2, W3, W4, W5, W6, X1, X2, X3, X4, X5, X6, Y1, Y2, Y3, Y4, Y5, Y6, Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, Z6:

Výluku zahájí, přeruší, ukončí:

Pracoviště CDP Praha

Připravenost k výluce/oznámení o ukončení výlukových prací oznámí OZOV telefonicky (se záznamníkem hovorů) dispečerovi CDP Praha

5. Účel a rozsah prováděných prací:

Cyklické podbíjení, doplnění štěrkového lože a úprava GPK

Použitá mechanizace:

MHS

MUV

ASP

ASPv

Stroj pro úpravu ŠL

DGS

LOKO

Ua vozy

MVTV

Vyčleněné koleje pro mechanizaci a prostředky pro výluky :

žst. Praha Libeň : kolej č. 66 a 67

žst. Praha Holešovice : kolej č. 101 a 6a

Podíl ostatních organizací na výluce :

dle výběrového řízení

6. Provozní, dopravní a přepravní opatření:

a) Provozní a dopravní opatření

Neobsazeno.

7. Opatření pro TV a silnoproudá zařízení:

Neobsazeno.

8. Opatření pro zabezpečovací a sdělovací zařízení:

Neobsazeno.

9. Neobsazeno

10. Omezení rychlosti:

Neobsazeno.

11. Bezpečnostní opatření:

Neobsazeno.

12. Zřízení dočasných přejezdů:

Neobsazeno.

13. Jiná závazná opatření:

Neobsazeno.

Přílohy:

Neobsazeno.

V Praze dne 03.12.2020

Ing. Juraj Gánovský

provozní náměstek

OŘ Praha