Žádost o ROV 63124

řediteli OŘ Praha

Č.j.: 11.12.2020

Účel:Oprava GPK v dopravně Praha Libeň dle ROV 63124.

Zpracovatel:

Ing. Pavel Hubáček, hlavní zpracovateltel.: +420 972 224 884

e-mail: Hubacek@spravazeleznic.cz

1. Místo výluky:

Etapa A1, A2, A3, A4, A5, A6:

Vyloučí se:

kolejově 5a,5.,3.,103.,103a,103b,103c staniční kolej v dopravně Praha-Libeň

další popis: kolejově od náv. S5a po náv. Se62 a Se69 včetně výhybek č. 26, 36, 51, 66, 75, 78

Etapa B1, B2, B3, B4, B5, B6:

Vyloučí se:

kolejově 1.,101.,101a staniční kolej v dopravně Praha-Libeň

další popis: kolejově od náv. S1 po náv. Se67 včetně výhybek č. 54, 56, 58, 60

Etapa C1, C2, C3, C4, C5, C6:

Vyloučí se:

kolejově 0.,100.,100a staniční kolej v dopravně Praha-Libeň

další popis: kolejově od náv. S0 po náv. Se63 včetně výhybek č. 53, 55, 57, 59, 82, 83

Etapa D1, D2, D3, D4, D5, D6:

Vyloučí se:

kolejově 2.,102.,102a,102b staniční kolej v dopravně Praha-Libeň

další popis: kolejově od náv. S2 po náv. Se60 včetně výhybek č. 52, 63ab

Etapa E1, E2, E3, E4, E5, E6:

Vyloučí se:

kolejově 6.,104.,106 staniční kolej v dopravně Praha-Libeň

další popis: kolejově od náv. S6 po náv. L104, L106 včetně výhybek č. 34, 35

Etapa F1, F2, F3, F4, F5, F6:

Vyloučí se:

kolejově 8.,108 staniční kolej v dopravně Praha-Libeň

další popis: kolejově od náv. S8 po náv. L108 včetně výhybek č. 27, 30, 31

Etapa G1, G2, G3, G4, G5, G6:

Vyloučí se:

kolejově 10. staniční kolej v dopravně Praha-Libeň

kolejově zhlaví střední, od náv. Lc10 po náv. Sc110, Sc112a a nám. výh. č. 108 v dopravně Praha-Libeň

Etapa H1, H2, H3, H4, H5, H6:

Vyloučí se:

kolejově zhlaví vysočanské, jeho část od náv. L51, L52, L110, L112, L114 a L116 po náv. Se302 a Se304 v dopravně Praha-Libeň

Etapa I1, I2, I3, I4, I5, I6:

Vyloučí se:

kolejově 108a staniční kolej v dopravně Praha-Libeň

kolejově záhlaví a zhlaví holešovické, jeho část od náv. L108 po náv. 2HS v dopravně Praha-Libeň

Etapa J1, J2, J3, J4, J5, J6:

Vyloučí se:

kolejově záhlaví a zhlaví holešovické, jeho část od náv. L104 a L106 po náv. 1HS v dopravně Praha-Libeň

Etapa K1, K2, K3, K4, K5, K6:

Vyloučí se:

kolejově záhlaví a zhlaví navazující na  100a staniční kolej ve směru Praha hlavní nádraží, jeho část od náv. Se63 po náv. Se74 v dopravně Praha-Libeň

Etapa L1, L2, L3, L4, L5, L6:

Vyloučí se:

kolejově záhlaví a zhlaví navazující na 101a staniční kolej ve směru Praha hlavní nádraží, jeho část od náv. Se67 po náv. Se72 v dopravně Praha-Libeň

Etapa M1, M2, M3, M4, M5, M6:

Vyloučí se:

kolejově záhlaví a zhlaví navazující na 103c staniční kolej ve směru Praha Masarykovo nádraží, jeho část od náv. Se69 po náv. Se72 v dopravně Praha-Libeň

Etapa N1, N2, N3, N4, N5, N6:

Vyloučí se:

kolejově záhlaví a zhlaví navazující na  102b staniční kolej ve směru Praha Masarykovo nádraží, jeho část od náv. Se60 po náv. Se76 v dopravně Praha-Libeň

Etapa O1, O2, O3, O4, O5, O6:

Vyloučí se:

kolejově záhlaví a zhlaví běchovické, jeho část od náv. Se3 po náv. S2, S6, S8 a S10 v dopravně Praha-Libeň

Etapa P1, P2, P3, P4, P5, P6:

Vyloučí se:

kolejově záhlaví a zhlaví běchovické, jeho část od náv. Se2 po náv. S0 v dopravně Praha-Libeň

Etapa Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6:

Vyloučí se:

kolejově záhlaví a zhlaví běchovické, jeho část od náv. Se1 po náv. S1 a S3 v dopravně Praha-Libeň

Etapa R1, R2, R3, R4, R5, R6:

Vyloučí se:

kolejově záhlaví a zhlaví malešické, jeho část od náv. Se4 po náv. S5a v dopravně Praha-Libeň

2. Doba konání výluky:

Etapa A1, B1, C1, D1, E1, F1, G1, H1, I1, J1, K1, L1, M1, N1, O1, P1, Q1, R1:

Noční výluka

a) začátek výluky koleje		 19:00 hodin

b) konec výluky koleje		 05:40 hodin

Etapa A2, B2, C2, D2, E2, F2, G2, H2, I2, J2, K2, L2, M2, N2, O2, P2, Q2, R2:

Noční výluka

a) začátek výluky koleje		 19:00 hodin

b) konec výluky koleje		 04:30 hodin

Etapa A3, B3, C3, D3, E3, F3, G3, H3, I3, J3, K3, L3, M3, N3, O3, P3, Q3, R3:

Noční výluka

a) začátek výluky koleje		 21:00 hodin

b) konec výluky koleje		 05:00 hodin

Etapa A4, B4, C4, D4, E4, F4, G4, H4, I4, J4, K4, L4, M4, N4, O4, P4, Q4, R4:

Noční výluka

a) začátek výluky koleje		 21:00 hodin

b) konec výluky koleje		 04:30 hodin

Etapa A5, B5, C5, D5, E5, F5, G5, H5, I5, J5, K5, L5, M5, N5, O5, P5, Q5, R5:

Noční výluka

a) začátek výluky koleje		 23:45 hodin

b) konec výluky koleje		 04:30 hodin

Etapa A6, B6, C6, D6, E6, F6, G6, H6, I6, J6, K6, L6, M6, N6, O6, P6, Q6, R6:

Noční výluka

a) začátek výluky koleje		 23:45 hodin

b) konec výluky koleje		 05:40 hodin

3. Předpokládané termíny a souběhy etap výluk:

Předpokládané termíny konání výluk:

Etapa A1:	29./30.4.2021, 13./14.5.2021

Etapa A6:	12./13.5.2021

Etapa B1:	30.4./1.5.2021, 15./16.5.2021

Etapa B5:	13./14.5.2021

Etapa C3:	1./2.5.2021, 15./16.5.2021

Etapa D1:	2./3.5.2021

Etapa D3:	16./17.5.2021

Etapa E1:          16./17.5.2021

Etapa E3:	3./4.5.2021

Etapa F1:	17./18.5.2021

Etapa F3:	4./5.5.2021

Etapa G5:	4./5.5.2021

Etapa H1:	15./16.5.2021

Etapa H5:	5./6.5.2021

Etapa I3:	15./16.5.2021

Etapa I5:	5./6.5.2021, 16./17.5.2021

Etapa J1:	16./17.5.2021

Etapa J5:	3./4.5.2021

Etapa K5:	1./2.5.2021, 31.5./1.6.2021, 1./2.6.2021

Etapa L3:	31.5./1.6.2021

Etapa L5:	30.4./1.5.2021

Etapa M5:	29./30.4.2021, 13./14.5.2021, 31.5./1.6.2021

Etapa N3:	16./17.5.2021, 1./2.6.2021

Etapa N5:	2./3.5.2021

Etapa O3:	14./15.5.2021

Etapa O5:	2./3.5.2021, 17./18.5.2021

Etapa P5:	1./2.5.2021, 14./15.5.2021

Etapa Q5:	30.4./1.5.2021, 13./14.5.2021

Etapa R5:	13./14.5.2021

4. Dopravna nebo pracoviště určené k zahájení, přerušení a ukončení výluky:

Etapa A1, A2, A3, A4, A5, A6, B1, B2, B3, B4, B5, B6, C1, C2, C3, C4, C5, C6, D1, D2, D3, D4, D5, D6, E1, E2, E3, E4, E5, E6, F1, F2, F3, F4, F5, F6, G1, G2, G3, G4, G5, G6, H1, H2, H3, H4, H5, H6, I1, I2, I3, I4, I5, I6, J1, J2, J3, J4, J5, J6, K1, K2, K3, K4, K5, K6, L1, L2, L3, L4, L5, L6, M1, M2, M3, M4, M5, M6, N1, N2, N3, N4, N5, N6, O1, O2, O3, O4, O5, O6, P1, P2, P3, P4, P5, P6, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6, R1, R2, R3, R4, R5, R6:

Pracoviště dispečera CDP Praha

5. Účel a rozsah prováděných prací:

Cyklické podbíjení, doplnění štěrkového lože a úprava GPK

Použitá mechanizace:

MHS

MUV

ASP

ASPv

Stroj pro úpravu ŠL

DGS

LOKO

Ua vozy

MVTV

Vyčleněné koleje pro mechanizaci a prostředky pro výluky :

žst. Praha Libeň : kolej č. 66 a 67

Podíl ostatních organizací na výluce :

dle výběrového řízení

6. Provozní, dopravní a přepravní opatření:

a) Provozní a dopravní opatření

Neobsazeno.

7. Opatření pro TV a silnoproudá zařízení:

Neobsazeno.

8. Opatření pro zabezpečovací a sdělovací zařízení:

Neobsazeno.

9. Neobsazeno

10. Omezení rychlosti:

Neobsazeno.

11. Bezpečnostní opatření:

Neobsazeno.

12. Zřízení dočasných přejezdů:

Neobsazeno.

13. Jiná závazná opatření:

Neobsazeno.

Přílohy:

Neobsazeno.

V Praze dne 04.01.2021

Ing. Juraj Gánovský

provozní náměstek

OŘ Praha