## Požadavky na výkon a fukci
Stavba 1: | Rekonstrukce PZS a doplnění závor na přejezdu P2747 v km 7,557 trati Čelákovice - Neratovice
POŽADAVKY NA VÝKON A FUNKCI |  |  | Cena celkem: | 0
Rekapitulace dat pro tvorbu nabídkové ceny stavby
Položka | Název položky | Popis položky | Poznámka | Cena za položku [Kč]
PS 01-01-31 | Zabezpečovací zařízení (PZS) železniční přejezd v km 7,557 (P2747) | Dodávka a montáž kompletního vnitřního a venkovního zařízení PZS přejezdu P2747 včetně potřebného pomocného materiálu, softwarového vybavení a jeho dopravy. Položka obsahuje všechny náklady na opravu stávajícího reléového domku, pořízení a montáž výstražníků a závor vč. související nutné kabelizace, pomocného materiálu a dopravy. Předpokládá se pokládka nového kabelového vedení od stávajícího RD k výstražníkům a dále kabeláže potřebné pro prodloužení ovládacích úseků (od stávajících konců počítačů náprav do nově vypočítaných poloh počítačů náprav). Položka dále obsahuje všechny náklady na montáž dodaného zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanizace včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy. PS bude realizován dle závazných norem a směrnic a to včetně podmínek TSI. Součástí tohoto PS budou rovněž demontáže veškerých zbytných vnitřních i venkovních prvků stávajícího PZS a likvidace odpadu v souladu se zákonem o odpadech. V rámci tohoto PS bude zpracována a schválena nová tabulka přejezdu, provedeno úplné přezkoušení nového PZS a jeho uvedení do provozu, vč. zapojení dle předepsaných zkoušek. Bude provedena náhrada stávajícího PZS bez závor novým PZS doplněným o závory. Nové PZS bude situované v opraveném stávajícím technologickém objektu. Bude provedena montáž úpravy SZZ a jeho prvků (počítačů náprav a návěstidel) pro zavázání nového PZS včetně kompletního přezkoušení zařízení. Indikace a ovládání nebude zřízeno. Nepředpokládá se úprava JOP. Pro zjišťování volnosti kolejových úseků na trati budou upraveny a doplněny stávající počítače náprav s využitím směrových výstupů pro potřeby anulace PZS. Stávající kabelizace bude upravena a doplněna dle potřeby. PZS bude vybaveno informačním zařízením pro nevidomé, stavovou a měřící diagnostikou s online přenosem informací do stávajícího diagnostického serveru SŽ SSZT. | V rozsahu Zjednodušené dokumentace ve stádiu 2 a ZTP.
SO 01-13-01 | Železniční přejezd železniční přejezd v km 7,557 (P2747) | V rámci SO bude na přejezdu doplněno odpovídající dopravní značení. Budou provedeny bezbariérové úpravy na chodníku pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. | V rozsahu Zjednodušené dokumentace ve stádiu 2 a ZTP.
SO 01-86-01 | Přípojka napájení NN železniční přejezd v km 7,557 (P2747) | Napájení zařízení PZS (rozvaděč NN pro RD) bude vybaveno přívodkou (přes přepínač) pro možnost připojení náhradního mobilního zdroje, vč. zálohování akumulátorovou baterií s volnou hladinou elektrolytu a řízeným dobíječem. Bude využita stávající napájecí přípojka NN. Položka obsahuje všechny náklady na montáž příslušného zařízení se všemi pomocnými a doplńujicími pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy. Součástí tohoto SO budou rovńěž demontáže veškerých zbytných venkovních prvků a likvidace odpadu v souladu se zákonem o odpadech. | V rozsahu Zjednodušené dokumentace ve stádiu 2 a ZTP.

## SO 98-98
| Přejezdy_500/2020 |  |  |  | SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET | [5 empty] | SO 98-98
| Stavba: |  |  |  | Rekonstrukce PZS a doplnění závor na přejezdu P2747 v km 7,557 trati Čelákovice - Neratovice |  |  | CELKEM: |  | 0
| SO/PS: |  | SO 98-98 |  | Všeobecný objekt
| Kategorie monitoringu: | [6 empty] | Klasifikace SO/PS:
| Stupeň dokumentace: |  |  | Stádium 2 |  |  |  | ISPROFIN:
| Majetek: |  |  | SŽ |  |  |  | Označení (S-kód):
| Zahájení realizace SO/PS: |  |  |  | Zpracovatel: |  |  | Cenová úroveň: |  | 2020
| Ukončení realizace SO/PS. |  |  |  | Správa železnic, státní organizace |  |  | Datum zpracování: |  | 2020-12-01
| Název stavby | [8 empty] | ISPROFIN: | 0
| Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Cenová soustava | Název položky/dílu | MJ | Množství | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost | Cena
[10 empty] | Jednotková | Celkem
D | Díl: | 1 |  |  | Dokumentace stavby
P | 1 | VSEOB001 |  | R-položka | Geodetická dokumentace skutečného provedení stavby | KPL | 1 |  |  |  | 0
PP |  |  |  |  | Vypracování geodetické části dokumentace skutečného provedení
VV |  |  |  |  | v předepsaném rozsahu a počtu dle VTP a ZTP
TS |  |  |  |  | Položka zahrnuje veškeré činnosti nezbytné k vypracování dokumentace skutečného provedení dle SOD na zhotovení stavby a v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb., v platném znění, a dle požadavků VTP a ZTP. Jedná se o souhrn činností zahrnujících vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, která mimo jiné zahrnuje geodetické měření, zapracování všech změn během výstavby, geometrické plány pro zápis vlastnických a jiných věcných práv do katastru nemovitostí, výsledné měřící protokoly, aktuální údaje apod.
P | 2 | VSEOB002 |  | R-položka | Dokumentace skutečného provedení v listinné formě | KPL | 1 |  |  |  | 0
PP |  |  |  |  | Vypracování technické části dokumentace skutečného provedení
VV |  |  |  |  | v předepsaném rozsahu a počtu dle VTP a ZTP
TS |  |  |  |  | Položka zahrnuje veškeré činnosti nezbytné k vypracování dokumentace skutečného provedení dle SOD na zhotovení stavby a v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb. v platném znění a dle požadavků VTP a ZTP. Jedná se o souhrn činností zahrnujících vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby v předepsaném počtu, která mimo jiné zahrnuje , zapracování všech změn během výstavby, výsledné měřící protokoly, aktuální údaje a dokumenty k zařízení (vlastní SW, knihy kabelových plánů s měřícími protokoly a protokoly o jejich uložení, předpisy pro obsluhu, doklady ověřovacího provozu apod.), závěrečnou zprávu o nakládání s odpady apod
P | 3 | VSEOB003 |  | R-položka | Dokumentace skutečného provedení v elektronické formě | KPL | 1 |  |  |  | 0
PP |  |  |  |  | Vypracování kompletní dokumentace skutečného provedení v elektronické formě.
VV |  |  |  |  | v předepsaném rozsahu a počtu dle VTP a ZTP
TS |  |  |  |  | Položka zahrnuje veškeré činnosti nezbytné k vypracování kompletní elketroniké dokumentace skutečného provedení dle SOD na zhotovení stavby a v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb. v platném znění a dle požadavků VTP a ZTP.
W | Součet | za Díl |  |  | Dokumentace stavby | [5 empty] | 0
D | Díl: | 2 |  |  | Ostatní
P | 4 |  |  | R-položka | Osvědčení o shodě notifikovanou osobou | KPL | 1 |  |  |  | 0
PP |  |  |  |  | Zajištění vydání osvědčení o shodě notifikovanou osobou
VV |  |  |  |  | v předepsaném rozsahu a počtu dle VTP a ZTP
TS |  |  |  |  | Položka zahrnuje veškeré činnosti nezbytné k zajištění vydání platného prohlášení o ověření subsystému notifikovanou osobou ve stádiu realizace podle Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/57/ES ze dne 17. června 2008 o interoperabilitě železničního systému, ve znění pozdějších předpisů v souhrnu pro stavební objekty a provozní soubory. Položka zahrnuje všechny nezbytné práce, náklady a zařízení včetně všech doprav a pomocného materiálu nutných pro uskutečnění dané činnosti.
P | 5 |  |  | R-položka | Osvědčení o bezpečnosti před uvedením do provozu | KPL | 1 |  |  |  | 0
PP |  |  |  |  | Zajištění vydání osvědčení o bezpečnosti před uvedením do provozu.
VV |  |  |  |  | v předepsaném rozsahu a počtu dle VTP a ZTP
TS |  |  |  |  | Položka zahrnuje veškeré činnosti nezbytné k zajištění vydání zprávy o posouzení bezpečnosti dle prováděcího nařízení Komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik a požadavky Drážního úřadu. Položka zahrnuje všechny nezbytné práce, náklady a zařízení včetně všech doprav a pomocného materiálu nutných pro uskutečnění dané činnosti.
W | Součet | za Díl |  |  | Ostatní | [5 empty] | 0
Vložit
poožku
Součet za Díl
včetně přepočítání Dílu
Vložit
Díl
Note on K4: 1. až 3. místo obor: obory stavebních objektů: 801 Budovy občanské výstavby 802 Haly občanské výstavby 803 Budovy pro bydlení 811 Haly pro výrobu a služby 812 Budovy pro výrobu a služby 813 Věže, stožáry a komíny 814 Nádrže a jímky čistíren vod a ostatní pozemní nádrže, jímky zásobníky a jámy 815 Objekty pozemní zvláštní 817 Objekty jaderných zařízení 821 Mosty 822 Komunikace pozemní a letiště 823 Plochy a úpravy území 824 Dráhy kolejové 825 Objekty podzemní (mimo důlní) 826 Objekty podzemní důlní 827 Vedení trubní dálková a přípojná 828 Vedení elektrická a dráhy visuté 831 Hydromeliorace 832 Hráze a objekty na tocích 833 Nádrže na tocích, úpravy toků a kanály obory stavebních prací výrobní povahy: 838 Práce stavební při budování technologických zařizení 839 Práce výrobní povahy ve stavebnictví
Note on L4: povinné: 4. místo skupina volitelné v případě, že lze zařadit: 5. místo podskupina 6. místo konstrukčně materiálová charakteristika 7. místo druh stavební akce
Note on E5: Vybrat stádium dle seznamu: Nejčastěji se zpracovává rozpočet ve Stádiu 3 jako rozpočet jednotlivých SO a PS v rozsahu oceněných soupisů prací dle požadavků vyhlášky č. 169/2016 Sb. V případě, že je podkladem pro výběr zhotovitele na realizaci díla dokumentace ve Stádiu 2 - DUR (tj. v případě staveb kdy projektovou dokumentaci ve stádiu 3 zpracovává zhotovitel stavby), jsou rozpočty jednotlivých SO a PS zpracované ve Formulářích SOPS stádia 3 jako podklad pro sestavení souhrnného rozpočtu a určení předpokládané hodnoty zakázky pro další stádia. V Řádku se uveden, že se jedná o Stádium 2.
Note on F14: Povinná položka
Note on F15: Doplnění názvu položky upřesňující popis dané položky.
Note on F16: Způsob stanovení množství položky, nebo odkaz na příslušnou přílohu dokumentace.
Note on F17: Technická specifikace položky : základní text bude dle potřeby doplněn o požadavky zohledňující specifický charakter stavby.
Note on F18: Povinná položka
Note on F20: Způsob stanovení množství položky, nebo odkaz na příslušnou přílohu dokumentace.
Note on F21: Technická specifikace položky : základní text bude dle potřeby doplněn o požadavky zohledňující specifický charakter stavby.
Note on F22: Povinná položka
Note on F24: Způsob stanovení množství položky, nebo odkaz na příslušnou přílohu dokumentace.
Note on F25: Technická specifikace položky : základní text bude dle potřeby doplněn o požadavky zohledňující specifický charakter stavby.
Note on F28: Variantní položka v případě, že se ve stavbě s položkou neuvažuje, bude tato odstraněna.
Note on F29: Doplnění názvu položky upřesňující popis dané položky.
Note on F30: Způsob stanovení množství položky, nebo odkaz na příslušnou přílohu dokumentace.
Note on F31: Technická specifikace položky : základní text bude dle potřeby doplněn o požadavky zohledňující specifický charakter stavby a odkaz na vyjádření dotčených orgánů a osob, vznesených v průběhu stavebního řízení.
Note on F32: Variantní položka v případě, že se ve stavbě s položkou neuvažuje, bude tato odstraněna.
Note on F33: Doplnění názvu položky upřesňující popis dané položky.
Note on F34: Způsob stanovení množství položky, nebo odkaz na příslušnou přílohu dokumentace.
Note on F35: Technická specifikace položky : základní text bude dle potřeby doplněn o požadavky zohledňující specifický charakter stavby a odkaz na vyjádření dotčených orgánů a osob, vznesených v průběhu stavebního řízení.