## Požadavky na výkon a fukci
Stavba 1: | Rekonstrukce a výstavba PZS na přejezdu P585 v km 13,518 trati Lochovice - Zadní Třebaň
POŽADAVKY NA VÝKON A FUNKCI |  |  | Cena celkem: | 0
Rekapitulace dat pro tvorbu nabídkové ceny stavby
Položka | Název položky | Popis položky | Poznámka | Cena za položku [Kč]
PS 11-01-31 | Zabezpečovací zařízení (PZS) železniční přejezd v km 13,518 (P585) | Dodání kompletního venkovního zařízení nového PZS včetně potřebného pomocného materiálu, a jeho dopravu. Položka obsahuje všechny náklady na pořízení nového reléového domku, nové výstražníky se závorami a související nutné kabelizace včetně pomocného materiálu a jeho dopravu do staveništního skladu. Montáž nových výstražníků se závorami a související nutné kabelizace, zapojení včetně předepsaných zkoušek. PS bude realizován dle závazných norem a směrnic a to včetně podmínek TSI. Součástí tohoto PS budou rovněž demontáže a likvidaci odpadu v souladu se zákonem o odpadech. Dodání kompletního vnitřního zařízení nového PZS včetně potřebného pomocného materiálu, softwarového vybavení a jeho dopravu. Položka obsahuje všechny náklady na pořízení příslušných nových stojanů v novém technologickém domku a další zařízení včetně pomocného materiálu a jeho dopravu do staveništního skladu. Upevnění stojanu do stojanové řady, připojení pospojování (usazení skříně v novém reléovém domku) na místo určení, zapojení, včetně tvorby a instalace příslušného softwarového vybavení. V rámci tohoto PS bude zpracována a schválena nová tabulka přejezdu, provedeno úplné přezkoušení nového PZS a jeho uvedení do provozu. Budou použity výstražníky v plastovém provedení. Montáž prvků nového PZS včetně kompletního přezkoušení zařízení. Pro zjišťování volnosti kolejových úseků budou zřízeny nové počítače náprav. Budou použity kompozitní závorová břevna s LED břevnovými svítilnami, velké výstražné kříže a výstražníky v LED provedení. Informace o stavu PZS budou předávány strojvedoucímu prostřednictvím přejezdníků. V rámci stavby bude navržena pokládka dvou trubek HDPE 40/32 modré a černé barvy, pro budoucí zafouknutí optických kabelů. U trubek pro optické kabely bude provedena kalibrace a tlakování. Dále bude položen nový sdělovací metalický kabel 10XN0,8, pokud nebude v době projektování znám další požadavek s ohledem na předpokládané nasazení SZZ a TZZ. Součástí stavby budou rovněž nezbytné úpravy nutné pro realizaci díla, zejména přeložky a ochrana inženýrských sítí. Informační banner o rozměrech cca 3m x 2m (velikost bude dohodnuta před zahájením stavby). Položka obsahuje všechny náklady na montáž dodaného zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy. Detailní popis je uveden v ZTP v zadávací dokumentaci. | „V rozsahu Zjednodušené dokumentace ve stádiu 2 a ZTP“
SO 11-10-01 | Železniční svršek železniční přejezd v km 13,518 (P585) | Stávající železniční svršek se skládá z dřevěných pražců, kolejnic S49 a kameniva ve stavu odpovídajícímu svému stáří. V místě přejezdu dojde k výměně železničního svršku na délku kolejového pole ve vazbě na soustavou železničního svršku v navazující koleji. Bude provedena směrová a výšková úprava koleje v přejezdu a v navazujících úsecích s doplněním kolejového lože a úpravou BK. Položka obsahuje všechny náklady na montáž příslušného zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy. Součástí tohoto SO budou rovněž demontáže a likvidace odpadu v souladu se zákonem o odpadech. Detailní popis je uveden v ZTP v zadávací dokumentaci. | „V rozsahu Zjednodušené dokumentace ve stádiu 2 a ZTP“
SO 11-11-01 | Železniční spodek železniční přejezd v km 13,518 (P585) | Bude realizována sanace železničního spodku provedením ZKPP a zřízeno jeho odvodnění včetně vyústění. Sanace železničního spodku bude řešena detailně při zahájení projekčních prací na základě provedeného geotechnického průzkumu. Položka obsahuje všechny náklady na montáž příslušného zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy. Součástí tohoto SO budou rovněž demontáže a likvidace odpadu v souladu se zákonem o odpadech. Detailní popis je uveden v ZTP v zadávací dokumentaci. | „V rozsahu Zjednodušené dokumentace ve stádiu 2 a ZTP“
SO 11-13-01 | Železniční přejezd železniční přejezd v km 13,518 (P585) | Stávající přejezdová konstrukce P585 v km 13,518 je živičná z asfaltového betonu. Dojde k demontáži stávající přejezdové konstrukce a odfrézování přilehlé živičné konstrukce vozovky k přejezdu s nutným odtěžením konstrukčních vrstev. Bude provedena montáž nové betonové přejezdové konstrukce odpovídající zatížení silniční dopravou s uložením vnějších panelů na závěrných zídkách. Budou položeny nové vrstvy konstrukce živičné vozovky v oblasti přejezdu v takovém rozsahu, aby niveleta komunikace plynule navazovala na přilehlé úseky dle ČSN 73 6380. Součástí stavebních prací bude provedení úpravy přístupu na nástupiště zastávky nasměrováním nového chodníku před výstražník/závoru a doplnění zábradlí od konce nástupiště k výstražníku včetně úprav čela nástupiště. Navržené úpravy zabrání přístupu cestující veřejnosti do prostoru přejezdu. V blízkosti přejezdu se nachází křižovatka v nedostatečné vzdálenosti od hranice nebezpečného pásma, na které bude nutné provést změnu dopravního značení pro bezpečný průjezd silničních vozidel prostorem přejezdu v souladu s ČSN 73 6380. Komunikace musí být doplněna o dopravní značení. Součástí stavby budou rovněž nezbytné úpravy nutné pro realizaci díla, zejména úpravy pozemních komunikací. Položka obsahuje všechny náklady na montáž příslušného zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy. Součástí tohoto SO budou rovněž demontáže a likvidace odpadu v souladu se zákonem o odpadech. Detailní popis je uveden v ZTP v zadávací dokumentaci. | „V rozsahu Zjednodušené dokumentace ve stádiu 2 a ZTP“
SO 11-86-01 | Přípojka napájení NN železniční přejezd v km 13,518 (P585) | Pro zabezpečení základního napájení nového PZS bude nutno zajistit a navrhnout přípojku NN z nadřazené distribuční soustavy ČEZ Distribuce, a.s., včetně návrhu zařízení nového odběrového místa. Nové odběrné místo je určeno u stávající TS BE_0230 Vižina-Obec. Napájení zařízení PZS (rozvaděč NN pro RD) se vybaví přívodkou (přes přepínač), pro možnost připojení náhradního mobilního zdroje. Součástí nového napájení bude i nově řešené uzemnění. Rozsah napájení určí dodavatel dle daného typu PZS a na základě energetické bilance, která bude součástí projektu. Položka obsahuje všechny náklady na montáž příslušného zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy. Součástí tohoto SO budou rovněž demontáže a likvidace odpadu v souladu se zákonem o odpadech. Detailní popis je uveden v ZTP v zadávací dokumentaci. | „V rozsahu Zjednodušené dokumentace ve stádiu 2 a ZTP“

## SO 98-98
| Přejezdy_500/2020 |  |  |  | SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET | [5 empty] | SO 98-98
| Stavba: |  |  |  | Rekonstrukce a výstavba PZS na přejezdu P585 v km 13,518 trati Lochovice - Zadní Třebaň |  |  | CELKEM: |  | 0
| SO/PS: |  | SO 98-98 |  | Všeobecný objekt
| Kategorie monitoringu: | [6 empty] | Klasifikace SO/PS:
| Stupeň dokumentace: |  |  | Stádium 2 |  |  |  | ISPROFIN: |  | 5213530063
| Majetek: |  |  | SŽ |  |  |  | Označení (S-kód): |  | S632000450
| Zahájení realizace SO/PS: |  |  | 2021-10-01 | Zpracovatel: |  |  | Cenová úroveň: |  | 2020
| Ukončení realizace SO/PS. |  |  | 2022-12-31 | Správa železnic, státní organizace |  |  | Datum zpracování: |  | 2020-10-20
| Název stavby | [8 empty] | ISPROFIN: | 0
| Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Cenová soustava | Název položky/dílu | MJ | Množství | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost | Cena
[10 empty] | Jednotková | Celkem
D | Díl: | 1 |  |  | Dokumentace stavby
P | 1 | VSEOB001 |  | R-položka | Geodetická dokumentace skutečného provedení stavby | KPL | 1 |  |  |  | 0
PP |  |  |  |  | Vypracování geodetické části dokumentace skutečného provedení
VV |  |  |  |  | v předepsaném rozsahu a počtu dle VTP a ZTP
TS |  |  |  |  | Položka zahrnuje veškeré činnosti nezbytné k vypracování dokumentace skutečného provedení dle SOD na zhotovení stavby a v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb., v platném znění, a dle požadavků VTP a ZTP. Jedná se o souhrn činností zahrnujících vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, která mimo jiné zahrnuje geodetické měření, zapracování všech změn během výstavby, geometrické plány pro zápis vlastnických a jiných věcných práv do katastru nemovitostí, výsledné měřící protokoly, aktuální údaje apod.
P | 2 | VSEOB002 |  | R-položka | Dokumentace skutečného provedení v listinné formě | KPL | 1 |  |  |  | 0
PP |  |  |  |  | Vypracování technické části dokumentace skutečného provedení
VV |  |  |  |  | v předepsaném rozsahu a počtu dle VTP a ZTP
TS |  |  |  |  | Položka zahrnuje veškeré činnosti nezbytné k vypracování dokumentace skutečného provedení dle SOD na zhotovení stavby a v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb. v platném znění a dle požadavků VTP a ZTP. Jedná se o souhrn činností zahrnujících vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby v předepsaném počtu, která mimo jiné zahrnuje , zapracování všech změn během výstavby, výsledné měřící protokoly, aktuální údaje a dokumenty k zařízení (vlastní SW, knihy kabelových plánů s měřícími protokoly a protokoly o jejich uložení, předpisy pro obsluhu, doklady ověřovacího provozu apod.), závěrečnou zprávu o nakládání s odpady apod
P | 3 | VSEOB003 |  | R-položka | Dokumentace skutečného provedení v elektronické formě | KPL | 1 |  |  |  | 0
PP |  |  |  |  | Vypracování kompletní dokumentace skutečného provedení v elektronické formě.
VV |  |  |  |  | v předepsaném rozsahu a počtu dle VTP a ZTP
TS |  |  |  |  | Položka zahrnuje veškeré činnosti nezbytné k vypracování kompletní elketroniké dokumentace skutečného provedení dle SOD na zhotovení stavby a v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb. v platném znění a dle požadavků VTP a ZTP.
W | Součet | za Díl |  |  | Dokumentace stavby | [5 empty] | 0
D | Díl: | 2 |  |  | Ostatní
P | 4 |  |  | R-položka | Osvědčení o shodě notifikovanou osobou | KPL | 1 |  |  |  | 0
PP |  |  |  |  | Zajištění vydání osvědčení o shodě notifikovanou osobou
VV |  |  |  |  | v předepsaném rozsahu a počtu dle VTP a ZTP
TS |  |  |  |  | Položka zahrnuje veškeré činnosti nezbytné k zajištění vydání platného prohlášení o ověření subsystému notifikovanou osobou ve stádiu realizace podle Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/57/ES ze dne 17. června 2008 o interoperabilitě železničního systému, ve znění pozdějších předpisů v souhrnu pro stavební objekty a provozní soubory. Položka zahrnuje všechny nezbytné práce, náklady a zařízení včetně všech doprav a pomocného materiálu nutných pro uskutečnění dané činnosti.
P | 5 |  |  | R-položka | Osvědčení o bezpečnosti před uvedením do provozu | KPL | 1 |  |  |  | 0
PP |  |  |  |  | Zajištění vydání osvědčení o bezpečnosti před uvedením do provozu.
VV |  |  |  |  | v předepsaném rozsahu a počtu dle VTP a ZTP
TS |  |  |  |  | Položka zahrnuje veškeré činnosti nezbytné k zajištění vydání zprávy o posouzení bezpečnosti dle prováděcího nařízení Komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik a požadavky Drážního úřadu. Položka zahrnuje všechny nezbytné práce, náklady a zařízení včetně všech doprav a pomocného materiálu nutných pro uskutečnění dané činnosti.
W | Součet | za Díl |  |  | Ostatní | [5 empty] | 0
Vložit
poožku
Součet za Díl
včetně přepočítání Dílu
Vložit
Díl
Note on K4: 1. až 3. místo obor: obory stavebních objektů: 801 Budovy občanské výstavby 802 Haly občanské výstavby 803 Budovy pro bydlení 811 Haly pro výrobu a služby 812 Budovy pro výrobu a služby 813 Věže, stožáry a komíny 814 Nádrže a jímky čistíren vod a ostatní pozemní nádrže, jímky zásobníky a jámy 815 Objekty pozemní zvláštní 817 Objekty jaderných zařízení 821 Mosty 822 Komunikace pozemní a letiště 823 Plochy a úpravy území 824 Dráhy kolejové 825 Objekty podzemní (mimo důlní) 826 Objekty podzemní důlní 827 Vedení trubní dálková a přípojná 828 Vedení elektrická a dráhy visuté 831 Hydromeliorace 832 Hráze a objekty na tocích 833 Nádrže na tocích, úpravy toků a kanály obory stavebních prací výrobní povahy: 838 Práce stavební při budování technologických zařizení 839 Práce výrobní povahy ve stavebnictví
Note on L4: povinné: 4. místo skupina volitelné v případě, že lze zařadit: 5. místo podskupina 6. místo konstrukčně materiálová charakteristika 7. místo druh stavební akce
Note on E5: Vybrat stádium dle seznamu: Nejčastěji se zpracovává rozpočet ve Stádiu 3 jako rozpočet jednotlivých SO a PS v rozsahu oceněných soupisů prací dle požadavků vyhlášky č. 169/2016 Sb. V případě, že je podkladem pro výběr zhotovitele na realizaci díla dokumentace ve Stádiu 2 - DUR (tj. v případě staveb kdy projektovou dokumentaci ve stádiu 3 zpracovává zhotovitel stavby), jsou rozpočty jednotlivých SO a PS zpracované ve Formulářích SOPS stádia 3 jako podklad pro sestavení souhrnného rozpočtu a určení předpokládané hodnoty zakázky pro další stádia. V Řádku se uveden, že se jedná o Stádium 2.
Note on F14: Povinná položka
Note on F15: Doplnění názvu položky upřesňující popis dané položky.
Note on F16: Způsob stanovení množství položky, nebo odkaz na příslušnou přílohu dokumentace.
Note on F17: Technická specifikace položky : základní text bude dle potřeby doplněn o požadavky zohledňující specifický charakter stavby.
Note on F18: Povinná položka
Note on F20: Způsob stanovení množství položky, nebo odkaz na příslušnou přílohu dokumentace.
Note on F21: Technická specifikace položky : základní text bude dle potřeby doplněn o požadavky zohledňující specifický charakter stavby.
Note on F22: Povinná položka
Note on F24: Způsob stanovení množství položky, nebo odkaz na příslušnou přílohu dokumentace.
Note on F25: Technická specifikace položky : základní text bude dle potřeby doplněn o požadavky zohledňující specifický charakter stavby.
Note on F28: Variantní položka v případě, že se ve stavbě s položkou neuvažuje, bude tato odstraněna.
Note on F29: Doplnění názvu položky upřesňující popis dané položky.
Note on F30: Způsob stanovení množství položky, nebo odkaz na příslušnou přílohu dokumentace.
Note on F31: Technická specifikace položky : základní text bude dle potřeby doplněn o požadavky zohledňující specifický charakter stavby a odkaz na vyjádření dotčených orgánů a osob, vznesených v průběhu stavebního řízení.
Note on F32: Variantní položka v případě, že se ve stavbě s položkou neuvažuje, bude tato odstraněna.
Note on F33: Doplnění názvu položky upřesňující popis dané položky.
Note on F34: Způsob stanovení množství položky, nebo odkaz na příslušnou přílohu dokumentace.
Note on F35: Technická specifikace položky : základní text bude dle potřeby doplněn o požadavky zohledňující specifický charakter stavby a odkaz na vyjádření dotčených orgánů a osob, vznesených v průběhu stavebního řízení.