|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Prostřednictvím EZAK** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Naše zn. | 2363/2021-SŽ-SSV-Ú3 |  |  |
| Listů/příloh | 2/0 |  |  |
|  |  |  |  |
| Vyřizuje | Ing. Kamila Přerovská |  |  |
|  |  |  |  |
| Mobil | 702 164 086 |  |  |
| E-mail | Prerovska@spravazeleznic.cz |  |  |
|  |  |  |  |
| Datum | 15. února 2021 |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Věc: **Soubor staveb**

**A. „Výstavba PZS na trati Třebovice v Čechách – Moravská Třebová (P6626 v km 57,267, P6627 v km 57,797)“**

**B. „Výstavba PZS na trati Třebovice v Čechách – Moravská Třebová (P6629 v km 58,573, P6630 v km 59,632)“**

**C. „Výstavba PZS na trati Třebovice v Čechách – Moravská Třebová (P6631 v km 60,895; P6636 v km 65,006; P6641 v km 69,864“**

**D. „Doplnění závor na přejezdu v km 57,975 (P6628) trati Moravská Třebová – Třebovice v Čechách“**

**Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 1**

**Dotaz č. 1:**

Zadavatel vypsal tuto VZ **s dobou realizace 15 měsíců** (do 9 měsíců PD + stavební povolení, do 13 měsíců realizace + 2 měsíce na geodetickou dokumentaci, osvědčení a DSPS) a to pro soubor 8 kusů PZS.

Ve stejném čase vypsaných VZ „Doplnění závor na přejezdu P7737 v km 279,228 a přejezdu P7738 v km 279,484 na trati Ostrava-Svinov – Opava východ“ **je doba realizace 21 měsíců** (do 12 měsíců PD + stavební povolení, do 18 měsíců realizace + 3 měsíce na geodetickou dokumentaci, osvědčení a DSPS) pro soubor 2 kusů PZS;

resp.

Soubor 3 staveb St.1 „Dopl. závor na přejezdu P7354 v km 86,771 trati Ostrava Kunčice – Val. Mez.“ St.2„Rek. PZS přejezdu P7357 v km 88,726 trati Ostrava Kunčice – Val. Mez.“ St. 3„Rek. PZS přejezdu P7390 v km 107,592 trati Val. Mez. - Frýdek Místek“ **je doba realizace 24 měsíců** (do 12 měsíců PD + stavební povolení, do 18 měsíců realizace + 6 měsíců na geodetickou dokumentaci, osvědčení a DSPS) pro soubor 3 kusů PZS.

Náš dotaz na zadavatele tedy zní, **dle jaké metodiky postupuje při stanovení délky realizace vzhledem k počtu jednotlivých PZS** (15 měsíců soubor 8 kusů PZS, 21 měsíců soubor 2 kusů PZS a 24 měsíců soubor 3 kusů PZS).

**Odpověď:**

**Zadavatel stanovuje dobu na vypracování dokumentace pro stavební povolení, projektové dokumentace pro provádění stavby, realizaci stavby a vypracování dokumentace skutečného provedení stavby podle již realizovaných staveb obdobného rozsahu.  Celková doba realizace zároveň odpovídá spuštění realizovaných PZS do konce roku 2022.**

Vzhledem ke skutečnosti, že bylo provedeno pouze **vysvětlení zadávací dokumentace**, neprodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek.

Povaha shora uvedeného vysvětlení zadávací dokumentace nevyžaduje prodloužení lhůty pro podání nabídek.

Vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel uveřejní stejným způsobem, jakým uveřejnil výzvu k podání nabídek, tedy na profilu zadavatele: [https://zakazky.spravazeleznic.cz/](https://zakazky.szdc.cz/). Vysvětlení je považováno za doručené okamžikem uveřejnění.

V Olomouci dne

**Ing. Miroslav Bocák**

ředitel organizační jednotky

Stavební správa východ

Správa železnic, státní organizace