NÁVRH ŽÁDOSTI O VYHOTOVENÍ VÝLUKOVÉHO ROZKAZU

Žádost o výluku v ŽST Havlíčkův Brod z důvodu rekonstrukce nástupišť I a IV a staničních kolejí.

1. Místo výluky:

Vyloučí se:

ETAPA  A

kolejově:

- SK 3 od Sc3 po L3

- SK 5 od Sc5 po L5

- SK 5b od zarážedla po Se24

- SK 7 od Sc7 po L7

- SK 7b od Sc7b po Se23

- SK 22 od Sc22 po L22

- Kolejová spojka vč.27-32 od Se24, Se23 po Sc5, Sc7

- Část okrouhlického zhlaví vč.62 od L25, L24, vč.63 od L23, vč.64 od L22, vč.68 od L7, vč.70 od L5 po začátek výhybky č.70 v km 224,238

ETAPA  A1

napěťově:

- napětí nad 3, 5, 5b, 7., 7b a 22 staniční kolejí

ETAPA  B

kolejově:

- SK 4 od Sc4 po L4

- SK 6 od Sc6 po L6

- Část okrouhlického zhlaví vč.67 od L4, L6 po začátek výhybky č.67 v km 224,222

- SK 3 v celé délce včetně vč.29 a 33

- SK 1b a 1 v celé délce včetně vč.26

ETAPA  B1

napěťově:

- napětí nad 4, 6, a 8 staniční kolejí

ETAPA  C

kolejově:

- SK 8 od Sc8 po Lc8

- Výhybka č.37 od jejího začátku v km 223,976 po Sc6, Sc8

ETAPA  D1

napěťově:

- napětí nad 22, 23, 24 a 25 staniční kolejí

ETAPA  E1

napěťově:

- napětí nad 3, 3a a 3b staniční kolejí

ETAPA  F1

napěťově:

- napětí nad 2, 2a, 2b, 4 a 4b staniční kolejí

ETAPA  G1

napěťově:

- napětí nad 6, 6b, 8, 8b, 10, 12 a 14 staniční kolejí

2. Doba konání výluky:

#### ETAPA  A+A1

nepřetržitá výluka 80N

a)  začátek výluky 9:00 hodin 1. den výluky

b) konec výluky 15:00 hodin 80. den výluky

#### ETAPA  B+B1

nepřetržitá výluka 95N

a)  začátek výluky 9:00 hodin 1. den výluky

b) konec výluky 15:00 hodin 95. den výluky

#### ETAPA  C

nepřetržitá výluka 15N

a)  začátek výluky 9:00 hodin 1. den výluky

b) konec výluky 15:00 hodin 15. den výluky

#### ETAPA  D1

denní výluka

a)  začátek výluky 9:00 hodin 1. den výluky

b) konec výluky 13:00 hodin téhož dne

#### ETAPA  E1

denní výluka

a)  začátek výluky 13:00 hodin 1. den výluky

b) konec výluky 17:00 hodin téhož dne

#### ETAPA  F1

denní výluka

a)  začátek výluky 9:00 hodin 1. den výluky

b) konec výluky 13:00 hodin téhož dne

#### ETAPA  G1

denní výluka

a)  začátek výluky 13:00 hodin 1. den výluky

b) konec výluky 17:00 hodin téhož dne

3. Předpokládané datum konání výluky:

179 dnů (datum není znám)

Etapa A+A1:        2.  –  81. den od zahájení prací (přetržitě)

Etapa B+B1:      84.  –  178. den od zahájení prací (přetržitě)

Etapa C:           164. –  178. den od zahájení prací (přetržitě)

Etapa D1:             1. a 82. den od zahájení prací (denní výluka)

Etapa E1:             1. a 82. den od zahájení prací (denní výluka)

Etapa F1:           83. a 179. den od zahájení prací (denní výluka)

Etapa G1:          83. a 179. den od zahájení prací (denní výluka)

5. Souběh výluk:

Etapa B+B1 + Etapa C

6. Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky:

ŽST Havlíčkův Brod

7. Rozsah prováděných prací:

Rekonstrukce I. a IV. ostrovního nástupiště a staničních kolejí v žst Havlíčkův Brod

- Etapa A+A1 – rekonstrukce IV. ostrovního nástupiště, přístřešku, výstupu z podchodu, zavazadlového tunelu, železničního svršku a spodku 5. a 7. staniční koleje

- Etapa B+B1 – rekonstrukce I. nástupiště, přístřešku, izolace podchodu, zavazadlového tunelu, železničního svršku a spodku 6. staniční koleje

- Etapa C - izolace podchodu, rekonstrukce železničního svršku a spodku za KV37

- Etapa D1 – vložení/vyjmutí děličů v km 223,9 nad 22SK a mezi vč.63 a 64 pro možnost samostatného vypnutí TV nad 22.staniční kolejí

- Etapa E1 - vložení/vyjmutí děličů za ZV33 a před ZV66 nad 3SK pro možnost samostatného vypnutí TV nad 3.staniční kolejí

- Etapa F1 - vložení/vyjmutí děličů za KV31nad 4SK a mezi vč.67 a 71 pro možnost samostatného vypnutí TV nad 4.staniční kolejí

- Etapa G1 - vložení/vyjmutí děličů mezi vč.35 a 37 a před KV43 nad 8SK pro možnost samostatného vypnutí TV nad 6. a 8. staniční kolejí

8. Použitá mechanizace:

EDK, ASPV, PKP 25/25, PUŠL, dvoucestné bagry, lokomotiva + vozy Sa, Chopper, Ua, válec, MVTV 2

9. Odstavení mechanizace:

ŽST Havlíčkův Brod – staniční koleje č. 6d, 39, 40, 25c a E2 v celé délce po dobu výluk, 5 dní před výlukou a 5 dní po výluce.

10. Omezení rychlosti:

Bezpečnostní pomalá jízda 50 km/h v v sousedních provozovaných kolejích

11. Přístup na nástupiště pro cestující:

Etapa A

- vyloučeno nástupiště č. IV

- podchod otevřen až po úroveň pod 3.SK

- na nástupišti č. III provoz pouze u 1.SK (3.SK vyloučena)

- provoz na nástupišti č.I, II a V bez omezení

- pardubické nástupiště bez omezení

Etapa B

- vyloučeno nástupiště č. I

- podchod otevřen bez omezení

- provoz na nástupišti č. III, IV a V bez omezení

- na nástupišti č.II provoz pouze u 2.SK (4.SK vyloučena)

- pardubické nástupiště bez omezení

Etapa B+C

- vyloučeno nástupiště č. I a V

- podchod otevřen mimo výtahu mezi I a V nástupištěm

- provoz na nástupišti č. III a IV bez omezení

- na nástupišti č.II provoz pouze u 2.SK (4.SK vyloučena)

- průchod k pardubickým nástupištím přímo z výpravní budovy bude uzavřen, přístup bude možný pouze přes podchod

- přístup k vlakům imobilním cestujícím a kočárkům bude možný pouze přes služební přechod za asistence dopravního zaměstnance

Zpracovatel: DMC Havlíčkův Brod