## Rekapitulace zakázky
Export Komplet | [27 empty] | 2.0 | ZAMOK |  |  |  |  | False | False | {6b20ce4f-2df4-403f-bb1d-3d1afeee502f}
[33 empty] | 0,01 | 21
[33 empty] | 0,01 | 15
|  | REKAPITULACE ZAKÁZKY | [17 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | Návod na vyplnění | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | 20-13a | [24 empty] | Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením! 1) na prvním listu Rekapitulace stavby vyplňte v sestavě a) Souhrnný list - údaje o Uchazeči (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech) b) Rekapitulace objektů - potřebné Ostatní náklady 2) na vybraných listech vyplňte v sestavě a) Krycí list - údaje o Uchazeči, pokud se liší od údajů o Uchazeči na Souhrnném listu (údaje se přenesou do ostatních sestav v daném listu) b) Rekapitulace rozpočtu - potřebné Ostatní náklady c) Celkové náklady za stavbu - ceny u položek - množství, pokud má žluté podbarvení - a v případě potřeby poznámku (ta je ve skrytém sloupci) | 0,01
|  | Zakázka: |  |  |  |  | Oprava mostu v km 21,025 trati Kladno - Kralupy nad Vltavou | [25 empty] | 0,01
|  | KSO: |  |  |  |  | 821 | [8 empty] | CC-CZ: |  | 21 | [14 empty] | 0,01
|  | Místo: |  |  |  |  | V polích | [8 empty] | Datum: |  | 19. 2. 2021 | [14 empty] | 0,01
|  | CZ-CPV: |  |  |  |  | 45000000-7 | [8 empty] | CZ-CPA: |  | 42 | [14 empty] | 0,01
|  | Zadavatel: | [13 empty] | IČ: |  | 70994234 | [14 empty] | 0,01
|  |  | Správa železnic, státní organizace | [12 empty] | DIČ: |  | CZ 70994234 | [14 empty] | 0,01
0,01
|  | Uchazeč: | [13 empty] | IČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
|  |  | Vyplň údaj | [12 empty] | DIČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
False
|  | Projektant: | [13 empty] | IČ: |  | 45274983 | [14 empty] | False
|  |  | TOP CON SERVIS s.r.o. | [12 empty] | DIČ: |  | CZ45274983 | [14 empty] | True
0,01
|  | Zpracovatel: | [13 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
[16 empty] | DIČ: | [16 empty] | True
Poznámka:
|  | Cena bez DPH | [13 empty] | 0
[8 empty] | Sazba daně |  |  | Základ daně |  |  |  |  | Výše daně
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | snížená |  |  |  | 15% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 15% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  |  | CZK |  |  |  | 0
|  | Projektant | [11 empty] | Zpracovatel
|  | Datum a podpis: | [7 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
|  | Objednavatel | [11 empty] | Uchazeč
|  | Datum a podpis: | [7 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE OBJEKTŮ ZAKÁZKY A SOUPISŮ PRACÍ
| Kód: | [6 empty] | 20-13a
| Zakázka: | [6 empty] | Oprava mostu v km 21,025 trati Kladno - Kralupy nad Vltavou
| Místo: | [6 empty] | V polích | [6 empty] | Datum: |  | 19. 2. 2021
| Zadavatel: | [6 empty] | Správa železnic, státní organizace | [6 empty] | Projektant: |  | TOP CON SERVIS s.r.o. |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
| Uchazeč: | [13 empty] | Zpracovatel:
| Kód |  |  |  | Popis | [7 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| Náklady z rozpočtů | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {6b20ce4f-2df4-403f-bb1d-3d1afeee502f} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000} | 821
|  | 20-13-1 |  |  |  | Oprava mostu v km 21,025 trati Kladno - Kralupy nad Vltavou_Most a Železniční svršek | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | ING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 1 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {b5291d7b-2c52-481d-ada2-b45d4569e93f} | {6b20ce4f-2df4-403f-bb1d-3d1afeee502f} | 821 | 2
/ |  |  | 20-13-1/01 |  |  |  | Oprava mostu v km 21,025 trati Kladno - Kralupy nad Vltavou_Most | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {cfb6edcf-96d2-4ed1-a687-d8c7e3fc68c5} | {b5291d7b-2c52-481d-ada2-b45d4569e93f} | 821
/ |  |  | 20-13-1/02 |  |  |  | Oprava mostu v km 21,025 trati Kladno - Kralupy nad Vltavou_Železniční svršek | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {a486a8f5-ba41-42e2-a366-8e03fc3f3d6a} | {b5291d7b-2c52-481d-ada2-b45d4569e93f} | 821
|  | 20-13-2 |  |  |  | Oprava mostu v km 21,025 trati Kladno - Kralupy nad Vltavou_VRN a DSPS | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | VON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 1 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {70ab2f98-eb08-4014-a070-04d4266f4e80} | {6b20ce4f-2df4-403f-bb1d-3d1afeee502f} | 821 | 2
/ |  |  | 20-13-2/01 |  |  |  | Oprava mostu v km 21,025 trati Kladno - Kralupy nad Vltavou_VRN | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {8b142ee3-7aee-444a-83c4-1e7b5607edc3} | {70ab2f98-eb08-4014-a070-04d4266f4e80} | 821
/ |  |  | 20-13-2/02 |  |  |  | Oprava mostu v km 21,025 trati Kladno - Kralupy nad Vltavou_DSPS | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {c80f2fdb-ba08-4868-9a53-1e63e3796183} | {70ab2f98-eb08-4014-a070-04d4266f4e80} | 821

## 20-13-1-01 - Oprava mostu...
{cfb6edcf-96d2-4ed1-a687-d8c7e3fc68c5}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Zakázka:
Oprava mostu v km 21,025 trati Kladno - Kralupy nad Vltavou
Objekt:
20-13-1 - Oprava mostu v km 21,025 trati Kladno - Kralupy nad Vltavou_Most a Železniční svršek
Soupis:
20-13-1/01 - Oprava mostu v km 21,025 trati Kladno - Kralupy nad Vltavou_Most
| KSO: |  | 821 |  |  | CC-CZ: | 21
| Místo: |  | V polích |  |  | Datum: | 19. 2. 2021
| CZ-CPV: |  | 45000000-7 |  |  | CZ-CPA: | 42
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 70994234
|  | Správa železnic, státní organizace |  |  |  | DIČ: | CZ 70994234
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 45274983
|  | TOP CON SERVIS s.r.o. |  |  |  | DIČ: | CZ45274983
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Zakázka:
Oprava mostu v km 21,025 trati Kladno - Kralupy nad Vltavou
Objekt:
20-13-1 - Oprava mostu v km 21,025 trati Kladno - Kralupy nad Vltavou_Most a Železniční svršek
Soupis:
20-13-1/01 - Oprava mostu v km 21,025 trati Kladno - Kralupy nad Vltavou_Most
Místo: |  |  | V polích |  |  | Datum: | 19. 2. 2021
Zadavatel: |  |  | Správa železnic, státní organizace |  |  | Projektant: | TOP CON SERVIS s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 2 - Zakládání | [5 empty] | 0
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [5 empty] | 0
| 4 - Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 0
| 5 - Komunikace pozemní | [5 empty] | 0
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | [5 empty] | 0
| 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | [5 empty] | 0
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [5 empty] | 0
| M - Práce a dodávky M | [5 empty] | 0
| 22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby | [5 empty] | 0
| 46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Zakázka:
Oprava mostu v km 21,025 trati Kladno - Kralupy nad Vltavou
Objekt:
20-13-1 - Oprava mostu v km 21,025 trati Kladno - Kralupy nad Vltavou_Most a Železniční svršek
Soupis:
20-13-1/01 - Oprava mostu v km 21,025 trati Kladno - Kralupy nad Vltavou_Most
Místo: |  |  | V polích |  |  | Datum: | 19. 2. 2021
Zadavatel: |  |  | Správa železnic, státní organizace |  |  | Projektant: | TOP CON SERVIS s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 195.7626 |  | 114.9926 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 193.9426 |  | 114.9926 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.9249 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 111111323 | Odstranění ruderálního porostu do 500 m2 naložení a odvoz do 20 km ve svahu do 1:1 | m2 | 112.9 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 299246279
| VV |  | "uvažováno cca 50% z celkové plochy upravovaných svahů" 0,5*(48,8+52+63,3+61,7) |  | 112.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 111209111 | Spálení proutí a klestu | m2 | 80 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 3e-05 | 0.0024 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1623378102
3 | K | 119001421 | Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů | m | 25 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0.0369 | 0.9225 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1477299781
| P |  | Poznámka k položce: ČD Telematika, CETIN, SSZT SŽ | [14 empty] | P | 2
4 | K | 122252502 | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro spodní stavbu železnic v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně | m3 | 161.47 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2021700902
| VV |  | "výkop pod plání na požadovaný tvar pro izolaci, pro drenáže" 5,7*15+3,3*12,5+2,8*12,4 |  | 161.47 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 162751116 | Vodorovné přemístění do 9000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | m3 | 161.47 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 493021052
| VV |  | "skládka Úholičky" 161,470 |  | 161.47 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 171201221 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 | t | 258.352 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -106793737
| VV |  | (5,7*15+3,3*12,5+2,8*12,4)*1,6 |  | 258.352 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 181951111 | Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně | m2 | 122.4 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1407863862
| VV |  | "úprava okolí svahů a okolí mostu" 31+38+24,4+29 |  | 122.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 181951112 | Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně | m2 | 209.8 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1278845299
| P |  | Poznámka k položce: plocha pláně odečtená z půdorysu | [14 empty] | P | 2
| D | 2 | Zakládání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 42.8148 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
9 | K | 212795111 | Příčné odvodnění mostní opěry z plastových trub DN 160 včetně podkladního betonu, štěrkového obsypu | m | 24.87 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 1.5248 | 37.921 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -929802550
| VV |  | 12,45+12,42 |  | 24.87 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | 273322511 | Základové desky ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 | m3 | 1.722 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 2.4533 | 4.2246 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1152814584
| VV |  | "pod gabiony" 4,095*2*0,17+1*1*0,33 |  | 1.722 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | 273351121 | Zřízení bednění základových desek | m2 | 2.584 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.00247 | 0.0063825 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1896053532
| VV |  | (7,6*0,17)*2 |  | 2.584 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | 273351122 | Odstranění bednění základových desek | m2 | 2.584 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -620605517
15 | K | 273362021 | Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari | t | 0.042 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 1.0628 | 0.044636 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1797687729
16 | K | 275313911 | Základové patky z betonu tř. C 30/37 | m3 | 0.252 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 2.4533 | 0.61823 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1037827535
| VV |  | "betonový blok pro zábradlí" (0,3*0,3*0,7)*4 |  | 0.252 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 25.9158 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
19 | K | 311261111 | Osazování betonových bloků objemu přes 0,06 do 0,10 m3 na MC 25 | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.12846 | 0.51384 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1590930092
| VV |  | "betonový blok pro zábradlí" 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
20 | K | 317321118 | Mostní římsy ze ŽB C 30/37 | m3 | 5.79 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1436236071
| VV |  | "Římsy na porsních zídkách" 0,193*15*2 |  | 5.79 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
21 | K | 317321191 | Příplatek k mostním římsám ze ŽB za betonáž malého rozsahu do 25 m3 | m3 | 5.79 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.04858 | 0.28128 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 323749045
22 | K | 317353121 | Bednění mostních říms všech tvarů - zřízení | m2 | 42.6 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.04174 | 1.7781 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 859803249
| VV |  | 1,42*15*2 |  | 42.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
23 | K | 317353221 | Bednění mostních říms všech tvarů - odstranění | m2 | 42.6 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 2e-05 | 0.000852 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 267914319
24 | K | 317361116 | Výztuž mostních říms z betonářské oceli 10 505 | t | 0.724 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 1.0488 | 0.75931 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1602816611
| VV |  | 0,814-0,09 |  | 0.724 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
25 | K | 326214221 | Zdiva LTM z gabionů svařovaná síť pozinkovaná vyplněná kamenem | m3 | 9.84 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 2.295 | 22.5824 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1321405900
| VV |  | "gabionová křídla" 4*2,46*1 |  | 9.84 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.055016 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
26 | K | 451315124 | Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 12/15 tl do 150 mm | m2 | 141.5 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 144690770
| VV |  | "Pod izolaci" 141,5 |  | 141.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
27 | K | 451476121 | Podkladní vrstva plastbetonová tixotropní první vrstva tl 10 mm | m2 | 1.04 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.02645 | 0.027508 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -490690714
| VV |  | "podlití sloupků zábradlí plastbetonem tl. 0,02 m" 20*0,26*0,2 |  | 1.04 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
28 | K | 451476122 | Podkladní vrstva plastbetonová tixotropní každá další vrstva tl 10 mm | m2 | 1.04 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.02645 | 0.027508 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1955648812
| D | 5 | Komunikace pozemní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 118.1582 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
30 | K | 511501111 | Konstrukční vrstva tělesa železničního spodku ze štěrkodrti | m3 | 60.162 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 1.964 | 118.1582 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1136545526
| P |  | Poznámka k položce: Štěrkodrť frakce 0-32 (Šda) OTP ČD | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "zásyp hutněnou štěrkodrtí" 5,4*7,68+0,9*12,5+0,6*12,4 |  | 60.162 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.41279 |  | 0.45 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
32 | K | 628613233 | Protikorozní ochrana OK mostu III. tř.- základní a podkladní epoxidový, vrchní PU nátěr s metalizací | m2 | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.06696 | 0.40176 | 0.075 | 0.45 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -520525440
33 | M | 15625102 | drát metalizační ZnAl D 3mm | kg | 9.102 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.009102 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1938328473
| VV |  | 6*1,517 'Přepočtené koeficientem množství |  | 9.102 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
34 | K | 634663111 | Výplň dilatačních spar šířky do 10 mm polyuretovou samonivelační hmotou | m | 8.4 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.00023 | 0.001932 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1143719165
| P |  | Poznámka k položce: viz. příloha č. 06 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "smršťovací spáry říms" 0,7*6*2 |  | 8.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
35 | K | 634911112 | Řezání dilatačních spár š 5 mm hl do 20 mm | m | 8.4 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 213701293
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 5.661 |  | 114.5426 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
36 | K | 911121211 | Výroba ocelového zábradli při opravách mostů | m | 6.044 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.00117 | 0.0070715 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1001931465
| VV |  | 3,022*2 |  | 6.044 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
37 | K | 911121311 | Montáž ocelového zábradli při opravách mostů | m | 36.044 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.00058 | 0.020906 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1850925935
| P |  | Poznámka k položce: včetně kotvení | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "nové zábradlí" 6,044 |  | 6.044 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "repasované zábradlí" 15,0+15,0 |  | 30 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 36.044 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
38 | M | 13010560.R | ocel jakosti S235JR | t | 0.148 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -72134800
| VV |  | "vč. prořezu 3%" 0,141 |  | 0.141 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 0,141*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 0.148 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
39 | K | 936942211 | Zhotovení tabulky s letopočtem opravy mostu vložením šablony do bednění | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.00649 | 0.00649 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1141028145
40 | K | 938121111 | Odstranění náletových křovin, dřevin a travnatého porostu ve výškách v okolí říms a křídel | m2 | 110.109 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.0005 | 0.055054 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -310759987
| VV |  | "odstranění náletové vegetace ze zdiva poprsních zdí a křídel a klenby" 7,1+7,5+1,6*9,02+7,1+7,9+1,66*9,02+4,18*9,02+7,0+6,4 |  | 110.109 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
41 | K | 949101112 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2 | m2 | 36 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.00021 | 0.00756 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1359794685
| VV |  | "Lešení pro betonáž říms" 2*12,0*1,5 |  | 36 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
42 | K | 962021112 | Bourání mostních zdí a pilířů z kamene | m3 | 45.75 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.12 | 5.49 | 2.49 | 113.9175 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 219021394
| VV |  | "odbourání kamenných říms a zdiva na poprsních zídkách" (0,07+0,08)*15+(1,7+1,2)*15 |  | 45.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
43 | K | 966075141 | Odstranění kovového zábradlí vcelku | m | 30 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 8e-05 | 0.0024 | 0.018 | 0.54 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1099918587
| VV |  | "odstranění zábradlí na stávajících římsách" 15,0+15,0 |  | 30 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
49 | K | 985331117 | Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 20 mm do cementové aktivované malty včetně vyvrtání otvoru | m | 30 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.00122 | 0.0366 | 0.001 | 0.03 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -545709880
| VV |  | "spřažení stávající poprsní zdi s novými římsami" 60*0,5 |  | 30 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
50 | M | 13021017 | tyč ocelová žebírková jakost BSt 500S (10 505) výztuž do betonu D 20mm | t | 0.09 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 1 | 0.09 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1439339688
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
53 | K | 997211611 | Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu | t | 123.525 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -614384637
| VV |  | "kamené zdivo" ((0,07+0,08)*15+(1,7+1,2)*15)*2,7 |  | 123.525 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
54 | K | 997211511 | Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km | t | 123.525 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2015822507
55 | K | 997211519 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti | t | 988.2 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -751987467
| VV |  | "skládka Úholičky" 123,525*8 |  | 988.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
56 | K | 997013655 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 | t | 123.525 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -844256297
| VV |  | "kamené zdivo" ((0,07+0,08)*15+(1,7+1,2)*15)*2,7 |  | 123.525 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
57 | K | 998212111 | Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m | t | 193.943 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1125131797
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.8201 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 711 | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.4903 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
58 | K | 711411001 | Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné za studena nátěrem penetračním | m2 | 215.8 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1415171331
| VV |  | 8,4*15+42,4+47,4 |  | 215.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
59 | M | 11163150 | lak penetrační asfaltový | t | 0.071 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 1 | 0.071 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 481916079
| VV |  | 215,8*0,00033 'Přepočtené koeficientem množství |  | 0.071 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
60 | K | 711431101 | Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné pásy na sucho AIP nebo tkaninou | m2 | 215.8 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 364390815
61 | M | 62857021.R | pás těžký asfaltový s integrovanou ochrannou vč. spojovacího pásu, schválený systém SŽDC | m2 | 251.515 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.005 | 1.2576 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1271567345
| VV |  | 215,8*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství |  | 251.515 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
62 | K | 711491171 | Provedení doplňků izolace proti vodě na vodorovné ploše z textilií vrstva podkladní | m2 | 215.515 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 427512864
| P |  | Poznámka k položce: podklad izolace | [14 empty] | P | 2
63 | M | 69311084 | geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 700g/m2 | m2 | 226.291 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.0007 | 0.1584 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1389881758
| VV |  | 215,515*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 226.291 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
64 | K | 711491177 | Připevnění doplňků izolace proti vodě nerezovou lištou | m | 30 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.00011 | 0.0033 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1709173481
| VV |  | 2*15,0 |  | 30 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
65 | M | 13756655.R | pásnice nerezová 40/5 - (kotvení izolace) | m | 30.9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 281279362
66 | M | 59030055.R | vrut nerezový se šestihrannou hlavou 10x100mm, včetně hmoždinky | kus | 100 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1967756187
| VV |  | "rozteč 300 mm na 30,0 m" 2*50 |  | 100 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 721 | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.32931 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
67 | K | 721111124 | Montáž potrubí kanalizační kameninové hrdlové s integrovaným spojem DN 200 | m | 7.6 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.00633 | 0.048108 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1045479545
| VV |  | "vyústění drenáže" (3,0+0,8)*2 |  | 7.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
68 | M | 59710676 | trouba kameninová glazovaná DN 200 dl 1,50m spojovací systém F | m | 7.6 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.037 | 0.2812 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -911174876
| D | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.000496 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
69 | K | 783301313 | Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem | m2 | 3.1 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 7e-05 | 0.000217 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -712718613
| VV |  | "oprava PKO stávajícího zábradlí cca 10%" 31,0*0,1 |  | 3.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
70 | K | 783347101 | Krycí jednonásobný polyuretanový nátěr zámečnických konstrukcí | m2 | 3.1 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 9e-05 | 0.000279 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 200863479
| D | M | Práce a dodávky M |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 22-M | Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
71 | K | 220182041 | Položení kabelu do kabelového lože nebo do žlabu | m | 25 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1946962320
| P |  | Poznámka k položce: zpětné uložení | [14 empty] | P | 2
| D | 46-M | Zemní práce při extr.mont.pracích |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
72 | K | 460001030.R | Vytyčení trati kabelového vedení podzemního v terénu volném podél trati | soub | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 390867291
| P |  | Poznámka k položce: | [14 empty] | P | 2
73 | K | 460752111 | Osazení kabelových kanálů do rýhy ze žlabů plastových šířky do 10 cm | m | 20 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1987762926
| P |  | Poznámka k položce: plastový žlab s víkem - vnitř. rozměr 100x100 mm - uložen vlevo od osy koleje | [14 empty] | P | 2
74 | M | 34575010.R | ZEKAN1 (1200x100x100) žlab s víkem | kus | 17 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 1885629794

## 20-13-1-02 - Oprava mostu...
{a486a8f5-ba41-42e2-a366-8e03fc3f3d6a}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Zakázka:
Oprava mostu v km 21,025 trati Kladno - Kralupy nad Vltavou
Objekt:
20-13-1 - Oprava mostu v km 21,025 trati Kladno - Kralupy nad Vltavou_Most a Železniční svršek
Soupis:
20-13-1/02 - Oprava mostu v km 21,025 trati Kladno - Kralupy nad Vltavou_Železniční svršek
| KSO: |  | 821 |  |  | CC-CZ: | 21
| Místo: |  | V polích |  |  | Datum: | 19. 2. 2021
| CZ-CPV: |  | 45000000-7 |  |  | CZ-CPA: | 42
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 70994234
|  | Správa železnic, státní organizace |  |  |  | DIČ: | CZ 70994234
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 45274983
|  | TOP CON SERVIS s.r.o. |  |  |  | DIČ: | CZ45274983
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Zakázka:
Oprava mostu v km 21,025 trati Kladno - Kralupy nad Vltavou
Objekt:
20-13-1 - Oprava mostu v km 21,025 trati Kladno - Kralupy nad Vltavou_Most a Železniční svršek
Soupis:
20-13-1/02 - Oprava mostu v km 21,025 trati Kladno - Kralupy nad Vltavou_Železniční svršek
Místo: |  |  | V polích |  |  | Datum: | 19. 2. 2021
Zadavatel: |  |  | Správa železnic, státní organizace |  |  | Projektant: | TOP CON SERVIS s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 5 - Komunikace pozemní | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Zakázka:
Oprava mostu v km 21,025 trati Kladno - Kralupy nad Vltavou
Objekt:
20-13-1 - Oprava mostu v km 21,025 trati Kladno - Kralupy nad Vltavou_Most a Železniční svršek
Soupis:
20-13-1/02 - Oprava mostu v km 21,025 trati Kladno - Kralupy nad Vltavou_Železniční svršek
Místo: |  |  | V polích |  |  | Datum: | 19. 2. 2021
Zadavatel: |  |  | Správa železnic, státní organizace |  |  | Projektant: | TOP CON SERVIS s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 240.3084 |  | 107.9808 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 240.3084 |  | 107.9808 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 5 | Komunikace pozemní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 186.4089 |  | 106.4668 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 512531111 | Odstranění kolejového lože z kameniva po rozebrání koleje | m3 | 54 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 1.808 | 97.632 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2107528459
2 | K | 525341112 | Demontáž koleje na pražcích betonových soustavy S49 rozdělení d | m | 25 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.35339 | 8.8347 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -495804088
3 | K | 511501255 | Zřízení kolejového lože z drceného kameniva | m3 | 96 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1486194232
4 | M | 58344005 | kamenivo drcené hrubé frakce 32/63 třída BI OTP ČD | t | 172.8 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 1 | 172.8 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -72900253
| VV |  | 96*1,8 'Přepočtené koeficientem množství |  | 172.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
5 | K | 521391121 | Montáž kolejnicových pasů soustavy S49 | m | 25 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -690591525
6 | M | 43765005 | kolejnice tv. 49E1 (S49), třídy R260 | m | 50 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.04939 | 2.4695 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 112269509
7 | M | 595614002.R | Pražec betonový příčný nevystrojený tv. SB 8 P | kus | 41 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.27 | 11.07 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -152896587
8 | M | 31198049 | podložka pryžová pod patu kolejnice S49 183x126x6 | kus | 82 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.00018 | 0.01476 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 412529486
9 | K | 548121123R | Jednotlivý svar kolejnic termitem, plný předehřev, standardní spára, tvar S 49 | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00988 | 0.03952 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 25774406
10 | M | 54653002 | dávka svařovací kolejnice S49 jakost R260 základní spára | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.00377 | 0.01508 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 710003566
11 | K | 591206521.R | Montáž zajišťovací značky včetně sloupku a základu konzolové | kus | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1708666780
12 | M | 40413557.R | Zajišťovací značka konzolová na samostatném sloupku | kus | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2095952662
13 | K | R | Zřízení bezstykové koleje dle předpisu S3/2 | m | 268.4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 115416344
14 | K | 543131132.R | Přesná úprava geometrické polohy koleje všech soustav pražce betonové | m | 0 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1195686817
| P |  | Poznámka k položce: 218,4 m NEOCEŇOVAT! ASP započtena u mostu v km 17,451 | [14 empty] | P | 2
15 | K | 591341002.R | Nátěr traťových značek hektometrovníku | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -688189994
| VV |  | "nátěr stávajícího hektometrovníku" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 53.8996 |  | 1.514 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
16 | K | 914511111 | Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.10941 | 0.21881 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -101490171
| VV |  | "zpětná montáž návěsti - Vlak se blíží k hlavnímu návěstidlu" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
17 | K | 922501117 | Drážní stezka z drti kamenné zhutněné tl 100 mm | m2 | 283.92 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.18907 | 53.6808 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -243651308
| VV |  | 218,4*1,3 |  | 283.92 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
18 | K | 966006123.R | Odstranění značek pro staničení obetonovaných odrazníků - zajišťovací značky | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 1.35 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1277323719
19 | K | 966006132 | Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.082 | 0.164 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -836916475
| VV |  | "demontáž návěsti - Vlak se blíží k hlavnímu návěstidlu"2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
20 | K | 997241521 | Vodorovné přemístění vybouraných hmot do 7 km | t | 14.746 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 666053029
| VV |  | "výzisk. kolejnice předpokl. do ŽST Kralupy" 25*2*0,0494 |  | 2.47 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pražce betonové SB6 předpokl. do ŽST Kralupy" 41*0,293 |  | 12.013 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "bet. patky z návěsti přepodklad recykl. středisko Zájezd" 2*0,125 |  | 0.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pryžové podložky" 41*2*0,000163 |  | 0.013 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 14.746 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
21 | K | 997013813 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 02 03 | t | 0.013 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -712526382
| VV |  | "pryžové podložky" 41*2*0,000163 |  | 0.013 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
22 | K | 997221615 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01 | t | 0.25 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -12166057
| VV |  | "betonové patky z demontáže návěsti" 2*0,125 |  | 0.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
23 | K | 997241532 | Vodorovné přemístění suti do 7 km | t | 174.29 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1715557493
| VV |  | "kolejové lože - přepodklad recykl. středisko Zájezd" 54*1,808 |  | 97.632 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "úprava banketů - předpokl. recykl. středisko Žájezd" 218,4*1,3*0,15*1,8 |  | 76.658 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 174.29 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
24 | K | 997221655 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 | t | 174.29 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1745543495
| VV |  | "výzisk. kolejové lože" 54*1,808 |  | 97.632 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "čištění banketů" 218,4*1,3*0,15*1,8 |  | 76.658 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 174.29 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
25 | K | 998241021 | Přesun hmot pro dráhy kolejové jakéhokoliv rozsahu dopravní vzdálenost do 5000 m | t | 225.636 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1877201920
26 | K | 998241025 | Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní - za každých dalších započatých 1000 m | t | 8036.358 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1275966594
| VV |  | "nové kolejnice - Třinec" 2*25*0,04943*395 |  | 976.243 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "nové betonové pražce SB8 vystrojené - Uherský Ostroh" 41*0,299*305 |  | 3738.995 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "kamenivo fr. 31,5/63" 96*2,035*17 |  | 3321.12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8036.358 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET

## 20-13-2-01 - Oprava mostu...
{8b142ee3-7aee-444a-83c4-1e7b5607edc3}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Zakázka:
Oprava mostu v km 21,025 trati Kladno - Kralupy nad Vltavou
Objekt:
20-13-2 - Oprava mostu v km 21,025 trati Kladno - Kralupy nad Vltavou_VRN a DSPS
Soupis:
20-13-2/01 - Oprava mostu v km 21,025 trati Kladno - Kralupy nad Vltavou_VRN
| KSO: |  | 821 |  |  | CC-CZ: | 21
| Místo: |  | V polích |  |  | Datum: | 19. 2. 2021
| CZ-CPV: |  | 45000000-7 |  |  | CZ-CPA: | 42
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 70994234
|  | Správa železnic, státní organizace |  |  |  | DIČ: | CZ 70994234
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 45274983
|  | TOP CON SERVIS s.r.o. |  |  |  | DIČ: | CZ45274983
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Zakázka:
Oprava mostu v km 21,025 trati Kladno - Kralupy nad Vltavou
Objekt:
20-13-2 - Oprava mostu v km 21,025 trati Kladno - Kralupy nad Vltavou_VRN a DSPS
Soupis:
20-13-2/01 - Oprava mostu v km 21,025 trati Kladno - Kralupy nad Vltavou_VRN
Místo: |  |  | V polích |  |  | Datum: | 19. 2. 2021
Zadavatel: |  |  | Správa železnic, státní organizace |  |  | Projektant: | TOP CON SERVIS s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | [5 empty] | 0
| VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce | [5 empty] | 0
| VRN3 - Zařízení staveniště | [5 empty] | 0
| VRN4 - Inženýrská činnost | [5 empty] | 0
| VRN6 - Územní vlivy | [5 empty] | 0
| VRN7 - Provozní vlivy | [5 empty] | 0
| VRN8 - Přesun stavebních kapacit | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Zakázka:
Oprava mostu v km 21,025 trati Kladno - Kralupy nad Vltavou
Objekt:
20-13-2 - Oprava mostu v km 21,025 trati Kladno - Kralupy nad Vltavou_VRN a DSPS
Soupis:
20-13-2/01 - Oprava mostu v km 21,025 trati Kladno - Kralupy nad Vltavou_VRN
Místo: |  |  | V polích |  |  | Datum: | 19. 2. 2021
Zadavatel: |  |  | Správa železnic, státní organizace |  |  | Projektant: | TOP CON SERVIS s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | VRN1 | Průzkumné, geodetické a projektové práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 012203000 | Geodetické práce při provádění stavby | kpl | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -1349345736
| D | VRN3 | Zařízení staveniště |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
2 | K | 030001000 | Zařízení staveniště | kpl | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -37899369
| P |  | Poznámka k položce: včetně pronájmů pozemků | [14 empty] | P | 2
3 | K | 034002000 | Zabezpečení staveniště | kpl | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 953546417
| P |  | Poznámka k položce: střežení pracoviště mimo pracovní dobu | [14 empty] | P | 2
4 | K | 039002000 | Zrušení zařízení staveniště | kpl | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -1665621243
| P |  | Poznámka k položce: včetně uvedení pozemků do původního stavu | [14 empty] | P | 2
| D | VRN4 | Inženýrská činnost |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
5 | K | 042002000 | Posudky | kpl | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -265666004
| P |  | Poznámka k položce: rozbory odpadů | [14 empty] | P | 2
6 | K | 043002000 | Zkoušky a ostatní měření | kpl | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 2074111839
| P |  | Poznámka k položce: zkoušky pláně | [14 empty] | P | 2
| D | VRN6 | Územní vlivy |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
7 | K | 062002000 | Ztížené dopravní podmínky | kpl | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 588428988
8 | K | 065002000 | Mimostaveništní doprava materiálů a mechanizace | kpl | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -96136693
| P |  | Poznámka k položce: přepravy, které nejsou zakalkulovány v rozpočtu | [14 empty] | P | 2
| D | VRN7 | Provozní vlivy |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
9 | K | 079002000 | Ostatní provozní vlivy | kpl | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 290850050
| D | VRN8 | Přesun stavebních kapacit |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
10 | K | 081002000 | Doprava zaměstnanců | kpl | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -1464925621

## 20-13-2-02 - Oprava mostu...
{c80f2fdb-ba08-4868-9a53-1e63e3796183}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Zakázka:
Oprava mostu v km 21,025 trati Kladno - Kralupy nad Vltavou
Objekt:
20-13-2 - Oprava mostu v km 21,025 trati Kladno - Kralupy nad Vltavou_VRN a DSPS
Soupis:
20-13-2/02 - Oprava mostu v km 21,025 trati Kladno - Kralupy nad Vltavou_DSPS
| KSO: |  | 821 |  |  | CC-CZ: | 21
| Místo: |  | V polích |  |  | Datum: | 19. 2. 2021
| CZ-CPV: |  | 45000000-7 |  |  | CZ-CPA: | 42
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 70994234
|  | Správa železnic, státní organizace |  |  |  | DIČ: | CZ 70994234
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 45274983
|  | TOP CON SERVIS s.r.o. |  |  |  | DIČ: | CZ45274983
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Zakázka:
Oprava mostu v km 21,025 trati Kladno - Kralupy nad Vltavou
Objekt:
20-13-2 - Oprava mostu v km 21,025 trati Kladno - Kralupy nad Vltavou_VRN a DSPS
Soupis:
20-13-2/02 - Oprava mostu v km 21,025 trati Kladno - Kralupy nad Vltavou_DSPS
Místo: |  |  | V polích |  |  | Datum: | 19. 2. 2021
Zadavatel: |  |  | Správa železnic, státní organizace |  |  | Projektant: | TOP CON SERVIS s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | [5 empty] | 0
| VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Zakázka:
Oprava mostu v km 21,025 trati Kladno - Kralupy nad Vltavou
Objekt:
20-13-2 - Oprava mostu v km 21,025 trati Kladno - Kralupy nad Vltavou_VRN a DSPS
Soupis:
20-13-2/02 - Oprava mostu v km 21,025 trati Kladno - Kralupy nad Vltavou_DSPS
Místo: |  |  | V polích |  |  | Datum: | 19. 2. 2021
Zadavatel: |  |  | Správa železnic, státní organizace |  |  | Projektant: | TOP CON SERVIS s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | VRN1 | Průzkumné, geodetické a projektové práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 012303000 | Geodetické práce po výstavbě | kpl | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 302464090
| P |  | Poznámka k položce: DSPS 2x, vč. digitální podoby | [14 empty] | P | 2