Z A D Á V A C Í   D O K U M E N T A C E

TECHNICKÁ ZPRÁVA

## Základní údaje zadavatele

Název akce:            Oprava trati v úseku Noutonice – Podlešín

Trať podle JŘ:	110  Středokluky - Podlešín

TUDU:	074204   Noutonice - Podlešín

Kraj:	Středočeský

Zadavatel:	Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Praha

Partyzánská 24, 170 00 Praha 7

## Obsah a členění zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace – Technická zpráva

## Požadavky a specifikace prací

Popis stávajícího stavu:

V TK Noutonice – Podlešín - Slaný se stávající technický stav trati blíží hranici technických parametrů umožňujících provozování stávajícího provozu. Kolejové lože je zbahnělé a vyžaduje pročištění, zanesené drážní příkopy neumožňují odvedení srážek mimo drážní těleso. Kolejnice ojeté s množstvím defektoskopických vad, upevňovadla (ŽS3) a pryžové podložky nezaručují kvalitní držebnost. Povrchy opravovaných přejezdů jsou ve stavu, který neumožňuje plynulý průjezd. Konstrukce přejezdů je třeba nahradit novými. Nástupiště Kováry je nutné zdemontovat pro práci strojní čističky, při zpětné montáži vložit výplňové desky k zamezení propadu povrchu nástupiště. Na nástupišti Koleč propadává drť z povrchu nástupiště do kolejiště a tvoří nerovnosti, je třeba vložit výplňové desky D3. Nástupiště zast. Želenice bude odtěženo. Při neuskutečnění realizace těchto opravných prací by hrozilo případně zavedení pomalých jízd. Revitalizace ani rekonstrukce trati není v rámci investiční přípravy v nejbližších letech plánována.

## Místo a předmět plnění

Oprava trati v úseku Noutonice – Podlešín

SO 01 - Oprava traťového úseku Noutonice – Zákolany (km 32,340 – 39,200)

- souvislé strojní čištění kolejového lože km 33,000 -38,175

- doplnění kolejové lože kamenivem a úprava profilu

- přesná úprava GPK  km 32,340 – 39,200

- úprava stezek 2250 m2 v km 32,340 – 39,200

- čištění příkopů 3701 m3 v km 32,340 – 39,200

- záměna, výměna a posun kolejnic S49, výměna kol. vložek a vad

- výměna pryžových podložek pod patu kolejnice a ŽS3/ŽS4   11736 ks/ 23472 ks

- výměna pražců dřevěných za užité betonové SB6 v km 35,605-35,710  + poškozené

- svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar sériový tv. S49 162 ks

- umožnění volné dilatace kolejnice bez demontáže nebo montáže upevňovadel s osazením a odstraněním kluzných podložek  12040 m

- oprava BK 6020 m

- demontáž/montáž nástupiště Kováry , při montáži se použijí nové úl. bloky U65 a stávající bloky Tischer  + doplnění nových výplňových desek D3

- montáž pražcových kotev 41ks  km 37,875-37,801

SO 02 - Oprava traťového úseku Zákolany – Podlešín (39,230 – 47,530)

- souvislé strojní čištění kolejového lože km 39,230 – 40,800; 43,900 – 44,380

- doplnění kolejové lože kamenivem a úprava profilu

- výměna kolejového roštu mat. nový , kol. S49, bet. pražce B91S/2  km 44,380 – 47,530

- demontáž kolejového roštu na úložišti 3,150 km z km 44,380 – 47,530

- zřízení nového kol. lože 5355 m3 v km 44,380 – 47,530

- přesná úprava GPK  km 39,230 – 47,530

- úprava stezek 5800 m2  v km 39,230 – 47,530

- čištění příkopů 5298 m3 v km 39,230 – 47,530

- záměna, výměna a posun kolejnic S49, výměna kol.vložek a odstranění vad

- výměna pryžových podložek pod patu kolejnice a ŽS3/ŽS4   3652ks/7304ks

- výměna pražců dřevěných za užité betonové SB6 vystrojené v km 39,570-39,750  + poškozené a výměna „tupláků“

- oprava rozdělení pražců užitými vystrojenými pražci SB6 v km 39,375-39,570; 39,750-40,000 z „c“ na „d“

- svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar sériový tv. S49 84 ks

- umožnění volné dilatace kolejnice bez demontáže nebo montáže upevňovadel s osazením a odstraněním kluzných podložek  6300 m

- oprava BK 3150 m

-   Koleč – oprava povrchu nástupiště – vložení výplňových desek D3

SO 03  Přejezdy

0001 Noutonice - Zákolany

01 - Přejezd P2253 S

světelná PZZ, vybaven PZS 3 SNI s úplnými závislostmi, bez závor, bez pozitivního signálu

- oprava betonové přejezdové konstrukce

- vnitřní panely budou nové betonové

- vnější konstrukce bude nová betonová navazující na živičnou vozovku

- výměna kolejnic S49

- výměna pražců za betonové, výměna kol.lože

02 - Přejezd P2254 S

světelná PZZ, vybaven PZS 3 SBI s úplnými závislostmi, bez závor, s pozitivním signálem

- oprava betonové přejezdové konstrukce

- vnitřní panely budou nové betonové

- vnější konstrukce bude nová betonová navazující na živičnou vozovku

- výměna kolejnic S49

- výměna pražců za betonové, výměna kol.lože

03 - Přejezd P2255 T km 37,788 v SČ

světelná PZZ, vybaven PZS 3 SBI s úplnými závislostmi, bez závor, s pozitivním signálem

- oprava betonové přejezdové konstrukce

- vnitřní panely budou nové betonové

- vnější konstrukce bude nová betonová navazující na živičnou vozovku

- výměna kolejnic S49

- výměna pražců za betonové, čištění kol. lože

04 - Přejezd P2256 D+M v km 38,081 v SČ

světelná PZZ, vybaven PZS 3 SBI s úplnými závislostmi, bez závor, s pozitivním signálem

- D+M přejezdové konstrukce

- vnitřní a vnější panely jsou betonové

- vnější konstrukce bude betonová navazující na živičnou vozovku

- výměna kolejnic S49

- výměna pražců za betonové, čištění kol. lože

0002 Zákolany - Podlešín

05 - Přejezd P2257 S

světelná PZZ, vybaven PZS 3 SBI s úplnými závislostmi, bez závor, s pozitivním signálem

- oprava betonové přejezdové konstrukce

- vnitřní panely budou nové betonové

- vnější konstrukce bude nová betonová navazující na živičnou vozovku

- výměna kolejnic S49

- výměna pražců za betonové, výměna kol.lože

06 - Přejezd P2261 S v km 43,804

světelná PZZ, vybaven PZS 3 ZBI s úplnými závislostmi, se závorami, s pozitivním signálem

- oprava betonové přejezdové konstrukce

- vnitřní panely budou nové betonové

- vnější konstrukce bude nová betonová navazující na živičnou vozovku

- výměna kolejnic S49

- výměna pražců za betonové, výměna kol.lože

07 - Přejezd P2262 S v SČ

světelná PZZ, vybaven PZS 3 ZBI s úplnými závislostmi, se závorami, s pozitivním signálem

- oprava betonové přejezdové konstrukce

- vnitřní panely budou nové betonové

- vnější konstrukce bude nová betonová navazující na živičnou vozovku

- výměna kolejnic S49

- výměna pražců za betonové, výměna kol.lože

SO 04 VRN

Zhotovitel provede:

- Geodetické práce před opravou

- Geodetické práce v průběhu

- Geodetické práce Kontrola PPK při směrové a výškové úpravě koleje zaměřením APK trať jednokolejná

- Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců

- Zařízení a vybavení staveniště pronájem ploch

Ostatní

Soupis dodávek materiálu:

Materiál a jeho soupis je uveden v ZTP v bodě 4.3

Požadavek na využití délky výlukového času:

Předběžné termíny výluk jsou uvedeny v ZTP v bodě 5.1.1

Požadavky na splnění stavebních odchylek pro převzetí prací:

- V souladu a dle ČSN 73 6360-2 a TPK 2000 v platné změně.