### Opravná a údržbová akce ST Zlín:

# Oprava trati v úseku Valašská Polanka - Horní Lideč

### Technická zpráva

Olomouc, 17. března 2021

## Identifikační údaje

### Objednatel:

Správa železnic, státní organizace,

IČ: 709 94 234,

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

Oblastní ředitelství Olomouc,

Správa tratí Zlín,

se sídlem Olomouc, Nerudova 1, PSČ 779 00

### Zakázka:

Oprava trati v úseku Valašská Polanka - Horní Lideč

PA 633200043

A 25

### Místo plnění zakázky:

Obvod ST Zlín:

- TO Horní Lideč

  - TU Valašská Polanka - Horní Lideč

    - Kolej č. 1  - Km 23,005 – 24,860

    - Kolej č. 2  - km 23,070 – 26,725

### Termín plnění zakázky:

Výluka:

- 2.TK a výluka napětí TV Horní Lideč-Val. Polanka; 23.8. - 11.9.2021 = 20N

- 1.TK a výluka napětí TV Horní Lideč – Val. Polanka  a

výluka spínací stanice Lidečko 12.9. - 30.9.2021 = 19N

## Místní popis

Celostátní dvoukolejná elektrizovaná trať Střelná st. hranice – Hranice na Moravě zahrnutá do sítě TEN-T. Traťová rychlost v dotčeném úseku 80 km/h. Poslední obnova provedena v 80. letech.

## SO 01 – Čištění kolejového lože - 2. kolej - Lužná u Vsetína

## Stávající stav

#### Železniční svršek:

Kolejnice tv. S49, dřevěné pražce a betonové pražce SB6, žebrové podkladnice, svěrky ŽS4. V místech se zaneseným KL dochází k pravidelnému rozpadu GPK a vzniku blátivých míst.

#### Železniční spodek:

V úseku se nachází zanesené příkopy naplněné vodou, v km 26,486 - 26,840.

V km 26,070 – 26,150 se nachází bývalé výsypky štěrkových zbytků z předchozích čištění KL, které mají vliv na vznik blátivých míst.

V celém úseku jsou pak svahy zemního tělesa porosteny náletovou vegetací, především pak křovinami a nízkými stromy.

### Nový stav

#### Souvislé strojní čištění KL:

V traťové koleji č. 2 bude provedeno strojní čištění KL. Odpad z celého úseku bude odvezen a uložen na pozemek správy železnic v  km 23,5 u koleje č.2. KL bude doplněno novým kamenivem min tř. BI. Předpokládá se, že bude potřeba doplnit 1/3 čištěného objemu kameniva.

Čistění KL strojně:

- km 25,985 – 26,725 	– betonové pražce rozdělení „e“	délka 	740 m

Celkem délka čištění KL:						740 m

Zahloubení těžícího zařízení:

- km 26,725		– 	započetí práce SČ

V oblasti nástupiště km 26,277 – 26,417 dojde k bočnímu odsunutí koleje pro průjezd SČ.

Odpad ze SČ bude uložen v  km 23,500 u koleje č.2 na pozemky Správy železnic .

#### Oprava GPK metodou přesnou:

Po provedení čištění KL bude v úsecích čištění KL doplněno kamenivo, bude opravena GPK a bude upraven tvar KL do předepsaného tvaru včetně případného rozšíření profilu KL v obloucích. Úprava GPK bude probíhat podle zaměřeného projektu APK a zajišťovacích značek. V km 25,985 dojde pro umožnění podbíjení ASP k dočasné demontáži pojistných úhelníků před mostem.

Oprava GPK metodou přesnou pomocí ASP:

- km 25,985 – 26,785	– betonové pražce rozdělení „e“	délka 	0,800 km

Pozn. položka Souvislé čištění KL strojně obsahuje i úpravu GPK, proto je v soupisu prací uvedena pouze výměra výběhů podbíjení před a za úseky strojního čištění KL.

#### Úprava drážního tělesa:

V km 26,070 – 26,150 dojde k odtěžení starých štěrkových zbytků uložených na svahu. Vytěžený materiál bude odvezen a uložen v km 23,500.

V celém úseku čištění KL bude upraven sklon a povrch drážní stezky a tvar koruny zemního tělesa tak, aby byl zajištěn přirozený odtok vody z KL.

#### Demontáž nástupiště pro umožnění průjezdu SČ:

Nástupiště v km 26,277 – 26,485 je tvořeno z nástupištních desek typu SUDOP z roku 1980 uložených na tvárnicích Tisher v délce 208 metrů. Z důvodu projetí SČ je nutné demontovat panely SUDOP. V délce 140 metrů (km 26,277 – 26,417) dojde k demontáži panelů SUDOP, v délce 68metrů (v km 26,417 – 26,488) dojde k úplnému zrušení nástupiště.

Pro provedení strojního čištění dojde k montáži nových konzolových desek „KS 145Z“ na stávající tvárnice Tisher, a to  v km 26,277-26,417 v délce 140 metrů.

Použité desky budou převezeny do zastávky Lidečko, vytřízeny, dobré desky budou použity na opravu nástupiště v zastávce Lidečko.

#### Likvidace vegetace na svazích:

Před započetím oprav bude zlikvidována vegetace v okolí geodetických značek a v prostorech rozhledů pro umožnění geodetických prací. Následně budou strojně vysečeny svahy drážního tělesa u koleje č. 2 porostlé převážně nízkými křovinami.

#### Zařízení SEE a SSZT

Před započetím prací SČ a ASP budou odmontována všechna zařízení SSZT a SEE, která budou po ukončení prací opět namontována na původní místo, zprovozněna a pokud to zařízení vyžadují, tak přezkoušena. Kabely jdoucí pod kolejnicemi podél pražců budou k těmto pražcům přichycena, aby nedošlo k poškození kabelů při následné práci ASP.

Demontáže, montáže a zprovoznění zařízení:

- km 25,985 – 26,985	– 	16 ks ukolejnění

- km 26,260		–	2 ks LIS se stykovým transformátorem

## SO 02 – Čištění kolejového lože - 2. kolej - Lidečko

## Stávající stav

#### Železniční svršek:

Kolejnice tv. S49, dřevěné pražce a betonové pražce SB6, žebrové podkladnice, svěrky ŽS4. V místech se zaneseným KL dochází k pravidelnému rozpadu GPK a vzniku blátivých míst.

#### Železniční spodek:

V úseku se nachází zanesené příkopy naplněné vodou, v km 24,200 – 24,800.

V km 24,300 – 24,800 se na svahu nachází bývalé výsypky štěrkových zbytků z předchozích čištění KL, které mají vliv na vznik blátivých míst.

V celém úseku jsou pak svahy zemního tělesa porosteny náletovou vegetací, především pak křovinami a nízkými stromy.

### Nový stav

#### Souvislé strojní čištění KL:

V traťové koleji č. 2 bude provedeno strojní čištění KL. Odpad z celého úseku bude odvezen a uložen na pozemek správy železnic v  km 23,5 u koleje č.2. KL bude doplněno novým kamenivem min tř. BI. Předpokládá se, že bude potřeba doplnit 1/3 čištěného objemu kameniva.

Čistění KL strojně:

- km 23,570 – 23,800 	– betonové pražce, rozdělení „e“	délka 	0,230 km

- km 23,800 – 24,135 	– dřevěné pražce, rozdělení „e“	délka 	0,335 km

- km 24,135 – 24,795 	– betonové pražce, rozdělení „e“	délka 	0,660 km

Celkem délka čištění KL:						1225 m

Zahloubení těžícího zařízení:

- km 24,795		– 	započetí práce SČ

V oblasti nástupiště km 23,924 – 24,064 dojde k bočnímu odsunutí koleje pro průjezd SČ.

Odpad ze SČ bude uložen v  km 23,500 u koleje č.2 na pozemky Správy železnic .

#### Oprava GPK metodou přesnou:

Po provedení čištění KL bude v úsecích čištění KL doplněno kamenivo, bude opravena GPK a bude upraven tvar KL do předepsaného tvaru včetně případného rozšíření profilu KL v obloucích. Úprava GPK bude probíhat podle zaměřeného projektu APK a zajišťovacích značek.

Oprava GPK metodou přesnou pomocí ASP:

- km 23,520 – 23,800	– betonové pražce rozdělení „e“	délka 	0,280 km

- km 23,800 – 24,135	– dřevěné pražce rozdělení „e“		délka 	0,335 km

- km 24,135 – 24,845	– betonové pražce rozdělení „e“	délka 	0,710 km

Celkem délka GPK metodou přesnou pomocí ASP:			1325 m

Pozn. položka Souvislé čištění KL strojně obsahuje i úpravu GPK, proto je v soupisu prací uvedena pouze výměra výběhů podbíjení před a za úseky strojního čištění KL.

#### Úprava drážního tělesa:

V km 24,300 – 24,800  dojde k odtěžení starých štěrkových zbytků uložených na svahu. Vytěžený materiál bude odvezen a uložen v km 23,500.

V celém úseku čištění KL bude upraven sklon a povrch drážní stezky a tvar koruny zemního tělesa tak, aby byl zajištěn přirozený odtok vody z KL.

#### Demontáž nástupiště pro umožnění průjezdu SČ:

Nástupiště v km 23,924 - 24,134 je tvořeno z nástupištních desek typu SUDOP z roku 1980 uložených na tvárnicích Tisher v délce 210 metrů. Z důvodu projetí SČ je nutné demontovat panely SUDOP. V délce 140 metrů (km 23,924 – 24,064) dojde k demontáži panelů SUDOP, v délce 70metrů (v km 24,064 – 24,134) dojde k úplnému zrušení nástupiště. Desky budou vytřízeny, bude vybráno 140 kusů desek v nejlepším stavu pro zpětnou montáž, v případě potřeby budou použity desky dovezené ze zastávky Lužná.

Pro provedení strojního čištění dojde k montáži původních konzolových desek „K 150“ na stávající tvárnice Tisher, a to  v km 23,924 – 24,064 v délce 140 metrů.

#### Likvidace vegetace na svazích:

Před započetím oprav bude zlikvidována vegetace v okolí geodetických značek a v prostorech rozhledů pro umožnění geodetických prací. Následně budou strojně vysečeny svahy drážního tělesa u koleje č. 2 porostlé převážně nízkými křovinami.

#### Zařízení SEE a SSZT

Před započetím prací SČ a ASP budou odmontována všechna zařízení SSZT a SEE, která budou po ukončení prací opět namontována na původní místo, zprovozněna a pokud to zařízení vyžadují, tak přezkoušena. Kabely jdoucí pod kolejnicemi podél pražců budou k těmto pražcům přichycena, aby nedošlo k poškození kabelů při následné práci ASP.

Demontáže, montáže a zprovoznění zařízení:

- km 23,520  - 24,845	– 	30 ks ukolejnění

- km 23,660; 24,810	–	4ks LIS se stykovým transformátorem

Vzhledem k návaznosti prací na 2. koleji v jedné výluce jsou započítány přepravy strojů pro oba stavební objekty ve stavebním objektu SO01.

## SO 03 – Čištění kolejového lože - 1. kolej - Lidečko

## Stávající stav

#### Železniční svršek:

Kolejnice tv. S49, dřevěné pražce a betonové pražce SB6, žebrové podkladnice, svěrky ŽS4. V místech se zaneseným KL dochází k pravidelnému rozpadu GPK a vzniku blátivých míst.

#### Železniční spodek:

V úseku se nachází zanesené příkopy naplněné vodou, v km 24,400 – 24,600.

V km 24,400 – 24,600 se na svahu nachází bývalé výsypky štěrkových zbytků z předchozích čištění KL, které mají vliv na vznik blátivých míst.

V celém úseku jsou pak svahy zemního tělesa porosteny náletovou vegetací, především pak křovinami a nízkými stromy.

### Nový stav

#### Souvislé strojní čištění KL:

V traťové koleji č. 1 bude provedeno strojní čištění KL. Odpad z celého úseku bude odvezen a uložen na pozemek správy železnic v  km 23,5 u koleje č.2. KL bude doplněno novým kamenivem min tř. BI. Předpokládá se, že bude potřeba doplnit 1/3 čištěného objemu kameniva.

Čistění KL strojně:

- km 23,570 – 24,070 	– dřevěné pražce, rozdělení „e“	délka 	0,500 km

- km 24,070– 24,810 	– betonové pražce, rozdělení „e“	délka 	0,740 km

Celkem délka čištění KL:						1240 m

Zahloubení těžícího zařízení:

- km 24,810		– 	započetí práce SČ

#### Demontáž nástupiště pro umožnění průjezdu SČ:

Nástupiště v km 23,857 - 24,062 je tvořeno z nástupištních desek typu SUDOP z roku 1980 uložených na tvárnicích Tisher v délce 205 metrů. Z důvodu projetí SČ je nutné demontovat panely SUDOP. V délce 140 metrů (km 23,857 – 23,997) dojde k demontáži panelů SUDOP, v délce 65 metrů (v km 23,997 – 24,062) dojde k úplnému zrušení nástupiště. Desky budou vytřízeny, bude vybráno 140 kusů desek v nejlepším stavu pro zpětnou montáž, v případě potřeby budou použity desky dovezené ze zastávky Lužná.

Pro provedení strojního čištění dojde k montáži původních konzolových desek „K 150“ na stávající tvárnice Tisher, a to km 23,857 – 23,997 v délce 140 metrů.

#### Oprava GPK metodou přesnou:

Po provedení čištění KL bude v úsecích čištění KL doplněno kamenivo, bude opravena GPK a bude upraven tvar KL do předepsaného tvaru včetně případného rozšíření profilu KL v obloucích. Úprava GPK bude probíhat podle zaměřeného projektu APK a zajišťovacích značek. V km 25,985 dojde pro umožnění podbíjení ASP k dočasné demontáži pojistných úhelníků před mostem.

Oprava GPK metodou přesnou pomocí ASP:

- km 23,520 – 24,070	– dřevěné pražce rozdělení „e“		délka 	0,550 km

- km 24,070 – 24,860	– betonové pražce rozdělení „e“	délka 	0,790 km

Celkem oprava GPK:							1,340 km

Pozn. položka Souvislé čištění KL strojně obsahuje i úpravu GPK, proto je v soupisu prací uvedena pouze výměra výběhů podbíjení před a za úseky strojního čištění KL.

#### Úprava drážního tělesa:

Odpad ze SČ bude uložen v  km 23,600 - 23,700 u koleje č.1 na pozemky Správy železnic .

V km  24,400 – 24,600 dojde k odtěžení starých štěrkových zbytků uložených na svahu. Vytěžený materiál bude odvezen a uložen v km 23,600 – 23,700.

V celém úseku čištění KL bude upraven sklon a povrch drážní stezky a tvar koruny zemního tělesa tak, aby byl zajištěn přirozený odtok vody z KL.

#### Likvidace vegetace na svazích:

Před započetím oprav bude zlikvidována vegetace v okolí geodetických značek a v prostorech rozhledů pro umožnění geodetických prací. Následně budou strojně vysečeny svahy drážního tělesa u koleje č. 1 porostlé převážně nízkými křovinami.

#### Zařízení SEE a SSZT

Před započetím prací SČ a ASP budou odmontována všechna zařízení SSZT a SEE, která budou po ukončení prací opět namontována na původní místo, zprovozněna a pokud to zařízení vyžadují, tak přezkoušena. Kabely jdoucí pod kolejnicemi podél pražců budou k těmto pražcům přichycena, aby nedošlo k poškození kabelů při následné práci ASP.

Demontáže, montáže a zprovoznění zařízení:

- km 23,450 – 24,860	31 ks 	ukolejnění

- km 24,795		  2 ks 	LIS se stykovým transformátorem spínací stanice Lidečko

- km 23,660		  2 ks 	LIS se stykovým transformátorem

## SO 04 – Souvislá výměna kolejnic kol. č. 1 a č. 2

## Stávající stav

#### Železniční svršek:

Kolejnice tv. S49, betonové pražce SB6, žebrové podkladnice, svěrky ŽS4.

### Nový stav

#### Souvislá výměna kolejnic:

V  traťové koleji č. 1 a č. 2 budou v obou kolejnicových pasech vyměněny kolejnice tv. 49E1 za nové dodané v délkách 75 m.

Svařování kolejnic do dlouhých kolejnicových pasů proběhne technologií stykového svařování s odtavením. Následně proběhne zřízení BK.

Užité kolejnice budou děleny na délky cca 25 metrů.

Souvislá výměna kolejnic:

Kolej č. 1:

- km 23,005 – 23,530 	– betonové pražce rozdělení „e“	délka 	525 m

Kolej č. 2:

- km 23,070 – 23,595 	– betonové pražce rozdělení „e“	délka 	525 m

Celkem délka souvislé výměny kolejnic:				1050 m

#### Vyvezení kolejnic

Zhotovitel zajistí vyvezení a složení 42 ks kolejnicových pásů v délkách 75 metrů ze stanice Horní Lideč a jejich složení na trati.

#### Oprava GPK metodou přesnou:

Po provedení čištění KL bude v úsecích čištění KL doplněno kamenivo, bude opravena GPK a bude upraven tvar KL do předepsaného tvaru včetně případného rozšíření profilu KL v obloucích. Úprava GPK bude probíhat podle zaměřeného projektu APK a zajišťovacích značek v km dle požadavku VPI.

Oprava GPK metodou přesnou v celkové délce					2,000 km

#### Zařízení SEE a SSZT

Před započetím prací SČ a ASP budou odmontována všechna zařízení SSZT a SEE, která budou po ukončení prací opět namontována na původní místo, zprovozněna a pokud to zařízení vyžadují, tak přezkoušena. Kabely jdoucí pod kolejnicemi podél pražců budou k těmto pražcům přichycena, aby nedošlo k poškození kabelů při následné práci ASP.

Demontáže, montáže a zprovoznění zařízení:

- km 22,975 – 23,500	– 	22 ks ukolejnění trakčních stožárů v 1. a 2. koleji

Přeprava strojů:

Vzhledem k návaznosti prací se ve výluce koleje č.1 použijí stroje (např. ASP, PUŠL, HMS..), jejíž doprava je kalkulována v SO03 a SO04 dle potřeby navzájem pro stavební objekty:  SO03 a pro SO04.

Vzhledem k návaznosti prací se ve výluce koleje č.2 použijí stroje (např. ASP, PUŠL, HMS..), jejíž doprava je kalkulována v SO01 a SO04 dle potřeby pro stavební objekty:  SO01, SO02 a pro SO04.

### Rozsah prací a rozpis materiálu

Rozsah prací a materiálu včetně výpočtu ve výkazu výměr je uveden v Soupisu prací a materiálu.

## VON – Vedlejší a ostatní náklady

VON jsou v soupisu prací a materiálu uvedeny jako zvláštní díl a zadávají se společně pro celou zakázku. VON obsahují položky pro ocenění geodetických prací, zaměření APK, zjištění míry kontaminace kameniva, náklady na zařízení staveniště, střežení pracovního místa, příplatky ke mzdám zaměstnanců a další nutné provozní náklady.

U položek, které jsou zadávány procentuálně, se zadává jednotková cena jako % a množství jako základna pro výpočet, což je u většiny položek nabídková cena uchazeče za dotčené práce (z čeho se základna pro výpočet skládá je popsáno v poznámce položky).

Z tohoto důvodu není objednatel schopen zadat do soupisu množství (základnu pro výpočet). Proto uchazeč vyplňuje jak jednotkovou cenu (%) tak i množství (základnu pro výpočet).

Pozn.: soupis prací a materiálu počítá jednotkovou cenu 1,00 jako 100%.

## Poznámky

U přepravy většího množství kameniva je uvažováno přepravy po železnici železničním dopravcem za použití výsypných vozů naložených přímo v kamenolomu bez kalkulování zpáteční cesty. Proto je použita položka Doprava jednosměrná.

Rozhodující a závazné výměry prací a dodávek materiálu jsou uvedeny v soupisu prací a materiálu. Technická zpráva obsahuje pouze přehled nejdůležitějších prací. Ceny uvedené v soupisu prací a materiálu u materiálu dodávaného objednatelem označené jako firemní cena jsou zjištěny jako aktuální cena materiálu na stavech TO a ve střediscích svrškového materiálu.

### Koordinace s ostatními probíhajícími opravami

V dotčeném úseku nejsou plánovány žádné větší opravné ani investiční akce. Práce je nutné koordinovat s probíhajícími údržbovými pracemi.

### Plánované výluky

Srpen - Září 2021

### Zhotovitel zajistí a dodá

- Veškeré práce, materiál a přepravy uvedené v soupisu prací a materiálu.

- Dodá při konečné předávce datové výstupy ASP pro kontrolu dosažených posunů a zdvihů koleje.

- Dodá protokol o rovinatosti svarů u nových kolejnic dle TKP kap. 8.6.1 a u užitých kolejnic dle přípisu č. j. 43142/2017 – SŽDC-O13 ze dne 27. 10. 2017. Geometrie svarů musí být přeměřena schválenými měřidly a musí být doloženo grafickým záznamem nebo v zápisu o měření.

- Technologické postupy výlukových prací dle Pokynu generálního ředitele č. 17 „Hospodárné využívání výlukových časů při opravných a údržbových pracích na železničních drahách ve správě Správy železniční dopravní cesty, státní organizace“, č. j. S3583/2013-TÚDC ze dne 1. října 2013.

### Objednatel dodá

- Seznam vlastníků kabelových tras a inženýrských sítí.

- Dodá přehled a plán výluk

- Položky označené v soupisu prací a materiálu jako dodávka Správy železnic:

  - Kolejnice 49E1 v délkách 75 metrů 		28 ks

Pozn.: Celková cena materiálu dodávaného objednatelem (v soupisu prací a materiálu označen jako dodávka SŽ) je 2 012 360,00 Kč. Tento materiál nebude započítáván zhotovitelem do nákladů stavby a nebude fakturován.

### Další požadavky objednatele

- Při provádění výkopových prací je třeba dbát na to, aby nebyla poškozena jiná podzemní zařízení. Před započetím výkopových prací proto investor nebo zhotovitel zajistí vytýčení stávajících podzemních inženýrských sítí v místě stavby. Bez tohoto vytýčení nesmí stavební organizace zahájit výkopové práce.

- Objednatel předpokládá dodávku kameniva převážně z kamenolomu splňující TKP, který je nejblíže k pracovnímu místu. V případě využití vzdálenějšího kamenolomu žádá objednatel o zdůvodnění a informování minimálně 7 dní před plánovaným datem dodání na stavbu. V případě, že dodávka kameniva bude prováděna jinou cestou, než nejkratší možnou, musí zhotovitel o této skutečnosti informovat objednatele před uskutečněním cesty a náležitě zdůvodnit, případně doložit podklady, pro tuto skutečnost. Pokud nebudou dodrženy výše popsané podmínky, objednatel si vyhrazuje právo, aby zmíněné dodávky kameniva byly účtovány dle jejich nejkratší možné cesty.

- Nejdelší možná účtovatelná přeprava mechanizace na místo prováděných prací je 200 km.

- Poplatek za použití dopravní cesty je započítán v rozpočtových položkách za přepravu.

- Ocelový šrot a veškerý vyzískaný materiál bude protokolárně předán pověřené osobě správce tratí.

- V průběhu prací bude přítomen subjekt zajišťující po celou dobu potřebné geodetické práce.

- Objednatel požaduje vzhledem k délce výluk použití min. dvou dvoucestných bagrů.

- Vice viz. Zvláštní a Všeobecné technické podmínky.

### Fotodokumentace