## 2021
Příloha 9
Harmonogram komplexních prohlídek sdělovacích a zabezpečovacích zařízení 2021
Přejezdová zab.zař.
P.č. | KM | UMÍSTĚNÍ | TYP | Platnost | PZ | Plán
1 | 14.557 | Trať. úsek Zlín-střed - Lípa n.D. (Příluky) | AŽD 71 bez závor | 2021-01-14 | PZ 1244/01-E.43 | I.
2 | 20.195 | žst.Třebětice (A4) | AŽD 71 bez závor | 2021-01-27 | PZ 1899/96-E.43 | I.
3 | 42.1 | Trať. úsek N. Malín - Šumperk | AŽD 71 bez závor | 2021-02-09 | PZ 0289/96-E.41 | I.
4 | 43.49 | žst Šumperk | AŽD 71 bez závor | 2021-02-15 | PZ 1632/96-E.41 | I.
5 | 44.526 | žst Šumperk | AŽD 71 bez závor | 2021-02-09 | PZ 1633/96-E.41 | I.
6 | 8.773 | Trať. úsek M.Údolí - V.Bystřice | AŽD 71 bez závor | 2021-02-01 | PZ 9001/96-E.41 | I.
7 | 17.872 | Trať. úsek H.Voda - Hlubočky | AŽD 71 bez závor | 2021-02-01 | PZ 9004/96-E.41 | I.
8 | 199.418 | Žst. Grygov | PZZ-EA se závorami | 2021-03-01 | PZ 1019/06 -E.41 | II.
9 | 160.859 | žst. Tlumačov ("L") | PZZ-EA se závorami | 2021-03-03 | PZ 1256/01-E.43 | II.
10 | 161.657 | žst. Tlumačov ("K") | PZZ-EA se závorami | 2021-03-03 | PZ 1255/01-E.43 | II.
11 | 55.178 | Trať. úsek Bludov - Ruda n. M. | PZZ-RE bez závor | 2021-09-30 | PZ 2307/17-E.41 | IX.
12 | 68.291 | Trať. úsek Bohdíkov - Hanušovice | PZZ-RE bez závor | 2021-11-29 | PZ 2312/17-E.41 | XI.
13 | 6.315 | Trať. úsek Olomouc N. Ulice - Olomouc Řepčín | AŽD 71 bez závor | 2021-04-14 | PZ 1235/96-E.41 | IV.
14 | 7.482 | Trať. úsek Olomouc Řepčín - Horka n.M. | AŽD 71 bez závor | 2021-04-14 | PZ 1236/96-E.41 | IV.
15 | 1.438 | Trať. úsek Litovel předm. - Chudobín | PZZ-RE bez závor | 2021-04-17 | PZ 1009/06-E.41 | IV.
16 | 1.637 | Trať. úsek Litovel předm. - Chudobín | PZZ-RE bez závor | 2021-04-17 | PZ 1010/06-E.41 | IV.
17 | 46.313 | Trať. úsek Kunovice-L. - Osíčko (Rajnochovice u Mlýna) | PZZ-RE se závorami | 2021-04-21 | PZ 0872/11-E.43 | IV.
18 | 46.876 | Trať. úsek Kunovice-L. - Osíčko (Rajnochovice místní) | PZZ-RE se závorami | 2021-04-21 | PZ 0871/11-E.43 | IV.
19 | 1.554 | Trať. úsek Červenka - Litovel | PZZ-RE se závorami | 2021-10-14 | PZ 2344/16-E.41 | IV.
20 | 10.513 | Trať. úsek Myslechovice - Senice na Hané | AŽD 71 bez závor | 2021-05-05 | PZ 1290/01-E.41 | IV.
21 | 0.645 | Trať. úsek Mikulovice - Zlaté Hory | PZZ-RE bez závor | 2021-05-25 | PZ 0882/11-E.41 | V.
22 | 1,651 a 0,479 | Trať. Úsek Olomouc - Velká Bystřice | PZZ-EA se závorami | 2021-05-30 | PZ 1591/17-E.41 | V.
23 | 199.554 | žst.Lipník n.B. | PZZ-RE se závorami | 2021-06-05 | PZ 1819/01-E.41 | V.
24 | 142.85 | Trať. úsek Slavičín - Bojkovice (Slavičín) | PZZ-RE s pol.závorami | 2021-06-02 | PZ 218/06-E.43 | V.
25 | 102.54 | Trať. úsek Olomouc - Bohuňovice | PZZ-EA se závorami | 2021-06-06 | PZ 1536/16-E.41 | VI.
26 | 102.821 | Trať. úsek Olomouc - Bohuňovice | PZZ-EA bez závor | 2021-06-06 | PZ 1535/16-E.41 | VI.
27 | 4.789 | Trať. úsek Otrokovice - Malenovice (Tečovice) | PZZ-RE se závorami | 2021-06-14 | PZ 222/06-E.43 | VI.
28 | 5.135 | žst. Malenovice I | AŽD 71 bez závor | 2021-06-14 | PZ 221/06-E.43 | VI.
29 | 3.86 | Trať. úsek Zborovice - Kroměříž (Vážany) | PZZ-RE se závorami | 2021-06-21 | PZ 1026/06-E.43 | VI.
30 | 1.223 | žst. Olomouc hl. n. | PZZ-RE se závorami | 2021-06-06 | PZ 1035/06-E.41 | VI.
31 | 132.661 | žst. Nedakonice | PZZ-EA se závorami | 2021-07-07 | PZ 1831/01-E.43 | VI.
32 | 129.656 | Trať. úsek Nedakonice - Moravský Písek (Salajka) | PZZ-EA se závorami | 2021-07-10 | PZ 1832/01-E.43 | VI.
33 | 7.956 | Trať. úsek Hustopeče n. B. - Hranice na Mor. město | PZZ-RE se závorami | 2021-07-15 | PZ 1533/17-E.41 | VII.
34 | 12.964 | Trať. úsek Hustopeče n. B. - Hranice na Mor. město | PZZ-RE se závorami | 2021-07-15 | PZ 1534/17-E.41 | VII.
35 | 23.373 | Trať. úsek Troubelice - Libina | AŽD 71 bez závor | 2021-07-21 | PZ 1842/01-E.41 | VI.
36 | 19.97 | Žst. Velká Kraš | AŽD 71 bez závor | 2021-08-05 | PZ 1847/01-E.41 | VII.
37 | 191.698 | Žst. Brodek u Př. | PZZ-EA se závorami | 2021-08-31 | PZ 1070/06-E.41 | VIII.
38 | 49.079 | Trať. úsek Mikulovice - st. hranice | AŽD 71 bez závor | 2021-09-05 | PZ 1855/01-E.41 | VIII.
39 | 10.514 | Trať. úsek Hulín - Kroměříž (Dolní zahrady) | AŽD 71 se závorami | 2021-08-25 | PZ 9413/96-E.42 | VIII.
40 | 62.635 | Trať. úsek Valašské Meziříčí - Hostašovice (A0) | PZZ-RE bez závor | 2021-09-15 | PZ 256/06-E.43 | VIII.
41 | 9.75 | Trať. úsek Vsetín - Velké Karlovice (Huslenky - Hřebík) | AŽD 71 bez závor | 2021-09-25 | PZ 1882/01-E.41 | VIII.
42 | 9.868 | Trať. úsek Vsetín - Velké Karlovice (Huslenky - Zděchov) | AŽD 71 bez závor | 2021-09-25 | PZ 1883/01-E41 | VIII.
43 | 20.549 | Trať. úsek Vsetín - Velké Karlovice (Nový Hrozenkov G) | PZS ARE se závorami | 2021-09-25 | PZ 277/06-E.43 | IX.
44 | 24.741 | Trať. úsek Vsetín - Velké Karlovice (Karolinka K) | PZZ-RE se závorami | 2021-09-25 | PZ 1537/11-E.41 | IX.
45 | 19.043 | Trať. úsek Vsetín - Velké Karlovice (Nový Hrozenkov) | PZZ-RE se závorami | 2021-09-25 | PZ 1538/11-E.41 | IX.
46 | 63.058 | Trať. úsek Ruda n. M. - Bohdíkov | PZZ-RE bez závor | 2021-09-29 | PZ 2311/17-E.41 | IX.
47 | 61.1 | Trať. úsek Ruda n. M. - Bohdíkov | PZZ-RE bez závor | 2021-09-29 | PZ 2310/17-E.41 | IX.
48 | 60.27 | Trať. úsek Ruda n. M. - Bohdíkov | PZZ-RE bez závor | 2021-09-29 | PZ 2309/17-E.41 | IX.
49 | 55.84 | Trať. úsek Bludov - Ruda n. M. | PZZ-RE bez závor | 2021-09-30 | PZ 2308/17-E.41 | IX.
50 | 53.394 | Trať. úsek Bludov - Ruda n. M. | PZZ-RE bez závor | 2021-09-29 | PZ 2306/17-E.41 | IX.
51 | 52.602 | Trať. úsek Bludov - Ruda n. M. | PZZ-RE se závorami | 2021-09-30 | PZ 2305/17-E.41 | IX.
52 | 0.355 | Trať. úsek Bludov - Ruda n. M. | PZZ-RE bez závor | 2021-09-30 | PZ 2304/17-E.41 | IX.
53 | 76.513 | žst. Bedihošť | AŽD 71 se závorami | 2021-10-06 | PZ 9122/96-E.43 | IX.
54 | 81.555 | Trať. úsek Prostějov hl. n. -Vrbátky | AŽD 71 bez závor | 2021-10-06 | PZ 7827/96-E.43 | IX.
55 | 2.087 | Žst. Prostějov m. n. | PZZ-RE s pol. závorami | 2021-10-09 | PZ 1083/06-E.41 | IX.
56 | 166.72 | Trať. úsek Hulín - Tlumačov (Chrášťany) | PZZ-EA se závorami | 2021-10-25 | PZ 1899/01-E.43 | IX.
57 | 189.194 | Trať. úsek Brodek - Dluhonice (zast.Rokytnice) | PZZ-EA se závorami | 2021-10-25 | PZ 1086/06-E.41 | IX.
58 | 165.055 | Trať. úsek Hulín - Tlumačov (Kurovice) | PZZ-EA se závorami | 2021-11-03 | PZ 2851/01-E.43 | X.
59 | 165.57 | Trať. úsek Hulín - Tlumačov (Záhlinice) | PZZ-EA se závorami | 2021-10-31 | PZ 1897/01-E.43 | X.
60 | 1.037 | žst. Olomouc hl. n., vlečka | AŽD 71 bez závor | 2021-11-03 | PZ 9149/96-E.41 | X.
61 | 194.724 | Trať. úsek Prosenice - Lipník n.B. (zast. Osek n.B.) | PZZ-EA se závorami | 2021-11-08 | PZ 1204/02-E.41 | X.
62 | 19.05 | Trať. úsek Ostružná - H. Lipová | AŽD 71 bez závor | 2021-11-14 | PZ 2859/01-E.41 | X.
63 | 83.165 | Trať. úsek Prostějov hl. n. -Vrbátky | AŽD 71 bez závor | 2021-11-15 | PZ 9125/96-E.43 | X.
64 | 84.895 | Trať. úsek Prostějov hl. n. -Vrbátky | AŽD 71 bez závor | 2021-11-15 | PZ 9126/96-E.41 | X.
65 | 3.645 | Trať. úsek Olomouc N.Ulice - Olomouc Řepčín | AŽD 71 bez závor | 2021-11-15 | PZ 3558/96-E.41 | X.
66 | 3.887 | Trať. úsek Olomouc N.Ulice - Olomouc Řepčín | AŽD 71 bez závor | 2021-11-15 | PZ 3559/96-E.41 | X.
67 | 35.347 | Žst. Jeseník | PZZ-RE bez závor | 2021-11-16 | PZ 1551/17-E.41 | XI.
68 | 35.496 | Žst. Jeseník | PZZ-RE bez závor | 2021-11-16 | PZ 1552/17-E.41 | XI.
69 | 36.337 | Žst. Jeseník | PZZ-RE bez závor | 2021-11-16 | PZ 1553/17-E.41 | XI.
70 | 33.504 | Trať. Úsek Lipová Lázně - Jeseník | PZZ-RE bez závor | 2021-11-16 | PZ 1550/17-E.41 | XI.
71 | 19.748 | Žst. Hrubá Voda | PZZ-RE bez závor | 2021-11-23 | PZ 0803/12-E.41 | X.
72 | 4.806 | Trať. úsek Hanušovice - Jindřichov | BUES 2000 | 2021-12-02 | PZ 2316/17-E.41 | XII.
73 | 1.163 | Žst. Hanušovice | BUES 2000 | 2021-12-01 | PZ 2315/17-E.41 | XII.
74 | 88.497 | Žst. Vrbátky | PZZ-AC se závorami | 2021-12-05 | PZ 0889/12-E.41 | XI.
75 | 88.816 | Žst. Vrbátky | PZZ-RE se závorami | 2021-12-05 | PZ 0888/12-E.41 | XI.
Staniční zab.zař. a DOZ
P.č. | DOPRAVNA | TYP | KAT. | Platnost | PZ | Plán
1 | Prosenice | ESA 11 | 3. | 2021-01-13 | PZ 1214/01-E.41 | I.
2 | Třebětice | RZZ AŽD 71 | 3. | 2021-01-19 | PZ 1896/96-E.43 | I.
3 | CDP Přerov - trať Břeclav - Přerov | DOZ | 3. | 2021-03-10 | PZ 0260/06-E.43 | II.
4 | Újezd u Uničova | TEST B 14 | 2. | 2021-03-14 | PZ 6698/96-E.41 | II.
5 | Senice na H. | TEST A 10 | 2. | 2021-03-17 | PZ 1260/01-E.41 | II.
6 | CDP Přerov - trať Břeclav - Přerov - Ostrava UNZ | UNZ 1.887 | 3. | 2021-03-10 | PZ 0857/11-E31 | III.
7 | Hranice n.M. | ESA 11 | 3. | 2021-04-18 | PZ 1282/01-E.41 | III.
8 | Libina | TEST A 10 | 2. | 2021-05-24 | PZ 1806/01-E.41 | IV.
9 | Grygov | ESA 11 | 3. | 2021-06-02 | PZ 1020/06-E.41 | V.
10 | Lipník n.B. | ESA 11 | 2. | 2021-06-09 | PZ 1820/01-E.41 | V.
11 | Vápenná | TEST A 10 | 2. | 2021-06-29 | PZ 1828/01-E.41 | VI.
12 | Velká Kraš | TEST A 10 | 2. | 2021-08-05 | PZ 1845/01-E.41 | VII.
13 | Mohelnice | ESA 11 | 3. | 2021-09-15 | PZ 1078/06-E.41 | VIII.
14 | Ruda nad Moravou + UNZ | ESA 11 + UNZ | 3. | 2021-09-26 | PZ 2306/16-E.31 | IX.
15 | Bohdíkov + UNZ | ESA 11 + UNZ | 3. | 2021-09-26 | PZ 2302/16-E.31 | IX.
16 | Ruda nad Moravou | ESA 11 + AH ESA 07 + AH ESA 04 | 3. | 2021-10-03 | PZ 2301/17-E.41 | X.
17 | Bohdíkov | ESA 11 + AH ESA 04 | 3. | 2021-10-03 | PZ 2302/17-E.41 | X.
18 | Drahotuše | ESA 11 | 3. | 2021-10-10 | PZ 1857/01-E.41 | IX.
19 | Horní Lipová | TEST B 14 | 2. | 2021-10-31 | PZ 1884/01-E.41 | IX.
20 | Bedihošť | TEST B 14 | 2. | 2021-10-17 | PZ 9178/96-E.43 | IX.
21 | Hulín + UNZ | ESA 11 + UNZ | 3. | 2021-10-23 | PZ 1865/01-E.33 | X.
22 | Brodek u Přerova | ESA 11 | 3. | 2021-11-01 | PZ 1094/06-E.41 | X.
23 | Hanušovice | ESA 11 + AH ESA 07 | 3. | 2021-12-09 | PZ 1571/17-E41 | XII
24 | Jeseník | ESA 11 | 3. | 2021-12-09 | PZ 1543/17-E41 | XII
Traťová zab.zař.
P.č. | TRAŤOVÝ ÚSEK | TYP | KAT. | Platnost | PZ | Plán
1 | H. Lipová - Lipová Lázně | RPB 71 | 2. | 2121-02-07 | PZ 1239/01-E.41 | I.
2 | Uničov-Troubelice | aut. hradlo AH-83 | 3. | 2021-02-28 | PZ 1563/05-E.41 | II.
3 | Libina - Šumperk | RPB 71 | 2. | 2021-02-28 | PZ 6700/96-E.41 | II.
4 | Huštěnovice - Staré Město | ABE-1 | 3. | 2021-05-26 | PZ 1809/01-E.43 | V.
5 | St. Město - Nedakonice | ABE-1 | 3. | 2021-06-30 | PZ 1830/01-E.43 | VI.
6 | Nedakonice - Mor. Písek | ABE-1 | 3. | 2021-06-21 | PZ 1829/01-E.43 | VI.
7 | Prosenice - Lipník n.B. | soustř.AB 3 znakový ABE-1 | 3. | 2021-10-11 | PZ 2860/01-E.41 | IX.
8 | Lipník n.B.-Drahotuše | soustř.AB 3 znakový ABE-1 | 3. | 2021-10-11 | PZ 1879/01-E.41 | IX.
9 | Drahotuše-Hranice n.M. | soustř.AB 3 znakový ABE-1 | 3. | 2021-10-13 | PZ 1890/01-E.41 | IX.
10 | Hulín - Tlumačov | ABE-1 | 3. | 2021-10-19 | PZ 1896/01-E.43 | IX.
11 | Prostějov hl. - Prostějov m. | traťový souhlas AH - 82A | 3. | 2021-10-30 | PZ 1089/06-E.41 | X.
12 | Hoštejn - Zábřeh n.M. | soustř.AB 3 znakový ABE-1 | 3. | 2021-10-30 | PZ 1087/06-E.41 | X.
13 | Brodek - Grygov | soustř.AB 3 znakový ABE-1 | 3. | 2021-10-23 | PZ 1084/06-E.41 | X.
14 | Dluhonice - Brodek | soustř.AB 3 znakový ABE-1 | 3. | 2021-10-24 | PZ 1085/06-E.41 | X.
15 | Lipová Lázně - Jeseník | AH - 88A | 3. | 2016-11-16 | PZ 1554/17-E.41 | XI
16 | Jindřichov - Hanušovice | AHP 03D | 3. | 2016-12-09 | PZ 2314/17-E.41 | XII