## Plánovač projektu
HMG stavba Bílina (včetně) - Most (mimo)
| Zahájení stavby | 62
|  |  |  | 2018 | [11 empty] | 2019 | [11 empty] | 2020 | [11 empty] | 2021 | [11 empty] | 2022 | [11 empty] | 2023 | [11 empty] | 2024
|  |  |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
ÚSEK | ETAPA | ZAHÁJENÍ ETAPY | KONEC ETAPY | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84
STAVBA | Přípravné práce | 62 | 2 | bar: 2019 VII 46; 2019 VII 50; 2019 VII 52; 2019 VII 56; 2019 VII 58
21 | žst. Bílina, lichá, 33,5-34,35 | 64 | 3
21 | žst. Bílina, lichá, 34,35-35,157 | 66 | 3
22 | Bílina-OCZ 1.TK N | 68 | 3
21 | žst. Bílina, sudá, 33,476-34,35 | 70 | 2
23 | OCZ LICHÁ | 70 | 2
21 | žst. Bílina, sudá, 34,35-35,157 | 74 | 3
22 | Bílina-OCZ 2.TK N | 74 | 4
23 | OCZ SUDÁ | 76 | 3
24 | OCZ-Most 1.TK | 78 | 2
24 | OCZ-Most 2.TK | 79 | 3
X | Dokončovací práce | 82 | 3
PŘÍPRAVA | Záměr projektu | 3 | 9
| DÚR | 13 | 12
| PROJEKT | 25 | 12
| Tendr na zhotovitele | 39 | 3
| Výkup pozemků | 37 | 12
| Tech. Asist. A propagace | 45 | 40
| Technický dozor | 45 | 40
| Rezerva | 45 | 40
| Aktivita 22 | 0 | 0 | 2019 VII 45: #REF!
| Aktivita 23 | 0 | 0 | 2019 VII 45: #REF!
| Aktivita 24 | 0 | 0
| Aktivita 25 | 0 | 0
| Aktivita 26 | 0 | 0
|  |  |  | 2018 | [11 empty] | 2019 | [11 empty] | 2020 | [11 empty] | 2021 | [11 empty] | 2022 | [11 empty] | 2023 | [11 empty] | 2024