## Vra. v.č.5
AKCE č. | Oprava výhybky č. 5 žst. Vranovice
Trať : | 250 | Břeclav - Brno
Mezistaniční úsek |  | ŽST Vranovice
Kilometrická poloha | 2001E | V.č. 5 v km od 117,286 do km 117,332
Železniční svršek |  | Železniční svršek je tvaru UIC 60
Pražcové podpory - betonové VPS pražce
Popis zakázky : |  | Defektoskopická závada na hrotu PHS, nadměrné opotřebení pohyblivých částí.
Navrženo provést: |  | 1. | Před zahájením výluky proběhne složení srdcovkévé části z vagonu
|  | 2. | Montáž srdcovkové části na úložišti
|  | 3. | Demontáž stávající PHS srdcovkové části včetně pražců
|  | 4. | Odbagrování ŠL a podkladních vrstev
|  | 5. | Doplnění ŠL pro pokládku kol. roštu srdcovkové části
|  | 6. | Pokládka srdcovkové části do osy koleje
|  | 7. | Doplnění ŠL pro úpravu GPK
|  | 8. | Úprava směrové a výškové polohy ASP v.č.3,5
|  | 9. | Svaření kolejí do BK
|  | 10. | Doplnění kolejového lože do předepsaného profilu
|  | 11. | Úprava povrchu stezky
Zhotovitel zajistí: |  | 1. | Předložení podkladů pro vypracování ROV v dostatečném časovém předstihu
|  | 2. | Vytyčení inženýrských sítí a kabelů
|  | 3. | Likvidaci výzisků ze stavby (v dokladové části předá objednateli doklady o likvidaci
nebezpečných odpadů pražce, polyetylénové, pryžové podložky,bet.prefabrikátů,suti)
|  | 4. | Předání kovového šrotu objednateli
Objednatel zajistí |  |  | výluku 18.9-21.9.2021 nepřetržitě
Poznámka: |  |  | Práce budou provedeny v nepřetržité výluce
Projektová |  | 1. | Zhotovitel zajistí vyhotovení jednoduché projektové dokumentace skutečného provedení PPK
dokumentace |  | 2. | Zhotovitel předloží položkový rozpočet dle Sborníku pro ÚOŽI 2021
|  | 3. | Zhotovitel zajistí vytyčení směrové a výškové úpravy koleje v návaznosti na napojení na stávající výhybky
Dodávka materiálu |  |  | dle VV