Z A D Á V A C Í  D O K U M E N T A C E

TECHNICKÁ ZPRÁVA

- Základní údaje zadavatele

Název akce:                    Oprava trati v úseku Nymburk - Mladá Boleslav

Trať podle JŘ:	071 – Nymburk – Mladá Boleslav

TU:	Veleliby – Mladá Boleslav

Kraj:	Středočeský

Zadavatel:	Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Praha

Partyzánská 24, 170 00 Praha 7

- Obsah a členění zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace – Technická zpráva

- Požadavky a specifikace prací

Popis stávajícího stavu:

V traťové koleji Nymburk – Mladá Boleslav je špatná držebnost upevňovadel, ojeté a defektoskopicky vadné kolejnice, vymačkané pryžové podložky.

V rámci technické prohlídky staveniště byl vypracován rozsah oprav, který je součástí této technické zprávy.

SO 01

V  traťové koleji v úseku Veleliby – Ml. Boleslav v km 3,460-6,469; 7,288-11,348; 12,197-16,442; 17,285-21,004; 21,890-24,795; 25,630-29,020 mimo P2789, P2791, P2796, P2797, P2800, P2804, P2805, P2806 zhotovitel provede

- vyřezání křovin

- vysečení travního porostu

- úprava banketů Lp v km (3,460-4,660; 9,300-9,890; 10,100-10,300; 10,600-11,209; 12,333-12,800; 13,350-15,450; 15,800-16,400; 17,300-20,000; 24,260-24,795; 25,650-25,860; 26,300-27,500; 27,850-29,020), Pp v km (3,460-4,660; 8,900-9,770; 10,100-10,300; 10,600-10,700; 10,900-11,209; 12,333-12,800; 13,350-15,450; 15,800-16,400; 17,300-20,000; 24,260-24,795; 25,650-27,250; 28,800-29,020)

- čištění příkopů Lp v km (8,900-9,300; 9,890-10,100; 10,300-10,600; 12,800-13,350; 15,450-15,800; 25,860-26,300; 27,500-27,850), Pp v km (9,770-10,100; 10,300-10,600; 10,700-10,900; 12,800-13,350; 15,450-15,800; 27,250-28,800)

- výměna kolejnicových pásů tv.S49 délky 75m (dodá TO) současně s výměnou kompletů ŽS4 v přejezdech s antikorozní úpravou (dodá zhotovitel) a pryžové podložky (dodá TO) rozdělení „d“ (v km 25,650-29,020)

- výměna kolejnicových pásů tv.S49 délky 75m (dodá TO) současně s výměnou kompletů ŽS4 v přejezdech s antikorozní úpravou (dodá zhotovitel) a pryžové podložky (dodá TO) rozdělení „e“ (v km 4,180-6,399; 7,313-11,209; 12,333-16,400; 17,460-20,975; 21,925-24,775)

- výměna LISŮ tv. S49 délky 3,6 m (6ks dodá TO)

- opravné souvislé broušení kolejnic

- ojedinělá výměna pražec užitý vystrojený SB6 (39 ks dodá TO)

- demontáž pražce dřevěný

- svary termitové tv.S49

- svary odtavovací stykové tv.S49

- dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením tv. S49

- dělení kolejnic kyslíkem tv.S49

- dosažení dovolené upínací teploty v BK

- umožnění volné dilatace, svaření do BK

- úprava GPK směrového a výškového uspořádání koleje metoda přesná (2x)

- stabilizace kolejového lože

- snížení kolejového lože pod patou kolejnice

- vrtání kolejnic otvor o průměru 10 mm

- doplnění kolejového lože

- demontáž – montáž počítače náprav PZN 1

- demontáž – montáž ukolejnění

- demontáž – montáž mazník (v km 10,930)

- odpojení a zpětné zapojení lan LIS

- výměna hektometrovníku za nové

- výměna kilometrovníku za nové

- výměna výstroje dráhy za nové včetně sloupků, objímek, patek

- zast. Všejany - demontáž - montáž nástupiště úrovňového Sudop (109m) nové nástupištní desky, zřízení asfaltobetonového povrchu nástupiště před čekárnou

- zast. Voděrady - demontáž nástupiště hrana Tischer (73m) - montáž nástupiště úrovňového Sudop (73m) nové nástupištní a výplňové desky, zřízení asfaltobetonového povrchu nástupiště před čekárnou + přístupová cesta

- zast. Nepřevázka - demontáž nástupiště hrana Tischer (99m) - montáž nástupiště úrovňového Sudop (73m) nové nástupištní a výplňové desky, zřízení asfaltobetonového povrchu nástupiště + přístupová cesta

Na přejezdu P2788 v km 4,987 (kolejnice tv.S49, pražce B91) zhotovitel provede

- demontáž – montáž přejezdové celopryžové konstrukce (6m)

- těžení povrch cesty (Lp-4m; Pp-4m)

- doplnění cesty asfaltovou drtí (od hlavy kolejnice Lp-4m; Pp-4m)

Na přejezdu P2790 v km 9,770 (kolejnice tv.S49, pražce SB6) zhotovitel provede

- dělení AB komunikace řezáním do hloubky 20 cm délky (6m*2)

- odstranění AB komunikace odtěžením (Lp-4m; Pp-4m)

- demontáž betonové konstrukce se silničními panely část vnitřní (6m)

- montáž přejezdové konstrukce (6m) se silničními novými panely (2ks ŽPP1) část vnitřní podle vzorového listu – panel přijde podsypat kamennou drtí a zajistí se proti pohybu vložením asfaltu mezi kolejnici a panel po celé délce konstrukce, nové náběhové klíny

- zřízení ochranné vrstvy z geotextílie pod panely a asfalt na zakrytí upevňovadel

- zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové dle vzorového listu Ž těžké (od hlavy kolejnice Lp-4m; Pp-4m)

Na přejezdu P2792 v km 13,080 (kolejnice tv.S49, pražce SB6) zhotovitel provede

- dělení AB komunikace řezáním do hloubky 20 cm délky (6m*2)

- odstranění AB komunikace odtěžením (Lp-4m; Pp-4m)

- demontáž betonové konstrukce se silničními panely část vnitřní (6m)

- montáž přejezdové konstrukce (6m) se silničními původními panely část vnitřní podle vzorového listu – panel přijde podsypat kamennou drtí a zajistí se proti pohybu vložením asfaltu mezi kolejnici a panel po celé délce konstrukce

- zřízení ochranné vrstvy z geotextílie pod panely a asfalt na zakrytí upevňovadel

- zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové dle vzorového listu Ž těžké (od hlavy kolejnice Lp-4m; Pp-4m)

Na přejezdu P2793 v km 13,992 (kolejnice tv.S49, pražce SB6) zhotovitel provede

- odstranění AB komunikace odtěžením (Lp-2m; Pp-2m)

- těžení povrch cesty (Lp 4m; Pp 4m)

- demontáž betonové konstrukce se silničními panely část vnitřní (6m)

- montáž přejezdové konstrukce (6m) se silničními novými panely (2ks ŽPP1) část vnitřní podle vzorového listu – panel přijde podsypat kamennou drtí a zajistí se proti pohybu vložením asfaltu mezi kolejnici a panel po celé délce konstrukce, nové náběhové klíny

- zřízení ochranné vrstvy z geotextílie pod panely a asfalt na zakrytí upevňovadel

- doplnění cesty asfaltovou drtí (od hlavy kolejnice Lp-4m; Pp-4m)

Na přejezdu P2794 v km 14,891 (kolejnice tv.S49, pražce SB6) zhotovitel provede

- odstranění AB komunikace odtěžením (Lp-2m; Pp-2m)

- těžení povrch cesty (Lp-4m; Pp-4m)

- demontáž betonové konstrukce se silničními panely část vnitřní (6m)

- montáž přejezdové konstrukce (6m) se silničními novými panely (2ks ŽPP1) část vnitřní podle vzorového listu – panel přijde podsypat kamennou drtí a zajistí se proti pohybu vložením asfaltu mezi kolejnici a panel po celé délce konstrukce, nové náběhové klíny

- zřízení ochranné vrstvy z geotextílie pod panely na zakrytí upevňovadel

- doplnění cesty asfaltovou drtí (od hlavy kolejnice Lp-4m; Pp-4m)

Na přejezdu P2795 v km 15,426 (kolejnice tv.S49, pražce SB6) zhotovitel provede

- odstranění AB komunikace odtěžením (Lp-2m; Pp-2m)

- těžení povrch cesty (Lp-4m; Pp-4m)

- demontáž betonové konstrukce se silničními panely část vnitřní (6m)

- montáž přejezdové konstrukce (6m) se silničními novými panely (2ks ŽPP1) část vnitřní podle vzorového listu – panel přijde podsypat kamennou drtí a zajistí se proti pohybu vložením asfaltu mezi kolejnici a panel po celé délce konstrukce, nové náběhové klíny

- zřízení ochranné vrstvy z geotextílie pod panely a asfalt na zakrytí upevňovadel

- doplnění cesty asfaltovou drtí (od hlavy kolejnice Lp-4m; Pp-4m)

Na přejezdu P2798 v km 19,090 (kolejnice tv.S49, pražce SB6) zhotovitel provede

- dělení AB komunikace řezáním do hloubky 20 cm délky (7,5m*2)

- odstranění AB komunikace odtěžením (Lp-4m; Pp-4m)

- demontáž betonové konstrukce se silničními panely část vnitřní (7,5m)

- montáž nové celopryžové přejezdové konstrukce málo zatížené část vnitřní podle vzorového listu včetně pojistek proti posuvu (7,8m)

- zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové dle vzorového listu Ž těžké (od hlavy kolejnice Lp-4m; Pp-4m)

Na přejezdu P2802 v km 22,430 (kolejnice tv.S49, pražce SB6) zhotovitel provede

- těžení zeminy povrch cesty (Lp-4m; Pp-4m)

- odstranění AB komunikace odtěžením (Lp-2m; Pp-2m)

- demontáž betonové konstrukce se silničními panely část vnitřní (6m)

- montáž přejezdové konstrukce (6m) se silničními původními panely část vnitřní podle vzorového listu – panel přijde podsypat kamennou drtí a zajistí se proti pohybu vložením asfaltu mezi kolejnici a panel po celé délce konstrukce

- zřízení ochranné vrstvy z geotextílie pod panely a asfalt na zakrytí upevňovadel

- doplnění cesty asfaltovou drtí (od hlavy kolejnice Lp-4m; Pp-4m)

Na přejezdu P2803 v km 23,037 (kolejnice tv.S49, pražce SB6) zhotovitel provede

- dělení AB komunikace řezáním do hloubky 20 cm délky (10,5m*2)

- odstranění AB komunikace odtěžením (Lp-4m; Pp-4m)

- demontáž betonové konstrukce se silničními panely část vnitřní (10,5m)

- montáž nové celopryžové přejezdové konstrukce málo zatížené část vnitřní podle vzorového listu včetně pojistek proti posuvu (10,8m)

- zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové dle vzorového listu Ž těžké (od hlavy kolejnice Lp-

- 4m; Pp-4m)

Na přejezdu P2807 v km 28,840 (kolejnice tv.S49, pražce SB6) zhotovitel provede

- dělení AB komunikace řezáním do hloubky 20 cm délky (6m*2)

- odstranění AB komunikace odtěžením (Lp-4m; mezi 1,3m; Pp-4m)

- montáž přejezdové konstrukce (6m) se silničními novými panely (2ks ŽPP1) část vnitřní podle vzorového listu – panel přijde podsypat kamennou drtí a zajistí se proti pohybu vložením asfaltu mezi kolejnici a panel po celé délce konstrukce, nové náběhové klíny

- zřízení ochranné vrstvy z geotextílie pod panely a asfalt na zakrytí upevňovadel

- zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové dle vzorového listu Ž těžké (od hlavy kolejnice Lp-

- 4m; Pp-4m)

SO2

Na zastávce Voděrady zhotovitel provede

- demontáž stávajícího plechového přístřešku

- zřízení nového prefabrikovaného betonového čekárenského přístřešku Antivandal, vnitřní nátěr, ochranný nátěr antigraffiti, včetně podkladové prefabrikované železobetonové desky, lavičky, odpadkového koše

Na zastávce Nepřevázka zhotovitel provede

- demolici stávajícího betonového přístřešku

- zřízení nového prefabrikovaného betonového čekárenského přístřešku Antivandal, vnitřní nátěr, ochranný nátěr antigraffiti, včetně podkladové prefabrikované železobetonové desky, lavičky, odpadkového koše

SO3

Přeprava mechanizace

SO4

VON

Ostatní

Vyzískané plastové součásti, výzisk z příkopů a těžení bude odvezen a uložen na skládku. Veškerý kovový odpad předá zhotovitel zástupci TO Mladá Boleslav.

Zhotovitel zajistí uzavírku přejezdů a osazení objízdné trasy P2788, P2789, P2790, P2791, P2792, P2793, P2794, P2795, P2796, P2797, P2798, P2800, P2802, P2803, P2804, P2805, P2806, P2807

4.   Technický dozor geometrického a polohového určení osy koleje:

Ing. Moravcová Jana, pracovník SŽG Praha:+420 702 228 979, e-mail: MoravcovaJa@spravazeleznic.cz

Zhotovitel si vyžádá u Ing. Moravcové projekt PPK a mapový podklad z archivu Správy železnic, státní organizace a Projekt průjezdné osy koleje, jenž je závazný.

Zhotovitel při narušení nebo poškození bodového pole nebo zajišťovacích značek kontaktuje SŽG Praha – Ing. Moravcová Jana : +420 702 228 979

Soupis dodávek materiálu:

Materiál a jeho soupis je uveden v příloze ve Zvláštních technických podmínkách v bodě 4.3

Požadavek na využití délky výlukového času:

Opravné práce této zakázky vyžadují vyloučení provozu a budou prováděny ve výluce traťových kolejí. Výluky zajistí Správa tratí Praha východ. Výluky jsou zařazeny do plánu výluk na měsíc srpen a září:

03.08. - N - 01.09.2021  (30 dní)

Výše uvedené termíny výluk jsou předběžné.

Požadavek na vytyčení sítí technické infrastruktury:

V oblasti staveniště jsou vedena podzemní kabelová vedení. Vyjádření jednotlivých správců podzemních sítí a vytyčení podzemních sítí a jejich ochranu při realizaci zajistí zhotovitel.

Požadavky na splnění stavebních odchylek pro převzetí prací:

- V souladu a dle ČSN 73 6360-2 a TPK 2000 v platné změně.